ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 9 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС» | Администрация Белокалитвинского района | X | X | Х | 16746,3 | 16385,6 | 10280,5 |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района | Осуществление функций по обеспечению предупреждению и ликвидации последствий ЧС | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 16583,7 | 16214,7 | 10198,1 |  |
| 1.2 | Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления |  | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МКУ БК «УГО и ЧС» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 54,6 | 76,6 | 50,6 |  |
| 1.3 | Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района |  | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МКУ БК «УГО и ЧС» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 108,0 | 94,3 | 31,8 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Белокалитвинского района |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 623,5 | 516,5 | 292,3 |  |
| 2.1 | Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций по муниципальному казенному учреждению "Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" | Администрация Белокалитвинского района | Улучшение оперативных возможностей поисково-спасательного подразделения при ликвидации пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 585,1 | 499,4 | 292,3 |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района | Повышения уровня подготовки спасателей специалистов ГО, оперативных дежурных ЕДДС | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 38,4 | 17,1 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы и создание на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Администрация Белокалитвинского района | Повышение уровня оперативности экстренных оперативных служб | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 6536,7 | 6012,7 | 3681,0 |  |
| 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 6536,7 | 6012,7 | 3681,0 |  |
| 3.2 | Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Администрация Белокалитвинского района | Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка безопасности среды обитания на территории Белокалитвинского района | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 2360,5 | 2404,2 | 1839,8 |  |
| 4.1 | Мероприятия на создание муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения АПК на территории Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 1773,5 | 1773,5 | 1377,6 |  |
| 4.2 | Мероприятия на обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Администрация Белокалитвинского района |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 574,6 | 608,7 | 440,2 |  |
| 4.3 | Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 12,4 | 22,0 | 22,0 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 "Пожарная безопасность" | Администрация Белокалитвинского района |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 12429,7 | 12508,4 | 4642,2 |  |
| 5.1 | Расходы на выплату денежной премии победителям конкурса "Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области" | Администрация Белокалитвинского района | снизить риски возникновения пожаров; провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров; повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров; дооснастить поисково-спасательное подразделение пожарным оборудованием | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 20,8 | 20,8 | 0,0 |  |
| 5.2 | Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Администрация Белокалитвинского района; Администрация Белокалитвинского городского поселения | дооснастить добровольных пожарных пожарным оборудованием и снаряжением; снизить риски возникновения пожаров;провестипрофилактические мероприятия по предотвращению пожаров;повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров; | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 12408,9 | 12487,6 | 4642,2 |  |
| 5.3 | Мероприятия по созданию условий в целях пожаротушения | Администрация Ильинского сельского поселения | оборудовать подъезды к водоемам, для забора воды пожарными автомобилями; снизить риски возникновения пожаров; | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 38696,7 | 37827,4 | 20735,8 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.