ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за отчетный период 6 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Х | Х | 2024 | 2024 | 482,9 | 210,9 | 63,7 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Информационная поддержка политики энергосбережения | Администрация Белокалитвинского района, структурные подразделения Администрации Белокалитвинского района, учреждения и организации бюджетной сферы | Повышение уровня подготовки кадров в сфере энергосбережения и уменьшение потребления энергоресурсов | 2024 | 2024 | 92,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Администрация Белокалитвинского района, структурные подразделения Администрации Белокалитвинского района, учреждения и организации бюджетной сферы | Обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | 2024 | 2024 | 86,6 | 33,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Белокалитвинского района, структурные подразделения Администрации Белокалитвинского района, учреждения и организации бюджетной сферы | Приобретение и установка энергосберегающих ламп в учреждениях бюджетной сферы, уменьшение потребления электроэнергии | 2024 | 2024 | 214,0 | 141,0 | 59,7 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/ утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения | Администрация Белокалитвинского района, структурные подразделения Администрации Белокалитвинского района, учреждения и организации бюджетной сферы | Снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы | 2024 | 2024 | 90,2 | 27,2 | 4,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Х | Х | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей | Администрация Белокалитвинского района, Администрации поселений | Готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Строительство и реконструкция объектов электрических сетей | Администрация Белокалитвинского района, Администрации поселений | Повышение уровня освещенности | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Администрация Белокалитвинского района, Администрации поселений | Сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие газотранспортной системы» | X | X | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Администрация Белокалитвинского района, Администрации поселений | Готовность к включению в областной бюджет для финансирования строительства и реконструкции | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 482,9 | 210,9 | 63,7 | 0,0 |