Приложение
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» за отчетный период 9 мес. 2022 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 
<4>

	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реали-зации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1.

«Развитие физической культуры и спорта»
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском районе, привлечение населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского района высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга
	X
	X
	5031,9
	5031,9
	3151,9
	1880,0


	1.1
	Основное мероприятие 1.1

Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском районе, привлечение населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского района высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга
	01.01.2022
	до 31.12.2022
	3107,5
	3017,5
	2801,8
	215,7


	1.2
	Основное мероприятие 1.2

Проведение  мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском городском поселении, привлечение населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского городского поселения высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга
	01.01.2022
	до 31.12.2022
	467,0
	467,0
	350,41
	116,9


	1.3
	Основное мероприятие 1.3
Реализация инициативных проектов
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	Реализация инициативного проекта «Капитальный ремонт ограждения стадиона «Шахтер» в поселке Коксовый»
	01.05.2022
	до 31.12.2022
	1547,4
	1547,4
	0,0
	0,0

	2
	Подпрограмма 2

«Развитие способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

 Черкесова Л.Ф.

	Создание необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики в Белокалитвинском районе
	Х
	Х
	482,5
	482,5
	251,1
	231,4


	2.1
	Основное мероприятие 2.1.
 Обеспечение реализации мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профес-сиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	Сохранение и приум​ножение нравствен​ных, твор​ческих и культур​ных дос​тижений молодежи, совершен​ствование системы поддержки та​лантливой молодежи. Популяризация и развитие КВН-движения в районе. Выявление, вовлечение и продвижение инициативной и талантливой молодежи. Поддержка позитивных инициатив молодежи. Развитие сети органов молодежного самоуправления в Белокалитвинском районе.
	01.01.2022
	до 31.12.2022
	382,5
	382,5
	184,2
	198,3
Запланировано проведение мероприятий в 4 квартале.

	2.2
	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	Выявление, вовлечение и продвижение инициативной и талантливой молодежи
	01.01.2022
	до 31.12.2022
	100,0
	100,0
	66,9
	33,1
Заключен контракт № 2022.258059 от 04.03.2022 г. на обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях

	3
	Подпрограмма 3

«Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	
	Х
	Х
	170,0
	170,0
	80,7
	89,3


	3.1
	Обеспечение реализации мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.

	Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности 

и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
	01.01.2022
	до 31.12.2022
	90,0
	90,0
	80,7
	9,3

	3.2
	Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	формирование у молодежи чув​ства патрио​тизма и граж​данской актив​ности, привитие гражданских ценностей; уве​личение чис​ленности моло​дых людей, принимающих участие в меро​приятиях по формиро​ванию российской идентичности и реализации ме​роприятий по профилактике асоциального поведения, эт​нического и ре​лигиозно-поли​тического экс​тремизма в мо​лодежной среде
	
	
	80,0
	80,0
	0
	80,0
Заключен контракт № 2022.258059 от 04.03.2022 г. на обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях. Мероприятия прошли в сентябре-октябре, оплата запланирована на октябрь-ноябрь. 


	4
	Подпрограмма 4

«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	
	Х
	Х
	269,0
	269,0
	130,6
	138,4


	4.1
	Основное мероприятие 4.1 Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	Развитие добровольческого (волонтерского) движения в районе и пропаганда добровольческой деятельности среди молодежи. Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития
	01.01.2022
	до 31.12.2022
	119,0
	119,0
	0
	119,0
Мероприятие запланировано на декабрь

	4.2 
	Основное мероприятие 4.2
Приобретение ветровок, толстовок и жилеток для Белокалитвинского волонтерского центра
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	Приобретение жилеток для Белокалитвинского волонтерского центра
	01.01.2022
	до 31.12.2022
	100,0
	100,0
	100,0
	0

	4.3 
	Основное мероприятие 4.3.
Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих (волонтерских) мероприятиях
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	увеличение численности молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность
	01.01.2022
	до 31.12.2022
	50,0
	50,0
	30,6
	19,4

	5
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры молодежной политики»
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	
	Х
	Х
	161,9
	161,9
	140,1
	21,8

	5.1 
	Создание, функционирование и развитие молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого, патриотического центров 
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	
	
	
	161,9
	161,9
	140,1
	21,8


	
	Итого по муниципальной 
программе
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	
	
	2022
	6115,3
	6115,3
	3754,4
	2360,9





