РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___.___.2026 № _____

г. Белая Калитва

О внесении изменения в постановление

Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2091

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2091 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» изменение, изложив приложение № 1 к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Севостьянова С.А.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района				                                  О.А. Мельникова

Проект вносит:

начальник отдела экономики, малого бизнеса

инвестиций и местного самоуправления                                                     О.В. Волкова

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от __.__.2026 № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере экономического развития в части роста инвестиций, развития инновационного потенциала, увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

Белокалитвинский район располагает большим потенциалом повышения своей инвестиционной привлекательности и инновационным потенциалом.

Для создания благоприятной для инвестиций административной среды и формирования экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций на территории Белокалитвинского района осуществляет свою деятельность Совет по инвестициям Белокалитвинского района (далее - Совет), работа которого направлена на рассмотрение вопросов и урегулирования разногласий, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории района.

Прогнозные показатели по объему оборота малых предприятий имеют положительную динамику. В 2024 году численность индивидуальных предпринимателей увеличилась на 1,0 %, или на 29 человек по отношению к 2023 году, и составила 2176. В 2024 году число малых предприятий (включая микропредприятия) по отношению к 2023 году не изменилось.

Предпринимаемые меры оказания различных видов поддержек на государственном и муниципальном уровне стабилизируют ситуацию по бизнесу.

Розничную торговлю в Белокалитвинском районе осуществляют 844 предприятия.  В 2024 году оборот розничной торговли по всем каналам реализации в Белокалитвинском районе сложился в объеме 17638214,7 тыс. рублей, индекс физического объема к январю-декабрю 2023 года составил 107,4%. Оборот розничной торговли на душу населения в 2024 году составил 199837 рублей, что на 16,7% превышает уровень 2023 года.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Белокалитвинского района

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития малого и среднего бизнеса;

снижение административных барьеров в экономике;

повышение грамотности в предпринимательской деятельности;

увеличение оборота малых и средних предприятий;

увеличение производительности труда в секторе малого и среднего предпринимательства;

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан;

увеличение оборота розничной торговли;

повышение уровня правовой грамотности потребителей и информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг);

внедрение программно-целевого метода планирования и проектного управления.

Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Белокалитвинского района (далее - Стратегия).

Кроме того, реализация мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы оказывает в том числе влияние на достижение показателей: «Частные инвестиции в основной капитал (в текущих ценах) (млрд. рублей)» (4,2 млрд рублей - 2030 год), «Доля численности занятых на малых и средних предприятия по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) (процентов)» (25 процентов - 2030 год),  предусмотренных Стратегией, и показателя «Оборот малых и средних предприятий» (темп в действующих ценах) (процентов), предусмотренного долгосрочным прогнозом социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2030 года, утвержденным распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 198.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 637, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии:

с Указом Президента Российской Федерации, определяющим национальные цели развития Российской Федерации;

с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»;

с Областным законом от 28.11.2006 № 591-ЗС «Об инновационной деятельности в Ростовской области»;

с региональными проектами:

реализуемыми с 2019 г. по 2024 г.: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Ростовская область)», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ростовская область)», «Системные меры по повышению производительности труда»;

реализуемыми с 2025 г. по 2030 г.: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ростовская область)» по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», «Производительность труда» по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ростовской области» по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт»).

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, в объеме 48275,86 рублей к 2030 году;

увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, до 22,1 % к 2030 году.

II. Паспорт

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Белокалитвинского района | - | Севостьянов Сергей Анатольевич, заместитель главы Администрации Белокалитвинского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Белокалитвинского района | - | Волкова Ольга Викторовна, начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Белокалитвинского района | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Белокалитвинского района | - | Цель 1: рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, в объеме 48275,86 рублей к 2030 году; Цель 2: увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, до 22,1 % к 2030 году |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | - | 140054,8 тыс. рублей: этап I: 91374,8 тыс. рублей; этап II: 48680,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | национальная цель: достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 637 |

2. Показатели муниципальной программы Белокалитвинского района

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |  |
| Цель 1 муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» «Рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, в объеме 48275,86 рублей к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | ОМСУ | возрастание | рублей | статистический | 41964,22 | 2023 год | 33873,43 | 36692,66 | 39738,10 | 43036,31 | 48275,86 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года | Информационная система отсутствует |
| Цель 2 муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» «Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, до 22,1 % к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | НП, ОМСУ | возрастание | % | статистический | 16,6 | 2023 год | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Увеличение численности занятых на малых и средних предприятиях, до 4,9 тысяч человек | Информационная система отсутствует |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### НП - национальный проект;

### ГП - государственная программа Ростовской области;

### ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

### ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Структура муниципальной программы Белокалитвинского района

| № п/п |  | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района. Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Увеличение численности занятых на малых и средних предприятиях, до 4,9 тысяч человек |  | рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства посредством комплекса муниципальных и областных мер поддержки |  | численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района. Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Сформирован привлекательный инвестиционный статус Белокалитвинского района |  | позиционирование Белокалитвинского района как инвестиционно активного района; привлечение новых инвесторов на территорию Белокалитвинского района |  | рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Сформированы у населения Белокалитвинского района навыки рационального потребительского поведения, в том числе путем развития системы повышения квалификации кадров, работающих в сферах потребительского рынка |  | формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей; организация и проведение информационной кампании по популяризации информации о защите прав потребителей в Ростовской области; проведение мероприятий, направленных на повышение информированности граждан в вопросах защиты прав потребителей, а также способствующих повышению качества предоставляемых услуг населению |  | Оборот розничной торговли |
| 1.3.2. | Повышено качество продукции, поступающей на потребительский рынок Белокалитвинского района |  | обеспечение дополнительных гарантий реализации прав потребителей Белокалитвинского района на приобретение продукции, соответствующей требованиям технических регламентов |  | Оборот розничной торговли |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Белокалитвинского района

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (всего), в том числе: | 12030,0 | 12550,0 | 12050,0 | 12050,0 | 48680,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 550,0 | 50,0 | 50,0 | 680,0 |
|  | внебюджетные источники | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 48000,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе», в том числе: | 12000,0 | 12010,0 | 12010,0 | 12010,0 | 48030,0 |
|  | местный бюджет | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  | внебюджетные источники | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 48000,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район», в том числе: | - | 510,0 | 10,0 | 10,0 | 530,0 |
|  | местный бюджет | - | 510,0 | 10,0 | 10,0 | 530,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе», в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Белокалитвинском районе»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района (Волкова Ольга Викторовна, начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |

2. Показатель комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение численности занятых на малых и средних предприятиях, до 4,9 тысяч человек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Темп роста оборота малых и средних предприятий в Белокалитвинского района | возрастающий | МП | процентов | 102,4 | 2023 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение численности занятых на малых и средних предприятиях, до 4,9 тысяч человек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение информированности субъектов МСП и граждан, желающих создать собственное дело | оказание услуг (выполнение работ) | публикация информационно-справочных материалов в СМИ | единиц | 31 | 2023 | 35 | 37 | 39 | 41 | 45 |
| 1.2. | Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | оказание услуг (выполнение работ) | проведение конкурсов «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» среди субъектов МСП Белокалитвинского района | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Микрофинансирование субъектов предпринимательства, поддержка малого и среднего предпринимательства (количество займов) | оказание услуг (выполнение работ) | финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства | единиц | 34 | 2023 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.4. | Финансовое обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации -Микрокредитной компании по поддержке предпринимательства | оказание услуг (выполнение работ) | финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Пропаганда и популяризация социальной предпринимательской деятельности | оказание услуг (выполнение работ) | публикация информационно-справочных материалов о социальной предпринимательской деятельности | единиц | 4 | 2023 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1.6. | Муниципальная преференция субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации, производителям продовольственных товаров | оказание услуг (выполнение работ) | продвижение продукции донских субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями | единиц | - | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» (всего), в том числе: | Х | 12000,0 | 12010,0 | 12010,0 | 12010,0 | 48030,0 |
|  | местный бюджет |  | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 48000,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства», в том числе: | 04121240129940240 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Микрофинансирование субъектов предпринимательства, поддержка малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе: |  | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 48000,0 |
|  | внебюджетные источники (всего): |  | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 48000,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение численности занятых на малых и средних предприятиях, до 14,9 тысяч человек» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Повышение информированности субъектов МСП и граждан, желающих создать собственное дело» | Х | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Х | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Обеспечена публикация информационно-справочных материалов в СМИ» | 30 декабря 2025 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Обеспечена публикация информационно-справочных материалов в СМИ» | 30 декабря 2026 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Обеспечена публикация информационно-справочных материалов в СМИ» | 30 декабря 2027 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Обеспечена публикация информационно-справочных материалов в СМИ» | 30 декабря 2028 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2. «Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства» | Х | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Х | Информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1. «Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» | 15 апреля-15 мая 2025 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2. «Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» | 15 апреля-15 мая 2026 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3. «Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» | 15 апреля-15 мая 2027 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4. «Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» | 15 апреля-15 мая 2028 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.2.5. «Проведение конкурса «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» | 20-30 мая 2025 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.2.6. «Проведение конкурса «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» | 20-30 мая 2026 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.2.7. «Проведение конкурса «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» | 20-30 мая 2027 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.2.8. «Проведение конкурса «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» | 20-30 мая 2028 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.15. | Мероприятие (результат) 1.3. «Микрофинансирование субъектов предпринимательства, поддержка малого и среднего предпринимательства (количество займов)» | Х | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Х | Информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.3.1. «Обеспечение займов субъектам предпринимательства» | 30 декабря 2025 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка Автономной некоммерческой организации -Микрокредитной компании по поддержке предпринимательства | Информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка 1.3.2. «Обеспечение займов субъектам предпринимательства» | 30 декабря 2026 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка Автономной некоммерческой организации -Микрокредитной компании по поддержке предпринимательства | Информационная система отсутствует |
| 1.18. | Контрольная точка 1.3.3. «Обеспечение займов субъектам предпринимательства» | 30 декабря 2027 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка Автономной некоммерческой организации -Микрокредитной компании по поддержке предпринимательства | Информационная система отсутствует |
| 1.19. | Контрольная точка 1.3.4. «Обеспечение займов субъектам предпринимательства» | 30 декабря 2028 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка Автономной некоммерческой организации -Микрокредитной компании по поддержке предпринимательства | Информационная система отсутствует |
| 1.20. | Мероприятие (результат) 1.4. «Финансовое обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации -Микрокредитной компании по поддержке предпринимательства» | Х | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Х | Информационная система отсутствует |
| 1.21. | Мероприятие (результат) 1.5. «Пропаганда и популяризация социальной предпринимательской деятельности» | Х | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Х | Информационная система отсутствует |
| 1.22. | Контрольная точка 1.5.1. «Обеспечена публикация информационно-справочных материалов в СМИ» | 30 декабря 2025 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.23. | Контрольная точка 1.5.2. «Обеспечена публикация информационно-справочных материалов в СМИ» | 30 декабря 2026 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.24. | Контрольная точка 1.5.3. «Обеспечена публикация информационно-справочных материалов в СМИ» | 30 декабря 2027 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.25. | Контрольная точка 1.5.4. «Обеспечена публикация информационно-справочных материалов в СМИ» | 30 декабря 2028 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.26. | Мероприятие (результат) 1.6. «Муниципальная преференция субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации, производителям продовольственных товаров» | Х | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления района Пушкарская Н.Н., начальник отдела земельных и имущественных отношений, отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения | Х | Информационная система отсутствует |
| 1.27. | Контрольная точка 1.6.1. «Обеспечено предоставление мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации, производителям продовольственных товаров» | 30 декабря 2025 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления района Пушкарская Н.Н., начальник отдела земельных и имущественных отношений, отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная справка отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения | Информационная система отсутствует |
| 1.28. | Контрольная точка 1.6.2. «Обеспечено предоставление мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации, производителям продовольственных товаров» | 30 декабря 2026 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления района Пушкарская Н.Н., начальник отдела земельных и имущественных отношений, отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная справка отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения | Информационная система отсутствует |
| 1.29. | Контрольная точка 1.6.3. «Обеспечено предоставление мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации, производителям продовольственных товаров» | 30 декабря 2027 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления района Пушкарская Н.Н., начальник отдела земельных и имущественных отношений, отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная справка отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения | Информационная система отсутствует |
| 1.30. | Контрольная точка 1.6.4. «Обеспечено предоставление мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации, производителям продовольственных товаров» | 30 декабря 2028 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления района Пушкарская Н.Н., начальник отдела земельных и имущественных отношений, отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная справка отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения | Информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для

привлечения инвестиций в Белокалитвинский район»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района (Волкова Ольга Викторовна, начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |

2. Показатель комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Сформирован привлекательный инвестиционный статус Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования | возрастающий | МП | млн. рублей | 4547,7 | 2023 | 3384,5 | 3647,8 | 3835,3 | 4028,5 | 4444,7 | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформирован привлекательный инвестиционный статус Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление работы Совета по инвестициям Белокалитвинского района | оказание услуг (выполнение работ) | проведение заседаний, направленных на стимулирование привлечения инвестиций | единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.2. | Мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Белокалитвинского района | оказание услуг (выполнение работ) | мониторинг реализации на территории Белокалитвинского района инвестиционных проектов | единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.3. | Издание (публикация) информационных- справочных материалов для создания благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района | оказание услуг (выполнение работ) | создание условий для открытости инвесторам | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» (всего), в том числе: | Х | - | 510,0 | 10,0 | 10,0 | 530,0 |
|  | местный бюджет |  | - | 510,0 | 10,0 | 10,0 | 530,0 |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятие (результат) «Издание (публикация) информационных справочных материалов для создания благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | 0412 1240229150240 | - | 510,0 | 10,0 | 10,0 | 530,0 |
|  | местный бюджет (всего): |  | - | 510,0 | 10,0 | 10,0 | 530,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформирован привлекательный инвестиционный статус Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществление работы Совета по инвестициям Белокалитвинского района» | Х | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Х | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведение заседаний Совета по инвестициям Белокалитвинского района» | Ежеквартально в 2025 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведение заседаний Совета по инвестициям Белокалитвинского района» | Ежеквартально в 2026 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведение заседаний Совета по инвестициям Белокалитвинского района» | Ежеквартально в 2027 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Проведение заседаний Совета по инвестициям Белокалитвинского района» | Ежеквартально в 2028 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2. «Мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Белокалитвинского района» | Х | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Х | Информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1. «Проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов на территории Белокалитвинского района» | Ежеквартально в 2025 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2. «Проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов на территории Белокалитвинского района» | Ежеквартально в 2026 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3. «Проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов на территории Белокалитвинского района» | Ежеквартально в 2027 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4. «Проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов на территории Белокалитвинского района» | Ежеквартально в 2028 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 1.3. «Издание (публикация) информационных- справочных материалов для создания благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района» | Х | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Х | Информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.1. «Издание (публикация) информации об инвестиционной деятельности в Белокалитвинском районе» | 2 раза в 2025 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.2. «Издание (публикация) информации об инвестиционной деятельности в Белокалитвинском районе» | 2 раза в 2026 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.3. «Издание (публикация) информации об инвестиционной деятельности в Белокалитвинском районе» | 2 раза в 2027 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 1.3.4. «Издание (публикация) информации об инвестиционной деятельности в Белокалитвинском районе» | 2 раза в 2028 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Информационная система отсутствует |

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района (Волкова Ольга Викторовна, начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Сформированы у населения Белокалитвинского района навыки рационального потребительского поведения, в том числе путем развития системы повышения квалификации кадров, работающих в сферах потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей, от общего количества поступивших обращений | возрастающий | МП | процентов | 99,0 | 2023 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Информационная система отсутствует |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Повышено качество продукции, поступающей на потребительский рынок Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Рост количества выпущенных в средствах массовой информации материалов, касающихся вопросов качества товаров, реализуемых на потребительском рынке Белокалитвинского района, к предыдущему году | возрастающий | МП | процентов | 104,0 | 2023 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Сформированы у населения Белокалитвинского района навыки рационального потребительского поведения, в том числе путем развития системы повышения квалификации кадров, работающих в сферах потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведено информационное обеспечение потребителей, просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | оказание услуг (выполнение работ) | публикация информационно-справочных материалов | единиц | 27 | 2023 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
| 1.2. | Проведено кадровое обеспечение защиты прав потребителей | оказание услуг (выполнение работ) | проведение олимпиад, конкурсов по направлению «Защита прав потребителей» среди обучающихся общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций Белокалитвинского района | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Повышено качество продукции, поступающей на потребительский рынок Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведен мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Белокалитвинского района | оказание услуг (выполнение работ) | публикация информационно-справочных материалов по вопросам качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Белокалитвинского района | единиц | 12 | 2023 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» (всего), в том числе: | Х | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |
|  | местный бюджет (всего): |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Проведено информационное обеспечение потребителей, просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей», в том числе: | 0412 1240329510 240 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Проведено кадровое обеспечение защиты прав потребителей» (всего), в том числе: | 0412 1240329860 240 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 |
|  | местный бюджет (всего): |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы у населения Белокалитвинского района навыки рационального потребительского поведения, в том числе путем развития системы повышения квалификации кадров, работающих в сферах потребительского рынка» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Укреплена муниципальная система защиты прав потребителей» | Х | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Х | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Обеспечено предоставление бесплатной консультативной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений» | 30 декабря 2025 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления по вопросам защиты прав потребителей | Информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Обеспечено предоставление бесплатной консультативной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений» | 30 декабря 2026 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления по вопросам защиты прав потребителей | Информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Обеспечено предоставление бесплатной консультативной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений» | 30 декабря 2027 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления по вопросам защиты прав потребителей | Информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Обеспечено предоставление бесплатной консультативной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений» | 30 декабря 2028 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления по вопросам защиты прав потребителей | Информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2. «Проведено информационное обеспечение потребителей, просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» | Х | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Х | Информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1. «Созданы равные возможности свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей» | 30 октября 2025 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | аналитическая справка о функционировании информационного ресурса по защите прав потребителей | Информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2. «Обеспечена работа телефона горячей линии для оказания консультационных, юридических услуг, связанных с вопросами защиты прав потребителей» | 30 декабря 2025 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | отчет о работе телефона горячей линии по оказанию консультационных, юридических услуг, связанных с вопросами защиты прав потребителей | Информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3. «Обеспечена популяризация вопросов защиты прав потребителей путем изготовления продукции с информационной тематикой защиты прав потребителей» | 28 ноября 2025 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | муниципальный контракт на продукцию с информационной тематикой защиты прав потребителей | Информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4. «Созданы равные возможности свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей» | 30 октября 2026 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | аналитическая справка о функционировании информационного ресурса по защите прав потребителей | Информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.2.5. «Обеспечена работа телефона горячей линии для оказания консультационных, юридических услуг, связанных с вопросами защиты прав потребителей» | 30 декабря 2026 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | отчет о работе телефона горячей линии по оказанию консультационных, юридических услуг, связанных с вопросами защиты прав потребителей | Информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.2.6. «Обеспечена популяризация вопросов защиты прав потребителей путем изготовления продукции с информационной тематикой защиты прав потребителей» | 30 ноября 2026 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | муниципальный контракт на продукцию с информационной тематикой защиты прав потребителей | Информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.2.7. «Созданы равные возможности свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей» | 30 октября 2027 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | аналитическая справка о функционировании информационного ресурса по защите прав потребителей | Информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.2.8. «Обеспечена работа телефона горячей линии для оказания консультационных, юридических услуг, связанных с вопросами защиты прав потребителей» | 30 декабря 2027 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | отчет о работе телефона горячей линии по оказанию консультационных, юридических услуг, связанных с вопросами защиты прав потребителей | Информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 1.2.9. «Обеспечена популяризация вопросов защиты прав потребителей путем изготовления продукции с информационной тематикой защиты прав потребителей» | 30 ноября 2027 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | муниципальный контракт на продукцию с информационной тематикой защиты прав потребителей | Информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.2.10. «Созданы равные возможности свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей» | 30 октября 2028 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | аналитическая справка о функционировании информационного ресурса по защите прав потребителей | Информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка 1.2.11. «Обеспечена работа телефона горячей линии для оказания консультационных, юридических услуг, связанных с вопросами защиты прав потребителей» | 30 декабря 2028 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | отчет о работе телефона горячей линии по оказанию консультационных, юридических услуг, связанных с вопросами защиты прав потребителей | Информационная система отсутствует |
| 1.18. | Контрольная точка 1.2.12. «Обеспечена популяризация вопросов защиты прав потребителей путем изготовления продукции с информационной тематикой защиты прав потребителей» | 30 ноября 2028 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | муниципальный контракт на продукцию с информационной тематикой защиты прав потребителей | Информационная система отсутствует |
| 1.19. | Мероприятие (результат) 1.3. «Проведено кадровое обеспечение защиты прав потребителей» | Х | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Х | Информационная система отсутствует |
| 1.20. | Контрольная точка 1.3.1. «Приняты работы учащихся общеобразовательных школ Белокалитвинского района по популяризации вопросов защиты прав потребителей» | 01 апреля 2025 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления о проведении конкурса работ | Информационная система отсутствует |
| 1.21. | Контрольная точка 1.3.2. «Приняты работы учащихся общеобразовательных школ Белокалитвинского района по популяризации вопросов защиты прав потребителей» | 01 апреля 2026 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления о проведении конкурса работ | Информационная система отсутствует |
| 1.22. | Контрольная точка 1.3.3. «Приняты работы учащихся общеобразовательных школ Белокалитвинского района по популяризации вопросов защиты прав потребителей» | 01 апреля 2027 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления о проведении конкурса работ | Информационная система отсутствует |
| 1.23. | Контрольная точка 1.3.4. «Приняты работы учащихся общеобразовательных школ Белокалитвинского района по популяризации вопросов защиты прав потребителей» | 01 апреля 2028 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления о проведении конкурса работ | Информационная система отсутствует |
| 1.24. | Контрольная точка 1.3.5. «Проведен конкурс работ учащихся общеобразовательных школ Белокалитвинского района по популяризации вопросов защиты прав потребителей» | 01 мая 2025 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления о проведении конкурса работ | Информационная система отсутствует |
| 1.25. | Контрольная точка 1.3.6. «Проведен конкурс работ учащихся общеобразовательных школ Белокалитвинского района по популяризации вопросов защиты прав потребителей» | 01 мая 2026 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления о проведении конкурса работ | Информационная система отсутствует |
| 1.26. | Контрольная точка 1.3.7. «Проведен конкурс работ учащихся общеобразовательных школ Белокалитвинского района по популяризации вопросов защиты прав потребителей» | 01 мая 2027 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления о проведении конкурса работ | Информационная система отсутствует |
| 1.27. | Контрольная точка 1.3.8. «Проведен конкурс работ учащихся общеобразовательных школ Белокалитвинского района по популяризации вопросов защиты прав потребителей» | 01 мая 2028 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления о проведении конкурса работ | Информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество продукции, поступающей на потребительский рынок Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Проведен мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Белокалитвинского района» | Х | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Х | Информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. «Проведены проверки качества продукции (услуг), реализуемой на потребительском рынке Белокалитвинского района» | 28 ноября 2025 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления о проведении проверки качества продукции (услуг), реализуемой на потребительском рынке Белокалитвинского района | Информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. «Проведены проверки качества продукции (услуг), реализуемой на потребительском рынке Белокалитвинского района» | 30 ноября 2026 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления о проведении проверки качества продукции (услуг), реализуемой на потребительском рынке Белокалитвинского района | Информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. «Проведены проверки качества продукции (услуг), реализуемой на потребительском рынке Белокалитвинского района» | 30 ноября 2027 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления о проведении проверки качества продукции (услуг), реализуемой на потребительском рынке Белокалитвинского района | Информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4. «Проведены проверки качества продукции (услуг), реализуемой на потребительском рынке Белокалитвинского района» | 30 ноября 2028 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления о проведении проверки качества продукции (услуг), реализуемой на потребительском рынке Белокалитвинского района | Информационная система отсутствует |

Заместитель главы Администрации Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                                                                                                       Л.Г. Василенко

Проект вносит:

начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления                                         О.В. Волкова