## 01.07.2023
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района "Развитие образования" за период 9 месяцев 2023 г.
№ п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события |  | Расходы местного бюджетана реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Объемы неосвоиных средств и причины их неосвоения.
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на 01.10.2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 7 |  | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А., дошкольные образовательные организации | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2023-01-01 | 2023-12-31 | #REF! | 529995.9 | 490964.5 | 375743.9
1.1. | ОМ 1.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных обра-зовательных организациях |  |  |  |  | 117497.5 | 523030.9 | 483999.5 | 373180.2
1.2. | ОМ 1.2: Финансовое обеспечение дошкольных образовательных организаций в части субсидий на иные цели |  | повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, ликвидация аварийности, создание современной инфраструктуры дошкольных образовательных организаций, обеспечение деятельности дошкольных организаций находящихся в простое |  |  | 0 | 1874.9 | 1874.9 | 1490.5
1.3. | ОМ 1.4. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию |  | подготовка проектной документации для проведения ремонта |  |  | 138782.9 | 1914 | 1914 | 0
1.4. | ОМ 1.8. Расходы на мероприятия по антитеррористической защищённости |  | обеспечение антитерроричстической защщенности |  |  |  | 371.5 | 371.5 | 371.5
1.5. | ОМ 1.11.Расходы на мероприятия по пожарной безопасности |  | обеспечение по пожарной безопасности |  |  |  | 241.1 | 241.1 | 0
1.6. | Основное мероприятие 1.12. Расходы на софинансирование средств резервного фонда Правительства Ростовской области (газификация объектов образования) |  | оснащение образовательных организаций |  |  |  | 2563.5 | 2563.5 | 701.7
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А., общеобразовательные организации | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2023-01-01 | 2023-12-31 | #REF! | 1185391 | 1182431.9 | 818812.3
2.1 | ОМ 2.1: Выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | 458025.5 | 888462.7 | 885503.6 | 616462.5
2.2 | ОМ 2.2: Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций в части субсидий на иные цели |  | предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования; проведение текущих ремонтов зданий, приобретение основных средств и другие расходы для обеспечения качественного образовательного процесса |  |  | 607.8 | 65816.2 | 65816.2 | 40536
2.3 | ОМ 2.7. Противопожарные мероприятия в общеобразовательных организаций |  | обеспечение по пожарной безопасности |  |  |  | 215 | 215 | 0
2.4. | ОМ 2.8: Капитальный ремонт образовательных организаций (за исключением аварийных) |  | сокращение количества зданий и сооружений общеобразовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте |  |  |  | 80602.4 | 80602.4 | 79401.9
2.5. | ОМ 2.9: Расходы на мероприятия по антитеррористической защищености |  | обеспечение антитеррористической безопасности |  |  |  | 3164.9 | 3164.9 | 1965.7
2.6. | Основное мероприятие 1.12. Расходы на софинансирование средств резервного фонда Правительства Ростовской области (газификация объектов образования) |  | оснащение образовательных организаций |  |  |  | 1478 | 1478 | 513.8
2.7. | ОМ 2.13: Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях |  | обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях за счет создания новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства школ с использованием типовых и экономически эффективных проектов и модернизации существующей школ (капильный ремонт, реконструкция, при¬стройка к зданиям школ) |  |  |  | 239.7 | 239.7 | 179.8
2.8. | ОМ 2.15. Расходы на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных и гуманитарных навыков. |  | создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 2005.2 | 2005.2 | 64.3
2.9. | ОМ 2.17. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка». Обновление материально-технической базы для организации учебноисследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |  | в общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом |  |  |  | 4575.4 | 4575.4 | 0
2.10. | ОМ 2.18. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работника |  | выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам |  |  |  | 41523.7 | 41523.7 | 31254.5
2.10. | ОМ 2.19:Организация питания 1-4 классов |  | организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  |  | 40808.9 | 40808.9 | 20646.4
2.11. | ОМ 2.26. Познавательно-игровой проект "Посвящение в перво-классники" |  | приобретение рюкзаков для первоклассников |  |  |  | 1235 | 1235 | 1234.2
2.12. | ОМ 2.28. Расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организации в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной об-разовательной программы начального образования |  | обучение основам плавания в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной об-разовательной программы начального образования |  |  |  | 1666.6 | 1666.6 | 0
2.13. | ОМ 2.30. На оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции. |  | оснащение образовательных организаций после проведения капи¬тального ремонта | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 46144.4 | 46144.4 | 20514
2.14. | ОМ 2.32. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеоб-разовательных организациях |  | проведение меро¬приятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  |  | 7452.9 | 7452.9 | 6039.2
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
3 | Подпрограмма 3 .«Развитие дополнительного образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А., организации дополнительного образования | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; расширить возможности для участия обучающихся по программам дополнительного образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | #REF! | 98886.7 | 97092.6 | 69518.7
3.1. | ОМ 3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в организациях дополнительного образования |  |  |  |  | 0 | 74932.9 | 73138.8 | 61137
3.2. | ОМ 3.2: Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели |  | улучшение условий пребывания детей в образовательных организациях дополнительного образования, ликвидация аварийности, повышение эксплуатацион¬ной надежности строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения |  |  |  | 946.1 | 946.1 | 715.2
3.3. | Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012г. №597 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.3. | ОМ 3.3: Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 |  | улучшить условия для развития педагогического потенциала, реализация Указа Президента от 07.05.2012 №597 |  |  |  | 12930.3 | 12930.3 | 7179.8
3.4. | Основное мероприятие 3.6. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области. |  | оснащение образовательных организаций |  |  |  | 486.7 | 486.7 | 486.7
3.5. | Основное мероприятие 3.14. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  |  | 9590.7 | 9590.7
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
4 | Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | Директор МБОУ ППМС Гетман С.И. | - улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педа-гогических работников Белокалитвинского района; - расширить возможности для обучающихся по до-полнительным образовательным программам по оказанию психологопедагогической и медико-социальной помощи. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 7333.4 | 7240.8 | 4671.7
4.1. | ОМ 4.1: Финансовое обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» |  |  |  |  | 0 | 7333.4 | 7240.8 | 4671.7
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х |  | Х | Х
5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» | И.о. заведующей МБОУ ИМЦ Калабухова Т.М | -улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Белокалитвинского района; - повысить качество пре-доставляемых государственных услуг в образовательных организациях Белокалитвинского района.; | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 4815.4 | 4815.4 | 3264.8
5.1 | ОМ 5.1: Финансовое обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» |  |  |  |  | 0 | 4815.4 | 4815.4 | 3264.8
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
6. | Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | Директор МБУ ЦБО Волохова Н.В. | обеспечить эффективный контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов; - обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района; - обеспечить соблюдение и укрепление финансово-хозяйственной дисциплины. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 34183.4 | 2234.2 | 21524.2
6.1. | ОМ 6.1: Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» |  |  |  |  | 0 | 34183.4 | 2234.2 | 21524.2
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
7. | Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А. | - обеспечить эффективное управление в системе образования; - обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района; | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2747.4 | 15482.2 | 15482.2 | 9646.5
7.1. | ОМ 7.1: Обеспечение деятельности Аппарата управления |  | - сформировать эффективную систему непрерывного профессионального развития педагогов; |  |  | 2747.4 | 14425.2 | 14425.2 | 8901.8
7.2. | ОМ 7.2: Диспансеризация муниципальных служащих |  | - сформировать единую образовательную информационную среду; |  |  | 0 | 52.5 | 52.5 | 49.8
7.3. | ОМ 7.3: Развитие материально-технической базы |  | - эффективно использовать информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности органов исполнительной власти Белокалитвинского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 1004.5 | 1004.5 | 694.9
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
| ВСЕГО по программе "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" |  |  |  |  | #REF! | 1876088 | 1800261.6 | 1303182.1
Исполнитель: Рябухина Е.Н. 4-15-40, Голотвина Н.Г. 2-60-47