Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма» отчетный период 6 мес. 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела». | Дьяконова Т.В | - сохранение библиотечных фондов; - улучшение материально–технической базы учреждения культуры | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 38750,9 | 38642,9 | 17243,1 | 5104,5 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «повышение заработной платы». | Дьяконова Т.В | -достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты по области | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 13761,2 | 13761,2 | 5177,8 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 Комплектование книжных фондов библиотек | Дьяконова Т.В | - сохранение библиотечных фондов; | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 807,1 | 807,1 | 807,1 | 807,1 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для библиотек | Дьяконова Т.В | - сохранение библиотечных фондов; | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 881,8 | 789,8 | 730,5 | 822,5 |
|  | Основное мероприятие 1.6. текущий ремонт библиотек | Дьяконова Т.В | - улучшение материально–технической базы | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 1132,2 | 1132,2 | 141,7 | 472,2 |
|  | Основное мероприятие 1.9. расходы на государственную поддержку отрасли культуры | Дьяконова Т.В | - сохранение библиотечных фондов; | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 333,0 | 333,0 | 332,9 | 332,9 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности музея» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Развитие музейного дела» | Хлебнов В.А | - сохранение и увеличение музейного фонда; - улучшение материально–технической базы | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 5595,7 | 5506,9 | 2337,4 | 1453,7 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «повышение заработной платы». | Хлебнов В.А. | Достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты по области | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 866,1 | 866,1 | 365,9 | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. проведение текущего ремонта в учреждении | Хлебнов В.А | - улучшение материально–технической базы | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 923,7 | 862,5 | 524,6 | 923,7 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Нисанова О.Н. | - развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество; | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 31518,3 | 30991,4 | 14979,3 | 6003,4 |
|  | Основное мероприятие 3.2 «Повышение заработной платы». | Нисанова О.Н. | Достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 10400,1 | 9858,6 | 3950,7 | - |
|  | Основное мероприятие 3.3 «Приобретение основных средств» | Нисанова О.Н. Директора клубных учреждений | - улучшение материально–технической базы; | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 564,3 | 122,0 | 564,1 | 564,1 |
|  | Основное мероприятие 3.5 «Ремонт клубных учреждений». | Главы поселений района | - улучшение материально–технической базы; | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 3623,3 | 3623,3 | 563,4 | 563,4 |
|  | Основное мероприятие 3.15 «укрепление материально-технической базы» | Главы поселений района | - улучшение материально–технической базы; | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 3908,5 | 3908,5 |  | 3908,2 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Мероприятия в области культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий». | Болдырева С.А | - развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 645,6 | 645,6 | 56,5 | 56,5 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства». | Директора учреждений дополнительного образования | - сохранение и развитие дополнительного образования детей Белокалитвинского района | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 69964,5 | 68961,7 | 35525,2 | 3979,9 |
|  | Основное мероприятие 5.8 «Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры». | Директора учреждений | - улучшение материально–технической базы; | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 9134,6 | 9134,6 | 2599,9 | 5991,1 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры» | Казьмина Н.С. | - организация бюджетного учета финансово–хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 6751,8 | 2385,4 | 3230,1 | 457,1 |
| 7 | Подпрограмма 7 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 7.3 «Расходы, на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района, главы поселений |  | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 5932,8 | 5932,8 | 1797,6 | 5932,8 |
| 9 | Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Основное мероприятие 9.1 «Расходы на содержание аппарата отдела культуры». | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 4268,1 | 4268,1 | 1829,4 | 151,2 |
|  | Основное мероприятие 9.2. Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | - поощрение мастеров народной культуры | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 28,8 | 28,8 | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы- отдел культуры | Х | Х | Х | 209792,4 | 202562,5 | 92757,1 | 37467,8 |

### Начальник отдела культуры                                                          Е.В.Грамм

### Исполнитель И.А. Романова 8 (86383) 2-53-29