ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 6 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы» | Всего | X | X | X | 270 494,9 | 270 449,9 |  | 86 137,1 | 184 312,8 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» | Всего | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях, улучшение транспортного обслуживания населения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Белокалитвинского района | 01.01.2022 | - | 260 114,2 | 260 137,1 |  | 83 494,0 | 176 643,1 (выполнение до 31.12.2022) |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи); |  | 01.01.2022 | - | 18 200,0 | 18 200,0 |  | 8 120,5 | 10 079,5 (выполнение до 31.12.2022) |
|  |  | Администрации городских и сельских поселений |  | 01.01.2022 | - | 7 787,1 | 9 503,0 |  | 3 233,7 | 6 269,4 (выполнение до 31.12.2022) |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | - | - | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрации городских и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.3 Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, включая расходы на проведение достоверности определения сметной стоимости | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | - | - | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрации городских и сельских поселений |  | 06.08.2021 | - | 1 280,0 |  | 1 280,0 | 0,0 | 1 280,0 (срок до 01.11.2021, Подрядчик не выполнил свои обязательства, в настоящее время устраняются замечания ГАУ РО) |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района, в т.ч. |  | 08.04.2022 | 24.06.2022 | 5 700,0 | 5 700,0 |  | 5 693,6 | 6,4 (экономия) |
|  |  | Администрации городских и сельских поселений, из них. |  | 29.03.2022 | - | 22 855,7 | 21 176,1 |  | 6 186,2 | 14 989,9 (выполнение до 01.11.2022) |
| 7 | Основное мероприятие 1.5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района |  | - | - | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.6 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района |  | 27.01.2022 | 19.05.2022 | 440,0 | 440,0 |  | 440,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.7 Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района |  | - | - | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 1.8 Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района |  | - | - | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Основное мероприятие 1.9 Расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района |  | - | - | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Основное мероприятие 1.10 Приобретение и установка остановочных павильонов | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | - | - | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Основное мероприятие 1.11 Расходы на строительство межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | - | - | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Основное мероприятие 1.12 Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | - | - | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Основное мероприятие 1.13 Расходы дорожного фонда, зарезервированные на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» (Резервные средства) | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района |  | - | - | 4 451,4 | 4 451,4 |  | 188,4 | 4 263,0 (резерв на непредвиденные расходы) |
| 16 | Основное мероприятие1.14. Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры (строительство и установка наплавного моста БНМ-140 через р. Северский Донец в ст-це Краснодонецкая Белокалитвинского района Ростовской области) | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | 04.04.2022 | - | 199 400,0 | 199 575,0 |  | 59 820,0 | 139 755,0 (оплачен аванс, выполнение до 01.11.2022) |
| 17 | Основное мероприятие 1.15. Строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации, межпоселковых, внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | - | - | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» | Всего |  | 11.04.2022 | - | 10 380,7 | 10 312,8 |  | 2 643,1 | 7 669,7 (выполнение до 01.11.2022) |
| 19 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрации Белокалитвинского района |  | 1.04.20 22 | - | 6 022,8 | 6 022,8 |  | 2 062,9 | 3 959,9 (выполнение до 01.11.2022) |
|  |  | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | - | - | 0,45 | 0,0 |  | 0,0 | 0,45 (проведение конкурса «Безопасное колесо» запланировано на сентябрь 2022 года) |
| 20 | Основное мероприятие 2.2 Создание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | - | - | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Основное мероприятие 2.3 Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных и дошкольных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | - | - | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Основное мероприятие 2.4 Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | - | - | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Основное мероприятие 2.5 Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения, аншлагов, нанесение уличной разметки, обустройство искусственной неровности и т.д. | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | - | - | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Основное мероприятие 2.6 Разработка проекта «Организации дорожного движения» | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | - | - | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Основное мероприятие 2.7 Проведение текущего ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | - | - | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Основное мероприятие 2.8 Изготовление и размещение ролика по безопасности дорожного движения на экранах телевизоров в автобусах, баннеров, листовок | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | - | - | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Основное мероприятие 2.9 Категорирование, проведение оценки уязвимости и разработки плана обеспечения транспортной безопасности | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | - | - | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Основное мероприятие 2.10 Иные межбюджетные трансферты по обеспечению мероприятий по безопасности дорожного движения | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | 01.04.2022 | - | 4 312,9 | 4 290,0 |  | 580,2 | 3 709,8 (выполнение до 01.11.2022) |