## 6 мес.2022 г.
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 6 мес. 2022 г.
№ п/п | Номер и наименованиея <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
1 | Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС» | Администрация Белокалитвинского района | X | X | X | 13755.6 |  | 5734.3
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района | Осуществление функций по обеспечению предупреждению и ликвидации последствий ЧС | 2022 г. |  | 13708.9 |  | 5713
1.2 | Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления |  | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МКУ БК «УГО и ЧС» | 2022 г. |  | 46.7 |  | 21.3
2 | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Белокалитвинского района |  | 2022 г. |  | 592.6 |  | 159.4
2.1 | Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций по муниципальному казенному учреждению "Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" | Администрация Белокалитвинского района | Улучшение оперативных возможностей поисково-спасательного подразделения при ликвидации пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций. | 2022 г. |  | 520.8 |  | 99.3
2.2 | Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района | Повышения уровня подготовки спасателей специалистов ГО, оперативных дежурных ЕДДС | 2022 г. |  | 71.8 |  | 60.1
3 | Подпрограмма 3 Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы и создание на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Администрация Белокалитвинского района | Повышение уровня оперативности экстренных оперативных служб | 2022 г. |  | 5654.6 |  | 2066.6
3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района |  | 2022 г. |  | 5498.1 |  | 2066.6
3.2 | Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района |  | 2022 г. |  | 156.5 |  | 0
4 | Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Администрация Белокалитвинского района | Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка безопасности среды обитания на территории Белокалитвинского района | 2022 г. |  | 1504.2 |  | 724
4.1 | Мероприятия на создание муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения АПК на территории Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района |  | 2022 г. |  | 154.4 |  | 79.1
4.2 | Мероприятия на обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Администрация Белокалитвинского района |  | 2022 г. |  | 1136.1 |  | 490.9
4.3 | Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района |  | 2022 г. |  | 213.7 |  | 154
5 | Подпрограмма 5 "Пожарная безопасность" | Администрация Белокалитвинского района |  | 2022 г. |  | 470.3 |  | 426.6
5.1 | Расходы на выплату денежной премии победителям конкурса "Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области" (Иные выплаты населению) | Администрация Белокалитвинского района | снизить риски возникновения пожаров; провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров; повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров; дооснастить поисково-спасательное подразделение пожарным оборудованием | 2022 г. |  | 20.8
5.2 | Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Администрация Белокалитвинского городского поселе-ния | дооснастить добровольных пожарных пожарным оборудованием и снаряжением; снизить риски возникновения пожаров;провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров;повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров; | 2022 г. |  | 449.5 |  | 426.6
| Итого по муниципальной | X |  | X | X | 21977.3 |  | 9110.9
| программе | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X
|  | соисполнитель 1 | X | X | X
|  | соисполнитель 2 | X | X | X
|  | … | X | X | X
|  | участник 1 | X | X | X
|  | участник 2 | X | X | X
|  | … | X | X | X
Исполнитель Дикань Л.Д.
тел. 2-01-51