ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за отчетный период 9 мес. 2023г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  | X | X | X | 28,89 | – | 28,89 | – |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности " | Начальник службы реализации жилищных программ Гусейнов Р.Р. | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан. | X | X | 28,89 | – | 28,89 | – |
| 2 | Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  | X | X | 129351,3 | 121647,9 | 79124,7 | Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации» | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Кожанов М.С. | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. | X | X | – | – | – | – |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Расходы на строительство объектов газификации» (Бюджетные инвестиции) | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Кожанов М.С. | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. | X | X | 129351,3 | 121647,9 | 79124,7 | Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Иные межбюджетные трансферты на разработку проектной документации на строительство объектов газификации» | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Кожанов М.С. | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. | X | X | – | – | – | – |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 «Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий) | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В. | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня благоустройства территорий в сельской местности. | X | X | – | – | – | – |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 «Расходы на разработку проектно-сметной документации по объектам газификации» | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Кожанов М.С. | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. | X | X | – | – | – | – |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6 «Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации» | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Кожанов М.С. | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. | X | X | – | – | – | – |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 129380,2 | 121647,9 | 79153,6 | Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года |