### Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за отчетный период 09 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинском районе» | Начальник общего отдела Леонова Л.А., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова О.В. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; совершенствование муниципальной службы; совершенствование профессионального уровня муниципальных служащих Белокалитвинского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 894,8 | 894,8 | 98,7 | 796,1 в процессе реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы | Начальник общего отдела Леонова Л.А. | совершенствование муниципальной службы | 01.01.2023 - | 31.12.2023 | _ | _ | _ | _ |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Белокалитвинский район» | Начальник общего отдела Леонова Л.А. | Получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | ежеквар тально |  | _ | _ | _ | _ |
| 1.3 | Основное мероприятие 3: Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, в том числе проведение аттестации муниципальных служащих | Начальник общего отдела Леонова Л.А. | Повышение качественного кадрового обеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | Начальник общего отдела Леонова Л.А | Повышение профессионального развития муниципальных служащих | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 99,5 | 99,5 | 68,7 | 30,8 в процессе реализации программных мероприятий |
| 1.5 | Основное мероприятие 5: Организация переподготовки, повышения квалификации, стажировок лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района | Начальник общего отдела Леонова Л.А | Повышение профессионального развития лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы | 01.01.2023 | 01.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 6: Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Начальник общего отдела Леонова Л.А | Своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 7: Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | Начальник общего отдела Леонова Л.А | Формирование качественного профессионального состава администраций, сокращение расходов местного бюджета на содержание местной администрации, эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | _ | _ | _ | _ |
| 1.8 | Основное мероприятие 8: Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Начальник общего отдела Леонова Л.А | Сокращение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу, форсированное развитие профессиональных компетенций лиц, впервые принятых на муниципальную службу, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.9 | Мероприятие 9: Обеспечение проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей глав администрации | Начальник общего отдела Леонова Л.А | Формирование качественного профессионального управленческого состава Администрации Белокалитвинского района. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.10 | Мероприятие 10: Диспансеризация муниципальных служащих, обеспечение условий прохождения муниципальной службы | Начальник общего отдела Леонова Л.А | Обеспечение условий для результативной деятельности муниципальных служащих | 01.08.2023 | 31.12.2023 | 265,3 | 265,3 | 0 | 265,3 не наступил срок реализации |
| 1.11 | Мероприятие 11: Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий Белокалитвинского района», направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Начальник общего отдела Леонова Л.А | Выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | 24.03.2023 Распоряжение от 24.03.2023 №411 | 17.04.2023 Распоряжение от 17.04.2023 №567 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.12 | Мероприятие 12: Организация и проведение конкурса «Лучшее поселение Белокалитвинского района» | начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова О.В. | Выявление и поощрение лучших муниципальных поселений входящих в состав Белокалитвинского района, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | 01.06.2023 | 01.12.2023 | 500,0 | 500,0 | 0 | 500,0 в процессе реализации |
| 1.13 | Мероприятие 13: Правовая методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления поселений по вопросам осуществления кадровой работы | Начальник общего отдела Леонова Л.А | Применение современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика» | Начальник отдела главный бухгалтер –Левченко С.М., начальник общего отдела Леонова Л.А, начальник контрольно-организационной службы Иванова А.И., главный специалист Собрания депутатов Белокалитвинского района Жердева Я.Г. | эффективное выполнение полномочий Администрации Белокалитвинского района определенных законодательством и Уставом Белокалитвинского района в полном объеме | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 116318,2 | 116318,2 | 76150,4 | 40167,8 в процессе реализации основных мероприятий |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: Организация районных праздничных мероприятий, чествование коллективов и работников, внесших вклад в развитие района | Начальник контрольно-организационной службы Иванова А.И. | Повышение уровня доверия населения к деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 600,0 | 600,0 | 544,0 | 56,0 в процессе реализации основного мероприятия |
| 2.2 | Приоритетное основное мероприятие 2: Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района в печатном органе | Начальник общего отдела Леонова Л.А. начальник контрольно-организационной службы | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов, регулирующих информирование населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1090,0 | 1090,0 | 727,2 | 362,8 в процессе реализации основного мероприятия |
| 2.3 | Приоритетное основное мероприятие 3: Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности Собрания депутатов Белокалитвинского района в печатном органе | Главный специалист Собрания депутатов Белокалитвинского района Жердева Я.Г. | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов, регулирующих информирование населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 300,0 | 300,0 | 220,4 | 79,6 в процессе реализации основного мероприятия |
| 2.4 | Основное мероприятие 4: Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Начальник общего отдела Леонова Л.А. | Повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе, в том числе и об имеющихся в органах местного самоуправления вакантных должностях муниципальной службы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | _ | _ | _ | _ |
| 2.5 | Основное мероприятие 5: Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Белокалитвинского района | Начальник отдела-главный бухгалтер Левченко С.М. Начальник общего отдела Леонова Л.А. главный бухгалтер МКУ «Белокалитвинского района «УГО и ЧС» Дикань Л.Д. | Создание условий для повышения эффективности муниципальной службы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 114328,2 | 114349,7 | 74879,2 | 39470,5 в процессе реализации |
|  | Итого по муниципальной программе | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Белокалитвинского района | Создание условий для повышения эффективности муниципальной службы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 117213,0 | 117213,0 | 76469,5 | 40743,5 в процессе реализации |
|  |  | соисполнитель 1 начальник общего отдела Леонова Л.А. | Повышение профессионального развития муниципальных служащих, обеспечение условий для результативной деятельности муниципальных служащих, выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы, соблюдение норм федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов, регулирующих информирование населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 9640,0 | 9640,0 | 6431,2 | 3208,8 в процессе реализации |
|  |  | соисполнитель 2 начальник отдела, главный бухгалтер Левченко С.М. | Создание условий для повышения эффективности муниципальной службы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 94412,0 | 94412,0 | 62223,5 | 32188,5 в процессе реализации основного мероприятия |
|  |  | соисполнитель 3 начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова О.В. | Выявление и поощрение лучших муниципальных поселений входящих в состав Белокалитвинского района, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | 01.06.20232 | 01.12.2023 | 500,0 | 500,0- | 0 | 0 в процессе реализации основного мероприятия |
|  |  | соисполнитель 4 начальник контрольно-организационной службы Иванова А.И. | Повышение уровня доверия населения к деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 600,0 | 600,0 | 544,0 | 56,0 в процессе реализации основного мероприятия |
|  |  | соисполнитель 5 главный специалист Собрания депутатов Белокалитвинского района Жердева Я.Г. | соблюдение норм федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов, регулирующих информирование населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 300,0 | 300,0 | 220,4 | 79,6 в процессе реализации основного мероприятия |
|  |  | соисполнитель 6 главный бухгалтер Дикань Л.Д. МКУ «Белокалитвинского района «УГО и ЧС» | Создание условий для повышения эффективности муниципальной службы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 11761,0 | 11761,0 | 7050,4 | 4710,6 в процессе реализации основного мероприятия |