## 01.07.2021
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района "Развитие образования" за период 6 месяцев 2022г.
№ п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события |  | Расходы местного бюджетана реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Объемы неосвоиных средств и причины их неосвоения.
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на 01.07.2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 7 |  | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А., дошкольные образовательные организации | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2022-01-01 | 2022-12-31 | #REF! | 533478.5 | 496839.4 | 242589
1.1. | ОМ 1.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных обра-зовательных организациях |  |  |  |  | 117497.5 | 490176.4 | 453537.3 | 232477.4
1.2. | ОМ 1.2: Финансовое обеспечение дошкольных образовательных организаций в части субсидий на иные цели |  | повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, ликвидация аварийности, создание современной инфраструктуры дошкольных образовательных организаций, обеспечение деятельности дошкольных организаций находящихся в простое |  |  | 0 | 9644.1 | 9644.1 | 6024.3
1.3. | ОМ 1.3. Газификация объектов образования |  | газификация объектов образования |  |  | 138782.9 | 665.9 | 665.9 | 0
1.4. | ОМ 1.12. Расходы на сифинансирование средств Резервного фонда Правительства Ростовской области (газификацияобъектов образования). |  | газификация объектов образования |  |  |  | 32992.1 | 32992.1 | 4087.3
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А., общеобразовательные организации | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2022-01-01 | 2022-12-31 | #REF! | 1159487.8 | 1157281.3 | 565753.4
2.1 | ОМ 2.1: Выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | 458025.5 | 733370.4 | 731163.9 | 442861
2.2 | ОМ 2.2: Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций в части субсидий на иные цели |  | предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования; проведение текущих ремонтов зданий, приобретение основных средств и другие расходы для обеспечения качественного образовательного процесса | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 607.8 | 66519.5 | 66519.5 | 24975.5
2.3 | ОМ 2.4. Газификация объектов образования |  | газификация объектов образования |  |  |  | 826.7 | 826.7 | 0
2.4. | ОМ 2.8: Капитальный ремонт образовательных организаций (за исключением аварийных) |  | сокращение количества зданий и сооружений общеобразовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте |  |  |  | 93654.4 | 93654.4 | 27911.6
2.5. | ОМ 2.9: Расходы на мероприятия по антитеррористической защищености |  | обеспечение антитеррористической безопасности |  |  |  | 2891.5 | 2891.5 | 1197.2
2.6. | ОМ 2.13: Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях |  | обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях за счет создания новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства школ с использованием типовых и экономически эффективных проектов и модернизации существующей школ (капильный ремонт, реконструкция, при¬стройка к зданиям школ) |  |  |  | 239.7 | 239.7 | 119.8
2.7. | ОМ 2.15. Расходы на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных и гуманитарных навыков. |  | создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  |  |  | 20408.1 | 20408.1 | 6632.5
2.8. | ОМ 2.18. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работника |  | выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам |  |  |  | 42809.8 | 42809.8 | 22312.7
2.9. | ОМ 2.19:Организация питания 1-4 классов |  | организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 38568.1 | 38568.1 | 17336.5
2.10. | Основное мероприятие 2.21. Капитальный ремонт спортивных площадок, расположенных на территории общеобразовательных организаций |  | обеспечение безопасных и комфортных условий для обучающихся муниципальных образовательных путем устройства спортивных площадок |  |  |  | 77189.3 | 77189.3 | 14657
2.11. | Основное мероприятие 2.25. Расходы связанные с капитальным ремонтом |  | сокращение количества зданий и сооружений общеобразовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте |  |  |  | 255 | 255 | 253.6
2.12. | ОМ 2.27 Плавание для всех |  | обущение обучающихся основам плавания |  |  |  | 86.7 | 86.7 | 0
2.13. | ОМ 2.28. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» |  | проведение капитального ремонта и оснащение |  |  |  | 82668.6 | 82668.6 | 7496
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
3 | Подпрограмма 3 .«Развитие дополнительного образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А., организации дополнительного образования | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; расширить возможности для участия обучающихся по программам дополнительного образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | #REF! | 107825.8 | 106144.2 | 58636.5
3.1. | ОМ 3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в организациях дополнительного образования |  |  |  |  | 0 | 73498.9 | 71817.3 | 42049.6
3.2. | ОМ 3.2: Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели |  | улучшение условий пребывания детей в образовательных организациях дополнительного образования, ликвидация аварийности, повышение эксплуатацион¬ной надежности строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 3082.4 | 3082.4 | 2473.5
3.3. | Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012г. №597 |  |  |  |  | 0
3.3. | ОМ 3.3: Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 |  | улучшить условия для развития педагогического потенциала, реализация Указа Президента от 07.05.2012 №597 |  |  |  | 25864.3 | 25864.3 | 8733.4
3.4. | ОМ 3.4.Расходы на приобретение автобусов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направ-ленности |  | приобретение транспортных средств (автобусов) |  |  |  | 5380.2 | 5380.2 | 5380
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
4 | Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | Директор МБОУ ППМС Гетман С.И. | - улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педа-гогических работников Белокалитвинского района; - расширить возможности для обучающихся по до-полнительным образовательным программам по оказанию психологопедагогической и медико-социальной помощи. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 5453.9 | 5308.6 | 2759.9
4.1. | ОМ 4.1: Финансовое обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» |  |  |  |  | 0 | 5340 | 5194.7 | 2647.7
4.2. | ОМ 4.2: Субсидии на иные цели «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | [5 empty] | 113.9 | 113.9 | 112.2
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х |  | Х | Х
5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» | И.о. заведующей МБОУ ИМЦ Калабухова Т.М | -улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Белокалитвинского района; - повысить качество пре-доставляемых государственных услуг в образовательных организациях Белокалитвинского района.; | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 3368.1 | 3259.9 | 1786.7
5.1 | ОМ 5.1: Финансовое обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» |  |  |  |  | 0 | 3348.3 | 3240.1 | 1767.4
5.2. | ОМ 5.2: Субсидии на иные цели «Информационно-методического центра» | [5 empty] | 19.8 | 19.8 | 19.3
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
6. | Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | Директор МБУ ЦБО Волохова Н.В. | обеспечить эффективный контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов; - обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района; - обеспечить соблюдение и укрепление финансово-хозяйственной дисциплины. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 30620 | 3818.3 | 12623.1
6.1. | ОМ 6.1: Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» |  |  |  |  | 0 | 30564.5 | 3762.8 | 12567.8
6.2. | ОМ 6.2: Субсидии на иные цели «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | [5 empty] | 55.5 | 55.5 | 55.3
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
7. | Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А. | - обеспечить эффективное управление в системе образования; - обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района; | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2747.4 | 13159.3 | 13159.3 | 5140
7.1. | ОМ 7.1: Обеспечение деятельности Аппарата управления |  | - сформировать эффективную систему непрерывного профессионального развития педагогов; |  |  | 2747.4 | 12231.8 | 12231.8 | 4505.8
7.2. | ОМ 7.2: Диспансеризация муниципальных служащих |  | - сформировать единую образовательную информационную среду; | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 49.8 | 49.8 | 0
7.3. | ОМ 7.3: Развитие материально-технической базы |  | - эффективно использовать информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности органов исполнительной власти Белокалитвинского района |  |  | 0 | 877.7 | 877.7 | 634.2
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
| ВСЕГО по программе "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" |  |  |  |  | #REF! | 1853393.4 | 1785811 | 889288.6
Исполнитель: Рябухина Е.Н. 4-15-40, Голотвина Н.Г. 2-60-47