ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 9 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС» | Администрация Белокалитвинского района | X | X | Х | 17 741,1 | 18 042,2 | 12 312,2 |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района | Осуществление функций по обеспечению предупреждению и ликвидации последствий ЧС | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 17 670,2 | 17 971,3 | 12 295,9 |  |
| 1.2 | Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления |  | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МКУ БК «УГО и ЧС» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 70,9 | 70,9 | 13,6 |  |
| 1.3 | Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района |  | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МКУ БК «УГО и ЧС» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Белокалитвинского района |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 669,5 | 949,5 | 493,0 |  |
| 2.1 | Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций по муниципальному казенному учреждению "Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" | Администрация Белокалитвинского района | Улучшение оперативных возможностей поисково-спасательного подразделения при ликвидации пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 514,5 | 794,5 | 338,0 |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района | Повышения уровня подготовки спасателей специалистов ГО, оперативных дежурных ЕДДС | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы и создание на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Администрация Белокалитвинского района | Повышение уровня оперативности экстренных оперативных служб | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 7 420,6 | 7 451,4 | 4 532,8 |  |
| 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 7 420,6 | 7 451,4 | 4 532,8 |  |
| 3.2 | Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 42,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Администрация Белокалитвинского района | Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка безопасности среды обитания на территории Белокалитвинского района | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 3 011,1 | 2 634,1 | 1 889,1 |  |
| 4.1 | Мероприятия на создание муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения АПК на территории Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 1 010,6 | 1 022,7 | 928,6 |  |
| 4.2 | Мероприятия на обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Администрация Белокалитвинского района |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 1 804,5 | 1 284,6 | 820,5 |  |
| 4.3 | Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 196,0 | 326,8 | 140,0 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 "Пожарная безопасность" | Администрация Белокалитвинского района |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 493,8 | 311,3 | 153,7 |  |
| 5.1 | Расходы на выплату денежной премии победителям конкурса "Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области" | Администрация Белокалитвинского района | снизить риски возникновения пожаров; провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров; повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров; дооснастить поисково-спасательное подразделение пожарным оборудованием | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 20,8 | 20,8 |  |  |
| 5.2 | Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Администрация Белокалитвинского района; Администрация Белокалитвинского городского поселения | дооснастить добровольных пожарных пожарным оборудованием и снаряжением; снизить риски возникновения пожаров ;провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров ;повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров; | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  |  |  |  |
| 5.3 | Мероприятия по созданию условий в целях пожаротушения | Администрация Ильинского сельского поселения | оборудовать подъезды к водоемам, для забора воды пожарными автомобилями; снизить риски возникновения пожаров; | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.4 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района | снизить риски возникновения пожаров; дооснастить поисково-спасательное подразделение специальной техникой | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 473,0 | 290,5 | 153,7 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 29 336,1 | 29 430,5 | 19 380,8 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.