ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за отчетный период 6 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  | X | X | X | 7224,0 | 7224,0 | __ | __ |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | Достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональной системой земледелия. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур. | Х | X | __ | __ | __ | __ |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. | X | X | __ | __ | __ | __ |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | Увеличение производства продукции животноводства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. | X | X | __ | __ | __ | __ |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку элитного семеноводства» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | Увеличение производства продукции растениеводства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. | X | X | 7224,0 | 7224,0 | __ | __ |
| 2 | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»» |  |  | X | X | * | * | * | * |
| 2.1 | Основное мероприятие 3.1 «Выполнение бюджетными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | Обеспечение выполнения бюджетными учреждениями муниципальных заданий в сфере сельского хозяйства. | X | X | * | * | * | * |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 7224,0 | 7224,0 | __ | __ |

* Средства федерального  и областного бюджетов включаются в подпрограмму при условии отражения их в федеральных и региональных нормативных правовых актах, Соглашениях между Минсельхозом России и Минсельхозпродом области при предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы.