ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» за 6 мес. 2024 года

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | X | X | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.3. | Основное мероприятие # Предупреждение распространения в Белокалитвинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.3. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 1.4. | Основное мероприятие Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 1.4 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.5. | Основное мероприятие #### Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях (диабет) | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.5 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.6. | Основное мероприятие. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 1.6 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 1.7. | Основное мероприятие. Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 1.7 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.8 | Основное мероприятие. Расходы на реализацию мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 1.8 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.9 | Основное мероприятие. Расходы на модернизацию первичного звена учреждений здравоохранения Белокалитвинского района | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 1.9 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие # Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.2. | Основное мероприятие # Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.3. | Основное мероприятие Оптимизация принципов профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 2.3. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.4. | Основное мероприятие Обезвреживание и утилизация медицинских опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 2.4. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.5 | Основное мероприятие Обеспечение жителей Белокалитвинского района гемодиализной помощью | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.6 | Основное мероприятие Расходы на оснащение(переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 2.6 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.7 | Основное мероприятие Расходы на реализацию мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территрории Белокалитвинского района | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 2.7 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Основное мероприятие Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 2.8 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.9 | Основное мероприятие. Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 2.9 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 Охрана здоровья матери и ребенка | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие Оснащение муниципальных учреждений родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием для выхаживания и реабилитации новорожденных детей | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 3.1. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 Развитие медицинской реабилитации | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 4.1. | Основное мероприятие Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 4.1. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 5. | Подпрограмма 5 Оказание паллиативной помощи | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 5.1. | Основное мероприятие Оказание паллиативной помощи взрослым | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 5.1. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6. | Подпрограмма 6 Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | 31.12.2024 | 1203,0 | 1203,0 | 688,3 | 514,7 |
| 6.1. | Основное мероприятие Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 6.1. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.2. | Основное мероприятие #### Социальная поддержка медицинских работников и успешно обучающихся студентов ГБОУ высшего профессионального образования «Ростовский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | 31.12.2024 | 1203,0 | 1203,0 | 688,3 | 514,7 |
| 6.2. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.3 | Основное мероприятие Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и доп. нагрузку мед. работникам, оказывающим мед. помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Прав-ва РФ | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 6.3 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.4 | Основное мероприятие Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работу мед. и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании мед. помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Прав-ва РФ | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 6.4 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.5 | Основное мероприятие Расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска мед. и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 6.5 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.6 | Основное мероприятие Расходы на осуществление дополнительные выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 6.6 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.7 | Основное мероприятие Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 6.7 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.8 | Основное мероприятие Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию в рамках подпрограммы "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" муниципальной программыБелокалитвинского района "Развитие здравоохранения" | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 6.8 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.9 | Основное мероприятие. Расходы на финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам м подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях(на дому) | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 6.9 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1223,0 | 1223,0 | 688,3 | 534,7 |