### Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» за отчетный период 9 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском районе, привлечение населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского района высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга | X | X | 22302,1 | 22302,1 | 15920,5 | 6381,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском районе, привлечение населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского района высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга | 01.01.2023 | до 31.12.2023 | 3253,7 | 3253,7 | 2552,4 | 701,3 План на 4 квартал |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Проведение мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском городском поселении, привлечение населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского городского поселения высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга | 01.01.2023 | до 31.12.2023 | 517,0 | 517,0 | 180,3 | 336,7 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Реализация инициативных проектов | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в спортивных организациях дополнительного образования | Начальник отдела образования Кащеева И.А. |  | 01.01.2023 | до 31.12.2023 | 15247,3 | 15247,3 | 11396,4 | 3850,9 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Финансовое обеспечение спортивных организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели, в том числе: - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; - на приобретение основных средств; - на проведение текущего ремонта зданий | Начальник отдела образования Кащеева И.А. |  | 01.01.2023 | до 31.12.2023 | 944,8 | 944,8 | 249,2 | 695,6 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 Доведение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 | Начальник отдела образования Кащеева И.А. |  | 01.01.2023 | до 31.12.2023 | 2339,3 | 2339,3 | 1542,2 | 797,1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | Создание необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики в Белокалитвинском районе | Х | Х | 382,0 | 382,0 | 260,7 | 121,3 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение реализации мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профес-сиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | Сохранение и приумножение нравственных, творческих и культурных достижений молодежи, совершенствование системы поддержки талантливой молодежи. Популяризация и развитие КВН-движения в районе. Выявление, вовлечение и продвижение инициативной и талантливой молодежи. Поддержка позитивных инициатив молодежи. Развитие сети органов молодежного самоуправления в Белокалитвинском районе. | 01.01.2023 | до 31.12.2023 | 302,0 | 302,0 | 181,5 | 120,5 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | Выявление, вовлечение и продвижение инициативной и талантливой молодежи | 01.01.2023 | до 31.12.2023 | 80,0 | 80,0 | 79,2 | 0,8 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. |  | Х | Х | 140,0 | 140,0 | 120,0 | 20,0 |
| 3.1 | Обеспечение реализации мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | 01.01.2023 | до 31.12.2023 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0 |
| 3.2 | Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде |  |  | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 20,0 Заключен контракт № 2023.400065 от 31.03.2023 г. на обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях. Мероприятия пройдут в 4 квартале. |
| 4 | Подпрограмма 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. |  | Х | Х | 210,7 | 210,7 | 124,8 | 85,9 |
| 4.1 | Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, добровольческое движение и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | Развитие добровольческого (волонтерского) движения в районе и пропаганда добровольческой деятельности среди молодежи. Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | 01.01.2023 | до 31.12.2023 | 110,7 | 110,7 | 60,4 | 50,3 |
| 4.2 | Приобретение сувенирной продукции для добровольцев района | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | Приобретение сувенирной продукции для добровольцев района | 01.01.2023 | до 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 |
| 4.3 | Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих (волонтерских) мероприятиях | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | увеличение численности молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность | 01.01.2023 | до 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 14,4 | 35,6 Заключен контракт № 2023.424732 от 04.04.2023 г. на обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих мероприятиях. Мероприятия пройдут во 4 квартале |
| 5 | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. |  | Х | Х | 79,1 | 79,1 | 73,6 | 5,5 |
| 5.1 | Создание, функционирование и развитие молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого, патриотического центров | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. |  |  |  | 79,1 | 79,1 | 73,6 | 5,5 |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. |  |  | 2023 | 23113,9 | 23113,9 | 16499,7 | 6614,4 |