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Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района по итогам 2025 года
	
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района по итогам 2025 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Белокалитвинского района отчетов о реализации муниципальных программ Белокалитвинского района в 2025 году. 
В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 03.09.2018 №110 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского района», в 2025 году осуществлялась реализация 23 муниципальных программ:

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы Белокалитвинского района
	Ответственный
исполнитель

	НПА, утверждающий программу




	1
	2
	3
	4

	1.
	«Экономическое развитие и инновационная экономика»

	отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2091

	2.
	«Энергоэффективность и развитие энергетики»
	отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.04.2019 № 645

	3.
	«Развитие транспортной системы»
	отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2086

	4.
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
	отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2084

	5.
	«Информационное общество»
	отдел электронно-информационного обеспечения Администрации Белокалитвинского района
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2088

	6.
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»
	сектор реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района

	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2083

	7.
	«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»
	отдел жилищно-
коммунального хозяйства
Администрации Белокалитвинского района
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2093

	8.
	«Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»
	отдел жилищно-
коммунального хозяйства
Администрации Белокалитвинского района
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 06.12.2018 № 2085

	9.
	«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»


	отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2090

	10.
	«Социальная поддержка граждан»
	управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018 № 2058

	11.
	«Доступная среда»
	управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2089

	12.
	«Развитие здравоохранения» 
	сектор по социальным вопросам
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2207

	13.
	«Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»
	комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2087

	14.
	«Развитие образования»
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 № 2140

	15.
	«Развитие культуры и туризма»

	отдел культуры Администрации Белокалитвинского района
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 № 2139

	16.
	«Молодежная политика и социальная активность»
	служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2201

	17.
	«Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района»
	сектор по взаимодействию с административными органами, казачеством и общественными объединениями 
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2221

	18.
	«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
	сектор по взаимодействию с административными органами, казачеством и общественными объединениями
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2245

	19.
	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	Администрация Белокалитвинского района 
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2092

	20.
	«Муниципальная политика»

	общий отдел Администрации Белокалитвинского района
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018 № 2039

	21.
	«Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений»
	финансовое управление Администрации Белокалитвинского района

	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018 № 2057

	22.
	«Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства»
	отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 2281

	23.
	«Комплексное развитие сельских территорий»
	отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 № 2021



Вышеуказанные муниципальные программы Белокалитвинского района сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района, утвержденным постановлением Администрации Белокалитвинского района от 08.07.2024 № 960.
[bookmark: _GoBack]Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ из всех источников, в 2025 году (с учетом внесенных изменений) составил 5698261,95 тыс. рублей. Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2025 году освоено 5637017,55 тыс. рублей (98,9 процентов от запланированных средств).
Оценка эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района проведена на основании информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района.
Реализация 19 муниципальных программ признается эффективной, 2-х муниципальных программ - недостаточно эффективной, 2-х муниципальных программ - неэффективной.

Таблица № 1 
Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

	№
п/п
	Наименование
муниципальной программы
	Уровень достижения муниципальной программы % 
	Оценка динамики прироста значений показателей, 
%
	Оценка качества финансового управления, 
%
	Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы %
	Эффективность реализации муниципальной программы

	1. 
	«Экономическое развитие и инновационная экономика»
	
100
	
100
	
100
	
100

	эффективная

	2. 
	«Энергоэффективность и развитие энергетики»
	54,6
	44,7
	66,6
	54,8
	неэффективная

	3. 
	«Развитие транспортной системы»
	100
	83,4
	72,4
	95,6
	эффективная

	4. 
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
	100
	59,5
	40,0
	89,9
	эффективная


	5. 
	«Информационное общество»
	100
	100
	86,0
	98,6
	эффективная

	6. 
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»
	85,9
	78,7
	81,3
	84,7
	эффективная


	7. 
	«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»
	66,7
	77,5
	100
	71,0
	неэффективная


	8. 
	«Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»
	100
	100
	100
	100
	эффективная


	9. 
	«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
	93,0
	72,8
	99,0
	92,0
	эффективная


	10. 
	«Социальная поддержка граждан»
	94,8
	95,5
	99,8
	95,4
	эффективная

	11. 
	«Доступная среда»
	100
	100
	100
	100
	эффективная

	12. 
	«Развитие здравоохранения» 
	100
	91,7
	100
	96,2
	эффективная

	13. 
	«Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»
	80,6
	100
	75,0
	82,0
	недостаточно эффективная


	14. 
	«Развитие образования»
	100
	60,7
	100
	96,1
	эффективная

	15. 
	«Развитие культуры и туризма»
	99,0
	96,8
	99,7
	98,9
	эффективная

	16. 
	«Молодежная политика и социальная активность»
	100
	100
	100
	100
	эффективная

	17. 
	«Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района»
	100
	100
	98,0
	99,8
	эффективная


	18. 
	«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
	100
	100
	100
	100
	эффективная


	19. 
	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	100
	100
	100
	100
	эффективная


	20. 
	«Муниципальная политика»
	100
	100
	100
	100
	эффективная

	21. 
	«Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений»
	95,0
	81,8
	100
	94,2
	эффективная


	22. 
	«Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства»
	85,0
	-15,9
	100
	76,4
	недостаточно эффективная


	23. 
	«Комплексное развитие сельских территорий»
	98,7
	55,3
	100
	95,5
	эффективная

	
	Уровень достижения всех муниципальных программ за 2025 год
	93,6
	81,8
	92,1
	92,2
	


                                                                                                                                                    
Муниципальная программа «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

В целях создания условий для устойчивого роста экономики Белокалитвинского района, обеспечения равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), для привлечения финансовых средств на оборотные и инвестиционные цели, облегчения доступа к имущественной поддержке, получения в комплексе консультационной, информационной и методической помощи, создания дополнительных рабочих мест, увеличения объемов производства, в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2091 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.
Увеличено количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) на 7,7 %.
Увеличена среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) на 10,1 %.
Автономной некоммерческой организацией - Микрокредитной компанией по поддержке предпринимательства выдано 54 займа субъектам малого и среднего предпринимательства на 19380,0 тыс. рублей.
Проведена работа по обеспечению защиты прав потребителей, увеличена доля потребительских конфликтов, урегулированных в досудебном порядке. 

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация                             ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе», предусмотрена реализация 6 мероприятий (результатов) и 6 контрольных точек. 
Мероприятие (результат) 1.1. «Повышение информированности субъектов МСП и граждан, желающих создать собственное дело» выполнено в полном объеме. В течение 2025 года обеспечена публикация 35-ти информационно-справочных материалов в средствах массовой информации.
Мероприятие (результат) 1.2. «Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства» выполнено в полном объеме. На участие в конкурсе подано 11 заявок. Конкурсная комиссия провела работу по проверке заявленных сведений предприятиями-конкурсантами. Для рассмотрения на участие в конкурсе допущены 11 субъектов МСП. Победителями муниципального конкурса «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» по номинациям определены:
- индивидуальный предприниматель Капуза Иван Георгиевич - «Лучший предприниматель в сфере материального производства»; 
- индивидуальный предприниматель Рывакович Роман Николаевич - «Лучший предприниматель в сфере торговли»;
- индивидуальный предприниматель Королёва Анна Юрьевна - «Лучший предприниматель в сфере услуг».
	Победители муниципального конкурса «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» награждены дипломами главы Администрации Белокалитвинского района. 
  Мероприятие (результат) 1.3. «Микрофинансирование субъектов предпринимательства, поддержка малого и среднего предпринимательства (количество займов)» выполнено в полном объеме. Автономной некоммерческой организацией - Микрокредитной компанией по поддержке предпринимательства в 2025 году предоставлена финансовая поддержка 54-м субъектам на сумму 19380,0 тыс. рублей. Основным направлением деятельности субъектов предпринимательства, воспользовавшихся поддержкой, явилось «Выращивание зерновых культур» (5795,0 тыс. рублей).
 Мероприятие (результат) 1.4. «Финансовое обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации - Микрокредитной компании по поддержке предпринимательства» выполнено в полном объеме. Деятельность Автономной некоммерческой организации - Микрокредитной компании по поддержке предпринимательства в течение 2025 года была обеспечена.
 Мероприятие (результат) 1.5. «Пропаганда и популяризация социальной предпринимательской деятельности» выполнено в полном объеме. В 2025 году обеспечена публикация 5-ти информационно-справочных материалов в средствах массовой информации.
Мероприятие (результат) 1.6. «Муниципальные преференции в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» выполнено в полном объеме. С целью продвижения продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей организовано предоставление 3 мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов).
По комплексу процессных мероприятий 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» предусмотрено выполнение 6 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 6.
В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 3 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществление работы Совета по инвестициям Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. В 2025 году проведено 8 заседаний Совета по инвестициям Белокалитвинского района.
Мероприятие (результат) 1.2. «Мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. В течение 2025 года ежеквартально осуществлялся мониторинг реализации инвестиционных проектов.
Мероприятие (результат) 1.3. «Издание (публикация) информационных справочных материалов для создания благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. В 2025 году обеспечена публикация 4-х информационных справочных материалов для создания благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района.
По комплексу процессных мероприятий 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 3.
В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 6 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Проведено информационное обеспечение потребителей, просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» выполнено в полном объеме. В 2025 году была оказана 31 бесплатная консультация потребителям товаров и услуг. Были изготовлены квартальные настенные календари на 2026 год с информационной тематикой защиты прав потребителей (20 штук).
Мероприятие (результат) 1.2. «Проведено кадровое обеспечение защиты прав потребителей» выполнено в полном объеме. Проведен конкурс среди учащихся общеобразовательных организаций в 3-х возрастных категориях на тему «Справедливый переход к устойчивому образу жизни» в сфере защиты прав потребителей.
Мероприятие (результат) 2.1. «Проведен мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. В 2025 году проведено 13 проверок качества продукции, реализуемой на потребительском рынке Белокалитвинского района.
По комплексу процессных мероприятий 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» предусмотрено выполнение 6 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 6.
	
В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывало влияние внешнее санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 12030,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 30,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 12000,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 30,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 30,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
местный бюджет – 30,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 19410,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 30,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 19380,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 0,0 тыс. рублей.
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:
6 показателей, из которых по 6 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «Рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» - плановое значение: 33873,43 рублей, фактическое значение (оценочно): 69135,70 рублей. Рост показателя связан со значительными инвестиционными вложениями АО «Алюминий Металлург Рус» в 2025 году в реализацию Ключевого инвестиционного проекта Ростовской области «Модернизация и реконструкция оборудования плавильно-литейного цеха», курируемого Минпромэнерго области.
Показатель 2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» - плановое значение: 22,1 %, фактическое значение (оценочно): 22,9 %. Показатель достигнут ввиду стабилизации экономической ситуации в стране. 
Показатель 1.1 «Темп роста оборота малых и средних предприятий в Белокалитвинского района» - плановое значение: 104 %, фактическое значение(оценочно): 125,1 %.
Показатель 2.1 «Объем инвестиций за счет всех источников финансирования» - плановое значение: 3384,5, фактическое значение(оценочно): 6500,0 млн. рублей.
 Показатель 3.1 «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей, от общего количества поступивших обращений» - плановое значение: 99,0 %, фактическое значение: 100 %.
Показатель 3.2 «Рост количества выпущенных в средствах массовой информации материалов, касающихся вопросов качества товаров, реализуемых на потребительском рынке Белокалитвинского района, к предыдущему году» - плановое значение: 105,0 %, фактическое значение: 106,0 %.
Реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.03.2026 № 298.

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В целях создания условий улучшения качества жизни населения Белокалитвинского района за счет перехода экономики бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 22.04.2019 № 645 (далее – муниципальная (комплексная) программа), ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
осуществлена информационная поддержка политики энергосбережения;
проведены мероприятия по приобретению и установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов;
проведены мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;
реализован комплекс энергоресурсосберегающих мероприятий.
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы основных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях».
В рамках комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Информационная поддержка политики энергосбережения» выполнено в полном объеме. 
Мероприятие (результат) 1.2. «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке» выполнено в полном объеме. 
Мероприятие (результат) 1.3. «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)» выполнено. 
Мероприятие (результат) 1.4. «Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентиляционных систем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения» выполнено. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» средства на 2025 год не предусмотрены. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие газотранспортной системы» средства на 2025 год не предусмотрены.
В 2025 году на реализацию муниципальной программы не оказывали влияние факторы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной (комплексной) программы на 2025 год составил 500,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 216,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 284,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 216,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 104 341,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 216,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной (комплексной) программе составило 486,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 202,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 284,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 14,4 тыс. рублей.
Процент фактического освоения средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 93,4 процента.
Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы предусмотрено 6 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1 «Объем тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями Белокалитвинского района»:
плановое значение – 14 541,6 гига-калорий; 
фактическое значение – 13 825,6 гига-калорий.
Недостижение показателя 1 связано с установлением приборов учета тепловой энергии в зданиях бюджетных учреждений, а также экономией ресурса в связи с отсутствием аномально низких температур наружного воздуха в отопительном периоде.
Показатель 2 «Объем электрической энергии, потребленной муниципальными учреждениями Белокалитвинского района»:
плановое значение – 4 363,9 тыс. киловатт/часов;
фактическое значение – 3 614,7 киловатт/часов. 
Недостижение показателя 2 связано с применением энергосберегающего оборудования с высоким классом энергоэффективности, светодиодных ламп освещения.
Показатель 3 «Объем природного газа, потребленного муниципальными учреждениями Белокалитвинского района»:
плановое значение – 1 853,2 тыс. куб. метров;
фактическое значение – 1 423,6 тыс. куб. метров.
Недостижение показателя 3 связано с установлением приборов учета газа в зданиях бюджетных учреждений, а также экономией ресурса в связи с отсутствием аномально низких температур наружного воздуха в отопительном периоде.
Показатель 4 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц»:
плановое значение – 30,96 процентов;
фактическое значение – 38,9 процентов.
Отклонение значения показателя обусловлено тем, что протяженность улиц изменилась в связи с подведением итогов паспортизации дорожной инфраструктуры муниципальной собственности Белокалитвинского района. Также построены сети уличного освещения в г. Белая Калитва, в х. Крутинский
Показатель 5 «Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения»:
плановое значение – 1,0 км;
фактическое значение – 1,0 км.
Показатель 6 «Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения»:
плановое значение – 0,0 км;
фактическое значение – 0,0 км.
Показатель 1.1 «Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов и воды осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества государственных учреждений на территории Белокалитвинского района (имеющих техническую возможность их установки)»:
плановое значение – 100,0 процентов;
фактическое значение – 100,0 процентов. 
Реализация муниципальной программы признается не эффективной с категорией «низкая степень эффективности».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.03.2026 № 428.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

В целях создания условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Белокалитвинского района в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района  от 07.12.2018 №2086 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
Результат 1. Завершены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Макарова в пос.Синегорский. Общая стоимость выполнения работ составила50 865,3 тыс.рублей, в т.ч. 50 356,6 тыс.рублей – средства областного бюджета, 508,7 тыс.рублей – средства бюджета Белокалитвинского района. В соответствии с проектом по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Макарова выполнены следующие работы: устройство водопропускного сооружения взамен аварийного, восстановление асфальтобетонного покрытия дороги протяженность 952м, установка остановочного павильона, дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, устройство тротуаров и линий уличного освещения.
Результат 2. За счет средств областного бюджета выполнен ремонт участков автомобильных дорог в г.Белая Калитва ул.3-я Линия, ул.Пролетарская, ул.Ветеранов, ул.Российская от д.62 до ул.Коммунистическая д.23, ул.Сельхозтехника, ул.Копаева. Общая протяженность ремонта составила 2,4 км. Стоимость выполнения работ 52 900,0 тыс.рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 52 371,0 тыс.рублей, средства бюджета Белокалитвинского городского поселения – 529,0 тыс.рублей
Результат 3. Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту: «Реконструкция объекта: «Мост (р. Северский Донец) по ул. Комарова», по адресу: «Ростовская область, р-н Белокалитвинский, г. Белая Калитва». Стоимость выполнения проектных работ составила 37 500,0 тыс.рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 37 125,0 тыс.рублей, средства бюджета Белокалитвинского городского поселения – 375,0 тыс.рублей.
Достижению результатов в 2025 году способствовала ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» мероприятий (результатов) ее 2-х структурных элементов. 
 	В рамках структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 4-х контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» выполнено не в полном объеме. Предусмотрено финансирование в объеме 64 907,2 тыс.рублей, освоено 48 626,0 тыс.рублей. Причинами неисполнения в полном объеме стали следующие факторы:
фактически исполнение по муниципальным контрактам на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них составило на 11 433,7 тыс.рублей меньше запланированного объема;
муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги х.Ильинка - х.Марьевка на сумму 1 999,2 тыс.рублей был расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по контракту;
экономия по результатам проведенных электронных торгов составила 2 848,3 тыс.рублей. 
Результаты реализации  мероприятия:
выполнен ремонт участков автомобильных дорог «От подъезда автомобильной дороги г.Шахты – г.Белая Калитва к пос.Синегорский до улицы Маяковского», дороги «Подъезд от автодороги Волгоград – Каменск-Шахтинский к пос.Русичи», замена деревянного настила моста через р.Березовая на а/д х.Лагутьевский-х.Шарковка на общую сумму 7 168,9 тыс.рублей протяженностью 467 м;
выполнен ремонт а/д г.Белая Калитва-х.Поцелуев протяженностью 838м на общую сумму 10 130,8 тыс.рублей, в т.ч. за счет областных средств 10029,5 тыс.рублей;
на сумму 10 969,1 тыс.рублей выполнены мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения;
на сумму 20 458,5 тыс.рублей выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая мероприятия по зимнему содержанию, ямочный ремонт, покос сорной растительности, уборка мусора и др.
По структурному элементу комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» предусмотрено выполнение 4-х контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – контрольные точки, с нарушением срока – 0.
В рамках структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Белокалитвинского района на мероприятия в сфере дорожно-транспортной деятельности из местного бюджета» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 4-х контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения в полном объеме» выполнено не в полном объеме. Предусмотрено финансирование в объеме 184 153,9 тыс.рублей, освоено 179 442,7 тыс.рублей. Причинами неисполнения в полном объеме стали следующие факторы:
не освоение иных межбюджетных трансфертов Администрациями Белокалитвинского и Шолоховского городских поселений в размере 1962,7 тыс.рублей;
экономия по результатам выполненных работ по муниципальному контракту «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Макарова пос.Синегорский Белокалитвинский район Ростовской области» в размере 2 719,6 тыс.рублей;
экономия по результатам электронных торгов в размере 28,8 тыс.рублей.
Результаты реализации  мероприятия:
выполнен ремонт автомобильных дорог на общую сумму 14 813,5 тыс.рублей на территории Белокалитвинского и Шолоховского городских поселений, Синегорского, Горняцкого, Литвиновского сельских поселений;
на сумму 22 567,8 тыс.рублей выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенные в пределах населенных пунктов;
разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту: «Реконструкция объекта: «Мост (р. Северский Донец) по ул. Комарова», по адресу: «Ростовская область, р-н Белокалитвинский, г. Белая Калитва». Стоимость выполнения проектных работ составила 37 500,0 тыс.рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 37 125,0 тыс.рублей, средства бюджета Белокалитвинского городского поселения – 375,0 тыс.рублей.
выполнен ремонт участков автомобильных дорог в г.Белая Калитва ул.3-я Линия, ул.Пролетарская, ул.Ветеранов, ул.Российская от д.62 до ул.Коммунистическая д.23, ул.Сельхозтехника, ул.Копаева. Общая протяженность ремонта составила 2,4 км. Стоимость выполнения работ 52 900,0 тыс.рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 52 371,0 тыс.рублей, средства бюджета Белокалитвинского городского поселения – 529,0 тыс.рублей
Завершены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Макарова в пос.Синегорский. Общая стоимость выполнения работ составила 50 865,3 тыс.рублей, в т.ч. 50 356,6 тыс.рублей – средства областного бюджета, 508,7 тыс.рублей – средства бюджета Белокалитвинского района.
По структурному элементу комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Белокалитвинского района на мероприятия в сфере дорожно-транспортной деятельности из местного бюджета»предусмотрено выполнение 4-х контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 4 контрольные точки, с нарушением сроки - 0.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» на 2025 год составил 249061,1 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 95 553,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 152 603,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;
бюджет поселений – 904,0 тыс.рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 №186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции решения Собрания депутатов от 25.12.2025 №259 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 №186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов») составил 248 157,1 тыс.рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью – 248 157,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования плановый объем средств:
местный бюджет – 95 553,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 152 603,3 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 228 068,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования фактический объем средств:
местный бюджет – 77 282,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 149 882,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;
средства поселений – 904,0 тыс.рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
20 992,4 тыс. рублей, из них:
 
13 432,9 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями условий контрактов;
2 748,4 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ;
1 962,7 тыс.рублей – не освоение иных межбюджетных трансфертов поселениями;
2 848,4 тыс.рублей – экономия по результатам проведенных электронных торгов.

Муниципальной  программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 5 показателей, по 5 из которых 
фактически значения соответствуют плановым.
	Показатель муниципальной программы 1.1 «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение 48,7%, фактическое 48,7%.
Показатели комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»:
Показатель 1.1. «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – плановое значение 5,86 км, фактическое 5,86км.
Показатель 1.2. «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белокалитвинского района» – плановое значение 770,1 км, фактическое 770,1км.
Показатель 1.3 «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года» – плановое значение 394,96 км, фактическое 394,96 км.
Показатели комплекса процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Белокалитвинского района на мероприятия в сфере дорожно-транспортной деятельности из местного бюджета»:
Показатель 1.1. «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети внутрипоселковых и внутригородских автомобильных дорог местного значения в полном объеме» – плановое значение 1 условная единица, фактическое значение – 1 условная единица.
Реализация муниципальной (комплексной) программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.03.2026 № 477.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

В целях создания условий для достижения значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 104,0 процента от уровня 2020 года, индекса производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 103,0 процента от уровня 2020 года, индекса производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 101,0 процент от уровня 2020 года, уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году в размере 76 000 рублей в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2084 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
государственной поддержкой воспользовались три организации агропромышленного комплекса района;
выросла среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по кругу организаций без субъектов малого предпринимательства) и составила 62 448 рублей, что на 12,4 процента выше уровня 2024 года.
В 2025 году окончательно завершилась реализация инвестиционного проекта ООО «РЗК Ресурс» по строительству кластера по производству и переработке баранины в Белокалитвинском районе. Стоимость проекта составила более 1,048 млдр. рублей.
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2025 году предусмотрены два мероприятия, финансирование которых программой не предусмотрено.
Мероприятие (результат) «Уровень участия Белокалитвинского района в реализации на территории района муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия», реализовано: обеспечено участие Белокалитвинского района в реализации на территории района муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия.
Мероприятие (результат) «Предоставление муниципальных преференций в виде предоставления сельскохозяйственным производителям мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» реализовано: организовано предоставление трех мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов. 
По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек. 
Контрольная точка «Обеспечено участие Белокалитвинского района в реализации на территории района муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия» достигнута. 
Контрольная точка «Предоставлена возможность реализации сельскохозяйственными производителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров, минуя посредников, продукции для населения по более низким ценам» не реализовывалось в связи с отсутствием бюджетных ассигнований на финансовый год.
В рамках муниципального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» в 2025 году предусмотрено два мероприятия.
Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) в рамках поддержки сельскохозяйственного производства на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)», реализовано: выданы субсидии сельскохозяйственным производителям района на поддержку элитного семеноводства.
Мероприятием (результатом) «Предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйства и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв в рамках поддержки приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» в 2025 году финансирование не предусмотрено.
По муниципальному проекту «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3, с нарушением срока – 1.
Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки» достигнута в срок. 
Контрольная точка «Проведены отборы по направлению» достигнута в срок.
Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению» достигнута в срок.
Контрольная точка «Предоставлена  субсидия по направлению» достигнута с нарушением установленных сроков в связи с внесением изменений в порядок предоставления средств государственной поддержки.
В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы: 
режим чрезвычайной ситуации, объявленный ввиду гибели сельскохозяйственных культур из-за неблагоприятных погодных условий (весенние заморозки и почвенная засуха);
некачественная подготовка пакетов документов сельскохозяйственными товаропроизводителями, их несоответствие условиям предоставления субсидии.
Данные факторы отрицательно повлияли на достижение плановых значений по отдельным показателям и выполнение мероприятий (результатов).
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 4 325,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 3 589,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 735,3 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 5682,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5682,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 4 716,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 966,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2 281,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 1 893,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 387,9 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного и федерального бюджетов составил 347,4 тыс. рублей, из них:
347,4 тыс. рублей – экономия бюджетных средств в результате проведения процедур конкурсного отбора на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства.
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: восемь показателей, по четырем из которых фактическое значение соответствует плановому, по двум показателям фактическое значение выше планового,  по двум показателям плановое значение не достигнуто.
Показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.
Показатель «Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 100,1%, фактическое значение – 100,1%.
Показатель «Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 100,2%, фактическое значение – 100,2%.
Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по видам экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (полный круг)» -  плановое значение – 65 668 руб., фактическое значение – 62 448 руб.
Показатель «Сохранение существующего уровня участия Белокалитвинского района в реализации Государственной программы (наличие в муниципальном образовании программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия» -  плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.
Показатель «Сохранение посевных площадей в муниципальных образованиях» -  плановое значение – 123942 тыс. га, фактическое значение – 122152 тыс. га.
Показатель «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» -  плановое значение – 4,1 тыс. голов, фактическое значение – 18,6 тыс. голов.
Показатель «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений» -  плановое значение – 7%, фактическое значение – 8,8%.
Реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации выше среднего уровня».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.03.2026 № 417.

Муниципальная программа «Информационное общество»

В целях повышение эффективности развития муниципального управления и муниципальной службы Белокалитвинского района, создания условий для повышения эффективности муниципальной службы, стимулирование органов местного самоуправления к развитию муниципальной службы; повышения профессиональной компетенции муниципальных служащих Белокалитвинского района, повышения привлекательности муниципальной службы, создания условий для прохождения муниципальной службы, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2088 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.
В  объеме 100 % процентов в 2025 году были достигнуты такие показатели как: доля рабочих мест в органах местного самоуправления, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства; доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района, в общей численности населения Белокалитвинского района; уровень удовлетворенности жителей Белокалитвинского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация                             ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Обеспечение развития и сопровождения цифровой инфраструктуры», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата).
Мероприятие (результат) 1.1. «Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» В течение всего года приобретались товары и услуги для обеспечения функционирования телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Белокалитвинского района.
По комплексу процессных мероприятий 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в органах местного самоуправления Белокалитвинского района», предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 4 контрольные точки.
В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов).
Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района»» выполнено в полном объеме. Обеспечена возможность предоставления услуг заявителям в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости.
Мероприятие (результат) 2.2. «Организовано предоставление областных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района». Обеспечена возможность получения услуг ОМСУ Белокалитвинского района в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района.
Мероприятие (результат) 2.3. «Организована разработка и утверждение муниципального задания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района». Обеспечена возможность получения муниципальных услуг в соответствии с разделом IV Реестра муниципальных услуг Белокалитвинского района» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района, а также возможность получения государственных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района.
Мероприятие (результат) 2.4. «Обеспечено развитие функциональных возможностей, технического обеспечения и содержания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района. В 2025 году была проведена модернизация оборудования в целях повышения эффективности деятельности многофункционального центра Белокалитвинского района.
По комплексу процессных мероприятий 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 4 контрольные точки.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 64 242,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 55 330,8 тыс. рублей
областной бюджет – 8173,3 тыс. рублей
внебюджетные источники – 710,0 тыс. рублей
средства бюджетов городских, сельских поселений – 28,2 тыс. рублей
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 63 532,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 63 532,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
местный бюджет – 55 330,8 тыс. рублей
областной бюджет – 8173,3 тыс. рублей
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей
средства бюджетов городских, сельских поселений – 28,2 тыс. рублей
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 63 605,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 54 941,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 8173,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 463,4 тыс. рублей;
средства бюджета поселений – 28,2 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 636,4 тыс. рублей.
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя:
Показатель 1.1. «Доля рабочих мест в органах местного самоуправления, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства» - плановое значение: 100,0% фактическое значение(оценочно): 100,0. Показатель достигнут в результате приобретения товаров и услуг для обеспечения функционирования телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Белокалитвинского района.
Показатель 1.2 «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания на базе муниципального автономного учреждения «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района, в общей численности населения Белокалитвинского района» - плановое значение: 100,0 %, фактическое значение (оценочно): 100,0 %.
Показатель 1.3 «Доля муниципальных услуг, предоставление которых организовано на базе муниципального автономного учреждения «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ в соответствии с разделом IV Реестра муниципальных услуг Белокалитвинского района» - плановое значение: 100%, фактическое значение (оценочно): 100,0 %. 
Реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.03.2026 № 475.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»

В целях создания условия для улучшения жилищных условий к 2030 году не менее 630 семей в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2083 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2025 году достигнуты следующие результаты:
1. Количество семей, улучшивших жилищные условия – 356 семей;
2. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях – 30,3 %. 
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках структурного элемента 1 «Муниципальный проект «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 2 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» не выполнено в связи с безуспешным розыском 4 граждан-собственников жилых помещений, а также продолжающимся судебным процессом с 1 гражданином. Переселено 0 семей.
По структурному элементу 1 «Муниципальный проект «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 2. 
В рамках структурного элемента 2 «Иной муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда в Белокалитвинском районе», предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 6 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» выполнено. Переселено 113 семей.
Мероприятие (результат) 1.2. «Снесены дома, расселение которых завершено в полном объеме» выполнено. 
Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» выполнено. Переселено 35 семей.
По структурному элементу 2 «Иной муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда в Белокалитвинском районе» предусмотрено выполнение 6 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 6. 
В рамках структурного элемента 3 «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе», предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 5 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечены жильем молодые семьи» выполнено. Улучшены жилищные условия 7 молодых семей.
Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выполнено. Обеспечены жилыми помещениями 32 ребенка.
По структурному элементу 3 «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе» предусмотрено выполнение 5 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 5.
В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:
1. неизвестность местонахождения граждан;
2. необходимость решения вопроса переселения граждан в судебном порядке.
	В связи с безуспешным розыском 4 граждан-собственников жилых помещений, а также продолжающимся судебным процессом с 1 гражданином реализация муниципального проекта «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» была невозможна. Мероприятия по дальнейшему розыску граждан продолжаются.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 623 787,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 17 585,3 тыс. рублей
федеральный бюджет – 154 972,8 тыс. рублей;
фонд развития территорий – 12 188,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 436 593,6 тыс. рублей;
консолидированные бюджеты поселений – 2 447,7 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 621 339,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 621 339,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 17 585,3 тыс. рублей
федеральный бюджет – 154 972,8 тыс. рублей;
фонд развития территорий – 12 188,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 436 593,6 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 610 711,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 17 582,3 тыс. рублей
федеральный бюджет – 154 121,5 тыс. рублей;
фонд развития территорий – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 436 560,4 тыс. рублей;
консолидированные бюджеты поселений – 2 447,7 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 13 075,7 тыс. рублей, из них:
12 188,2 тыс. рублей - в связи с безуспешным розыском 4 граждан-собственников жилых помещений, а также продолжающимся судебным процессом с 1 гражданином;
887,5 тыс. рублей - в связи с экономией средств федерального и областного бюджетов при оплате остатка ипотечного кредита молодым семьям, и граждан, расселяемым из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ.

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 7 из которых фактические значения 
соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.
	Показатель 1. «Количество семей, улучшивших жилищные условия» - плановое значение 356, фактическое значение 356.
Показатель 2. «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» – плановое значение 30,3, фактическое значение 30,3.
Показатель 1.1. «Площадь расселенного аварийного фонда» – плановое значение 0,2, фактическое значение 0,0 (в связи с безуспешным розыском 4 граждан-собственников жилых помещений, а также продолжающимся судебным процессом с 1 гражданином).                                                                                                                       
Показатель 2.1. «Площадь расселенного аварийного фонда» – плановое значение 5,4, фактическое значение – 5,4.
Показатель 2.2. «Количество вовлеченных в оборот земельных участков после завершения расселения и сноса расположенных на них аварийных домов» – плановое значение 0, фактическое значение 0.
Показатель 2.3. «Доля семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» – плановое значение 100, фактическое значение 100.
Показатель 3.1. «Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года» – плановое значение 32, фактическое значение 32.
Показатель 3.2. «Количество молодых семей, обеспеченных жильем» – плановое значение 7, фактическое значение 7.
Реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 23.03.2026 № 396.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»

В целях создания условий для обеспечения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Белокалитвинского района, в том числе путем увеличения доли населения Белокалитвинского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами к 2030 году в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района № 2093 от 07.12.2028 (далее – муниципальная (комплексная) программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
· ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района по теплоснабжению и горячему водоснабжению.
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем коммунального обслуживания». 
 	В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем коммунального обслуживания» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района по теплоснабжению и горячему водоснабжению» выполнено в полном объеме.
Мероприятие (результат) 1.2. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района по водоснабжению и водоотведению» не выполнено из-за отсутствия источника финансового обеспечения и в связи с вступлением в силу Областного закона от 16.12.2022 № 801-ЗС «О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления и органами государственной власти Ростовской области».
По комплексу процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем коммунального обслуживания» предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 2, с нарушением срока – 2, не достигнуто – 4.
Нарушение срока достижения 2 контрольных точек по мероприятию (результату) 1.1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района по теплоснабжению и горячему водоснабжению» связано с внесением изменений в «Областной закон от 24.12.2024 № 228-ЗС «Об областном бюджете на 2025 год  и на плановый период  2026 и 2027 годов».
Достижение 4 контрольных точек по мероприятию (результату) 1.2. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района по водоснабжению и водоотведению» не выполнено из-за отсутствия источника финансового обеспечения.
В 2025 году на ход реализации муниципальной (комплексной) программы оказывали влияние следующие факторы:
· внесение изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной (комплексной) программы на 2025 год составил 106 137,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 104 341,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;
консолидированные бюджеты поселений – 1 795,6 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 104 341,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 104 341,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 104 341,5 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной (комплексной) программе составило 106 105,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 104 341,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;
консолидированные бюджеты поселений – 1 764,2 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 0,0 тыс. рублей.
Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы предусмотрено 7 показателей, по 6 из которых фактически значения соответствуют плановым, 1 из которых фактически не достигнут в связи с отсутствием источника финансового обеспечения.
Показатель 1 «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами»:
плановое значение – 93,88 процента; 
фактическое значение – 94,0 процента.
Показатель 2 «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)»:
плановое значение – 83,3 процента;
фактическое значение – 83,3 процента. 
Показатель 3 «Доля населения Белокалитвинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения»:
плановое значение – 36,1 процента;
фактическое значение – 36,1 процента.
Показатель 1.1 «Количество соглашений о предоставлении субсидии на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, заключенных с Администрациями городских и сельских поселений Белокалитвинского района»:
плановое значение – 1 штука;
фактическое значение – 0 штук. 
Недостижение показателя 1.1 связано с заключением соглашения в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2090.
Показатель 2.1 «Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных с Администрациями городских и сельских поселений Белокалитвинского района»:
плановое значение – 8 штук; 
фактическое значение – 8 штук.
Показатель 3.1 «Количество завершенных объектов капитального строительства инфраструктуры»:
плановое значение – 0 штук; 
фактическое значение – 0 штук.
Показатель 3.2 «Протяженность построенных и реконструированных объектов водопроводного хозяйства Белокалитвинского района»:
плановое значение – 0 метров; 
фактическое значение – 0 метров.
Реализация муниципальной (комплексной) программы признается не эффективной с категорией «низкая степень эффективности». 
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 23.03.2026 № 355.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»

В целях создания условий для повышения качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского района, в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2017 № 1904 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
- выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Белокалитвинского района; 
 - созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий Белокалитвинского района. 
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 
В рамках муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрена реализация 1 мероприятия и 4 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Ильинка, ул. Центральная, 18 б,в,г, кадастровые номера: 61:04:0140104:481, 61:04:0140104:482, 61:04:0140104:483».
В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» были выполнены работы по благоустройству общественной территории в х. Ильинка по ул. Центральная, 18 б,в,г. 
По муниципальному проекту «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.
В рамках иного муниципального проекта «Благоустройство территорий» предусмотрена реализация 2 мероприятий и 12 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 2.1. «Благоустройство земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Синегорское сельское поселение, п. Мельничный, ул. Береговая, земельный участок № 1б» выполнено в полном объеме. 
В рамках губернаторской программы «Сделаем вместе» реализован инициативный проект по благоустройству земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Синегорское сельское поселение, п. Мельничный, ул. Береговая, земельный участок № 1б.
Мероприятие (результат) 2.2. «Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках» выполнено в полном объеме.
В целях реализации мероприятий губернаторской инициативы «Территория детства» приобретено детское игровое оборудование, спортивное оборудование, малые архитектурные формы, а также материалы резинового покрытия для укладки на четырех детских площадках, расположенных по адресам: г Белая Калитва, ул. Л.Толстого, 3-в, г. Белая Калитва, ул. Российская, 54, г. Белая Калитва, 
ул. Энгельса, 39, г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов (прихрамовая территория).
По иному муниципальному проекту «Благоустройство территорий» предусмотрено выполнение 12 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 12.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района» предусмотрена реализация 4 мероприятий и 16 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 3.1. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» выполнено.
Мероприятие (результат) 3.2. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений» выполнено.
Мероприятие (результат) 3.3. «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» выполнено.
Мероприятие (результат) 3.4. «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждений» выполнено.
По комплексу процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района» предусмотрено выполнение 16 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 16.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году составил 56 296,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
безвозмездные поступления в местный бюджет за счет средств областного бюджета – 53 229,9 тыс. рублей;
консолидированные бюджеты поселений – 3 066,8 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Белокалитвинского района составил 53 229,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
безвозмездные поступления в местный бюджет за счет средств областного бюджета – 53 229,9 тыс. рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью – 53 229,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
безвозмездные поступления в местный бюджет за счет средств областного бюджета – 53 229,9 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 56 296,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
безвозмездные поступления в местный бюджет за счет средств областного бюджета – 53 229,8 тыс. рублей;
консолидированные бюджеты поселений – 3 066,7 тыс. рублей.
Процент фактического освоения средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 100,0 процентов.
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрены 4 показателя, из которых по 1 показателю фактическое значение соответствует плановому, по 3 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель «Количество благоустроенных общественных территорий», плановое значение – 19 единиц, фактическое значение – 21 единица.
Показатель «Реализованные мероприятия по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также по приобретению материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках» плановое значение – 4 единицы, фактическое значение – 4 единицы.
Показатель «Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципальных образований» плановое значение – 10 единиц, фактическое значение – 12 единиц.
Показатель «Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности
муниципальных образований в сфере благоустройства» плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 12 единиц.
Реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.03.2026 №484.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды
и рациональное природопользование»

В целях создания условий для снижения уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Белокалитвинского района в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 №2090 (далее–муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие основные результаты:
в рамках реализации муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Белокалитвинском районе»: обустроены (созданы) места (площадки) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и/или бункеры для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов; разработана проектно-сметная документация на рекультивацию загрязненных земельных участков (полигонов ТКО);
в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе»: на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района и в средствах массовой информации размещено 110 информационных материалов экологической направленности.
В целях экологического просвещения и повышения экологической культуры подрастающего поколения, а также основ экологического мышления в отношении раздельного сбора отходов во всех образовательных учреждениях Белокалитвинского района (37 школ, 6 учреждений дополнительного образования) на уроках биологии, химии, географии, окружающего мира, обществознания, а также во внеурочной деятельности модульно проводились экологические уроки по тематике раздельного накопления твердых коммунальных отходов и пропаганде потребления биоразлагаемой тары и упаковки. Общее количество проведенных тематических экологических мероприятий на территории района 5126. Количество обучающихся, принявших участие в тематических экологических мероприятиях 30141.
Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том числе в рамках Дней защиты от экологической опасности составило 124. 
В 2025 году на территории Белокалитвинского района проведено 87 субботников по очистке берегов водных объектов общей протяженностью 92,2 км, в которых приняло участие 996 жителей района, объем собранного мусора 167,38 м3;
в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района» ликвидировано 178 несанкционированных свалок.

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация                     ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Белокалитвинском районе» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов).
Мероприятие (результат) 1.1. «Обустроены (созданы) места (площадки) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и/или бункеры для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» выполнено в полном объеме.
Для Белокалитвинского района приобретено 402 контейнера для сбора твёрдых коммунальных отходов. Кроме того, новый региональный оператор ООО «Экоцентр», оказывающий услуги с февраля 2025 года, тоже приобрёл за счёт собственных средств 200 новых контейнеров. Всё это позволило масштабно обновить контейнеры и полностью закрыть в них потребность.
Мероприятие (результат) 1.2. «Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию загрязненных земельных участков (полигонов ТКО)» выполнено в полном объеме. 
Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:47:0040201:9, контракт №01583000468230000720001 от 08.08.2023; 
Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:04:0600008:16, контракт №01583000468230000710001 от 31.07.2023.
В марте месяце 2025 года Администрацией Белокалитвинского района приняты проектные документы и материалы инженерных изысканий по рекультивации загрязненных земельных участков, расположенных на территории Белокалитвинского района.  
28.05.2025 произведена оплата ООО «СПБ Технострой» (исполнителю контрактов) из средств областного бюджета 8 259,5 тыс. руб., местного бюджета 453,1 тыс. руб. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов).
Мероприятие (результат) 2.1. «Участие команды района в областном слете юных экологов» выполнено.
В соответствии с государственной программой Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» с 23 по 26 мая в поселке Золотая Коса Неклиновского района Ростовской области на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Ромашка» проходил XI областной слет юных экологов. Основная цель слета – обмен передовым опытом в области экологического образования и просвещения.
В слете принимают участие 55 команд от муниципальных образований Ростовской области в количестве 275 человек (4 обучающихся 5-11 классов и 1 руководитель) - увлеченных, одарённых и очень деятельных молодых людей, и их наставников.
Белокалитвинский район представляла делегация учащихся МБОУ СОШ №5 г. Белая Калитва.
В рамках слета были организованы мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня педагогов, а также внедрение инновационных подходов в педагогический процесс, в том числе лекции, семинары, мастер-классы.
Мероприятие (результат) 2.2. «Рекультивированы загрязненные земельные участки (полигоны ТКО)» в 2025 году не выполнено.
Проектная документация готова к реализации, содержит результаты изысканий с положительными заключениями Государственной экологической экспертизы и Государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства на общую сумму 95 013,3 тыс. рублей, в том числе: 
-	«Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:04:0600008:16» составляет 70 165,9 тыс. рублей; 
-	«Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:47:0040201:9» составляет 24 847,4 тыс. рублей. 
06.08.2025 направлено письмо в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области о выделении средств из областного бюджета на софинансирование работ по рекультивации земельных участков в 2025 – 4 740,0 тыс. руб., в 2026 – 85 332,5 тыс. руб.
27.08.2025 № 16.1.4/2269 получен ответ министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области с пояснениями о том, что на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по рекультивации земельных участков сведения о них необходимо внести в ГРОНВОС для включения в федеральный проект «Генеральная уборка». 
Загрязненный земельный участок в Рудаковском сельском поселении (Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:04:0600008:16) включен в ГРОНВОС и в проект «Генеральная уборка». 
Загрязненный земельный участок в Коксовском сельском поселении (Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:47:0040201:9) включен в график обследования Росприроднадзора в 2026 году для включения в ГРОНВОС.
Средства местного бюджета для софинансирования работ по рекультивации земельных участков предусмотрены в 2025 году - 260,0 тыс. руб., в 2026 году в размере 4 680,8 тыс. руб.
Источник финансирования на реализацию мероприятий по рекультивации загрязненных земельных участков не определен. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов).
Мероприятие (результат) «Обеспечена ликвидация несанкционированных свалок» выполнено в полном объеме.
Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных составляет 100%, что способствует улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципальных образований Белокалитвинского района.
В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывал влияние следующий фактор - не определен источник финансирования на реализацию мероприятий по рекультивации загрязненных земельных участков.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 24 438,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 14 149,2 тыс. рублей; местный бюджет – 9 966,0 тыс. рублей; консолидированный бюджет поселений 323,1 тыс. руб.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 №186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 24 115,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 24 115,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 14 149,2 тыс. рублей; местный бюджет – 9 966,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 24 172,5 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 14 148,7 рублей; местный бюджет – 9 700,2 тыс. рублей, консолидированный бюджет поселений 323,6 тыс. руб.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного и местного бюджета составил 265,8 тыс. руб. из них:
260 тыс. рублей – невостребованные средства на реализацию мероприятий по рекультивации загрязненных земельных участков. Источник финансирования не определен;
5,8 тыс. рублей – экономия в процессе выполнения работ.
Муниципальной программой Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы предусмотрено:
9 показателей, по 7 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатели муниципальной программы:
Показатель 1. «Количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации» - плановое значение 100, фактическое 110 (превышение связано с увеличением количества мероприятий экологической направленности на территории района).
Показатель 2. «Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных» - плановое значение 100%, фактическое 100%.
Показатели муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Белокалитвинском районе»:
Показатель 1.1. «Количество обустроенных (созданных) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» плановое значение 402, фактическое 402.
Показатель 2.1. «Количество разработанной проектно-сметной документации на рекультивацию загрязненных земельных участков (полигонов ТКО)» плановое значение 2, фактическое 2.
Показатели комплекса процессных мероприятий: Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе:
Показатель 1.1. «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том силе в рамках Дней защиты от экологической опасности» - плановое значение 110, фактическое 124 (превышение связано с увеличением количества мероприятий экологической направленности на территории района);
Показатель 1.2. «Доля общеобразовательных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов» - плановое значение 100%, фактическое 100%;
Показатель 1.3. «Участие команды района в областном слете юных экологов» - плановое значение 1, фактическое 1.
Показатель 2.1. «Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» - плановое значение 2, фактическое 2.
Показатели комплекса процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района»:
Показатель 1.1 «Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных» - плановое значение 100%, фактическое 100%.
Реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 23.03.2026 № 354.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

В целях создания условий для повышения уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости; повышения доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года; обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района  от 30.11.2018 года № 2058 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
предоставлены меры социальной поддержки льготным категориям граждан;
произведены различные социальные денежные выплаты;
обеспечено финансирование текущей деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания;
осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время, по финансовому обеспечению деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;
обеспечено сохранение достигнутого соотношения оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей.
Достижению результатов выполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 
В рамках муниципального проекта «Многодетная семья» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональных программ по повышению рождаемости» выполнено. В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие выплаты: единовременная выплата в размере не менее 300 тыс. рублей при рождении начиная с 1 января 2025 года третьего или последующих детей в молодой семье, компенсация не менее 50 процентов стоимости обучения в организациях среднего профессионального образования и высшего образования одного из детей многодетной семьи при рождении третьего или последующих детей, создание пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных. Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональных программ по повышению рождаемости составили 14 041,6 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 2.1. «Расходы на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» выполнено. Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказана 163 семье на сумму 33 562,9 тыс. рублей.
По муниципальному проекту «Многодетная семья» предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация 13 мероприятий (результатов) и 52 контрольные точки.
Мероприятие (результат) 1.1. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет осуществлена в полном объеме» выполнено. Произведена выплата государственной пенсии за выслугу лет 79 гражданам на сумму 10 612,1 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 1.2. «Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлены в полном объеме» выполнено. Предоставлена ежегодная денежная выплата 412 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», на сумму 7 776,9 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 1.3. «Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлены в полном объеме» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 6 471 инвалидам, ветеранам, «чернобыльцам», гражданам по Федеральному закону «О ветеранах» на сумму 80 367,0 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 1.4. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 3 934 лицам, работающих и проживающих в сельской местности, на сумму 248 476,0 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 1.5. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» выполнено. Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены 2 647 семьям на сумму 30 672,7 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 1.6. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения предоставлены в полном объеме» выполнено. 120 гражданам своевременно и в полном объеме оказана материальная и иная помощь для погребения умерших на сумму 1 152,2 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 1.7. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 29 труженикам тыла на сумму 362,4 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 1.8. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлены в полном объеме» выполнено.  Меры социальной поддержки предоставлены 49 реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, и членам их семей на сумму 1 577,1 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 1.9. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 968 ветеранам труда Ростовской области на сумму 40 365,5 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 1.10. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 2623 ветеранам труда на сумму 106 002,8 тыс. рублей. 
Мероприятие (результат) 1.11. Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 126 гражданам на сумму 2 023,7 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 1.12. «Расходы на осуществление полномочий по оказанию государственной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта предоставлены в полном объеме» выполнено. Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта предоставлена 2 396 семье на сумму 29 876,5 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 1.13. «Расходы на осуществление полномочий по оказанию социальной помощи в виде адресной социальной выплаты предоставлены в полном объеме» выполнено. Государственная социальная помощь в виде адресной социальной выплаты предоставлена 3 675 семье на сумму 14 963,9 тыс. рублей.
По комплексу процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено выполнение 52 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 52.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов).
Мероприятие (результат) 2.1. «Услуги дополнительного профессионального образования муниципальных служащих оказаны» не выполнено. Расходы были не произведены в связи с отсутствием необходимости.
Мероприятие (результат) 2.2. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Белокалитвинского района произведены в полном объеме» выполнено. Произведены расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Белокалитвинского района в сумме 1 061,6 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 2.3. «Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих Белокалитвинского района» выполнено. Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих Белокалитвинского района на сумму 160,0 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 2.4. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, предоставлены в полном объеме» выполнено. Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения составили в сумме 56 480,8 тыс. рублей.
По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района» в 2025 году показатели и контрольные точки не выделялись.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено реализация 14 мероприятий (результатов) и 56 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района предоставлены в полном объеме» выполнено. Произведены расходы на сумму 2 210,9 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 3.2. «Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время предоставлены в полном объеме» выполнено. Организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных организаций. Расходы бюджета составили 10 049,2 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 3.3. «Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, предоставлены в полном объеме» выполнено. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации выплачена на 2098 детей в сумме 17 263,7 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 3.4. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия предоставлены в полном объеме» не выполнено. 
Мероприятие (результат) 3.5. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 18 детям на сумму 28 345,0 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 3.6. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены на 4232 детям в сумме 67 591,9 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 3.7. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» выполнено.   558 детям первого-второго года жизни предоставлена мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на специальные молочные продукты детского питания на сумму 5 133,2 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 3.8. «Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка предоставлены в полном объеме» выполнено. Пособие на ребенка выплачено на  3380 ребенка в сумме 35 924,7 тыс. рублей. 
Мероприятие (результат) 3.9. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены 173 семье на суму 8 704,5 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 3.10. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» выполнено. 68 беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей получили меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание на сумму 534,1 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 3.11. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, предоставлены 3 детям в сумме 251,4 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 3.12. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» выполнено.  Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлена 99 человек в сумме 1 757,4 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 3.13. «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет предоставлены в полном объеме» выполнено. Произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 15 получателям в сумме 756,3 тыс. рублей.
Мероприятие (результат)  3.14. «Дополнительные расходы областного бюджета на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов предоставлены в полном объеме» выполнено. Произведены расходы по оплате услуг по доставке ежемесячных денежных выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей 15 получателям на сумму 7,3 тыс. рублей.
По комплексу процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено выполнение 56 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 52.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» предусмотрена реализация 6 мероприятий (результатов) и 30 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 4.1. «Транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, проживающих в Белокалитвинском районе, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» выполнено. Транспортировка получателей услуг в гемодиализное отделение из начального пункта в пункт назначения и обратно осуществляется согласно графику предоставления услуги, на основании расписания проведения заместительной почечной терапии методом гемодиализа. Количество пациентов с хронической почечной недостаточностью, которым оказывалась услуга транспортировки за 2025 – 21 человек. Расходы местного бюджета составили 2 629,4 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 4.2. «Расходы на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации» выполнено в полном объеме. За 2025 год 2 147 граждан старше 65 лет, проживающие в сельской местности охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией с использованием транспорта в медицинские учреждения.  Расходы составили 535,0 тыс. рублей, в том числе  местного бюджета  27,8 тыс. рублей, областного 507,2 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 4.3. «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. Расходы на оплату электроэнергии, имущественного и земельного налога составили 1778,6 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 4.4. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
выполнено. В МБУ ЦСО Белокалитвинского района, социально-реабилитационные отделения и социально-реабилитационное отделение дневного пребывания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. В полном объеме укомплектованы средствами пожаротушения, эвакуации, индивидуальной защиты. На обслуживание системы мониторинга автоматической установки пожарной сигнализации расходы составили   303,0 тыс. руб.
Мероприятие (результат) 4.5. «Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями  1.1, 1.2 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» выполнено. МБУ ЦСО Белокалитвинского района обеспечено средствами на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания на сумму 363 530,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100,0 процентов. Структурными подразделениями МБУ ЦСО Белокалитвинского района за 2025 год 3 147 гражданам оказаны социальные услуги.  
Мероприятие (результат) 4.6. «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» выполнено в полном объеме. Согласно распоряжению Правительства Ростовской области от 28.07.2025 № 645 «О выделении средств» за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области произведена закупка кондиционера в автобус для транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, проживающих в Белокалитвинском районе, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно на сумму 215,0 тыс. рублей.
По комплексу процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» предусмотрено выполнение 30 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 30.
	В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:
принятие мер по обеспечению своевременного поступления средств федерального и областного бюджетов позволило предоставить социальные гарантии жителям Белокалитвинского района в полном объеме;
рациональное и эффективное использование бюджетных средств;
регулярный мониторинг реализации мероприятий, достижения показателей, результатов и контрольных точек муниципального проекта «Многодетная семья» в части приоритетных мероприятий, включенных в муниципальную программу;
постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы, который обеспечил достижение основных ее параметров в рамках выделенных на эти цели средств областного и федерального бюджетов. 
Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации мероприятий муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 1 314 950,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 19 360,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 141 235,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 081 500,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 72 853,6 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил  1 242 096,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 231 163,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 19 360,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 130 200,7 тыс. рублей;
областной бюджет –1 081 602,8 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 299 910,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 19 305,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 130 165,0  тыс. рублей;
областной бюджет – 1 077 586,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 72 853,6 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
 4 106,9 тыс. рублей. 
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной  программы предусмотрено:
            10 показателей, по 8 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактическое значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.
	Показатель 1. «Среднегодовая численность населения Белокалитвинского района»: плановой значение – 88 280 человек. Предварительные данные по итогам 2025 года будут опубликованы Росстатом в конце марта 2026 года. Оценка по итогам 2025 года – 88 280 человек.
Показатель 2. «Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.
Показатель 3. «Суммарный коэффициент рождаемости»: плановое значение – 1,26 единицы, предварительная оценка Росстата – 1,26 единицы. Официальные статистические данные будут опубликованы Росстатом в конце марта 2026 года.
Показатель 4. «Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку в рамках муниципального проекта в общей численности семей с детьми, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.
Показатель 5. «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.
Показатель 6. «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.
Показатель 7. «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в Белокалитвинском районе»:  плановое значение –31,0 процентов, фактическое значение – 5,9 процентов.
Показатель 8. «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в  Белокалитвинском районе»: плановое значение – 99,92 процентов, фактическое значение – 99,92 процентов.
Показатель 9. «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов»: плановое значение – 98,822 процентов, фактическое значение – 98,822 процентов.
Показатель 10. «Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 103 процента.
Реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.03.2026 № 476.

Муниципальная программа «Доступная среда»

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствования механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество, в рамках реализации муниципальной  программы Белокалитвинского района  «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 №2089 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
выполнены работы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальными учреждениями Белокалитвинского района;          
совместно с «Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» проведен опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;
организовано обучение инвалидов компьютерной грамотности.
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий ее структурных элементов.
В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрена реализация 1 мероприятия и 2 контрольных точек.
Мероприятие 1.1 «Адаптированы социально значимые объекты, относящиеся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, путем дооборудования и установки технических средств адаптации» выполнено в полном объеме.  Муниципальными учреждениями Белокалитвинского района выполнены работы по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения.
Контрольная точка 1.1.1. «Проведен мониторинг запланированных работ по адаптации объектов социальной инфраструктуры для инвалидов».
В течение 2025 года в рамках исполнения основного мероприятия Управлением социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.10.2020  № 1635 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Белокалитвинского района» осуществлялся мониторинг доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры и своевременно были внесены изменения на карте доступности объектов, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на интернет портале «Жить вместе».
Контрольная точка 1.1.2. «Проведен социологический опрос по доступности социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов».
Совместно с Центром социального обслуживания Белокалитвинского района проведен опрос инвалидов, оценивающих уровень доступности социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. Из 20 опрошенных инвалидов 17 человек (85 процентов) дали положительную оценку доступности социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности.
В рамках комплекса процессных мероприятий 2 "Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество" предусмотрена реализация 1 мероприятия и 1 контрольной точки.
Мероприятие 2.1 «Реализация мероприятий по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество» выполнено в полном объеме.  Для реализации данного мероприятия финансирование не предусмотрено, так как его реализация осуществляется на базе отделения дневного пребывания Муниципального бюджетного учреждения Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», где продолжается работа компьютерного класса, обучаясь в котором, инвалиды имеют возможность бесплатно обрести навыки компьютерной грамотности и пользования сетью Интернет. 
Контрольная точка 2.1.1. «Предоставление информации о количестве обратившихся за услугой обучение компьютерной грамотности».
За истекший период прошли обучение 18 человек, из них на базе «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» - 6 инвалидов, в структурных подразделениях МБУ ЦСО Белокалитвинского района, расположенных на территории района – 12 инвалидов. 
В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:
принятие мер по своевременному, целевому использованию средств внебюджетных источников;
осуществление постоянного мониторинга реализации муниципальной программы, а также достижения основных параметров в рамках выделенных средств в установленные сроки.  
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 293,35 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
местный бюджет – 0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной	 бюджет – 0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 293,35 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 293,35 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
местный бюджет – 0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной	 бюджет – 0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 293,35 тыс. рублей.
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1.1 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности в общем количестве социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности» - плановое значение 60%, фактическое значение - 100%. 
Фактическое значение превышает плановое в связи с тем, что муниципальными учреждениями Белокалитвинского района в 2025 году был проведен ряд мероприятий с целью адаптации объектов образования для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения, что позволило обеспечить доступность всех социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности.
 Показатель 1.2 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Белокалитвинском районе» - плановое значение 85%, фактическое значение 85%. Показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 1.3 «Доля инвалидов, прошедших обучение компьютерной грамотности, от количества обратившихся за услугой» - плановое значение 100%, фактическое значение 100 %.
Показатель 2.1 «Доля социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности» - плановое значение 96%, фактическое значение 100 %. 
Фактическое значение превышает плановое в связи с тем, что в 2025 году были паспортизированы все социально значимые объекты, относящиеся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности Белокалитвинского района.
Показатель 2.2 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций» - плановое значение 15%, фактическое значение 15%. Показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 2.3 «Адаптация социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации» - плановое значение 100 ед., фактическое значение – 165 ед. 
Превышение планового значения обусловлено проведением в 2025 году дополнительного комплекса мероприятий по адаптации объектов образования Белокалитвинского района, что позволило обеспечить доступность всех социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности.
Реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.03.2026 № 288.

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»

В целях оказания содействия по созданию благоприятных условий 
в государственных учреждениях здравоохранения для оказания доступной 
и качественной медицинской помощи населению, направленной на улучшение демографической ситуации в Белокалитвинском районе, в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2207 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты.
Администрацией Белокалитвинского района закуплено и передано 
ГБУ РО «Центральная районная больница» в Белокалитвинском районе 7 упаковок пакетов для сбора медицинских отходов класса Б, а также 18 упаковок перчаток медицинских нитриловых.
Закуплено и передано ГБУ РО «Центральная районная больница» 
в Белокалитвинском районе 14 упаковок тест-полосок «Сателлит Экспресс»
 № 50 для экспресс-диагностики уровня глюкозы в крови.
Реализована ежемесячная поддержка 35 студентов, обучающихся по договору 
о целевом обучении в медицинских образовательных учреждениях. 
Произведены ежемесячные выплаты 19 медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения в Белокалитвинском районе в части компенсации коммерческого найма жилого помещения. 
Достижению результатов в 2025 году способствовала
         реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 
В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 
1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 2 контрольных точек. 
Мероприятие (результат) 1.1. «Формирование системы мотивации навыков ведения гражданами здорового образа жизни. Профилактика распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» выполнено в полном объеме. Администрацией Белокалитвинского района закуплено и передано ГБУ РО «Центральная районная больница» в Белокалитвинском районе 7 упаковок пакетов для сбора медицинских отходов класса Б, а также 18 упаковок перчаток медицинских нитриловых в целях работы с ВИЧ-инфицированными пациентами. 
Мероприятие (результат) 1.2. «Оказание поддержки гражданам, страдающим сахарным диабетом» выполнено в полном объеме. Администрацией Белокалитвинского района закуплено и передано ГБУ РО «Центральная районная больница» в Белокалитвинском районе 14 упаковок тест-полосок «Сателлит Экспресс» № 50 для экспресс-диагностики уровня глюкозы в крови пациентов, страдающих сахарным диабетом. 
В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 
2. «Увеличение укомплектованности медицинских учреждений врачами и средними медицинскими работниками. Содействие по устранению кадрового дефицита 
в учреждениях здравоохранения» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 2 контрольных точек. 
Мероприятие (результат) 2.1. «Поддержка студентов, обучающихся 
в медицинских образовательных учреждениях, по договору о целевом обучении» выполнено в полном объеме. Администрацией Белокалитвинского района произведены ежемесячные финансовые выплаты 35 студентам, обучающимся 
по договору о целевом обучении, в медицинских образовательных учреждениях. 
Мероприятие (результат) 2.2. «Поддержка врачей, врачей-стажеров 
и средних медицинских работников, прибывших на работу в государственные учреждения здравоохранения в Белокалитвинском  районе, и не имеющих собственного жилья на территории района» выполнено в полном объеме. Администрацией Белокалитвинского района произведены ежемесячные выплаты 
19 медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения 
в Белокалитвинском районе в части компенсации коммерческого найма жилого помещения. 
По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 
1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, которые достигнуты 
в установленные сроки.
По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 
2. «Увеличение укомплектованности медицинских учреждений врачами и средними медицинскими работниками. Содействие по устранению кадрового дефицита 
в учреждениях здравоохранения» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.
В 2025 году факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения», отсутствовали.	
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году составил 1 910,5 тыс. рублей – местный бюджет.
План ассигнований муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 185 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 1 910,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 910,5 тыс. рублей – местный бюджет.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 896,0 
тыс. рублей – местный бюджет.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета – 
14,5 тыс. рублей (экономия по факту оказанных услуг/выполненных работ). 
 Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 4 показателя, по 2 из которых фактическое значение превышает плановое, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.
	Показатель 1. «Количество специалистов, приступивших к работе 
в Белокалитвинском районе после подготовки по программам высшего медицинского и фармацевтического образования (ежегодно)» – плановое значение 
3 человека, фактическое – 6 человек. 
Показатель 1.1. «Доля населения Белокалитвинского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения» – плановое значение 33,0 %, фактическое – 31 %. 
Показатель 1.2. «Доля граждан, страдающих сахарным диабетом, охваченных диспансерным наблюдением» – плановое значение 60 %, фактическое значение – 50 %.
Показатель 1.3. «Количество проведенных профориентационных мероприятий среди учащихся 9-11 классов образовательных организаций Белокалитвинского района» – плановое значение 42 единицы, фактическое значение – 45 единиц. 
Реализация муниципальной программы «Развитие здравоохранения» признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации». 
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.03.2026 № 431.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»

В целях создания условий для рационального и эффективного использования муниципального имущества и находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков, в рамках реализации
муниципальной 
программы Белокалитвинского района «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района  от 07.12.2018 (далее – муниципальная (комплексная)  программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
выполнено плановое задание по поступлению неналоговых доходов в бюджет района;
вовлечены в хозяйственный оборот земельные участки и муниципальное имущество;
обеспечена сохранность и эффективное использование муниципального имущества.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2025 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация
     ответственным исполнителем муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»,
предусмотрена реализация 9 мероприятий (результатов) и 37 контрольных точек.
Мероприятие  (результат) 1.1.   «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества»  выполнено. 
Проведена техническая инвентаризация 5 объектов муниципального имущества. 
Мероприятие  (результат) 1.2. «Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны» выполнено. 
В результате сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 2 земельных участков под объектами муниципальной казны. 
Мероприятие  (результат) 1.3. «Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами»   не проводилось, т. к. денежные средства в 2025 году  не выделялись.
Мероприятие  (результат) 1.4. «Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей» выполнено.
           В результате сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет  4 земельных участка. 
Мероприятие  (результат) 1.5.  «Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот» выполнено.
В результате сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет  2 земельных участка. 
Мероприятие  (результат) 1.6.  «Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками» выполнено.
В результате проведена оценка 98 земельных участков и 9 объектов движимого и недвижимого имущества муниципальной собственности. 
Мероприятие  (результат) 1.7. «Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах» выполнено. 
В течение года осуществлялись публикации информационных сообщений о проведении аукционов. 
Мероприятие  (результат) 1.8. «Содержание имущества муниципальной казны» выполнено.
На содержание имущества муниципальной казны израсходовано – 2639,8 тыс. руб. 
           Мероприятие  (результат) 1.9 «Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ» выполнено.
На ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно   ст. 169,171 ЖК РФ израсходовано – 1280,0  тыс. руб. 
По комплексу процессных мероприятий 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» предусмотрено выполнение 37 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 37.
В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций и полномочий Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района», предусмотрена реализация   1 мероприятия (результата), контрольные точки не предусмотрены.
Мероприятие  (результат) 2.1.   «Финансовое обеспечение деятельности Комитета  по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района в 2025» выполнено.
На финансовое обеспечение деятельности Комитета  по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района в 2025 израсходовано – 15126,3  тыс. руб. 
           В 2025 году факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы, отсутствовали.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 19559,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
План ассигнований в соответствии с решениями Собрания депутатов Белокалитвинского района  от   24 декабря 2024 года № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 19559,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 19559,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
          Исполнение расходов по муниципальной программе составило 19207,8 тыс. рублей  за счет средств местного бюджета.
           Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил  351,7 тыс. рублей (экономия по факту выполненных работ).
Муниципальной программой и структурными элементами   муниципальной    программы предусмотрено 3 показателя, по - 1 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактическое значение превышает плановое, по 1 плановому показателю не достигнуты плановые значения.
	Показатель 1   «Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) плановое значение - 0, фактическое значение - 0.
Показатель 2 «Выполнение планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет района» – плановое значение 100%, фактическое значение 109,4%. Дополнительный доход объясняется поступлением от сдачи в аренду имущества в сумме 10989,7 тыс. руб., от продажи земельных участков в сумме 27619,3 тыс. руб.
    Показатель 3 «Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов» – плановое значение  6 объектов, фактическое значение 5 объектов. 
Реализация муниципальной программы признается ниже среднего уровня.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.03.2026 № 418.

Муниципальная программа «Развитие образования»

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в Белокалитвинском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики района в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» (далее – Программа) в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
-обеспечено получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Белокалитвинского района;
- обеспечен равный доступ к качественному общему образованию, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения обучающимся в возрасте от 7 до 18 лет;
- созданы условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования;
- обеспечена доступность всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечены безопасные и комфортные условия осуществления деятельности в муниципальных образовательных организациях;
- созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- обеспечены организационные, информационные и методические условия для реализации муниципальной программы;
- созданы нормативно-правовые и организационные условия, способствующие формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования.
На территории Белокалитвинского района функционируют 44 дошкольных образовательных организаций, 37 общеобразовательных организаций, 6 организаций дополнительного образования детей. Система образования Белокалитвинского района насчитывает 2109 воспитанников дошкольных образовательных организаций, 8334 обучающихся общеобразовательных организаций.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2025 году составляет 100%. 
Все образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, осуществляют образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, который обеспечивает интеграцию процессов воспитания, развития и обучения. Детям и их родителям предоставляется методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь.
В системе общего образования трудятся более 1600 педагогических работников, из которых 756 – учителя. С 2020 года реализуется программа «Земский учитель», призванная восполнить дефицит квалифицированных кадров общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и городах с населением до 50 тыс. человек. Государственную поддержку в рамках данной программы получили 4 учителей района. 
В школах Белокалитвинского района 3314 учащихся начальных классов получают бесплатное горячее питание ежегодно за счет субсидии федерального бюджета.
В образовательных организациях Белокалитвинского района обучается 627 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 303 детей в общеобразовательных школах и 324 детей в дошкольных образовательных организациях. Обеспечение условий для предоставления обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью качественного образования формируется по двум основным направлениям – развитие системы инклюзивного образования и одновременно поддержка и развитие существующей сети отдельных общеобразовательных организаций. Продолжает выстраиваться преемственная вертикаль и межведомственное взаимодействие в части обеспечения указанным лицам прав на образование – от оказания ранней помощи, создания условий для получения качественного доступного общего образования, в том числе посредством применения дистанционного обучения детей-инвалидов, психолого-педагогического сопровождения, до профессиональной ориентации. 
В настоящее время в Белокалитвинском районе обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.
Отдел образования Белокалитвинского района является главным распорядителем средств областного и местного бюджета, выделяемых на:
финансовое обеспечение мероприятий в области образования; 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях путем предоставления субсидии образовательным учреждениям. 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) относится к вопросам местного значения муниципальных районов. От грамотного планирования развития муниципальной образовательной сети зависит степень удовлетворения запросов личности и семьи в получении качественных образовательных услуг, соответствующих современным требованиям.
Одним из основных принципов государственной политики в области образования является обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения качества общего образования. Проводится серьезное обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций, программ и методов работы школы, устранение искусственной дифференциации школ по качеству образования. Новые федеральные образовательные программы общего образования обеспечивают деятельностный подход в обучении, формируют ключевые компетенции школьников, доступность для каждого старшеклассника нескольких профилей обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам.
Помимо изменений в содержании образования и обновления материально-технической базы образовательных организаций обеспечиваются безопасные условия организации образовательного процесса. 
В Белокалитвинском районе принимаются необходимые меры по снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма. Регулярно обновляется парк школьных автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся, проживающих в отдаленных территориях, в базовые школы. Особое внимание уделяется изучению в дошкольных и общеобразовательных организациях основ безопасности дорожного движения, оснащению кабинетов безопасности дорожного движения.
Форма объективной оценки качества подготовленности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, установлена Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и позволяет установить уровень освоения федеральной образовательной программы среднего общего образования. 
Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ продолжает совершенствоваться, усиливается контроль за соблюдением режима информационной безопасности в пунктах проведения ЕГЭ, повышается качество информированности участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) об организации и результатах проведения экзаменов.
Охват детей дополнительными общеобразовательными программами в Белокалитвинском районе составил 86,6%.
С целью оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в 2025 году было выдано 3161 социальных сертификатов.
Внедряются новые методы работы в воспитании подрастающего поколения. Во всех общеобразовательных организациях Белокалитвинского района введены должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, еженедельно проводятся уроки «Разговоры о важном».
Важный элемент системы воспитания детей и молодежи – государственная поддержка различных форм социальной активности, в частности, региональных отделений российского движения детей и молодежи «Движение первых», Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения, добровольческой (волонтерской) деятельности. Более 8 тысяч обучающихся охвачено различными мероприятиями патриотической направленности.
Предоставляются бесплатные образовательные услуги дополнительного образования с использованием спортивных залов и спортивных площадок организаций дополнительного образования, в том числе детям с особыми образовательными потребностями, детям-инвалидам.
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация                             ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках муниципального проекта «Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 6 контрольных точек. 
Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания при реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» выполнено в полном объеме. В течение 2025 года завершены капитальные ремонты 2-х образовательных организаций: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Богураевской средней общеобразовательной школы.
Мероприятие (результат) 1.2. «Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» выполнено в полном объеме. В течение 2025 года 25 образовательных организаций оснащены средствами обучения по предметам ОБЗР и труд.
В рамках муниципального проекта «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 6 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» выполнено в полном объеме. 
Мероприятие (результат) 2 «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» выполнено в полном объеме.
Мероприятие (результат) 3 «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» выполнено в полном объеме.
В рамках муниципального проекта «Современные образовательные организации» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 2 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1 «Выполнен капитальный ремонт кровли образовательных организаций» выполнено в полном объеме. В течение 2025 года выполнен капитальный ремонт 2-х кровель в муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 «Чебурашка» и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 1.
По комплексу процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования" предусмотрена реализация 3-х мероприятий (результатов) и 10 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях выполнено в полном объеме.
Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, подведомственные отделу образования Администрации Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме.
Мероприятие (результат) 3 «Созданы безопасные и комфортные условия осуществления образовательной в муниципальных дошкольных образовательных организациях выполнено в полном объеме.
По комплексу процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования" предусмотрена реализация 9-х мероприятий (результатов) и 26 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях выполнено в полном объеме.
 Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, подведомственные отделу образования Администрации Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме.
 Мероприятие (результат) 3 «Организовано бесплатное горячее питание детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» выполнено в полном объеме.
 Мероприятие (результат) 4 «Организованно бесплатное горячее питание детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» выполнено в полном объеме.
Мероприятие (результат) 5 «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» Мероприятие (результат) 6 «Обеспечены условия получения обучающимися образования путем   подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов» выполнено в полном объеме.
Мероприятие (результат) 7 «Проведены мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях» выполнено в полном объеме.
Мероприятие (результат) 8 «Созданы безопасные и комфортные условия осуществления образовательной в муниципальных общеобразовательных организациях» выполнено в полном объеме.
 Мероприятие (результат) 9 «Реализован познавательно-игровой проект "Посвящение в первоклассники" выполнено в полном объеме.
По комплексу процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дополнительного образования" предусмотрена реализация 3-х мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, подведомственные отделу образования Администрации Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме.
Мероприятие (результат) 2 «Созданы безопасные и комфортные условия осуществления образовательной в муниципальных организациях дополнительного образования выполнено в полном объеме.
 Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» выполнено в полном объеме.
По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования в Белокалитвинском районе» предусмотрена реализация 5-х мероприятий (результатов) и 7 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность муниципальных организаций, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования, а также услуг по обслуживанию образовательных организаций, подведомственных отделу образования Администрации Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме.
Мероприятие (результат) 2 «Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» выполнено в полном объеме.
 Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено функционирование отдела образования Администрации Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме.
Мероприятие (результат) 4 «Организация подвоза к месту отдыха и оздоровления детей» Мероприятие (результат) 5 «Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области"» выполнено в полном объеме.
В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывало влияние внешнее санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 2 434 611,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 223 663,80 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 523 368,60 тыс. рублей;
местный бюджет – 600 968,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 86 610,90 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 30,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 349 355,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 223 663,80 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 524 723,90 тыс. рублей;
местный бюджет – 600 968,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 86 610,90 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2 421 794,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 223 661,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 523 048,1 тыс. рублей;
местный бюджет – 591 053,30 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 84 031,50 тыс. рублей. 
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 9 914,7 тыс. рублей.
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:
2 показателя, из которых по 2 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «Уровень образования» - плановое значение: 81,2%, фактическое значение (оценочно): 89,2%. Рост показателя связан созданием условий для получения качественного дошкольного, основного общего и дополнительного образования на территории Белокалитвинского района.
Показатель 2 «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» - плановое значение: 26,4 %, фактическое значение (оценочно): 26,6 %. Показатель достигнут в связи с увеличением численности талантливых детей, повышением качества работы педагогических работников, а также увеличению численности обучающихся, участвующих олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.03.2026 № 485.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» (далее также –муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры и туризма, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.
В настоящее время в Белокалитвинском районе осуществляют свою деятельность 89 учреждений в сфере культуры.
Для организации досуга населения особая роль отведена учреждениям культурно-досугового типа, их в районе 44, из них 36 расположены в сельской местности и организованы в 14 юридических лиц. 
На территории Белокалитвинского района расположены 3 детские музыкальные школы (сельская территория), 1 детская школа искусств (городская территория), 1 парк культуры и отдыха, 1 музей.
Библиотечное обслуживание получает более 40,0 тыс. пользователей в 39 библиотеках, объединенных в 1 юридическое лицо. Из них 612 человек получают услугу посредством комплекса информационно-библиотечного обслуживания, который в Белокалитвинском районе - 1. 
Главным инструментом сохранения культурного наследия нации выступает историко-краеведческий музеи. Доступ к культурным ценностям осуществляется в историко-краеведческом музее Белокалитвинского района (городская территория). Ежегодно музейный фонд пополняется культурными ценностями в соответствии с научными концепциями комплектования фондов музеев. Качество предоставления услуг по доступу к музейным предметам и музейным коллекциям повышается, в том числе, за счет внедрения в экспозиционно-выставочную деятельность мультимедийных технологий и практики проведения обменных выставок с музеями Ростовской области.
Важная роль в Белокалитвинском районе отведена сохранению этнокультурного достояния. В районе зарегистрировано 70 мастеров декоративно-прикладного искусства. В целях сохранения, развития и поддержки хранителей донского ремесла ежегодно 5 мастерам народной культуры присуждается Ежегодная разовая выплата Главы Администрации Белокалитвинского района. 
Туристическая отрасль в Белокалитвинском районе, обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, оказывает стимулирующее воздействие на развитие многих сопряженных сфер экономической деятельности, способствует социально-экономическому развитию Белокалитвинского района.
В качестве приоритетных видов туризма, развивающихся на территории Белокалитвинского района, можно выделить такие виды, как культурно-познавательный, событийный, экологический. Перспективными видами туризма являются сельский, рыболовный и охотничий. Указанные виды сегментов туристского рынка требуют особого и всестороннего подхода, применяемого в организации развития туристского рынка, в контексте учета требований, выдвигаемых различными социальными группами.
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 в качестве национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, в том числе в сфере культуры и туризма, определены следующие цели:
возможности для самореализации и развития талантов;
сохранение населения, здоровья и благополучия людей;
комфортная и безопасная среда.
В целях достижения до 2030 года национальных целей основными приоритетами являются:
сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России; 
продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;
содействие развитию творческих (креативных) индустрий;
создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;
модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
развитие гастрольной деятельности учреждений культуры;
совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры;
формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Ростовской области.
В рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 № 2139 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.
Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности составляет 75 % и остается без изменений более 5 лет.
Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных  образований и государственных общедоступных библиотек субъектов российской Федерации составляет 739 единиц.
Число посещений культурных мероприятий (КДУ): план- 2232,3 тысяч единиц, исполнено 2101,4 тысяч человек. Неисполнение на 130,9 тысяч единиц – в части просмотров мероприятий на официальных сайтах учреждений, т.е. в «Цифровой культуре».
Количество посещений учреждений культуры (музеев и библиотек) на 1000 человек составляет 7,9 %. Стабильно в течении последних лет.
Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности составляет 113 %. Произошло увеличение на 3 % по сравнению с прошлым годом.
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация                             ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Создание условий для развития культуры», предусмотрена реализация 8 мероприятий (результатов) и 32 контрольных точек. 
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 26 учреждений культуры 
Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области» выполнено в полном объеме. 
  Мероприятие (результат) 1.3. «Проведение культурных мероприятий муниципальными учреждениями» выполнено в полном объеме. 
Мероприятие (результат) 1.6. «Проведение работ по текущему ремонту зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» выполнено в полном объеме. Проведены ремонтные работы в здании МБУК «Дворец культуры им. В.П.Чкалова», МБУК «Белокалитвинский историко-краеведческий музей». МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека».
 Мероприятие (результат) 1.7. «Проведены работы по приобретению основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»» выполнено в полном объеме. В 2025 году приобретены двери металлические противопожарные, радиосистема с ручным передатчиком, компьютер в сборе, беззеркальный фотоаппарат.
Мероприятие (результат) 1.8. «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований» не выполнено. Средства предусматривались участия в национальном проекте «Семья». По условию конкурса средства предусматривались для софинансирование расходов на комплектование книжных фондов. 
Мероприятие (результат) 1.9. «Проведение работ по проведению капитального ремонта зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» выполнено в полном объеме. Произведены инженерно-геологические изыскания и разработано техническое задание на проектирование объекта – капитальный ремонт здания ДШИ Белокалитвинского района».
Мероприятие (результат) 2.1. «Выполнение муниципального задания образовательными учреждениями дополнительного образования Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в учреждениях дополнительного образования.
В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Создание условий для развития культуры и туризма»» предусмотрена реализация 1 мероприятие (результат). 
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма»  выполнено в полном объеме. 
В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Обеспечение функционирования системы культуры» предусмотрена реализация 5 мероприятий (результатов). 
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечение оплаты труда работников отдела культуры Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. 
Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечение функций отдела культуры Белокалитвинского района» выполнено. 
Мероприятие (результат) 1.3. «Проведение мероприятий по диспансеризации муниципальных служащих отдела культуры Белокалитвинского района» выполнено не в полном объеме. В 2025 году прошли диспансеризацию 2 специалиста.
Мероприятие (результат) 1.4. «Обеспечение иных функций отдела культуры Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме.
Мероприятие (результат) 1.5. «Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями» выполнено в полном объеме. Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывало влияние внешнее санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 225989,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 195770,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 3706,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 14970,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 11541,8 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 214447,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 214447,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
местный бюджет – 194984,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 3577,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 14970,5 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 224633,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 194984,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 3706,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 14970,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 11099,9 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 914,8 тыс. рублей.
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:
4 показателя, из которых по 4 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» - плановое значение: 75 %, фактическое значение 75 %. 
Показатель 2 «Число посещений культурных мероприятий (КДУ)» - плановое значение: 22332,3 тысяч единиц фактическое значение (оценочно): 2101,4 тысяч единиц. 
Показатель 3 «Количество посещений учреждений культуры (музеев и библиотек)» плановое значение: 7,9 %, фактическое значение 7,9 %.
Показатель 4 «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности» плановое значение: 113 %, фактическое значение 113 %.
Реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
 Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.03.2026 № 474.

Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Белокалитвинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; содействия успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышение роли молодежи в жизни Белокалитвинского района, а также создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодых людей (граждан) в деятельность по повышению конкурентоспособности Белокалитвинского района, включая улучшение социально-экономического положения молодежи в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность», утвержденная постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2201 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
- проведены многоэтапные комплексные спартакиады: Спартакиада Дона, Спартакиада школьников Ростовской области; Спартакиада допризывной и призывной молодежи; Спартакиада обучающихся профессиональных образовательных организаций Ростовской области; Спартакиада воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства; Спартакиада среди сельских жителей;
- в соответствии с положениями о проведении фестивалей комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО) проведены фестивали: среди воспитанников дошкольных учреждений, обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, семейных команд, трудовых коллективов, лиц старшего возраста, государственных и муниципальных служащих, сельских жителей и среди всех категорий населения. В выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО приняли участие 1529 человек среди всех категорий населения;
- проведены областные соревнования, в том числе «Кожаный мяч-Школьная футбольная лига», «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги», «Школьная лига Ростовской области по волейболу «Серебряный мяч», «Школьная регбийная Ростсельмаш – лига», «Росэнергоатом – Школьная лига Ростовской области по баскетболу»; «Уличная баскетбольная лига»;
- проведена Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом» вместе с Олимпийской чемпионкой Анной Чичеровой;
- проведено 237 муниципальных, 6 областных и 1 всероссийское спортивное мероприятие; 
- подготовлено 618 спортсменов массовых разрядов, из них: 1 разряд присвоен 21 спортсмену, КМС выполнил 32 спортсменов;
- белокалитвинские спортсмены завоевали призовые места на Чемпионатах и Первенствах Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ, плаванию, академической гребле, дзюдо, легкой атлетике, самбо, настольному теннису, кикбоксингу, боксу;
- команда Белокалитвинского района заняла 2 место в группе городов и районов в Спартакиаде Дона 2025 среди трудящихся и заняла 2 место в абсолютном зачете;
- сборная района заняла 1 место в группе городов и районов в Спартакиаде Дона 2025 среди пенсионеров и стала победителем в абсолютном зачете среди команд Ростовской области;
- спортсмены района заняли I место в общекомандном зачете по итогам XVIII Спортивных юношеских Игр Дона в III группе муниципальных районов.
- Молодежная Администрация Белокалитвинского района по итогам 2025 года стала лучшей в Ростовской области и лидером по работе с проектами;
- продолжается реконструкция Молодежного многофункционального центра. Проведены демонтажные работы в части кровли, плит перекрытия, демонтирована входная группа и ограждающие конструкции. Выполнен демонтаж сцены, лестницы, сидений зрительного зала, снята обшивка стен, произведена отбивка штукатурки, стен и потолков, пола. Произведен разбор части второго этажа. Со стороны заказчика были заключены дополнительные муниципальные контракты и договора, сопутствующие ходу работ на: строительный контроль, авторский надзор, утилизацию строительного мусора, на разработку сметной документации по капитальному ремонту системы отопления. Получены технические условия и выполнены технологические присоединения к сетям центрального водоснабжение, водоотведение, теплоснабжения. Ведется работа по заключению контрактов на материально технического оснащения центра.
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация
 ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.
В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие физической культуры и спорта», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 9 контрольных точек.
Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня» выполнено в полном объеме.
Сектором по физической культуре и спорту и делам молодёжи совместно со спортивными школами района, спортивными федерациями, спортивными клубами обеспечена организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий в полном объеме.
Основное мероприятие 1.2. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» выполнено.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 3 контрольных точек.
Основное мероприятие 1.1. «Создание, функционирование и развитие многофункционального молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого, патриотического центров» не выполнено. В 2025 году средств на приобретение футболки-поло и жилеты с логотипом «Дон молодой» логотип «Белокалитвинского района».
Основное мероприятие 1.2. «Расходы на софинансирование муниципальных  программ по работе с молодежью» выполнено.
Основное мероприятие 1.3. «Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности». Ключевым проектом стала реконструкция Многофункционального молодёжного центра, завершена процедура закупки оборудования и мебели для оснащения центра на сумму 68,7 млн рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных точек.
Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение реализации мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» выполнено в полном объеме. Были проведены мероприятия в рамках 61-го месячника оборонно-массовой работы, конкурс патриотических литературно-музыкальных композиций «Не гаснет памяти огонь», муниципальный и зональный этапы Спартакиада допризывной молодежи, а также множество патриотический акций, в том числе «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Память поколений», «Лента триколор», «Мой флаг» и другие.
Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях» обеспечено в полном объеме. Команда района приняла участие в региональной военно-спортивной игре «Орленок», «Зарница 2.0». 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 9 контрольных точек.
Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение реализации мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде» выполнено в полном объеме. Численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития, увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, удалось увеличить посредством проведения мероприятий в онлайн и офлайн форматах. В декабре проведен муниципальный образовательный молодежный форума «Академия Успеха» с участием молодежи из городских и сельских поселений района. Проведен молодежный Фестиваль «СапФест», посвящённый Дню молодёжи, Международному дню борьбы с наркоманией и Всероссийскому олимпийскому Дню. 
Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях» выполнено в полном объеме. Участие делегации молодежи, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, обеспечено. Молодежь Белокалитвинского района участвовали в образовательных молодежных форумах «Молодая волна» и «Ростов», в лагере «Прорыв» для подростков «группы риска», состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел Ростовской области. Представители белокалитвинской молодежи посетили областное мероприятие, посвященное Дню молодежи. За личный вклад в реализацию Всероссийского голосования граждан по благоустройству общественных территорий два волонтера от Белокалитвинского района получили Благодарственные письма от директора Государственного учреждения Ростовской области «Донволонтер».
В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных точек.
Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности». Поддержка и расширение участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности обеспечена. Добровольцы проводили «Добрые уроки», «круглые столы» и реализовали волонтерские проекты, проводили экологические, социальные и патриотические волонтерские акции.
Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих (волонтерских) мероприятиях» выполнено. Представили белокалитвинских волонтеров приняли участие итоговом слете эковолонтеров, в областном фестивале инклюзивного добровольчества, в региональном «Доброфест».
Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» в 2025 году, не было. 
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 140619,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 67275,6 тыс. рублей;
областной бюджет – 36206,0 тыс. рублей.
местный бюджет – 36020,4 тыс. рублей;
бюджет городских и сельских поселений – 1117,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района составил 140619 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 67275,6 тыс. рублей;
областной бюджет – 36206,0 тыс. рублей.
местный бюджет – 36020,4 тыс. рублей;
бюджет городских и сельских поселений – 1117,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 140214,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 67274,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 36205,8 тыс. рублей.
местный бюджет – 35617,1 тыс. рублей;
бюджет городских и сельских поселений – 1117,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил 404,4 тыс. рублей, из них:
- 1,0 фактическая экономия в рамках 1.1 Муниципальный проект «Россия – страна возможностей» (Белокалитвинский район) в рамках национального проекта «Молодежь и дети»
 - 0,2 фактическая экономия в рамках 1.2 Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры молодежной политики в Белокалитвинском районе» в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры молодежной политики в Ростовской области»;
- 75,3 – фактическая экономия в рамках 2.1 Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Белокалитвинском районе»;
- 262,3 фактическая экономия в рамках 2.2 Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики»;
-  38,8 – фактическая экономия в рамках 2.3 Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде».
-  26,7 – фактическая экономия в рамках 2.4 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»;
-  0,1 – фактическая экономия в рамках 2.5 Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности.
Выполнение показателей муниципальной программы
Показатель 1. «Доля населения Белокалитвинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» 61,9 – плановое значение, 61,9 – фактическое значение. Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом произошло вследствие активного участия предприятий и сельских поселений в Спартакиаде Дона, открытия новых фитнес-клубов, создания спортивных клубов на территории района, а также вследствие систематической работы по популяризации физической культуры и спорта с использованием возможностей средств массовой информации и информационно-пропагандистских технологий.
Показатель 2. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 55,4 – плановое значение, 55,7 – фактическое значение. 
Количество спортсооружений в 2025 году увеличилось на 2 единицы. Открыт тренажерный спортивный зал в МБУК «Дворец Культуры мкр. Заречный», и построена спортивная площадка на территории МБОУ СОШ № 5 в городе Белая Калитва.
Показатель 3. «Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики» 54,0 – плановое значение, 68,0 – фактическое значение.
Показатель 4. «Охват молодежи задействованной в мероприятих сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде»  4,3 – плановое значение, 13,7 – фактическое значение. Численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях популяризации ЗОЖ, удалось увеличить посредством проведения программных мероприятий, в том числе участия в конкурсе в рамках месячника антинаркотической направленности, в том числе в онлайн формате.
Показатель 5. «Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью» 10,7 – плановое значение, 20,1 – фактическое значение.
Показатель 6. «Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики (процентов)» 80,5 – плановое значение, 80,5 – фактическое значение.
Показатель 7. «Обеспечение выполнения квот представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней до 95% к 2030 году» 95,0 – плановое значение, 95,0 – фактическое значение.
Показатель 8. «Доля молодых семей, в том числе семей, имеющих детей в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание в добровольческую и общественную деятельность» 310 – плановое значение, 349 – фактическое значение.
Показатель 9. «Доля молодых людей, участвующих в программах и проектах, направленных на патриотическое воспитание» 8700 – плановое значение, 10300 – фактическое значение.

По комплексу процессных мероприятий
 «Развитие физической культуры и спорта»:
 
Показатель 1.1. «Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи» 93,9 – плановое значение, 94,3 – фактическое значение. Увеличению показателя способствовало привлечение школьников к занятиям физической культурой и спортом посредством проведения внутришкольных и муниципального этапов Спартакиады школьников, Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, многоэтапных школьных спортивных лиг, а также создание школьных и студенческих спортивных клубов.
Показатель 1.2. «Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» 58,7 – плановое значение, 59,2 – фактическое значение. Увеличению количества занимающихся способствует проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных праздников, комплексных Спартакиад, фестивалей ГТО, а также организация деятельности спортивных клубов по месту жительства на территории района и открытия новых фитнес-центров. 
Показатель 1.3. «Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» 31,7 – плановое значение, 33,8 – фактическое значение. Увеличению количества занимающихся способствует проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных праздников, комплексных Спартакиад с участием лиц старшего возраста, фестивалей ГТО для лиц старшего возраста, реализация социального проекта «Активное долголетие».
Показатель 1.4. «Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом» 64,1 – плановое значение, 64,1 – фактическое значение.
Показатель 1.5. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» 28,8 – плановое значение, 29,1 – фактическое значение. Увеличению количества занимающихся способствует проведение спортивно-массовых мероприятий и спортивных праздников с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Показатель 1.6. «Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» 51,5 – плановое значение, 51,7 – фактическое значение. Увеличению количества занимающихся способствует проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных праздников, комплексных Спартакиад, фестивалей ГТО, а также организация деятельности спортивных клубов по месту жительства на территории сельских поселений района.
Показатель 1.7. «Доля населения Белокалитвинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 51,5 – плановое значение, 88,5 – фактическое значение. Увеличение количества населения, принявшего участие в выполнении испытаний ВФСК ГТО, способствует проведению муниципальных фестивалей ГТО, а также обеспечение участия команды района в региональных фестивалях ГТО.

Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики 
и развитие инфраструктуры молодежной политики»

Показатель 1.1 «Функционирование и развитие муниципальных многофункциональных молодежных центров (центров молодежной политики – патриотических, молодежных инициатив, добровольческих) (единиц)» 1 – плановый показатель, 3 – фактически. В Белокалитвинском районе создан Центр развития добровольчества (волонтерства), зональный центр патриотического воспитания и многофункциональный молодежный центр. 

Показатель 1.2. «Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики» 82,0 - плановый показатель, 84,4 – фактический показатель. 
 
Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и 
гражданственности в молодежной среде»

Показатель 1.1. «Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» 29,4 – плановое значение, 33,0 – фактическое значение. Высокий показатель вовлечения молодежи в патриотические проекты связан с позитивным отношением к историческому наследию, проведением множества патриотических мероприятий и акций на территории района.
Показатель 1.2 «Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу» 4,3 – плановое значение, 4,9 – фактическое значение. 
Показатель 1.3. «Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14-22 года), профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации и общественно опасную деятельность» 2,14 – плановое значение, 3,2 – фактическое значение. Высокий уровень достижения показателя связан с проведением большого количества мероприятий по формированию российской идентичности, чувства единства российской нации.

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»

Показатель 2.1. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» 4,3 – плановое значение, 32,8 – фактическое значение. Высокий процент молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, стабильно высок благодаря проведению молодежных конкурсов и выставок, в том числе в онлайн-формате
Показатель 2.2. «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления» 2,1 – плановое значение, 9,5 – фактическое значение. 
Показатель 2.3. Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей 2,1 – плановое значение, 11,1 – фактическое значение. 

Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности

Показатель 1.1. «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность» 5,9 – плановое значение, 20,1 – фактическое значение. Повышению данного показателя способствовали систематизация работы Центра развития добровольчества (волонтерства) в Белокалитвинском районе, а также активное участие белокалитвинских добровольцев во всероссийских акциях «#МыВместе», «Комфортная городская среда» и других.
Показатель 1.3. «Количество волонтеров /организаций, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU» 15000/20» - плановый показатель, 15041/43 – фактический показатель.
Уровень реализации муниципальной программы является высоким.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 03.04.2026 № 523.

Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района»

В целях реализации государственной политики в отношении казачества Белокалитвинского района, повышения роли  образования в воспитании казачьей молодежи, сохранения и развития казачьей культуры Донского края, укрепления единства российской нации на территории Белокалитвинского района в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 22221 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.
Увеличена доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества до 66,5%.
Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Белокалитвинского района увеличилась на 0,3%.
Увеличилась доля образовательных организаций со статусом «казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Белокалитвинского района на 1,1%
Доля СО НКО, которым оказана финансовая и имущественная поддержка, в общем количестве СО НКО увеличилась до 15,6%
Проведено 1298 мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений на территории муниципального образования.

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация                             ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя, реализация 6 мероприятий (результатов) и 6 контрольных точек. 
Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлена текущая деятельность членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций в рамках установленных полномочий» выполнено в полном объеме. 
По комплексу процессных мероприятий 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»  предусмотрено выполнение 1 контрольной точки, которая достигнута в установленные сроки.
В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение казачьих традиций, развитие самодеятельного народного творчества» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 7 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 2.1. «Проведены мероприятия по возрождению культуры казачества» выполнено в полном объеме. В 2025 году проведены более 100 мероприятий, в том числе районного уровня: военно-полевой выход казаков, районный фестиваль казачьих династий, праздник, посвященный Дню матери-казачки, районные конкурсы «Юный атаман» и «Юная казачка».
Мероприятие (результат) 2.2. Информационное обеспечение деятельности казачьих обществ Белокалитвинского района выполнено в полном объеме. В течение 2025 года обеспечены выпуск и верстка 12 тематических приложений «Майдан» к газете «Перекресток».
Мероприятие (результат) 1.3. «Издание (публикация) информационных справочных материалов для создания благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. В 2025 году обеспечена публикация 4-х информационных справочных материалов для создания благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района.
По комплексу процессных мероприятий 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение казачьих традиций, развитие самодеятельного народного творчества» предусмотрено выполнение 7 контрольных точек, из них достигнуты в установленные сроки 7.
В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Обеспечено формирование целостной образовательной и воспитательной системы из образовательных организаций, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, культурного, физического и патриотического воспитания молодежи» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 3 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 3.1. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего образования» выполнено в полном объеме. В 2025 году организованы и проведены районный конкурс «Лучшая казачья школа» Белокалитвинского района», районный смотр-конкурс «Юртовой парад образовательных учреждений Белокалитвинского района со статусом «казачье», организована перевозка детей, обучающихся в образовательных учреждениях, имеющих статус «казачье», на экскурсии, спортивные и иные мероприятия.
По комплексу процессных мероприятий 3 «Обеспечено формирование целостной образовательной и воспитательной системы из образовательных организаций, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, культурного, физического и патриотического воспитания молодежи» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуты в установленные сроки 4.
В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Оказана финансовая и имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в Белокалитвинском районе» предусмотрена реализация 1 мероприятий (результатов) и 1 контрольной точки.
Мероприятие (результат) 4.1. «Оказана поддержка СО НКО Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. Для обеспечения деятельности 10-ти организациям в 2025 году по договорам безвозмездного пользования предоставлены помещения общей площадью более 1300 кв.м.
В течение года на безвозмездной основе некоммерческим организациям предоставлялись залы, аппаратура, необходимый инвентарь для проведения мероприятий. Организован и проведен ежегодный конкурс «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций Белокалитвинского района». Призерами конкурса стали 3 организации:
- Юртовое казачье общество «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» Окружного казачьего общества Донецкого округа войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», занявшая первое место;
- Автономная некоммерческая организация спортивно-патриотический клуб морских пехотинцев «Тайфун» - второе место;
- Белокалитвинская местная организация Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации - Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России заняла третье место.
Победители получили денежные призы в размере 50, 30 и 20 тыс. руб. за 1, 2 и 3 места соответственно.
По комплексу процессных мероприятий 4 «Оказана финансовая и имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в Белокалитвинском районе» предусмотрено выполнение 1 контрольной точки, которая достигнута в установленные сроки.
В рамках комплекса процессных мероприятий 5 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Белокалитвинском районе» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 14 контрольных точек.
Мероприятие (результат)  5.1. «Проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации» выполнено в полном объеме. В 2025 году организованы и проведены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага Российской Федерации, ко Дню славянской письменности и культуры, ко Дню русского языка, ко Дню народного единства. 
Мероприятие (результат)  5.2. «Проведены мероприятия, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. В 2025 году организован и проведен районный конкурс «Степной дар» проекта «Чабрец – запах Родины» в рамках фестиваля «Троцкие гуляния». 
Мероприятие (результат)  5.3. «Проведены мероприятий по методическому, научному, информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. В 2025 году организованы и проведены 2 заседания консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Администрации Белокалитвинского района. Мероприятия, направленных на гармонизацию межэтнических отношений широко освещались в периодических печатных изданиях и средствах массовой информации. Оказана поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в реализации проектов по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, Организованы и проведены совещания, круглые столы по актуальным вопросам реализации государственной миграционной политики, укрепления межнациональных (межэтнических) и этно-конфессиональных отношений, профилактики экстремизма с участием представителей институтов гражданского общества.
2 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации по вопросам реализации государственной национальной политики».
В течение в сего года ежеквартально осуществлялся мониторинг и анализ происходящих на территории Белокалитвинского района миграционных процессов и их влияния на социально-экономические, демографические, культурные, этно-конфессиональные и иные аспекты жизни муниципального образования.
Организован и проведен целевой опрос общественного мнения, определяющий состояние межнациональных и межрелигиозных отношений, проведен сбор и анализ оценок ситуации в сфере межнациональных отношений на территории района.
В Федеральное агентство по делам национальностей направлен запрос на подключение Государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в субъектах Российской Федерации вновь назначенного заместителя главы Администрации района, курирующего вопросы реализации государственной национальной политики.
Организованы и проведены 4 рабочие встречи с представителями духовенства по вопросам профилактики правонарушений и преступлений экстремистской направленности и обеспечения антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций.
По комплексу процессных мероприятий 5 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Белокалитвинском районе» предусмотрено выполнение 14 контрольных точек, из них достигнуты в установленные сроки 14.
В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказало влияние проведение специальной военной операции. 
Во исполнение требований Указа Президента РФ Путина В.В. от 20.10.2022 № 757 о введении на территории Ростовской области «среднего уровня реагирования» и с учетом складывающейся оперативной обстановки количество участников некоторых мероприятий было сокращено, а некоторые массовые мероприятия, предполагающие проведение на открытых пространствах, были перенесены в закрытые помещения.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 17061,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет (всего) — 16961,3 тыс. рублей,  из них безвозмездные поступления в местный бюджет — 16567,5 тыс. рублей,  в том числе за счет средств областного бюджета — 16567,5 тыс. рублей.
местный бюджет — 393,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 100,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 16961,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 16961,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
областной бюджет — 16567,5 тыс. рублей;
местный бюджет — 393,8 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 16 653,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет — 16159,5 тыс. рублей;
местный бюджет – 393,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 100,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 408, 1 тыс. рублей, в том числе: 408 тыс. рублей — областного бюджета и 0,1 тыс. рублей —  местного бюджета.
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:
10 показателей, из которых по 10 показателям фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1 «Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества» - плановое значение: 66,5 %, фактическое значение (оценочно): 66,5 %.
Показатель 2 «Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Белокалитвинского района» - плановое значение: 5,2 %, фактическое значение (оценочно): 5,2 %.
Показатель 3 «Доля образовательных организаций со статусом «казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Белокалитвинского района» - плановое значение: 50,0 %, фактическое значение (оценочно): 54 %.
Показатель 4 «Доля СО НКО, которым оказана финансовая и имущественная поддержка, в общем количестве СО НКО» - плановое значение: 15,7 %, фактическое значение (оценочно): 15,7%.
Показатель 5 «Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений на территории муниципального образования»  - плановое значение: 1100 мероприятий, фактическое значение (оценочно): 1298 мероприятий.
Показатель 1.1 «Доля участия дружинников в мероприятиях в соответствии с договорами, заключенными между администрациями муниципальных образований и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» - плановое значение: 100 %, фактическое значение(оценочно): 100 %.
Показатель 2.1 «Количество казачьих фольклорных коллективов» - плановое значение: 13 коллективов, фактическое значение (оценочно): 13 коллективов.
 Показатель 3.1 «Количество муниципальных образовательных организаций со статусом «казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» - плановое значение: 47 учреждений, фактическое значение  (оценочно): 47 учреждений.
Показатель 4.1 «Количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ» - плановое значение: 285 мероприятий, фактическое значение  (оценочно): 287 мероприятий.
Показатель 5.1 «Число участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Белокалитвинского района» - плановое значение: 2650 участников, фактическое значение  (оценочно): 2660 участников.
           Реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ в Белокалитвинском районе» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 23.04.2026 № 659. 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

В целях повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2245 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.
Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Белокалитвинского района не превысила плановый показатель и составила 3%.
Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве, не превысила плановый показатель и составила 4 %.
Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения не превысила плановый показатель и составила 126,8. 
Показатель 4.
Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, не превысила плановый показатель и составила 2,9 %. 
Показатель 5.
Количество зарегистрированных преступлений в 2025 году не превысило плановый показатель и составило 593.
Показатель 6.
Доля граждан, в отношении которых реализованы мероприятия по ресоциализации и реинтеграции, по отношению к общему числу освободившихся из мест лишения свободы составила 34 %, что выше запланированного показателя на 4 %.
Показатель 7. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий не превысило планового показателя и составило 74 преступлений.
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация                             ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Белокалитвинском районе» в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателя предусмотрена реализация 6 мероприятий (результатов) и 7 контрольных точек. 
Мероприятие (результат) 1.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено в полном объеме. В целях организации доведения до населения объективной информации о складывающейся общественно-политической ситуации в Ростовской области, а также незамедлительного опровержения информационно-пропагандистских материалов, распространяемых иностранными спецслужбами, террористическими и неонацистскими организациями, за истекший период 2025 года организовано размещение в районных средствах массовой информации более 100 материалов. В рамках муниципального контракта изготовлены:
- 40 плакатов формата А2, содержащих информацию о действиях населения при обнаружении БПЛА или его обломков, при обнаружении взрывоопасных предметов;
- 350 металлических значков «Вместе против террора!».
Печатные материалы размещены на объектах социальной сферы, здравоохранения, объектов транспортной инфраструктуры. Металлические значки распространены с помощью волонтеров и членов молодежных организаций среди жителей города Белая Калитва в День солидарности в борьбе с терроризмом.
В целях формирование неприятия террористических проявлений, национального единства, активизация гражданской позиции, снижение риска воздействия идеологии терроризма на молодых людей отделами образования и культуры, секторами по делам молодежи и по взаимодействию с административными органами, казачеством и общественными объединениями Администрации Белокалитвинского района  2025 году организованы и проведены более 100 мероприятий, в которых приняли участие ученики старших классов 37 общеобразовательных и студенты 3 профессиональных учреждений района, а также более 50 приглашенных представителей лидеров общественного мнения, общественных деятелей, представителей Белокалитвинского благочиния, конфессий и национальных общин, общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, детских и молодежных движений, сотрудников образовательных организаций.
Мероприятие (результат) 1.2. «Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении» выполнено в полном объеме. Все муниципальные учреждения социальной сферы имеют утвержденные паспорта безопасности. В 2025 году также были актуализированы паспорта безопасности трех  объектов с массовым пребыванием людей.
Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечено исполнение мероприятий по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций» выполнено в полном объеме. Обеспечено исполнение мероприятий по устройству ограждений территорий 100 % муниципальных общеобразовательных организаций
Мероприятие (результат) 1.4. «Организована добровольная сдача гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение» выполнено в полном объеме.
Мероприятие (результат) 1.5. Проведены работы по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах, в т.ч. в сети «Интернет» выполнено в полном объеме.и По итогам мониторинга сети «Интернет» на предмет выявления контента, содержащего экстремистские и националистические материалы, проводимого специалистами Администрации района в 2025 году в городскую прокуратуру направлены сведения о 45 материалах, входящих в Федеральный список экстремистских материалов.
По комплексу процессных мероприятий 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Белокалитвинском районе»  предусмотрено выполнение 6 контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.
В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Противодействие коррупции в «Белокалитвинском районе» предусмотрена реализация 8 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 2.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» выполнено в полном объеме, осуществлена оценка реализации планов противодействия коррупции в Белокалитвинском районе.
Мероприятие (результат) 2.2. «Повышена эффективность механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. В рамках исполнения мероприятия организовано и проведено 25 обучающих семинаров с муниципальными служащими района.
Мероприятие (результат) 2.3. «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Белокалитвинского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики» выполнено в полном объеме. В течение года осуществлялся мониторинг нормативных правовых актов. Всего осуществлено 1512 антикоррупционных эеспертиз.
Мероприятие (результат) 2.4. «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд выполнено в полном объеме». Службой муниципальных закупок в отчетном периоде проведены отдельные мероприятия по совершенствованию мер 
по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, в частности, проведены мониторинговые мероприятия с обобщением информации по вопросу имеющихся нарушений в сфере закупок, разработаны методические рекомендации по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Мероприятие (результат) 2.6. «Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Белокалитвинского района, в должностные обязанности которых входит участие  в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции» выполнено в полном объеме. В 2025 году 9 муниципальных служащих прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования.
Мероприятие (результат) 2.7. «Проведен районный конкурс социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» выполнено в полном объеме. В октябре 2025 года подведены итоги конкурса по  номинациям «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».
Мероприятие (результат) 2.8. «Издана социальная рекламная продукция, направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и размещение ее в качестве наружной рекламы» в полном объеме. В рамках муниципального контракты изготовлены и размещены в учреждениях и организациях района 46 плакатов формата А4.
По комплексу процессных мероприятий 2 «Противодействие коррупции в «Белокалитвинском районе» » предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, из них достигнуты в установленные сроки 8.
В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 9 мероприятия (результата) и 9 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 3.1. «Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Белокалитвинском районе» выполнено в полном объеме. Проведено изучение и анализ материалов, отражающих обстановку в сфере оборота наркотиков на территории Белокалитвинского района.
На основе проведенного анализа подготовлен доклад в антинаркотическую комиссию Ростовской области с прогнозом развития наркоситуации и оценкой эффективности реализации антинаркотической политики на территории Белокалитвинского района.
Мероприятие (результат) 3.2. «Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами» выполнено в полном объеме. Проведен семинар по обучению навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами, в котором прияли участие 69 работников системы образования. 
Мероприятие (результат) 3.3. «Организованы и проведены информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовые мероприятия, направленные на профилактику наркомании» выполнено в полном объеме. В 2025 году проведено 202 мероприятия.
Мероприятие (результат) 3.4. «Проведена спартакиада для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Здоровый выбор» выполнено в полном объеме. В Спартакиаде приняли участие 96 студентов техникумов ГБУ РО БГИТ, ГБУ РО БКТТ, ГБУ РО БККПТ.  Соревнования проведены в несколько этапов: по волейболу, баскетболу, плаванию, настольному теннису. По итогу всех видов соревнований победителем стала команда ГБУ РО БГИТ. Все команды - участники были награждены грамотами и кубками, а также памятными призами. 
Мероприятие (результат) 3.5. «Проведен фестиваль студенческого творчества «Донской земле - здоровое поколение» выполнено в полном объеме. В Фестивале приняли участие студенческая и учащаяся молодежь, а также молодые преподаватели образовательных учреждений Белокалитвинского района: Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус, ГБПОУ РО Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный техникум им.героя Советского Союза Б.И. Быкова, МБОУ СОШ № 5, МБОУ Сосновская СОШ, МБОУ Апанасовская СОШ. Победителями стала команда Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса. Команда Апанасовской школы получила ГРАН-ПРИ Фестиваля, а Призом зрительских симпатий удостоена команда казачьего кадетского техникума имени Героя Советского Союза Быкова Б.И. Все команды – участники были награждены грамотами и памятными призами.
 Мероприятие (результат) 3.7.  «Организованы и проведены профилактические мероприятия с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» выполнено в полном объеме. Проведен Молодежный образовательный форум «Молодая волна», который проходил в три заезда и в котором приняло участие 16 активных подростков, зональный этап Спартакиады допризывной и призывной молодежи, в рамках которого привлечено к спортивному волонтерству более 150 подростков, в том числе 7 человек «группы риска», региональный проект по социальной интеграции и профилактики для подростков «группы риска» «ПРОРЫВ», квиз-игра «Дело-табак!» 
Мероприятие (результат) 3.8. «Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков» выполнено в полном объеме. В целях уничтожения на территории Белокалитвинского района сырьевой базы для производства наркосодержащих растений органы местного самоуправления совместно с представителями полиции и казачьих обществ проводили мероприятия по борьбе с дикорастущей коноплей. Всего за сезон 2025 года было уничтожено 65 очагов, общей площадью 5373 кв.м., весом 2645,7 кг.
Мероприятие (результат) 3.9. «Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ» выполнено в полном объеме. В рамках молодежного волонтерского проекта «Жить здорово!» в 2025 году проведено 52 рейда, закрашено более 180 надписей и уничтожено около 120 листовок рекламирующих пронаркотические интернет-ресурсы. В акции приняли участие 92 волонтера.
По комплексу процессных мероприятий 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено выполнение 9 контрольных точек, из них достигнуты в установленные сроки 9.
В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Белокалитвинском районе» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 2 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 4.1. «Организация и проведение мероприятий по профилактике преступлений среди несовершеннолетних, обеспечению безопасности, сохранности жизни и здоровья несовершеннолетних» выполнено в полном объеме. В рамках комплексной специфической профилактики среди обучающихся «группы риска» органами системы профилактики Белокалитвинского района были разработаны и реализовывались индивидуальные программы социально-педагогического сопровождения 92 обучающихся «группы риска» (100 % охват). Изготовлены 1850 буклетов «Памятка для родителей. Что сделать для того, чтобы ребенок не стал жертвой вербовки», которые распространены на родительских собраниях в 37 школах района.
Мероприятие (результат) 4.2. «Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних»  выполнено в полном объеме. В  2025 году трудоустроено 725 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из них в трудной жизненной ситуации 107 подростков: состоящие на учете КДН и ОВД – 22 чел., на внутришкольном учете – 25 чел., малообеспеченные семьи 31 чел., многодетные семьи 22 чел., члены семей участников боевых действий – 5 чел., инвалид- 1 чел., семьи СОП – 1чел..
По комплексу процессных мероприятий 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Белокалитвинском районе» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.
В рамках комплекса процессных мероприятий 5 «Ресоциализация и адаптация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 15 контрольных точек.
Мероприятие (результат)  5.1. «Выявление, анализ причин и условий, способствующих совершению ранее осужденными гражданами повторных преступлений, разработка и принятие мер к их устранению» выполнено в полном объеме. Ежемесячно, в рамках анализа состояния правопорядка в Белокалитвинском районе, осуществлялся мониторинг уровня преступлений и правонарушений, совершенных ранее осужденными, а также анализ причин и условий, способствующих их совершению, принятие к их устранению. Основными причинами и условиями, которые способствовали совершению преступлений, остаются нежелание официально трудоустраиваться, наличие алкогольной и иной зависимостей у ранее осужденных граждан.	Анализ сведений о состоянии правопорядка на территории района, свидетельствует снижении количества преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления и ранее судимыми. По итогам мониторинга количество преступлений, совершенных ранее судимыми, снизилось на 8,4% по сравнению с 2024 годом.
Мероприятие (результат)  5.2. «Оказание лицам, освободившихся из мест лишения свободы, содействия в трудоустройстве» выполнено в полном объеме. Согласно утвержденному графику ежеквартально проходили межведомственные выезды по месту жительства условно осужденных граждан, приговоренных к исправительным работам, ранее судимых, освободившихся из мест лишения свободы.	В состав межведомственных групп входят специалисты Администрации Белокалитвинского района, ОМВД России по Белокалитвинскому району, филиала Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН. В ходе выездов с гражданами проводились беседы о необходимости соблюдения общественного порядка, выясняется информация об имеющихся проблемах социального характера, давались рекомендации о ведении здорового образа жизни, разъяснялись последствия злоупотребления спиртосодержащей продукцией, потребления наркотических средств и психотропных веществ. В 2025 году межведомственных рейда, посещено 34 гражданина, которым были розданы памятки, содержащие информацию об организациях, оказывающих помощь в трудоустройстве, медицинскую и социальную помощь, содействие в получении социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, определении в специализированные дома-интернаты, предоставлении мер социальной поддержки, помощь во временной регистрации. В 2025 году трудоустроены 6 граждан из числа освободившихся из мест лишения свободы. 
Мероприятие (результат)  5.3. «Реализация мер по реабилитации и социальной поддержке граждан, освободившихся из мест лишения свободы» выполнено в полном объеме. В 2025 году гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, оказывалось содействие в получении социальных услуг в учреждениях социального обслуживания Белокалитвинского района, предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных федеральными и областными нормативными правовыми актами, а также предлагалась помощь во временной регистрации по адресу: г. Белая Калитва, ул. Жуковского, д.11 (МБУ ЦСО Белокалитвинского района). 
УСЗН Белокалитвинского района 187 гражданам, находящимся на учете ОМВД России по Белокалитвинскому району, в том числе 53 гражданам, находящимся под административным надзором, через почтовое отделение связи были направлены разъяснения по вопросу назначения и выплаты адресной социальной помощи. 
УСЗН Белокалитвинского района 3 гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, была назначена адресная социальная помощь в виде социального пособия на общую сумму  36240,88 руб. 
В отчетном периоде в Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Белокалитвинском районе за помощью обратился 1 гражданин, освободившийся из мест лишения свободы. 
По комплексу процессных мероприятий 5 «Ресоциализация и адаптация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы» предусмотрено выполнение 15 контрольных точек, из них достигнуты в установленные сроки 15.
В рамках комплекса процессных мероприятий 6 «Противодействие противоправным деяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 15 контрольных точек.
Мероприятие (результат)   6.1. «Анализ динамики правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий» выполнено в полном объеме.
Предпринятыми мерами профилактического характера удалось сократить количество преступлений в сфере IT-технологий:
- Совершено краж с банковских карт 24 (АППГ - 28). 
- Мошенничеств - 74 преступления, прошлый год (АППГ — 132).
Мероприятие (результат)  6.2.  «Принятие профилактических мер по снижению доли несовершеннолетних, вовлеченных в противоправную деятельность в информационно-коммуникационной сфере» выполнено в полном объеме. Во всех образовательных учреждениях района проведены профилактические мероприятия с учащимися и родителями, в том числе с участием представителей правоохравнительных органов, направленные на снижение доли несовершеннолетних, вовлеченных в противоправную деятельность в информационно-коммуникационной сфере. Профилактическими мероприятиями были охвачены более 5 тысяч детей и подростков.
Мероприятие (результат)  6.3. «Информирование граждан, в первую очередь пожилых, о методах совершения противоправных деяний и способах защиты от них» выполнено в полном объеме. В целях профилактики и пресечения мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий специалистами Администрации района совместно с сотрудниками ОМВД России по Белокалитвинскому району, представителями «Сбербанка» проведена встреча с членами Белокалитвинского отделения общественной организации «Российский Красный Крест». В мероприятии приняли участие около 30 представителей старшего поколения. Участники встречи узнали об основных видах преступлений в сфере IT-технологий и способах уберечься от них. В целях повышения правовой грамотности граждан информация по профилактике мошеннических действий регулярно публикуется на официальных сайтах Администрации района и администраций городских и сельских поселений района, на официальных страницах в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных учреждений, объектов социальной сферы, в общественно-политической газете «Перекрёсток», в эфире «Авторадио Белая Калитва».
По комплексу процессных мероприятий 5 «Противодействие противоправным деяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий» предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуты в установленные сроки 3.
В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказало влияние проведение специальной военной операции. 
Во исполнение требований Указа Президента РФ Путина В.В. от 20.10.2022     № 757 о введении на территории Ростовской области «среднего уровня реагирования» и с учетом складывающейся оперативной обстановки количество участников некоторых мероприятий было сокращено, а некоторые массовые мероприятия, предполагающие проведение на открытых пространствах, были перенесены в закрытые помещения.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 1494,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет  — 1394,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 100,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 1394,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1394,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
местный бюджет — 1394,3 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1494,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 1394,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 100,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,3 тыс. рублей, в том числе  0,3 тыс. рублей местного бюджета.
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:
21 показатель, из которых по 21 показателю фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Белокалитвинского района» - плановое значение: 3 %, фактическое значение (оценочно): 3%.
Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» - плановое значение: 4 %, фактическое значение (оценочно): 4 %.
Показатель 3 «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения » - плановое значение: не более183,0, фактическое значение (оценочно): 126,8.
Показатель 4 «Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии» - плановое значение: 13,2 %, фактическое значение (оценочно): 2,9%.
Показатель 5 «Количество зарегистрированных преступлений» - плановое значение: 792 преступления, фактическое значение (оценочно): 593.
Показатель 6 «Доля граждан, в отношении которых реализованы мероприятия по ресоциализации и реинтеграции, по отношению к общему числу освободившихся из мест лишения свободы» -  плановое значение: 34%, фактическое значение (оценочно): 38%.
Показатель 7 «Количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием инфлрмационно-коммуникационных технологий» - плановое значение: 134, фактическое значение (оценочно): 74%.
Показатель 1.1 «Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов» - плановое значение: 98,8 %, фактическое значение(оценочно): 98,9 %.
Показатель 1.2 «Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру» - плановое значение: 100 %, фактическое значение(оценочно): 100 %.
Показатель 1.3 «Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, с использованием оружия, имитирующих их устройств, в том числе огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств» - плановое значение: 1 преступление, фактическое значение (оценочно): 1.
Показатель 1.4 «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом» -  плановое значение: 1 преступление, фактическое значение (оценочно): 0.
Показатель 2.1 «Количество муниципальных служащих в Белокалитвинском районе, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе обученных по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции» - плановое значение: 1 человек, фактическое значение (оценочно): 9 человек.
Показатель 2.2 «Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района»  - плановое значение: 46,5%, фактическое значение (оценочно): 46,8%.
Показатель 2.3 «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени)» - плановое значение: 100%, фактическое значение (оценочно): 100%.
Показатель 3.1 «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» - плановое значение: 7,8 %, фактическое значение  (оценочно): 7,8 % учреждений.
Показатель 3.2 «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию»  - плановое значение: 94%, фактическое значение (оценочно): 94 %.
Показатель 3.3 «Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом» - плановое значение: 92,6 %, фактическое значение (оценочно): 92,6 %.
Показатель 4.1 «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием» - плановое значение: 28, фактическое значение  (оценочно): 17.
Показатель 4.2 «Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних» - плановое значение: 395, фактическое значение  (оценочно): 725.
Показатель 5.1 «Количество реализованных совместных мероприятий по ресоциализации и реинтеграции граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы» - плановое значение: 26 мероприятий, фактическое значение  (оценочно): 26.
Показатель 6.1 «Количество реализованных мероприятий по профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий» - плановое значение: 38 мероприятий, фактическое значение  (оценочно): 39.
Реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 23.04.2026 № 657.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В целях создания условий для снижения количества пострадавших людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения поселений первичными средствами пожаротушения, обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова; модернизация муниципальной системы оповещения населения Белокалитвинского района (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
результат 1: снижено количество пострадавших при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;
результат 2: увеличена доля населения Белокалитвинского района, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова;
результат 3: увеличена доля населения Белокалитвинского района, охваченного техническими средствами оповещения.
          Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 
	В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 1 контрольная точка.
       Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено финансирование муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия произведена оплата заработной платы, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, материальных запасов муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». В результате осуществлялось обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Белокалитвинского района. Выделено 8 402,4 тыс. руб. Освоено 8 217,1 тыс. руб.
       Контрольная точка 1.1.1. «Выплата заработной платы, прочие выплаты работникам, оплата работ, услуг, прочие расходы, приобретение материальных запасов,  основных средств для функционирования МКУ» выполнена в соответствии с законодательством РФ.
       В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 2 контрольные точки, 2 достигнуты в установленные сроки.
       Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено финансирование на выплату денежной премии победителям конкурса «Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области» выполнено в полном объеме. Выделено 20,8 тыс. руб. Освоено 20,7 тыс. руб.  
       Контрольная точка 1.1.1. «Финансирование на выплату денежной премии победителям конкурса «Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области» выполнена на основании постановления Администрации Белокалитвинского района «Об итогах конкурса на звание «Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области № 2034 от 15.12.2025.
       Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Белокалитвинского района» В ходе выполнения мероприятия произведена оплата по гражданско-правовому договору за выполнение работ, приобретено ГСМ. В результате осуществлялись  мероприятий по выполнению первичных мер пожарной безопасности на территории Белокалитвинского района. Выделено 284,5 тыс.руб. Освоено 246,7 тыс. руб. 
       Контрольная точка 1.2.1. «Финансирование оплаты работ, услуг, прочих расходов, приобретение материальных запасов,  основных средств» выполнено в соответствии с законодательством РФ.
     В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 1 контрольной точки, 1 достигнуто в установленные сроки.
        Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено финансирование муниципального казенного учреждения «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». В ходе выполнения мероприятия произведена оплата заработной платы, иных выплат персоналу, транспортного налога, коммунальных услуг, работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, материальных запасов и тем самым обеспечено поддержание высокой готовности сил и средств поисково-спасательного подразделения. Выделено 12 588,8 тыс. руб. Освоено 12 038,3 тыс. руб.  
       Контрольная точка 1.1.1. «Выплата заработной платы спасателям поисково-спасательного подразделения и расходы, прочие выплаты работникам, оплата работ, услуг, прочие расходы, приобретение материальных запасов,  основных средств  для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района» выполнено в соответствии с законодательством РФ.
      В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения Белокалитвинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» предусмотрена реализация 3 мероприятия (результатов) и 2 контрольные точки, 2 достигнуто в установленные сроки.
        Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», аппаратно-программного комплекса "Безопасный город». В ходе выполнения мероприятия обеспечено, согласно заключенным договорам:  предоставление и использование цифровых потоков передачи данных и каналов связи VPN MPLS; предоставление доступа к сети «Интернет»; техническое обслуживание и техническая поддержка системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Обеспечено сокращение до минимума времени для реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров. Население Белокалитвинского района в круглосуточном режиме обеспечено современной системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Осуществлено устойчивое и бесперебойное функционирование интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» 5 камер видеонаблюдения. Для предупреждения правонарушений, происшествий, чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования на них. Выделено 1946,4 тыс. руб. Освоено 1847,3 тыс. руб.  
         Контрольная точка 1.1.1. «Выплата заработной платы, прочие выплаты дежурным оперативным ЕДДС и операторам диспетчерской службы «112»  оплата работ, услуг, приобретение материальных запасов,  основных средств  для функционирования МКУ» выполнено в соответствии с законодательством РФ.
          Мероприятие (результат) 1.2. «Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» в части обеспечения функционирования систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город». Выделено 8 747,7 тыс.руб. Освоено 8 663,9 тыс. руб.  
Контрольная точка 1.2.1. «Финансирование оплаты работ, услуг для функционирования муниципальной системы оповещения населения прочих расходов, приобретение материальных запасов,  основных средств на содержание, техническое обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белокалитвинского района» выполнено в соответствии с муниципальными контрактами «Работы по техническому обслуживанию камер видеонаблюдения» № 08583000004240000640001 от 28.12.2024, (период с 01.01.2025 по 31.10.2025), № 08583000004250000270001 от 31.10.2025,  (период с 01.11.2025 по 31.12.2025).
       В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:
фактор 1: Увеличение количества заявок на оказание помощи, поступивших от населения, что привело к увеличению количества выездов на пожары и происшествия. ПСП выполнено 273 выезда;
фактор 2: Расширение профилактической работы по предупреждению ландшафтных пожаров, проводимой спасателями МКУ БК «УГО и ЧС» в зонах своей ответственности. ПСП выполнено 137 профилактических выездов;
фактор 3: Организация совместной работы спасателей МКУ БК «УГО и ЧС» с отделом образования, комиссией по делам несовершеннолетних, спасателями во внутренних водах и территориальном море, государственной инспекцией по маломерным судам, повлекла увеличение количества профилактических выездов на водные объекты. Совместно выполнено летом 121 выезд, зимой 67 выездов;
фактор 4: Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы спасательного подразделения, а также внедрение передовых технологий при создании системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» повлияли на повышение оперативных возможностей экстренных служб и снижение количества пострадавших в происшествиях и чрезвычайных ситуациях, в которых пострадало 109 человек, в том числе погибло 4 человека;
    фактор 5: Увеличение количества заявок от организаций на обучение в государственном казенном учреждении Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» и в МКУ г. Шахты «Управление по ГО и предупреждению ЧС» повлияло на увеличение числа подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Белокалитвинского района. Обучилось 93 человека; 
      фактор 6: Внедрение современной системы вызова экстренных служб (система-112) и информирования (система-122) повлияло на рост доверия населения и увеличило количество обращений граждан на номера «112».
         Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 31 990,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет –26 374,8 тыс. руб.;
местный бюджет городских, сельских поселений -5 615,8 тыс. руб.;
областной бюджет – 0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0 тыс. руб..
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района № 186 от 24.12.2024 года  «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 31 990,6 тыс. руб. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 31 990,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 26 374,8 тыс. руб.;
местный бюджет поселений – 5 615,8 тыс. руб.;
поступления из федерального бюджета – 0 тыс. руб.;
областной бюджет – 0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0 тыс. руб..
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 31 034,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 25 418,2 тыс. руб.;
местный бюджет поселений – 5 615,8 тыс. руб.;
поступления из федерального бюджета – 0 тыс. руб.;
областной бюджет – 0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0 тыс. руб.
           Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил  956,6 тыс. руб., из них:
429,9 тыс. руб. – причина 1: заработная плата с начислениями (экономия за счет больничных листов, вакантных мест);
3,6 тыс. руб.- причина 2: экономия по компенсации стоимости продовольственного пайка спасателей;
0,1 тыс. руб. -  причина 3: экономия по услугам связи;
89,5 тыс. руб. – причина 4: документы на оплату коммунальных услуг предоставлены последним числом месяца;
58,2 тыс. руб. - причина 5: содержание имущества (экономия на ремонте оборудования и автомобилей);
38,3 тыс. руб. – причина 6: экономия по сопровождению установленного  программного обеспечения, обучению сотрудника в связи с вакансией;
0,2 тыс.руб. – причина 7: экономия по страхованию ОСАГО (страхование автомобилей);
123,9 тыс. руб. – причина 8: горюче смазочные материалы (экономия на заправках бензином автомобилей);
212,7 тыс. руб. - причина 9: запасные части для машин, оборудования, компьютерной техники (экономия по торгам на приобретение запасных частей для компьютерной техники, оборудования, экономия на приобретение запасных частей для автомобилей);
0,2 тыс. руб. – причина 10: оплата налогов и сборов.
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 1 из которых фактически значения соответствует плановому, по остальным показателям фактические значения превышают плановые. 
	Показатель 1 «Количество пострадавших при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – плановое значение 142, фактическое значение 109. Превышение значения показателя связано с дооснащением современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшением материально-технической базы поисково-спасательного подразделения, а также внедрением передовых технологий при создании системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», что положительно повлияло на повышение оперативных возможностей экстренных служб и снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
          Показатель 2 «Доля населения Белокалитвинского района, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова» – плановое значение 96,0, фактическое 96,8. Повышение значения показателя связано с закупкой муниципальными поселениями оборудования для тушения пожаров и создание временных пожарных постов.
          Показатель 3 «Доля населения Белокалитвинского района, охваченного техническими средствами оповещения» – плановое значение 92,93,фактическое значение 93,6. Повышение значения показателя связано с закупкой муниципальными поселениями оборудования для оповещения населения и увеличения количества групп для оповещения. 
           Показатель 4. «Количество спасенных людей которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – плановое значение 125, фактическое значение 198.
           Показатель 5. «Проведение конкурса «Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области» – плановое значение 1, фактическое значение 1.
           Показатель 6. «Снижение количество пожаров на территории Белокалитвинского района»– плановое значение 75, фактическое значение 73.
           Показатель 7. Количество выездов спасательных подразделений на  чрезвычайные ситуации и происшествия – плановое значение 342, фактическое значение 410.
            Показатель 8. Количество обученных специалистов гражданской обороны, уполномоченных работников муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – плановое значение 90, фактическое значение 93.
            Показатель 9.  Количество обращений граждан на номер "112", принятых и обработанных операторами системы-112 – плановое значение 97005, фактическое значение 103598.
            Показатель 10. Количество населенных пунктов охваченных функционированием муниципальной системы оповещения населения Белокалитвинского района – плановое значение 13, фактическое значение 15.
            Показатель 11. Доля населения Белокалитвинского района проживающего на территории  городских и сельских поселений в которых будет развернут  аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»– плановое значение 45, фактическое значение 48.
Реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.03.2026 № 421.

Муниципальная программа «Муниципальная политика»

В целях повышение эффективности развития муниципального управления и муниципальной службы Белокалитвинского района, создания условий для повышения эффективности муниципальной службы, стимулирование органов местного самоуправления к развитию муниципальной службы; повышения профессиональной компетенции муниципальных служащих Белокалитвинского района, повышения привлекательности муниципальной службы, создания условий для прохождения муниципальной службы, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018 № 2039 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.
В 2025 году доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления, составила 67,0% что составило 100% запланированного показателя программы. 
Также в объеме 100 % процентов в 2025 году были достигнуты такие показатели как: доля муниципальных служащих, получивших профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному образованию; доля граждан удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района; доля удовлетворенности качеством деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления; доля опубликованных нормативных правовых актов в печатном органе к общему количеству актов, подлежащих опубликованию.
С превышением установленных муниципальной программой значений достигнуты следующие показатели 2025 года:
- доля вакантных должностей замещенных на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий составила 45 % что в 2,3 раза выше запланированного значения;
- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров превысила плановое значение на 1,1 %;
-доля муниципальных служащих имеющих высшее образование составила 100 %. 
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация                             ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в органах местного самоуправления Белокалитвинского района», предусмотрена реализация 6 мероприятий (результатов) и 4 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления Белокалитвинского района по вопросам осуществления кадровой работы» выполнено в полном объеме. В течение 2025 года обеспечено тесное взаимодействие с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования Белокалитвинский район, проведено более 250 консультаций по вопросам осуществления кадровой работы, проводился ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Белокалитвинский район» В течении всего года размещалась информация о прохождении муниципальной службы в Администрации района, в т.ч. поступлении на муниципальную службу; было принято 5 правовых актов  регулирующих  порядок прохождения  муниципальной службы.
Мероприятие (результат) 1.2. «Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Белокалитвинский район». В 2025 году ежеквартально (4 раза) проводился мониторинг муниципальной службы в Белокалитвинском районе по итогам которого подготовлены отчеты о состоянии муниципальной службы в Белокалитвинском районе.
Мероприятие (результат) 1.3. «Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, в том числе проведение аттестации муниципальных служащих» выполнено в полном объеме. Количественный и качественный состав муниципальных служащих соответствует установленным показателям и квалификационным требованиям. Все муниципальные служащие Администрации Белокалитвинского района имеют высшее образование, у муниципальных служащих района процент высшего образования составляет 90 %. Аттестация муниципальных служащих проводится своевременно в соответствии с требованиями, установленными законодательством. 
Мероприятие (результат) 1.4. «Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении» обеспечивались в течение всего 2025 года с претендентами на должности муниципальной службы проводилось тестирование, собеседование, должности муниципальной службы замещались на конкурсной основе, либо лицами, включенными в кадровые резервы, проводилась адаптация вновь принятых сотрудников.
Мероприятие (результат) 1.5. «Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу» В 2025 году принято 8 правовых актов об организации проведения наставничества. Прошли адаптацию 5 муниципальных служащих. Наставниками были разработаны планы введения новых сотрудников в должность, и по окончании периода наставничества вынесены заключения о выполнении плана наставничества, о готовности к самостоятельной работе. В отношении 3 сотрудников наставничество продлилось в 2026. 
Мероприятие (результат) 1.6. «Диспансеризация муниципальных служащих, обеспечение условий прохождения муниципальной службы» в 2025 году проведена диспансеризация 67 муниципальных служащих Администрации Белокалитвинского района, что составляет 100% от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в 2025 году.
Мероприятие (результат) 1.7. «Организация и проведение конкурса «Лучшее поселение Белокалитвинского района». В 2025 году указанное мероприятие проведено, определены победители однако в связи с возможными рисками снижения доходов бюджета и необходимостью создания дополнительного резерва бюдженых средств средства на 2025 год на проведение конкурса «Лучшее поселение Белокалитвинского района» в сумме 1000,0 тыс. рублей перераспределены на другие статьи расходов.
Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих». В 2025 году обеспечивалось профессиональное развитие муниципальных служащих. Повысили профессиональный уровень и приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию 48% муниципальных служащих (4 муниципальных служащих повысили профессиональный уровень пройдя курсы повышения квалификации, 29 служащих приняли участие в иных мероприятиях по повышению уровня профессионального развития, 11 служащих прошли обучение по охране труда, электро, тепло и пожарной безопасности.
Мероприятие (результат) 2.2. «Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий Белокалитвинского района», направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» В целях стимулирования повышения эффективности муниципальной службы в апреле 2025 года был проведен конкурс «Лучший муниципальный служащий Белокалитвинского района», в котором приняли участие 10 человек. 
Первое место заняли: Баранникова Марина Васильевна – начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения, второе место – Пигарева Марина Евгеньевна – главный специалист по делопроизводству и работе с нормативными документами общего отдела Администрации района, третье место – Черепита Наталья Ивановна – главный специалист Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района. 
Ежегодно муниципальные служащие Белокалитвинского района участвуют в областном конкурсе «Лучший Муниципальный служащий в Ростовской области». В 2025 году заявки на конкурс подавали 4 человека. 
По комплексу процессных мероприятий 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в органах местного самоуправления Белокалитвинского района», не предусмотрено выполнение контрольных точек.
В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района к информации о деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов).
Мероприятие (результат) 1.1. «Организация районных праздничных мероприятий, чествование коллективов и работников, внесших вклад в развитие района» выполнено в полном объеме. В 2025 году Белокалитвинский район стал местом проведения более 60 значимых мероприятий местного и областного уровней. Год Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на мощной патриотической волне.  
Разные поколения белокалитвинцев вместе со всей страной присоединились к международной акции «Сад памяти», чтобы достичь ее главной цели – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.
Важной частью всех мероприятий были церемонии передачи наград семьям погибших героев. Достойным завершением Года Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стало открытие на площади Майдан памятного мемориала героям специальной военной операции. Это знак вечной благодарности подвигу земляков белокалитвинцев.
В поселке Синегорском состоялось поистине историческое событие – был заложен камень в основание нового храма. 
Яркое культурное событие в жизни района — фестиваль казачьего устного фольклора и креативных индустрий «Чабрец-запах родины». Его проведение на белокалитвинской земле стало возможным благодаря всесторонней поддержке президента фестиваля, заслуженного артиста Российской Федерации Василия Константиновича Мищенко. Программа фестиваля включала в себя работу полевой образовательной лаборатории проектных идей, мастер-классы, конкурсы, ярмарку мастеров, тематический показ мод, высадку символа фестиваля — чабреца и многое другое.
Громкая победа федерального уровня — признание «Бабушки Ивы» из Грушево-Дубовского сельского поселения «Российским деревом года».
На Первомай свои двери для белокалитвинцев и гостей города вновь распахнул парк им. Маяковского, благоустройство которого выполнено по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». 
 Год был ознаменован и юбилейными событиями – 265-летие села Литвиновка, 260-летие хутора Голубинка, 250-летие станицы Краснодонецкой, 235-летие хуторов Янов и Романов, 50-летие Белокалитвинского технологического техникума, 35-летие Усть-Белокалитвинского казачьего юрта, 25-летие Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Белокалитвинского района, 15-летие Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 15-летие Дома-интерната для престарелых и инвалидов, 15-летие управляющей компании «Стройком». Юбиляры творческие коллективы и хоры – «Камертон» (40 лет), «Катеринушка» (20 лет). 
Мероприятие (результат) 1.2. «Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Белокалитвинского района». В течение 2025 года создавались условия для повышения эффективности муниципальной службы. В отчетном году регулярно выплачивалось денежное содержание, приобретались канцтовары, хозтовары, средства дезинфекции, производился текущий ремонт помещений и систем жизнеобеспечения, электроснабжения Администрации района и оборудования, были организованы противопожарные мероприятия, охрана здания Администрации района. 
Мероприятие (результат) 1.3. «Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района в печатном органе, иных средствах массовой информации». В 2025 году в сетевом издании Администрации Белокалитвинского района «Муниципальный вестник» опубликованы 100 % нормативно-правовых актов, принятых Администрацией Белокалитвинского района Белокалитвинского района, в Белокалитвинской общественно-политической газете «Перекресток» опубликовано 34 информационных публикации о деятельности Администрации Белокалитвинского района. 
Мероприятие (результат) 1.4. «Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе». В 2025 году в целях повышения открытости и доступности информации о муниципальной службе, в том числе и об имеющихся в органах местного самоуправления вакантных должностях муниципальной службы в 2025 году информация об имеющихся в органах местного самоуправления вакантных должностях муниципальной службы, предъявляемых квалификационных требованиях, ограничениях, запретах, перечень документов необходимых для поступления  на службу размещалась на портале единой информационной системы «Управление кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» также на  официальном сайте Администрации Белокалитвинского  района.
По комплексу процессных мероприятий 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района к информации о деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района» контрольные точки не предусмотрены.
В 2025 году на ход реализации муниципальной программы внешние факторы не повлияли.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 134 500,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 121493,6 тыс. рублей;
областной бюджет – 5665,4;
бюджеты городских, сельских поселений – 7241,4;
внебюджетные источники – 100,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 134 400,00 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 134 400,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
местный бюджет – 121 493,6 тыс. рублей;
областной бюджет – 5665,4 тыс. рублей.
бюджеты городских, сельских поселений – 7241,4.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 133 295,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 120 327,5 тыс. рублей;
областной бюджет – 5626,3 тыс. рублей;
бюджеты городских, сельских поселений – 7241,4;
внебюджетные источники – 100,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 0,0 тыс. рублей.
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:
7 показателей, из которых по 5 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1.1. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий» - плановое значение: 20,0% фактическое значение(оценочно): 45,0. Показатель достигнут в результате контроля за организацией и проведением конкурсных мероприятий.
Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров» - плановое значение: 37%, фактическое значение (оценочно): 37,0 %. 
Показатель 1.3. «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров» - плановое значение: 35,0 %, фактическое значение (оценочно): 66,0 %.
Показатель 1.4. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование- плановое значение: 92,5 %, фактическое значение (оценочно): 100,0 %.
Показатель 1.5. «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию»- плановое значение: 45 %, фактическое значение (оценочно): 48,0 %.
Показатель 2.1 «Повышение доли удовлетворенности жителей района качеством деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» - плановое значение: 67,5 фактическое значение (оценочно): 67,5 .
 Показатель 2.2 «Доля опубликованных нормативных правовых актов в печатном органе к общему количеству актов, подлежащих опубликованию» - плановое значение: 100,0%,  фактическое значение (оценочно): 100,0.
Реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
 Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 23.03.2026 № 368.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений»

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации  муниципальной программы Белокалитвинского района «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018 № 2057 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2025 году достигнуты следующие результаты: 
собственные налоговые и неналоговые доходы района составили 830 324,9 тыс. рублей или 15,3 процента от всех поступлений, с ростом по сравнению с прошлым годом на 82 331,6 тыс. рублей или на 11 процентов;
расходы бюджета района исполнены в объеме 5 467 606,4 тыс. рублей или 99,0 процентов от запланированных параметров;
принято решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2025 № 260 «О бюджете Белокалитвинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;  
внесены изменения в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (4 изменения); 
бюджетам поселений оказана финансовая поддержка в объеме 208 297,0 тыс. рублей; 
в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля выявлены и пресечены нарушения в сумме – 18 339,2 тыс. рублей.
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем структурных элементов.
В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Эффективное управление доходами» предусмотрена реализация 1 мероприятия и 4 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1. «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» выполнено. 
Реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Белокалитвинского района от 18.03.2024 № 356 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района, оптимизации расходов бюджета Белокалитвинского района и сокращению муниципального долга Белокалитвинского района до 2030 года».
В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района по итогам 2025 года составил 105,3 процентов к плановым назначениям. Основной прирост доходов в 2025 году обеспечен поступлением: налога на доходы физических лиц – 11 791,6 тыс.  рублей, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения  - 12 856,6 тыс. рублей, транспортного налога – 2 245,5 тыс. рублей, государственной пошлины – 6 799,7 тыс. рублей, платы за негативное воздействие на окружающую среду – 1 832,1 тыс. рублей, доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 5 502,3 тыс. рублей. 
Недоимка по налоговым платежам в местный бюджет составила по состоянию на 01.01.2026 года 54 862,3 тыс. рублей, что на 655,8 тыс. рублей  или 1,2 процента меньше, чем в предыдущем году. 
По итогам 2025 года достигнуты ранее запланированного срока 4 контрольные точки.
В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 3 мероприятий и 9 контрольных точек. 
Мероприятие (результат) 1. «Проведена разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено. Изменения в Положение о бюджетном процессе не вносились, в связи с отсутствием необходимости.
Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена деятельность финансового управления Администрации Белокалитвинского района» выполнено.
Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2025 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2025 год. Заключено 18 муниципальных контрактов на сумму 282,0 тыс. рублей. Экономия от проведенных закупок в сумме 26,2 тыс. рублей была направлена на обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района на приобретение бумаги и ремонт кресел.
Мероприятие (результат) 3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвинского района» выполнено. Принято постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.05.2025 №882 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Принят приказ финансового управления Администрации Белокалитвинского района 01.08.2025 №39 «О внесении изменений в приказ финансового управления Администрации Белокалитвинского района от 16.05.2016 № 26. 
По итогам 2025 года достигнуты 8 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 2, в установленный срок - 6.
В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района» предусмотрена реализация 1 мероприятия и 3 контрольных точек. 
Мероприятие (результат) 1 «Проведена единая политика муниципальных заимствований Белокалитвинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. 	Обслуживание долговых обязательств не предусмотрено, в связи с их отсутствием. 
В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Совершенствование межбюджетных отношений» предусмотрена реализация 2 мероприятий и 10 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1 «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» выполнено. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, перечислена в общей сумме 2 493,0 тыс. рублей Литвиновскому с.п., Нижнепоповскому с.п., Синегорскому с.п.
Мероприятие (результат) 2 «Усовершенствовано выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» выполнено. 
В отчетном году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности перечислены 12 поселениям, входящим в состав Белокалитвинского района, в общей сумме 205 804,0 тыс. рублей. 
По итогам 2025 года достигнуты 10 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок - 9.
В рамках комплекса процессных мероприятий 5 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» предусмотрена реализация 1 мероприятия и 5 контрольных точек. 
Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего муниципального финансового контроля».
	План осуществления сектором финансового контроля финансового управления Администрации Белокалитвинского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2025 год утвержден начальником финансового управления Администрации Белокалитвинского района 24.12.2024 года. 
В 2025 году проведено 20 контрольных мероприятий, в том числе 19 плановых проверок, 1 внеплановая проверка. Встречные проверки и совместные проверки с прокуратурой не проводились. 
	План осуществления сектором финансового контроля финансового управления Администрации Белокалитвинского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2026 год утвержден начальником финансового управления Администрации Белокалитвинского района 29.12.2025 года.  
По итогам 2025 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок - 4.
В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:
в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю «Объем налоговых  и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; транспортного налога, административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения, разовых поступлений)», оказало влияние сохранение ежегодной положительной динамики доходной части бюджета Белокалитвинского района. По итогам 2025 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 830 324,9 тыс. рублей или 105,3 процента к плановым назначениям. 
В части выявления и пресечения нарушений в сфере бюджетного законодательства – проведение 20 контрольных мероприятий, в том числе 19 плановых проверок, 1 внеплановая проверка. 
Объем проверенных средств при осуществлении вышеназванных контрольных мероприятий составил 227 553,2 тыс. рублей.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 232 506,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
местный бюджет - 30 874,6 тыс. рублей; 
областной бюджет - 200 804,0 тыс. рублей; 
бюджеты городских, сельских поселений – 828,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 232 506,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 232 506,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
местный бюджет - 30 874,6 тыс. рублей; 
областной бюджет - 200 804,0 тыс. рублей; 
бюджеты городских, сельских поселений – 828,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 232 388,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  
местный бюджет - 30 756,9 тыс. рублей; 
областной бюджет - 200 804,0 тыс. рублей; 
бюджеты городских, сельских поселений – 828,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 117,7 тыс. рублей, за счет экономии, сложившейся по заработной плате, в связи с больничными листами, и по результатам проведения конкурсных процедур.  
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района к уровню предыдущего года» - плановое значение – 105,4, фактическое значение – 111,0.
Показатель 2. «Отношение дефицита бюджета Белокалитвинского района к общему годовому объему доходов бюджета бюджета Белокалитвинского района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году» плановое значение – 10 процентов, фактическое значение – 0,8 процента.
Показатель 3. «Отношение объема муниципального долга Белокалитвинского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не более 50% от общего годового объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Белокалитвинского района» плановое значение – 50 процентов, фактическое значение - 0 процентов.
Показатель 4. «Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 105,3 процента.
Показатель 5. «Доля организаций - участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов. 
Показатель 6. «Объем налоговых доходов бюджета Белокалитвинского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; транспортного налога, административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения, разовых поступлений)» плановое значение – 706 442,8 тыс. рублей, фактическое значение – 749 117,9 тыс. рублей.
Показатель 7. «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Белокалитвинского района» плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 99 процентов.
Показатель 8. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Белокалитвинского района» плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.
Показатель 9. «Предельное соотношение ежегодного прироста долговых обязательств по рыночным заимствованиям к плановому объему прироста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета» плановое значение – 50 процентов, фактическое значение – 0 процентов.
Показатель 10. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» плановое значение – 2 процента, фактическое значение – 0 процентов.
Показатель 11. «Количество поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством» плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов. 
Показатель 12. «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных муниципальных образований Белокалитвинского района» плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов. 
Показатель 13. «Предоставление дотаций бюджетам городских, сельских поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» плановое значение – 205 804,0 тыс. рублей, фактическое значение -  205 804,0 тыс. рублей.
Показатель 14. «Выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека: плановое значение: городские поселения– 4 518,0 рублей, сельские поселения – 5 599,3 тыс. рублей, фактическое значение: городские поселения– 4 518,0 рублей, сельские поселения – 5 599,3 тыс. рублей. 
Показатель 15. «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.
Реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.03.2026 № 429.

Муниципальная программа «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства»

В целях создания условий для устойчивого территориального планирования и развития жилищного строительства в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 27.12.2018 №2281 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» 
(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты.
	Разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования, внесены изменения в генеральный план муниципального образования «Литвиновское сельское поселение» и в правила землепользования и застройки Литвиновского сельского поселения, разработан   и   утвержден  проект  планировки  и  межевания  территории  в  х. Нижнепопов с целью дальнейшего формирования земельных участков для предоставления многодетным семьям.
	Достижению результатов в 2025 году способствовала
 реализация ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 
 	В рамках комплекса процессных мероприятий «Территориальное планирование» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 4 контрольных точек.
          Мероприятие (результат) 1.1. «Разработаны проекты местных нормативов градостроительного проектирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки. Обеспечены перспективные земельные участки документами планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства» выполнено.
	Разработаны проекты местных нормативов градостроительного проектирования Белокалитвинского района и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района. Разработаны проекты внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Литвиновское сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области и правила землепользования и застройки Литвиновского сельского поселения. Разработан проект планировки и межевания территории в х. Нижнепопов Белокалитвинского района с целью формирования земельных участков для предоставления многодетным семьям.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Проведены комплексные кадастровые работы» не выполнено. В ст. 42.2 Федерального закона №221-ФЗ внесены изменения, в связи с чем комплексные кадастровые работы на территории Белокалитвинского района в 2025 году, а также их финансирование не были предусмотрены.  
	По комплексу процессных мероприятий «Территориальное планирование» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 2, не достигнуто – 2, в том числе: 
	контрольная точка 1.2.1. «Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ» - финансирование на проведение комплексных кадастровых работ не предусмотрено;
	контрольная точка 1.2.2. «Внесены сведения об объектах недвижимости в ЕГРН» - финансирование на проведение комплексных кадастровых работ не предусмотрено.
	В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие территорий для жилищного строительства» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 1 контрольной точки.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе для индивидуального жилищного строительства» выполнено.
	По комплексу процессных мероприятий «Развитие территорий для жилищного строительства» предусмотрено выполнение 1 контрольной точки, достигнутой в установленные сроки.
	В 2025 году на ход реализации муниципальной программы
оказывали влияние следующие факторы:
	- внесение изменений в ст. 42.2 Федерального закона №221-ФЗ, в связи с чем комплексные кадастровые работы выполняются публично-правовой компанией за счет средств федерального бюджета. На территории Белокалитвинского района в 2025 году выполнение комплексных кадастровых работ, а также их финансирование не были предусмотрены. 
	Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 1600,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
	местный бюджет – 1600,0 тыс. рублей.
	План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 №186 «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 1600,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1600,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
	местный бюджет – 1600,0 тыс. рублей.
	Исполнение  расходов  по  муниципальной  программе  составило 1598,99 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
	местный бюджет – 1598,99 тыс. рублей.
	Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил 1,01 тыс. рублей, в том числе 1,01 тыс. рублей –  экономия по факту выполнения работ.
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 2 из которых 
фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю 
фактическое значение превышает плановое, по 1 показателю 
плановое значение не достигнуто.
	Показатель 1 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства»: плановое значение – 5,1 га, фактическое значение – 5,1 га.
	Показатель 1.1 «Количество кадастровых кварталов, в границах которых проведены комплексны кадастровые работы»: плановое значение - 2, 
фактическое значение – 0, показатель не достигнут, т.к. в ст. 42.2 Федерального закона №221-ФЗ внесены изменения. Комплексные кадастровые работы выполняются публично-правовой компанией за счет средств федерального бюджета, в 2025 году финансирование комплексных кадастровых работ на территории Белокалитвинского района не предусмотрено.
	Показатель 1.2 «Обеспечение перспективных территорий Белокалитвинского района актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования»: плановое значение – 73,7 %, фактическое значение – 100 %.
	Показатель 1.3 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья»: плановое значение - 8, фактическое значение – 8.
Реализация муниципальной программы признается недостаточно эффективной с категорией «степень эффективности реализации ниже среднего уровня».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.03.2026 № 481.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»

В целях создания условий для: сохранения доли сельского населения в общей численности населения Ростовской области, увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам, повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района № 2021 от 09.12.2019 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
Разработана проектная документация на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. 
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация двух мероприятий и двух контрольных точек.
Мероприятие (результат) «Разработана проектная документации на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» выполнено: составлен сводный сметный расчет в стоимости ПСД с прохождением государственной экспертизы для разработки проектной документации под компактную жилищную застройку для многодетных семей в п. Сосны Нижнепоповского сельского поселения.
Мероприятие (результат) «Разработана проектная документации на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под жилищное строительство» выполнено: разработана схема газоснабжения для х. Нижнепопов Нижнепоповского сельского поселения.
По комплексу процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, из них достигнуто ранее установленных сроков – 0, в установленные сроки – 2, с нарушением срока – 0, не достигнуто – 0.
Контрольная точка «Составлен сводный сметный расчет в стоимости ПСД с прохождением государственной экспертизы» достигнута. 
Контрольная точка «Разработаны схемы расположения объектов газоснабжения» достигнута.
В рамках муниципального проекта «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» в 2025 году реализация мероприятий не предусмотрена.
В рамках муниципального проекта «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» в 2025 году реализация мероприятий не предусмотрена.
В 2025 году не установлено факторов, отрицательно влияющих на достижение плановых значений по отдельным показателям и выполнение мероприятий (результатов) муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной  программы на 2025 год составил 420 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 420 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 100 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 100 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 100 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 420 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 420 тыс. рублей.
Неосвоенные бюджетные ассигнования отсутствуют.
Муниципальной  программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: три показателя, по одному из которых фактическое значение выше планового, по двум показателям не достигнуто плановое значение.
Показатель «Доля сельского населения в общей численности населения» – плановое значение – 47,8 процента, фактическое значение – 47,4 процента (фактическое снижение доли сельского населения в общей численности населения Ростовской области).
Показатель «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств» – плановое значение – 75,33 процента, фактическое значение – 70,0 процентов (обусловлено в том числе увеличением заработной платы на предприятиях отрасли сельского хозяйства).
Показатель «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» – плановое значение – 75,0 процентов, фактическое значение – 81,3 процента (фактическое увеличение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах).
Реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2025 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.03.2026 № 482.



Заместитель главы Администрации района                                       С.А. Севостьянов                                                                                                                    








 



                          	

 

