ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» за отчетный период 9 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Территориальное планирование Белокалитвинского района» | Главный архитектор Администрации Белокалитвинского района Каюкова Л.В. |  | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | Главный архитектор Администрации Белокалитвинского района Каюкова Л.В. | Вовлечение в оборот земельных участков, обеспечивающее реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. На выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Белокалитвинского района Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Главный архитектор Администрации Белокалитвинского района Каюкова Л.В. | Выполнение работ по подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Белокалитвинского района Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | Главный архитектор Администрации Белокалитвинского района Каюкова Л.В. | Сформированные территории, в том числе для жилищного строительства | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Главный архитектор Администрации Белокалитвинского района Каюкова Л.В. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.