ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» за отчетный период 6 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа жителей Белокалитвинского района, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий, достижение спортсменами высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях и конкурентоспособности спорта Белокалитвинского района | X | X | 21854,0 | 21854,0 | 9532,4 | 12321,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа жителей Белокалитвинского района, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий, достижение спортсменами высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях и конкурентоспособности спорта Белокалитвинского района | 01.01.2024 | до 31.12.2024 | 3253,7 | 3253,7 | 1630,4 | 1623,3 План на 2 полугодие |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Проведение мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа жителей Белокалитвинского района, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий, достижение спортсменами высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях и конкурентоспособности спорта Белокалитвинского района | 01.01.2024 | до 31.12.2024 | 517,0 | 517,0 | 101,9 | 415,1 План на 2 полугодие |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Реализация инициативных проектов | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | реализация инициативных проектов | 01.12. 2024 | до 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в спортивных организациях дополнительного образования | Начальник отдела образования Кащеева И.А. | выполнения муниципальных заданий в спортивных организациях дополнительного образования | 01.01. 2024 | до 31.12.2024 | 16981,4 | 16981,4 | 7349,2 | 9632,2 План на 2 полугодие |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Финансовое обеспечение спортивных организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели, в том числе: - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; - на приобретение основных средств; - на проведение текущего ремонта зданий | Начальник отдела образования Кащеева И.А. | обеспечение спортивных организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели, в том числе: - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; - на приобретение основных средств; - на проведение текущего ремонта зданий | 01.01. 2024 | до 31.12.2024 | 358,4 | 358,4 | 118,3 | 240,1 План на 2 полугодие |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 Доведение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 | Начальник отдела образования Кащеева И.А. | доведение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 | 01.01. 2024 | до 31.12.2024 | 743,5 | 743,5 | 332,6 | 410,9 План на 2 полугодие |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | Создание необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики в Белокалитвинском районе | Х | Х | 431,1 | 431,1 | 177,6 | 253,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение реализации мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профес-сиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | Увеличение численности молодых людей, получивших государственную поддержку, направленную на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей | 01.01. 2024 | до 31.12.2024 | 326,1 | 326,1 | 81,8 | 244,3 План на 2 полугоде |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | Выявление, вовлечение и продвижение инициативной и талантливой молодежи | 01.01. 2024 | до 31.12.2024 | 105,0 | 105,0 | 95,8 | 9,2 Заключен контракт № 2024..150570 от 08.02.2024 г. на обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях |
| 3 | Подпрограмма 3 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. |  | Х | Х | 125,4 | 125,4 | 75,4 | 50,0 |
| 3.1 | Обеспечение реализации мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | 01.01. 2024 | до 31.12.2024 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 0 |
| 3.2 | Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | 01.01. 2024 | до 31.12.2024 | 50,0 | 50,0 | 0 | 50,0 Заключен контракт № 2024.150572 от 08.02.2024 г. на обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях. Мероприятия пройдут во 2 полугодии. |
| 4 | Подпрограмма 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | Развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказание методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе | Х | Х | 176,2 | 176,2 | 46,6 | 129,6 |
| 4.1 | Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | предоставление гражданам Ростовской области возможности участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ | 01.01.2023 | до 31.12.2023 | 101,2 | 101,2 | 31,2 | 70,0 |
| 4.2 | Приобретение ветровок, толстовок и жилеток для Белокалитвинского волонтерского центра | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | Приобретение жилеток для Белокалитвинского волонтерского центра | 01.01. 2024 | до 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 4.3. Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих (волонтерских) мероприятиях | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | увеличение численности молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность | 01.01. 2024 | до 31.12.2024 | 75,0 | 75,0 | 15,4 | 59,6 Заключен контракт № 2024..150557 от 08.02.2024 г.на обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих мероприятиях. Мероприятия пройдут во 2 полугодии |
| 5 | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных сообществ | Х | Х | 577,6 | 577,6 | 577,6 | 0 |
| 5.1 | Создание, функционирование и развитие молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого, патриотического центров | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы молодежной политики, проводимые на территории Белокалитвинского района | 01.01. 2024 | до 31.12.2024 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 0 |
| 5.2 | Изготовление дизайн-проекта с визуализацией Молодежного многофункционального центра (Реконструкция здания Молодежного многофункционального центра, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 34-а | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. | дизайн-проект с визуализацией Молодежного многофункционального центра | 01.01. 2024 | до 31.12.2024 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Черкесова Л.Ф. |  | 01.01. 2024 | до 31.12.2024 | 23164,3 | 23164,3 | 10409,6 | 12754,7 |