ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»

за отчетный период 6 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Комитет по управлению Администрации Белокалитвинского района (далее- Комитет) | X | X | X | 2746,3 | 2746,3 | 1316,0 |  |
| 2 | ОМ 1.1 «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества | Комитет (главный специалист по учету имущества - Иванова Н.В.) | Эффективное использование муниципального имущества с целью передачи его в оперативное управление, хозяйственное ведение, в аренду | 2024 | 31.12.2024 | 268,6 | 268,6 | 159,7 | 108,9 не наступил срок реализации основного мероприятия |
| 3 | ОМ 1.2. «Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны» | Комитет (главный специалист –Мешкова Н.Н.) | Эффективное использование муниципального имущества с целью его эксплуатации | 2024 | 31.12.2024 | 147,2 | 147,2 | 90,0 | 57,2 не наступил срок реализации основного мероприятия |
| 4 | ОМ 1.3. «Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами» | Комитет (главный специалист –Мешкова Н.Н.) | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под МКД, признанными аварийными | 2024 | 31.12.2024 | 100,4 | 100,4 | 11,6 | 88,8 не наступил срок реализации основного мероприятия |
| 5 | ОМ 1.4. «Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей» | Комитет (главный специалист –Мешкова Н.Н.) | Обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства | 2024 | 31.12.2024 | 61,6 | 61,6 | 36,2 | 25,4 не наступил срок реализации основного мероприятия |
| 6 | ОМ 1.5. Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот | Комитет (главный специалист –Мешкова Н.Н.) | Вовлечение в оборот свободных земельных участков, увеличение доходов района | 2024 | 31.12.2024 | 45,7 | 45,7 | 0,0 | 45,7 не наступил срок реализации основного мероприятия |
| 7 | ОМ 1.6. Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками | Комитет ( ведущий специалист по приватизации имущества и земельных участков -Агуреева Н.В., главный специалист –Мешкова Н.Н., главный бухгалтер) | Эффективное использование муниципального имущества и земельных участков с целью передачи в аренду и проведения аукционов | 2024 | 31.12.2024 | 352,5 | 352,5 | 291,0 | 61,5 не наступил срок реализации основного мероприятия |
| 8 | ОМ 1.7. Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах | Комитет (ведущий специалист по приватизации имущества и земельных участков -Агуреева Н.В., главный специалист –Мешкова Н.Н.) | Информирование населения, открытость и прозрачность сделок с муниципальным имуществом и земельными участками | 2024 | 31.12.2024 | 77,6 | 77,6 | 25,6 | 52,0 не наступил срок реализации основного мероприятия |
| 9 | ОМ 1.8. Содержание имущества муниципальной казны | Комитет (главный бухгалтер) | Эффективное управление имуществом казны, обеспечение его сохранности | 2024 | 31.12.2024 | 732,7 | 732,7 | 201,9 | 530,8 не наступил срок реализации основного мероприятия |
| 10 | ОМ 1.9.Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ | Комитет (главный бухгалтер) | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | 2024 | 31.12.2024 | 960,0 | 960,0 | 499,9 | 460,1 не наступил срок реализации основного мероприятия |
| 11 | Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» | Комитет | X | 2024 | 31.12.2024 | 14058,5 | 14058,5 | 6180,5 |  |
| 12 | ОМ 2.1. «Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | Комитет (главный бухгалтер) | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Комитета в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 2024 | 31.12.2024 | 13810,9 | 13810,9 | 6055,9 | 7755,0 не наступил срок реализации основного мероприятия |
| 13 | ОМ 2.2. Коммунальные услуги | Комитет (главный бухгалтер) | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | 2024 | 31.12.2024 | 174,7 | 174,7 | 88,2 | 86,5 не наступил срок реализации основного мероприятия |
| 14 | ОМ 2.3. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | Комитет (главный бухгалтер) | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | 2024 | 31.12.2024 | 72,9 | 72,9 | 36,4 | 36,5 не наступил срок реализации основного мероприятия |
| 15 | Итого по муниципальной программе | Комитет | X | X | X | 16804,8 | 16804,8 | 7496,5 |  |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.