ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница» (далее - МБУЗ БР «ЦРБ») Морозов Д.Д., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А., Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г.Белая Калитва «Стоматологическая поликлиника» (далее - МБУЗ г. Белая Калитва «СП») Толкунов А.С. | X | X | X | 62306,7 | 62306,7 | 44 181,0 | 18125,7 (сроки исполнения по контрактам определены в 4 квартале) |
| 1.1 | Основное мероприятие Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А. |  |  | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.2 | Основное мероприятие Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению КурленкоА.А. |  |  | 31.12.2022 | 2096,7 | 2096,7 | 2 095,4 | 1,3 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.3. | Основное мероприятие # Предупреждение распространения в Белокалитвинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А. |  |  | 31.12.2022 | 40,6 | 40,6 | 15,4 | 25,2 |
| 1.3. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 1.4. | Основное мероприятие Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А. Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Толкунов А.С. |  |  | 31.12.2022 | 22000,00 | 22000,00 | 15 835,3 | 6164,7 |
| 1.4 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.5. | Основное мероприятие #### Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А. |  |  | 31.12.2022 | 40,6 | 40,6 | 26,2 | 14,4 |
| 1.5 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.6. | Основное мероприятие. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А. |  |  | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 1.6 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 1.7. | Основное мероприятие. Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А. |  |  | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 1.7 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.8 | Основное мероприятие. Расходы на реализацию мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района |  |  |  | 31.12.2022 | 5819,9 | 5819,9 | 4 443,2 | (оплата труда участковой службе осуществлялась за фактически отработанное время) |
| 1.8 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.9 | Основное мероприятие. Расходы на модернизацию первичного звена учреждений здравоохранения Белокалитвинского района |  |  |  | 31.12.2022 | 32308,9 | 32308,9 | 21 765,5 | 10543,4 |
| 1.9 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д. |  |  |  | 253841,3 | 253841,3 | 70 137,4 | 183703,9 (сроки исполнения по контрактам определены в 3 или 4 кварталах) |
| 2.1 | Основное мероприятие # Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д. |  |  | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.2. | Основное мероприятие # Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д. |  |  | 31.12.2022 | 23417,0 | 23417,0 | 16 524,4 |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.3. | Основное мероприятие Оптимизация принципов профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д. |  |  | 31.12.2022 | 72,6 | 72,6 | 72,1 |  |
| 2.3. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.4. | Основное мероприятие Обезвреживание и утилизация медицинских опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д. |  |  | 31.12.2022 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |  |
| 2.4. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.5 | Основное мероприятие Обеспечение жителей Белокалитвинского района гемодиализной помощью | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д. |  |  | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.6 | Основное мероприятие Расходы на оснащение(переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией |  |  |  | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 2.6 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.7 | Основное мероприятие Расходы на реализацию мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территрории Белокалитвинского района |  |  |  | 31.12.2022 | 349,1 | 349,1 | 349,0 |  |
| 2.7 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Основное мероприятие Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |  |  |  | 31.12.2022 | 200 000,0 | 200 000,0 | 48 377,9 | 151622,1 (Освоение федеральных средств планируется на IV квартал) |
| 2.8 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.9 | Основное мероприятие. Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д. |  |  | 31.12.2022 | 29 930,0 | 29 930,0 | 4 741,4 | 25188,6 (Освоение федеральных средств планируется на IV квартал) |
| 2.9 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 Охрана здоровья матери и ребенка | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А. |  |  |  | 72,6 | 72,6 | 72,6 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие Оснащение муниципальных учреждений родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием для выхаживания и реабилитации новорожденных детей | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А. |  |  | 31.12.2022 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |  |
| 3.1. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 Развитие медицинской реабилитации | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А. |  |  |  | 139,7 | 139,7 | 95,9 | (оплата расходов осуществляется за фактически проведенные койко-дни) |
| 4.1. | Основное мероприятие Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А. |  |  | 31.12.2022 | 139,7 | 139,7 | 95,9 |  |
| 4.1. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 5. | Подпрограмма 5 Оказание паллиативной помощи | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д. |  |  |  | 30887,3 | 30887,3 | 23 172,2 | 15358,3 (оплата расходов осуществляется ежемесячно согласно табелей учета рабочего времени и заключенных контрактов) |
| 5.1. | Основное мероприятие Оказание паллиативной помощи взрослым | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д. |  |  | 31.12.2022 | 30887,3 | 30887,3 | 23 172,2 |  |
| 5.1. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6. | Подпрограмма 6 Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Толкунов А.С. |  |  |  | 12519,9 | 12519,9 | 5 168,4 |  |
| 6.1. | Основное мероприятие Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Толкунов А.С. |  |  | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оплата осуществляется согласно предъявленных документов |
| 6.1. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.2. | Основное мероприятие #### Социальная поддержка медицинских работников | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Толкунов А.С. |  |  | 31.12.2022 | 1559,0 | 1559,0 | 1 064,9 | Оплата осуществляется согласно предъявленных документов |
| 6.2. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.3 | Основное мероприятие Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и доп. нагрузку мед. работникам, оказывающим мед. помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Прав-ва РФ | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д. |  |  | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 6.3 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.4 | Основное мероприятие Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работу мед. и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании мед. помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Прав-ва РФ | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д. |  |  | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 6.4 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.5 | Основное мероприятие Расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска мед. и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д. |  |  | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 6.5 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.6 | Основное мероприятие Расходы на осуществление дополнительные выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д. |  |  | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 6.6 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.7 | Основное мероприятие Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д. |  |  | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 6.7 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.8 | Основное мероприятие Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию в рамках подпрограммы "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" муниципальной программыБелокалитвинского района "Развитие здравоохранения" | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д. |  |  | 31.12.2022 | 9686,9 | 9686,9 | 4 103,5 | 5583,4 (оплата труда медицинских работников осуществляется за фактически отработанное время) |
| 6.8 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.9 | Основное мероприятие. Расходы на финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам м подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях(на дому) | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д. |  |  | 31.12.2022 | 1274,0 | 1274,0 | 0,0 | (оплата труда медицинских работников осуществляется за фактически отработанное время) |
| 6.9 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Морозов Д.Д., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Толкунов А.С. |  |  |  | 359767,5 | 359767,5 | 142827,4 | 216940,1 |