ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» за отчетный период 9 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | - | X | X | 20460,1 | 20460,1 | 12380,4 | 8079,7 денежные средства будут освоены до конца 2023 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Белокалитвинского района, сохранение этнической идентич- ности казачьего населения Белокалитвинского района; расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20460,1 | 20460,1 | 12380,4 | 8079,7 денежные средства будут освоены до конца 2023 |
|  | Мероприятие 1.1.1. Содержание казачьей дружины ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» | Главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского района Левченко С.М. | 100% оплата труда членов казачьей дружины | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20460,1 | 20460,1 | 12380,4 | 8079,7 денежные средства будут освоены до конца 2023 |
|  | Контрольное событие: Оценка реализации полноты выполнения подпрограммы | Главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского района Левченко С.М. | Отчет о реализации программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» | X | Январь 2024 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Организация и проведение культурно массовых праздников, спортивных мероприятий, несущих в себе традиционные казачьи ценности. Информирование населения о деятельности ЮКО «УБКЮ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4121,0 | 4041,0 | 3755,0 (в т.ч. 45,0 внебюджет) | 366,0 (в т.ч. 35,0 внебюджет) Освоение средств запланировано до конца 2023 года |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по возрождению культуры казачества | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Организация и проведение культурно массовых праздников в целях интеграции в широкие массы населения культуры казачества | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4121,0 | 4041,0 | 3755,0 (в т.ч. 45,0 внебюджет) | 366,0 (в т.ч. 35,0 внебюджет) Освоение средств запланировано до конца 2023 года |
|  | Мероприятие 2.1.1 Проведение культурно-массовых мероприятий | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | - | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4121,0 | 4041,0 | 3755,0 (в т.ч. 45,0 внебюджет) | 366,0 (в т.ч. 35,0 внебюджет) Освоение средств запланировано до конца 2023 года |
|  | Мероприятие 2.1.1.1 Военно-полевой лагерь «Казачья застава» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Проведение мероприятия, награждение победителей | Август | Август | 30,0 | 0,0 | 0 | 30,0 (внебюджет) Мероприятие отменено в целях безопасности граждан |
|  | Мероприятие 2.1.1.2 Конкурс казачьих династий «Казачьему роду нет переводу» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Проведение мероприятия, награждение победителей | Ноябрь | Ноябрь | 10,0 | 5,0 | 0 | 10,0 (в т.ч. 5,0 внебюджет) Освоение средств запланировано в ноябре 2023 года |
|  | Мероприятие 2.1.1.3 Конкурс «Хвала тебе казачка» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Проведение мероприятия, награждение победителей | Декабрь | Декабрь | 12,0 | 12,0 | 0 | 12,0 Освоение средств запланировано в декабре 2023 года |
|  | Мероприятие 2.1.1.4 Военно-полевые сборы | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Организация и проведение мероприятия | Май | Май | 3701,0 | 3666,0 | 3519,6 (в т.ч. 35,0 внебюджет) | 181,4 экономия |
|  | Мероприятие 2.1.1.5 Конно-спортивные соревнования | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Проведение мероприятия, награждение победителей | Май, сентябрь | Май, сентябрь | 70,0 | 60,0 | 10,0 (внебюджет) | 60,0 Мероприятие, запланированное на май – отменено в целях безопасности граждан. Мероприятие, запланированное в сентябре 2023 года – проведено (30,0 тыс. экономия) (подготовлены письма о снятии лимитов 60,0) |
|  | Мероприятие 2.1.1.6 Мероприятия по содержанию конной базы (коммунальные платежи | Главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского района Левченко С. М. | Оплата коммунальных платежей платежей | Январь | Декабрь | 0 | 0 | 0 | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.6 Оценка реализации полноты выполнения программного мероприятия | Главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского района Левченко С. М. | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | X | Декабрь | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.1.1.7 Информационное обеспечение деятельности ЮКО «УБКЮ» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Верстка газеты «Майдан» | Январь | Декабрь | 290,0 | 290,0 | 217,4 | 72,6 Освоение средств запланировано до конца 2023 года |
|  | Мероприятие 2.1.1.7.1 Выпуск газеты «Майдан» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Верстка газеты «Майдан» | Январь | Декабрь | 290,0 | 290,0 | 217,4 | 72,6 Освоение средств запланировано до конца 2023 года |
|  | Контрольное событие 2.1.1.7.1 Оценка реализации полноты выполнения мероприятий по выпуску газеты «Майдан» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Отчет о количестве выпущенной печатной продукции и ее содержании | X | Декабрь | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.1.1.7.2 Приобретение и ремонт зеркальной фотокамеры | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Ремонт зеркальной фотокамеры (при необходимости) | X | X | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.1.1.8 Троицкие гуляния | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Проведение мероприятия, награждение победителей | Июнь | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.1.1.9 Районная викторина «Знатоки родного края | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Проведение мероприятия, награждение победителей | Октябрь | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.1.1.10 Конкурс «Юный Атаман» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Проведение мероприятия, награждение победителей | Февраль | Февраль | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Освоены в полном объеме |
|  | Мероприятие 2.1.1.11 Конкурс «Юная казачка» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Проведение мероприятия, награждение победителей | Апрель | Апрель | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Освоены в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.1.1. Оценка реализации полноты выполнения программного мероприятия | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | X | Декабрь | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.1.2 Перевозка участников муниципальных и региональных культурно-массовых мероприятий | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Увеличение числа участников муниципальных и региональных культурно-массовых мероприятий | Январь | Декабрь | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.2. Оценка реализации полноты выполнения программного мероприятия | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | X | Декабрь | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.1.3 Конкурсы среди поселений | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Проведение мероприятия, награждение победителей | Июнь, ноябрь | Июнь, ноябрь | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.3. Оценка реализации полноты выполнения программного мероприятия | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств |  | Декабрь | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.1.3.1 Конкурс среди поселений в рамках фестиваля «Троцкие гуляния» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | Июнь | Июнь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.1.3.2 Конкурс среди поселений в рамках фестиваля Матушка Казанская» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | Ноябрь | Ноябрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.3 Оценка реализации полноты выполнения программного мероприятия | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | X | Декабрь | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | более широкий охват детей и подростков программой изучения культурных традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края | Январь | Декабрь | 55,0 | 35,0 | 36,6 (в т.ч. 20,0 внебюджет) | 18,4 Освоение средств запланировано до конца 2023 года |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными учреждениями со статусом «казачье» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | повышение качества предоставляемых образовательных услуг в казачьих образовательных учреждения | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.1.1 Семинар казачьих образовательных учреждений | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | - | Октябрь | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное Мероприятие 3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего образования | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | удовлетворение инди-видуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, нравственном и физи-ческом совершенство-вании формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Январь | Декабрь | 55,0 | 35,0 | 36,6 (в т.ч. 20,0 внебюджет) | 18,4 Освоение средств запланировано до конца 2023 года |
|  | Мероприятие 3.2.1 Прием в казачата | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Проведение мероприятия, награждение победителей | Октябрь | Октябрь | 5,0 | 0,0 | 5,0 (внебюджет) | Освоены в полном объеме (внебюджет) |
|  | Мероприятие 3.2.2 Конкурс «Лучшая казачья школа» Белокалитвинского района | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Проведение мероприятия, награждение победителей | Январь - май | Январь - май | 20,0 | 15,0 | 9,6 (в.т.ч. 5,0 внебюджет) | 10,4 экономия |
|  | Мероприятие 3.2.3 Смотр строя и песни образовательных учреждений со статусом «казачье» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Проведение мероприятия, награждение победителей | Октябрь | Октябрь | 5,0 | 0 | 5,0 | Освоены в полном объеме (внебюджет) |
|  | Мероприятие 3.2.4 Районная спартакиада допризывной казачьей молодежи образовательных организаций со статусом «казачье» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Проведение мероприятия, награждение победителей | Февраль | Февраль | 5,0 | 0 | 5,0 | Освоены в полном объеме (внебюджет) |
|  | Мероприятие 3.2.5 Перевозка детей, обучающихся в образовательных учреждениях, имеющих статус «казачье» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | Перевозка детей, обучающихся в образовательных учреждениях, имеющих статус «казачье» на спортивные мероприятия, экскурсии | Январь | Декабрь | 20,0 | 20,0 | 12,0 | 8,0 Освоение оставшихсясредств запланировано до конца 2023 года |
|  | Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белокалитвинском районе» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. заместитель главы Администрации района Керенцева Е.Н. | привлечение СО НКО к оказанию социальных услуг; повышение уровня информированности населения о деятельности СО НКО; усиление взаимодействия между муниципальными органами и институтами гражданского общества по социально-экономическим вопросам | Январь | Декабрь | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 Освоение средств запланировано до конца 2023 года |
|  | Основное мероприятие 4.1. Оказание СО НКО Белокалитвинского района финансовой поддержки на конкурсной основе | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. заместитель главы Администрации района Керенцева Е.Н. | привлечение СО НКО к оказанию социальных услуг; повышение уровня информированности населения о деятельности СО НКО; | Январь | Декабрь | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 Освоение средств запланировано до конца 2023 года |
|  | Мероприятие 4.1.1 Проведение конкурса «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций Белокалитвинского района» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. заместитель главы Администрации района Керенцева Е.Н. | Определение победителей конкурса | Ноябрь - декабрь | Ноябрь - декабрь | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 Освоение средств запланировано до конца 2023 года |
|  | Контрольное событие 4.1. Оказание финансовой поддержки СО НКО | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. заместитель главы Администрации района Керенцева Е.Н. | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | X | Январь 2024 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 5 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Белокалитвинском районе» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | рост уровня общероссийской гражданской идентичности; снижение уровня конфликтогенности межэтнических отношений | Январь | Декабрь | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 Освоение средств запланировано до конца 2023 года |
|  | Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | Январь | Декабрь | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 Освоение средств запланировано до конца 2023 года |
|  | Мероприятие 5.1.1. Организация и проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Государственного флага Российской Федерации | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | Август | Август | Х | Х | Х | Х |
|  | Организация и проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню славянской письменности и культуры | Заместитель Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | Май | Май | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 5.1.2. Организация и проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню русского языка | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | Июнь | Июнь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 5.1.3. Организация и проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | Ноябрь | Ноябрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 5.1.3.1. Конкурс среди поселений в рамках фестиваля Матушка Казанская» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | Ноябрь | Ноябрь | 50,0 | 50,0 | 0 | 50,0 Освоение средств запланировано в ноябре 2023 года |
|  | Основное мероприятие 5.2 Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Белокалитвинского района. | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | гармонизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 5.2.1. Конкурс среди поселений в рамках фестиваля «Троцкие гуляния» | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | гармонизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | Июнь | Июнь | 50,0 | 50,0 | 0 | 50,0 Мероприятие отменено в целях безопасности граждан |
|  | Основное мероприятие 5.3. Проведение мероприятий по методическому, научному, информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 5.3.1. Организация и проведение заседаний консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Администрации Белокалитвинского района | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 5.3.2. Освещение в периодических печатных изданиях и средствах массовой информации мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 5.3.3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в реализации проектов по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 5.3.4 Организация и проведение совещаний, круглых столов, по актуальным вопросам реализации государственной миграционной политики, укрепления межнациональных (межэтнических) и этно-конфессиональных отношений и профилактики экстремизма с участием представителей институтов гражданского общества | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 5.3.5. Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, участвующих в реализации государственной национальной политики | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 5.3.6. Обеспечение мониторинга и анализа происходящих на территории Белокалитвинского района миграционных процессов и их влияния на социально-экономические, демографические, культурные, этно-конфессиональные и иные аспекты жизни муниципального образования | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 5.3.7. Проведение социологических исследований (целевых опросов общественного мнения), определяющих состояние межнациональных и межрелигиозных отношений, сбор и анализ оценок ситуации независимыми экспертами в сфере межнациональных отношений на конкретной территории | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 5.3.8. Обеспечение подключения к Государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в субъектах Российской Федерации муниципальных служащих, участвующих в реализации государственной национальной политики | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 5.3.9. Организация и проведение рабочих встреч с представителями духовенства по вопросам профилактики правонарушений и преступлений экстремистской направленности и обеспечения антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций | Заместитель главы Администрации района Мирская М.В. | повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Белокалитвинского района | X | X | X | 24836,1 | 24736,1 | 16172,0 (в т.ч. 65,0 внебюджет) | 8664,1 (в т.ч. 35,0 внебюджет) Освоение средств запланировано до конца 2023 года |
|  |  | соисполнитель 1 отсутствует | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | соисполнитель 2 отсутствует | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | участник 1 Администрация Белокалитвинского района | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | участник 2 Юртовое казачье общество «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | участник 3 Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | участник 4 Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | X | X | X | X | X | X | X |