ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан»    за отчетный период   _6  мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  | X | X | X | 511512,4 | 511512,4 | 303610,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объёме социальных обязательств государства перед населением | 2022 | 2022 | 9557,2 | 9557,2 | 5691,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объёме социальных обязательств государства перед населением | 2022 | 2022 | 31537,9 | 31537,9 | 17686,4 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объёме социальных обязательств государства перед населением | 2022 | 2022 | 89228,2 | 89228,2 | 49318,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объёме социальных обязательств государства перед населением | 2022 | 2022 | 1213,3 | 1213,3 | 529,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 2022 | 2022 | 1766,5 | 1766,5 | 955,3 |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объёме социальных обязательств государства перед населением | 2022 | 2022 | 169947,6 | 169947,6 | 122875,8 |  |
|  | Основное мероприятие 1.7 Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 2022 | 2022 | 95282,1 | 95282,1 | 37380,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.8 Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объёме социальных обязательств государства перед населением | 2022 | 2022 | 984,5 | 984,5 | 503,2 |  |
|  | Основное мероприятие 1.9 Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в неё подпрограмм | 2022 | 2022 | 41987,4 | 41987,4 | 18582,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.10 Обеспечение деятельности УСЗН Белокалитвинского района | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в неё подпрограмм | 2022 | 2022 | 887,9 | 887,9 | 470,2 |  |
|  | Основное мероприятие 1.11 Приобретение компьютерной техники | УСЗН Белокалитвинского района местный бюджет | Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в неё подпрограмм | 2022 | 2022 | 421,5 | 421,5 | 421,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.12 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объёме социальных обязательств государства перед населением | 2022 | 2022 | 62765,2 | 62765,2 | 43674,8 |  |
|  | Основное мероприятие 1.13 Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 2022 | 2022 | 5933,1 | 5933,1 | 5520,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.14 Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объёме социальных обязательств государства перед населением | 2022 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие 1.15 Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в неё подпрограмм | 2022 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |  |  | 2022 | 2022 | 11,7 | 11,7 | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обучение работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района на курсах повышения квалификации | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. | Увеличение количества квалифицированных специалистов | 2022 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Проведение конкурса «Лучший социальный работник МБУ ЦСО Белокалитвинского района» | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. | Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов,сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания | 2022 | 2022 | 11,7 | 11,7 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  | 2022 | 2022 | 626693,8 | 626693,8 | 291182,3 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе: | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | 2022 | 2022 | 9260,2 | 9260,2 | 3942,8 |  |
|  | Организация питания на базе общеобразовательных учреждений |  |  | 2022 | 2022 | 7590,3 | 7590,3 | 3942,8 |  |
|  | Оплата наценки на сырье и покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства в размере 22% и продовольственные товары не прошедшие холодной и тепловой обработки , в размере 5% для предприятий, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей при муниципальных бюджетных образовательных учреждениях |  |  | 202 | 2022 | 1669,9 | 1669,9 | 1587,2 |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, в том числе: | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Обеспечение отдыха и оздоровление детей | 2022 | 2022 | 31661,7 | 31661,7 | 9324,6 |  |
|  | Подвоз детей |  |  | 2022 | 2022 | 114,00 | 114,00 | 30,00 |  |
|  | Основное мероприятие 3.3 Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 2022 | 2022 | 9498,5 | 9498,5 | 3659,1 |  |
|  | Основное мероприятие 3.4 Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемост | 2022 | 2022 | 17125,00 | 17125,00 | 8548,5 |  |
|  | Основное мероприятие 3.5 Выплата ежемесячного пособия на ребенка | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 2022 | 2022 | 40824,6 | 40824,6 | 20539,1 |  |
|  | Основное мероприятие 3.6 Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 2022 | 2022 | 286,3 | 286,3 | 140,9 |  |
|  | Основное мероприятие 3.7 Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 2022 | 2022 | 60924,1 | 60924,1 | 30196,7 |  |
|  | Основное мероприятие 3.8 Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 2022 | 2022 | 13874,3 | 13874,3 | 2867,4 |  |
|  | Основное мероприятие 3.9 Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 2022 | 2022 | 10501,2 | 10501,2 | 2750,00 |  |
|  | Основное мероприятие 3.10 Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1,1.1,1.2,1.3 статьи 13 Областного Закона от 22.10.2004 г № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 2022 | 2022 | 30020,7 | 30020,7 | 15347,5 |  |
|  | Основное мероприятие 3.11 Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 2022 | 2022 | 90,00 | 90,00 | 30,00 |  |
|  | Основное мероприятие 3.12 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 2022 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие 3.13 выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 2022 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие 3.14 Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 2022 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие 3.15 Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 2022 | 2022 | 77874,3 | 77874,3 | 36388,7 |  |
|  | Основное мероприятие 3.16 Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 2022 | 2022 | 324752,9 | 324752,9 | 157447,00 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Старшее поколение» |  |  | 2022 | 2022 | 313547,9 | 313547,9 | 156790,6 |  |
|  | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 2022 | 2022 | 1702,7 | 1702,7 | 791,5 |  |
|  | Основное мероприятие 4.2 Осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов ( в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03 сентября 2014 года №222-ЗС « О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» из них: | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 2022 | 2022 | 311233,4 | 311233,4 | 155797,4 |  |
|  | Повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | 2022 | 2022 | 64590,9 | 64590,9 | 32295,00 |  |
|  | Основное мероприятие 4.3 Обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 2022 | 2022 | 611,8 | 611,8 | 201,7 |  |
|  | Основное мероприятие 4.4 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающие социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой конавирусной инфекцией. | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 2022 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1451614,3 | 1451614,3 | 751583,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.