Приложение
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» за отчетный период 9 мес. 2021 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 
<4>

	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реали-зации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1.

«Развитие физической культуры и спорта»
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском районе, привлечение населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского района высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга
	X
	X
	3389,5
	3389,5
	2246,5
	1143,0
Перенос и отмена мероприятий в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)

	1.1
	Основное мероприятие 1.1

Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском районе, привлечение населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского района высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга
	01.01.2021
	до 31.12.2021
	2922,5
	2922,5
	1935,3
	987,2
Перенос и отмена мероприятий в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)

	1.2
	Основное мероприятие 1.2

Проведение  мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском городском поселении, привлечение населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского городского поселения высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга
	01.01.2021
	до 31.12.2021
	467,0
	467,0
	311,2
	155,8
Перенос и отмена мероприятий в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)

	2
	Подпрограмма 2

«Развитие способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	Создание необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики в Белокалитвинском районе
	Х
	Х
	610,9
	610,9
	333,6
	277,3
Перенос и отмена мероприятий в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)

	2.1
	Основное мероприятие 2.1. Обеспе​чение реализации мероприя​тий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедли​вости, всеобщности и направленной на самоопределение, профес​сиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	Сохранение и приум​ножение нравствен​ных, твор​ческих и культур​ных дос​тижений молодежи, совершен​ствование системы поддержки та​лантливой молодежи. Популяризация и развитие КВН-движения в районе. Выявление, вовлечение и продвижение инициативной и талантливой молодежи. Поддержка позитивных инициатив молодежи. Развитие сети органов молодежного самоуправления в Белокалитвинском районе.
	01.01.2021
	до 31.12.2021
	328,0
	328,0
	287,5
	40,5
Перенос и отмена мероприятий в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)

	2.2
	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	Выявление, вовлечение и продвижение инициативной и талантливой молодежи
	01.01.2021
	до 31.12.2021
	282,9
	282,9
	46,1
	236,8
Перенос и отмена мероприятий в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)

	3
	Подпрограмма 3

«Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	
	Х
	Х
	145,3
	145,3
	105,2
	40,1
Перенос и отмена мероприятий в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)

	3.1
	Обеспече​ние реализации мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциаль​ного поведения в молодежной среде
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности 

и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
	01.01.2021
	до 31.12.2021
	90,0
	90,0
	87,9
	2,1
Экономия средств

	3.2
	Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	формирование у молодежи чув​ства патрио​тизма и граж​данской актив​ности, привитие гражданских ценностей; уве​личение чис​ленности моло​дых людей, принимающих участие в меро​приятиях по формиро​ванию российской идентичности и реализации ме​роприятий по профилактике асоциального поведения, эт​нического и ре​лигиозно-поли​тического экс​тремизма в мо​лодежной среде
	
	
	55,3
	55,3
	17,3
	38,0
Перенос и отмена мероприятий в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)

	4
	Подпрограмма 4

«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	
	Х
	Х
	107,8
	107,8
	
	

	4.1
	Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	предоставление гражданам Ро​с​товской обла​сти возможно​сти участия в доб​ровольче​ской (волонтер​ской) деятель​ности; повыше​ние эффектив​ности реализуе​мых доброволь​ческих (волон​терских) про​грамм

	01.01.2021
	до 31.12.2021
	107,8
	107,8
	0
	107,8
Перенос и отмена мероприятий в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)

	5.
	Подпрограмма 5 

«Развитие инфраструктуры молодежной политики»
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	
	Х
	Х
	Объемы финансирования уточняются
	-
	-
	-

	5.1
	Создание, функционирование и развитие многофункционального молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого, патриотического центров
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных 

и детских общественных объединений, молодежных сообществ
	01.01.2021
	до 31.12.2021
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по муниципальной 
программе
	Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района

Черкесова Л.Ф.
	
	
	2021
	4253,5
	4253,5
	2685,3
	1568,2




