Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ

Белокалитвинского района

по итогам 2024 года

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района по итогам 2024 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района по итогам 2024 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Белокалитвинского района отчетов о реализации муниципальных программ Белокалитвинского района в 2024 году.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 03.09.2018 №110 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского района», в 2024 году осуществлялась реализация 23 муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы Белокалитвинского района | Ответственный исполнитель | НПА, утверждающий программу |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2091 |
| 2. | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.04.2019 № 645 |
| 3. | «Развитие транспортной системы» | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2086 |
| 4. | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2084 |
| 5. | «Информационное общество» | отдел электронно-информационного обеспечения Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2088 |
| 6. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» | сектор реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2083 |
| 7. | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» | отдел жилищно- коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2093 |
| 8. | «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» | отдел жилищно- коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 06.12.2018 № 2085 |
| 9. | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2090 |
| 10. | «Социальная поддержка граждан» | управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018 № 2058 |
| 11. | «Доступная среда» | управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2089 |
| 12. | «Развитие здравоохранения» | сектор по социальным вопросам | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2207 |
| 13. | «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» | комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2087 |
| 14. | «Развитие образования» | отдел образования Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 № 2140 |
| 15. | «Развитие культуры и туризма» | отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 № 2139 |
| 16. | «Молодежная политика и социальная активность» | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2201 |
| 17. | «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» | сектор по взаимодействию с административными органами, казачеством и общественными объединениями | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2221 |
| 18. | «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | сектор по взаимодействию с административными органами, казачеством и общественными объединениями | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2245 |
| 19. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2092 |
| 20. | «Муниципальная политика» | общий отдел Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018 № 2039 |
| 21. | «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» | финансовое управление Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018 № 2057 |
| 22. | «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» | отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 2281 |
| 23. | «Комплексное развитие сельских территорий» | отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 № 2021 |

Вышеуказанные муниципальные программы Белокалитвинского района сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района, утвержденным постановлением Администрации Белокалитвинского района от 29.02.2018 № 279.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ из всех источников, в 2024 году (с учетом внесенных изменений) составил 5024030,3 тыс. рублей. Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2024 году освоено 4916726,3 тыс. рублей (97,9 процентов от запланированных средств).

Оценка эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района проведена на основании информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района.

таблица № 1 - Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Эо) | Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальных программ (Эис) | Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 0,88 | 1,0 | 0,94 |
|  | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 0,89 | 0,80 | 0,82 |
|  | «Развитие транспортной системы» | 0,89 | 1,09 | 0,96 |
|  | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 0,70 | 2,0 | 1,05 |
|  | «Информационное общество» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» | 1,0 | 1,14 | 1,03 |
|  | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» | 0,67 | 4,17 | 0,835 |
|  | «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» | - | - | - |
|  | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 1,0 | 1,06 | 1,0 |
|  | «Социальная поддержка граждан» | 0,6 | 1,0 | 0,8 |
|  | «Доступная среда» | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
|  | «Развитие здравоохранения» | 0,75 | 1,01 | 0,88 |
|  | «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
|  | «Развитие образования» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | «Развитие культуры и туризма» | 0,96 | 1,02 | 0,98 |
|  | «Молодежная политика и социальная активность» | 1,0 | 1,01 | 1,0 |
|  | «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | 0,94 | 1,124 | 0,99 |
|  | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 1,0 | 1,02 | 1,0 |
|  | «Муниципальная политика» | 1,0 | 1,02 | 1,0 |
|  | «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» | 1,0 | 1,01 | 1,0 |
|  | «Комплексное развитие сельских территорий» | 0,8 | 1,0 | 0,9 |

Муниципальная программа «Экономическое развитие и

инновационная экономика»

В целях обеспечения равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), для привлечения финансовых средств на оборотные и инвестиционные цели, облегчения доступа к имущественной поддержке, получения в комплексе консультационной, информационной и методической помощи, создания дополнительных рабочих мест, увеличения объемов производства, в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2091 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Увеличена среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) на 1,0 %.

Увеличена численность индивидуальных предпринимателей на 1,0 %.

Автономной некоммерческой организацией - Микрокредитной компанией по поддержке предпринимательства выдано 58 займов субъектам малого и среднего предпринимательства на 26705,0 тыс. рублей.

Проведена работа по обеспечению защиты прав потребителей, увеличена доля потребительских конфликтов, урегулированных в досудебном порядке.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация                             ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район», предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Белокалитвинского района» выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района» выполнено.

Для создания благоприятной для инвестиций административной среды и формирования экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций на территории Белокалитвинского района осуществлял свою деятельность Совет по инвестициям Белокалитвинского района (далее - Совет), работа которого направлена на рассмотрение вопросов и урегулирования разногласий, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории района.  В 2024 году состоялись 8 заседаний Совета, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:

- о принимаемых мерах по активизации инвестиционного процесса в Белокалитвинском районе;

-   об инвестиционных площадках Белокалитвинского района;

-  о ходе реализации инвестиционных проектов на территории района;

- о рассмотрении инвестиционных предложений и работе по привлечению инвесторов.

Информация об инвестиционной деятельности и инвестиционных площадках района освещена на официальном сайте Администрации Белокалитвинского район.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе», предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства» выполнено.

Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства» выполнено.

Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникации» выполнено.

Основное мероприятие 2.4. «Микрофинансирование субъектов предпринимательства» выполнено.

В части реализации подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего бизнеса в Белокалитвинском районе» в 2024 году проведена работа по следующим направлениям:

- организация проведения муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства;

- распространение информационных и презентационных материалов по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

В 2024 году численность индивидуальных предпринимателей увеличилась на 1,0 %, или на 29 человек по отношению к 2023 году, и составила 2176.

В рамках подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе», предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Укрепление системы защиты прав потребителей» выполнено.

Основное мероприятие 3.2. «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» выполнено.

Основное мероприятие 3.3. «Кадровое обеспечение защиты прав потребителей» выполнено.

В ходе реализации подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» выполнены следующие мероприятия:

- проведен конкурс на тему: «Защита прав потребителей. Справедливый и ответственный Искусственный интеллект для потребителей» среди учащихся общеобразовательных школ;

- разработаны и изготовлены информационные материалы по вопросам защиты прав потребителей;

- оказана консультационная помощь гражданам, связанной с вопросами защиты прав потребителей.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы и на выполнение целевых показателей оказывало увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства Белокалитвинского района.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 22050,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 50,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 22 000,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2023 № 133 «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 50,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 50,0 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета в объеме 50,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 26755,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 50,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 26705,0 тыс. рублей.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено выполнение 8 показателей: по 7 показателям фактические значения выполнены, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель 1. «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал» – плановое значение 106,6 %, фактическое значение – 121,0 %. Инвестиционные вложения увеличились в результате завершения значимого проекта ООО «ШУ «Садкинское» - строительство горных лав и приобретение специализированного горно-шахтного оборудования. Наибольшие инвестиции в 2024 году в основной капитал по крупным и средним организациям произвели:

ООО «ШУ «Садкинское» – 1467,9 млн. руб.;

АО «Алюминий Металлург Рус» – 1274,4 млн. руб.;

ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» – 288,6 млн. руб.

Показатель 2. «Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей)», тыс. человек – плановое значение 7,0, фактическое значение 10,0.

Показатель 3. «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей, от общего количества поступивших обращений» – плановое значение 99,0 %, фактическое значение 100 %.

Показатель 1.1. «Объем частных инвестиций в основной капитал» – плановое значение 2747,5 млн. руб., фактическое значение – 4910,1 млн. руб. Наибольшие инвестиции за 2024 год в основной капитал по крупным и средним организациям произвели предприятия обрабатывающей, добывающей и сельскохозяйственной отраслей.

Показатель 2.1. «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения» – плановое значение 32,6, фактическое значение 29,6.

Показатель 2.2. «Темп роста оборота малых и средних предприятий в Белокалитвинском районе» – плановое значение 108,5, фактическое значение 112,1.

Показатель 3.1. «Динамика количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты прав» – плановое значение 287, фактическое значение 287.

Показатель 3.2. «Динамика количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, Интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей» – плановое значение 22, фактическое значение 29.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 31.03.2025 № 580.

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В целях создания условий улучшения качества жизни населения Белокалитвинского района за счет перехода экономики бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 22.04.2019 № 645 (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлена информационная поддержка политики энергосбережения;

проведены мероприятия по приобретению и установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов;

проведены мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

реализован комплекс энергоресурсосберегающих мероприятий.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» предусмотрена реализация 4-х основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Информационная поддержка политики энергосбережения» выполнено. По итогам основного мероприятия специалисты Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района и МБУ СО Белокалитвинского района «ЦСО» приняли участие в обучении ответственных лиц в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

По основному мероприятию 1.2 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке» в 2024 году запланированы и освоены средства Комитетом по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района и МБУ СО Белокалитвинского района «ЦСО».

Основное мероприятие 1.3 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)» выполнено. По итогам реализации основного мероприятия модернизированы системы освещения с внедрением энергосберегающих технологий в Администрации Белокалитвинского района, в Комитете по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района, в образовательных учреждениях района, в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и МБУ СО Белокалитвинского района «ЦСО», что, в свою очередь, обеспечит экономию бюджетных средств, направленных на оплату электрической энергии, потребленной бюджетными учреждениями.

Основное мероприятие 1.4 «Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентиляционных систем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения» выполнено. Указанные мероприятия выполнены Администрацией Белокалитвинского района, УСЗН Администрации Белокалитвинского района, отделом культуры и МБУ СО Белокалитвинского района «ЦСО». Реализация энергосберегающих мероприятий позволила сократить в сопоставимых условиях расходы местного бюджета на оплату коммунальных услуг и уменьшить потери топливно-энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» средства на 2024 год не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие газотранспортной системы» средства на 2024 год не предусмотрены.

В 2024 году на реализацию муниципальной программы не оказывали влияние факторы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 428,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 184,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 244,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 20.12.2024 № 184 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25 декабря 2023 года № 133 «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 184,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составляет 417,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 173,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 244,0 тыс. рублей.

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 6 показателям фактические значения выполнены.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.03.2025 № 494.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района, повышение уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 года № 2086 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- созданы условия для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района, повышение уровня безопасности движения;

- обеспечены функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района;

- сокращены количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшено транспортное обслуживание населения;

- улучшено развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского района», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основного мероприятия являются создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основного мероприятия являются создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 1.3. «Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, включая расходы на проведение достоверности определения сметной стоимости» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основного мероприятия являются создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 1.4. Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основного мероприятия являются создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основного мероприятия являются создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 2.10. Иные межбюджетные трансферты по обеспечению мероприятий по безопасности дорожного движения выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основного мероприятия являются создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы не оказывали влияние факторы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 143 710,0 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 85 719,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 57 991,0 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2023 № 133 «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» составил 143 617,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 143 617,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 85 626,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 57 991,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 136 049,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 78 058,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 57 991,0 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил 7 567,7 тыс. рублей, в том числе:

- 5 058,3 тыс. рублей резерв;

- 2 509,4 тыс. рублей сложившаяся экономия средств по факту выполненных работ.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактически плановые значения не достигнуты.

Показатель 1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям «392» – плановое значение, фактическое значение «389,1».

Показатель 2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения «47,0» – плановое значение, фактическое значение – «48,9».

Показатель 3 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, «0» – плановое значение, фактическое значение – «0».

Показатель 4 Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, «0» – плановое значение, фактическое значение – «0».

Показатель 5 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, «0» – плановое значение, фактическое значение – «0».

Показатель 6 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, «7,5» – плановое значение, фактическое значение – «7,5».

Показатель 7 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), «0» – плановое значение, фактическое значение – «0».

Показатель 8 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий «9» – плановое значение, фактическое значение – «7».

Показатель 9 Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий, «9» - плановое значение, фактическое значение – «29».

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.03.2025 № 488.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

В целях создания условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Белокалитвинского района и устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2084 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализованы мероприятия, в результате чего произошло:

- увеличение объема производства продукции элитного семеноводства;

- созданы условия для сохранения и воспроизводства плодородия почв сельскохозяйственных угодий;

- созданы условия для проведения агротехнологических работ;

- увеличение доходов сельских жителей посредством роста заработной платы.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий сельскохозяйственным на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни» выполнено в полном объеме. Субсидия предоставлена всем сельскохозяйственным товаропроизводителям, подавшим заявки и соответствующим условиям субсидирования.

Основное мероприятие 1.4. «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на поддержку элитного семеноводства в рамках поддержки приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» выполнено в полном объеме. Субсидия предоставлена всем сельскохозяйственным товаропроизводителям, подавшим заявки и соответствующим условиям субсидирования.

Основное мероприятие 1.6. «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв в рамках поддержки приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» выполнено в полном объеме. Субсидия предоставлена всем сельскохозяйственным товаропроизводителям, подавшим заявки и соответствующим условиям субсидирования.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы и на выполнение целевых показателей, характеризующих развитие растениеводства и животноводства, повлияли природно-климатические условия, ситуация по напряженной эпизоотической обстановке и ситуация, связанная с проведением специальной военной операции.

В отчетном году отрасль растениеводства развивалась нестабильно из-за тяжелых погодных условий: весенних заморозков и летней засухи. Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 175,9 тыс. тонн (52,9% к уровню прошлого года), валовой сбор масличных составил 61,9 тыс. тонн (67,2% к уровню прошлого года).

В структуре производства сельскохозяйственной продукции района важную позицию занимает продукция животноводства. В отчетном году произведено мяса в живом весе – 4,7 тыс. тонн (145,1% к уровню прошлого года), молока – 14,2 тыс. тонн (93,6% к уровню прошлого года), яйца – 74,6 млн. шт. (774,4% к уровню прошлого года). Скачок роста производства яиц произошел за счет возобновления деятельности АО «Птицефабрика Белокалитвинская» по производству яйца.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 16815,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 6022,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 10793,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 8095,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 3576,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 4519,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 8719,8 тыс. рублей, из которых:

8331,1 тыс. рублей – возврат субсидии сельскохозяйственными товаропроизводителями в связи с расторжением государственных контрактов ввиду неисполнения принятых обязательств исполнителем;

388,7 тыс. рублей – экономия бюджетных средств.

В рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» на предоставление субсидий сельскохозяйственным на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни выделено из областного бюджета 3811,5 тыс. рублей (освоено 99,3% денежных средств). Соглашение на получение субсидий заключено с восемью сельхозтоваропроизводителями.

В рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках поддержки сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства выделено из областного бюджета 1980,8 тыс. рублей (освоено 28,5% денежных средств), из федерального бюджета – 9670,9 тыс. рублей (освоено 28,5% денежных средств). Соглашение на получение субсидий заключено с четырьмя сельхозтоваропроизводителями.

В рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв выделено из областного бюджета 229,9 тыс. рублей (освоено 73,1% денежных средств), из федерального бюджета – 1122,5 тыс. рублей (освоено 73,1% денежных средств). Соглашение на получение субсидий заключено с тремя сельхозтоваропроизводителями.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 9 показателей, по 6 из которых фактическое значение соответствуют плановому, по 3 показателям фактические значения ниже плановых.

Показатель 1 «индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» составил 95,0% при плане 101,0% (94,0 к плану);

Показатель 2 «индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» – 88,2% при плане 102,2% (86,3% к плану);

Показатель 3 «индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» – 132,5% при плане 101,4% (130,6% к плану).

Показатель 4 «среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)» составила 55558 рублей при плане 54263 рублей (102,4% к плану).

Показатель 5 «площадь агрохимического обследования пашни» - 76,08 при плане 77 тыс. га (99% к плану).

Показатель 6 «доля площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений» – 11,2% при плане 12,8% (87,5% к плану).

Показатель 7 «сохранение посевных площадей в муниципальных образованиях» – 124807 га при плане 123942 га (100,7% к плану).

Показатель 8 «маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 4,1 тыс. голов при плане 14,8 тыс. голов (360,4% к плану).

Показатель 9 «сохранение существующего уровня участия Белокалитвинского района в реализации Государственной программы (наличие в муниципальном образовании программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия)» – 100% при плане 100%.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 28.02.2025 № 328.

Муниципальная программа «Информационное общество»

Развитие информационных технологий, систем электронного правительства и информационного общества в целом является условием и одновременно предпосылкой формирования экономики нового технологического уклада, основанного на производстве и использовании знаний, общественно-политической, социально-экономической и технологической интеграции Белокалитвинского района в единое информационное пространство. Информационные и телекоммуникационные технологии открывают принципиально новые возможности для повышения качества жизни населения и обеспечения условий для реализации конституционных прав граждан на получение равных возможностей для получения современного образования всех уровней и ступеней. Использование таких технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия государственного управления ожиданиями и потребностям населения.

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Информационное общество» (далее – муниципальная Программа) утверждена постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2088. Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых было:

-повышение качества и оперативность ведения делопроизводства в органах местного самоуправления Белокалитвинского района;

- улучшен уровень информационной безопасности;

-повышено качество предоставления государственных и муниципальных услуг;

-обеспечено предоставление населению полного спектра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» проходит в полном объеме, о чем свидетельствует достижение определенных показателей, связанных с данным мероприятием.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» также выполнено в полном объеме.

В 2024 году на реализацию мероприятий Программы предусматривалось финансирование в размере 58 980,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Местного бюджета – 51701,4 тыс. рублей

Областного бюджета – 6600,5 тыс. рублей

Внебюджетные источники – 650,0 тыс. рублей

Средства бюджета поселений – 28,2 тыс. рублей

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 58 723,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Местного бюджета – 51 471,0 тыс. рублей

Областного бюджета – 6 600,1 тыс. рублей

Внебюджетные источники – 623,7 тыс. рублей

Средства бюджета поселений – 28,2 тыс. рублей

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрены 6 показателей все из которых соответствуют плановым значениям.

Показатель 1 - Доля рабочих мест в органах местного самоуправления, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства – 100% при плане 100%.

Показатель 2 - Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ - 100% при плане 100%.

Показатель 3 - Количество должностных лиц органов местного самоуправления Белокалитвинского района, имеющих ключ усиленной квалифицированной подписи - 100% при плане 100%.

Показатель 4 - Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие - 65% при плане 65%.

Показатель 5 - Доля государственных услуг органов исполнительной власти Ростовской области, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве государственных услуг органов исполнительной власти ростовской области, предоставляемых в МФЦ в соответствии с разделом IV Реестра государственных услуг Ростовской области - 100% при плане 100%.

Показатель 6 - Доля муниципальных услуг органов местного самоуправления Белокалитвинского района, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве услуг органов местного самоуправления Белокалитвинского района, предоставляемых в МФЦ в соответствии с разделом IV Реестра муниципальных услуг Белокалитвинского района - 100% при плане 100%.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 04.04.2025 № 596.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»

В рамках реализации приоритетных задач государственной политики в жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, при реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» (далее – Программа) в 2024 году достигнуто улучшение жилищных условий 169 семей.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация                             ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», предусмотрена реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» выполнено.

В рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда переселены 131 семья из 6,31 тыс. кв. метров аварийного жилья.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей», предусмотрена реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе» выполнено.

В рамках мероприятия выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», предусмотрена реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений» выполнено.

В рамках мероприятия предоставлено жилье 36 детям-сиротам.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение жильем граждан, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов», не предусмотрена реализация основных мероприятий в 2024 году.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы и на выполнение целевых показателей оказывала экономия в результате проведения электронных аукционов, а также одновременное действие на территории Белокалитвинского района двух разных программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 813 568,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 239 433,3 тыс. рублей;

Фонд содействия реформированию ЖКХ – 208 618,1 тыс. рублей;

Областной бюджет – 346 086,9 тыс. рублей;

Местный бюджет района – 13 849,7 тыс. рублей;

Местный бюджет поселений – 5 580,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 810 224,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 238 931,3 тыс. рублей;

Фонд содействия реформированию ЖКХ – 208 306,9 тыс. рублей;

Областной бюджет – 345 182,9 тыс. рублей;

Местный бюджет района – 12 237,4 тыс. рублей;

Местный бюджет поселений – 5 566,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 3 343,8 тыс. рублей в связи с экономией средств фонда содействия реформированию ЖКХ в результате завершения программы переселения, экономией средств федерального и областного бюджетов при оплате остатка ипотечного кредита молодым семьям, а также неосвоением средств местного бюджета Белокалитвинского района, выделенных Синегорскому с.п. для приобретения жилья с целью исполнения решения суда (не состоялись электронные аукционы).

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, фактические значения которых

соответствуют плановым.

Показатель 1. «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» - плановое значение 131, фактическое значение 131.

Показатель 2. «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» – плановое значение 100,0, фактическое значение 100,0.

Показатель 1.1. «Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – плановое значение 6,31, фактическое значение 6,31.

Показатель 1.2. «Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся), для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – плановое значение 0,72, фактическое значение – 0,72.

Показатель 1.3. «Разработка проектной документации на снос расселенных домов» – плановое значение 0, фактическое значение 0.

Показатель 1.4. «Снос аварийных многоквартирных домов» – плановое значение 15, фактическое значение 15.

Показатель 2.1. «Количество молодых – претендентов на получение социальных выплат» – плановое значение 2, фактическое значение 2.

Показатель 3.1. «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем» – плановое значение 36, фактическое значение 36.

Показатель 3.2. «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» – плановое значение 1,19, фактическое значение 1,19.

Показатель 4.1. «Количество семей, имеющих троих и более детей-близнецов, обеспеченных жилыми помещениями по договору социального найма» – плановое значение 0, фактическое значение 0.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.03.2025 № 552.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района № 2093 от 07.12.2018 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, направленных на:

– повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания;

– снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» выполнены 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие 2.5. «Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги».

Предоставление субсидий на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан, позволило снизить рост платы граждан за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения, предоставляемые ООО «Распределенная генерация», ООО «Донэнерго Тепловые сети».

Основное мероприятие 2.15. «Расходы на реализацию инициативных проектов (Коксовское сельское поселение)».

Администрацией Коксовского сельского поселения приобретена коммунальная техника (трактор Беларус 152 и навесное оборудование к нему).

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы не оказывали влияние факторы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 161 915,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 154 348,2 тыс. рублей;

- местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет поселений – 7 566,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2023 № 133 «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», составил 154 348,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 154 348,2 тыс. рублей;

- местный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составляет 154 406,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 152 569,6 тыс. рублей;

- местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет поселений – 1 836,7 тыс. рублей.

Учитывая, что процент софинансирования в 2024 году уменьшился, объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил: 1 802,2 тыс. рублей.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.03.2025 № 543.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»

В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского района, в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2017 № 1904 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализовано:

- выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Белокалитвинского района;

- созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий Белокалитвинского района.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий (далее по тексту – ОМ).

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» выполнена реализация основных мероприятий:

ОМ 1.1. Иные межбюджетные трансферты на разработку проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского района – финансовое обеспечение в 2024 году, не предусмотрено;

ОМ 1.2. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов – финансовое обеспечение в 2024 году, не предусмотрено;

ОМ 1.3. Расходы на содержание общественных территорий - финансовое обеспечение в 2024 году, не предусмотрено;

ОМ 1.4. Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий - на территории Белокалитвинского района в 2024 году благоустроена общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов, кадастровый номер: 61:47:0010219:5376» – за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств местного бюджета Администрации  Белокалитвинского городского поселения;

ОМ 1.5. Иные межбюджетные трансферты на развитие и благоустройство территорий поселений – финансовое обеспечение в 2024 году, не предусмотрено;

ОМ 1.6. Расходы на обустройство территории пляжа - финансовое обеспечение в 2024 году, не предусмотрено;

ОМ 1.7. Расходы на реализацию инициативных проектов - с финансовое обеспечение в 2024 году, не предусмотрено;

ОМ 1.8. Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды -  финансовое обеспечение в 2024 году, не предусмотрено;

ОМ 1.9. Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселения – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - на территории Белокалитвинского района благоустроена общественная территория: «Парк культуры и отдыха имени Маяковского» г. Белая Калитва, ул. Парковая 1б – за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области.

Муниципальной программой и 1 подпрограммой муниципальной программы, реализуемой в 2024 году предусмотрено 2 показателя, фактические значения которых соответствуют плановым.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 04.04.2025 № 616.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

В целях создания условий для снижения общей антропогенной нагрузки на окружающую среду, сохранения природных экосистем, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 №2090 (далее–муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие основные результаты:

- уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;

- увеличение площади зеленых насаждений;

- повышение уровня экологического просвещения и образования населения;

- развитие экологического образования и воспитания.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» в 2024 году предусмотрена реализация четырех основных мероприятий, которые выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 1.1 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» выполнено в полном объеме. Количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации составило 110.

В целях экологического просвещения и повышения экологической культуры подрастающего поколения, а также основ экологического мышления в отношении раздельного сбора отходов во всех образовательных учреждениях Белокалитвинского района (37 школ, 6 учреждений дополнительного образования) на уроках биологии, химии, географии, окружающего мира, обществознания, а также во внеурочной деятельности модульно проводились экологические уроки по тематике раздельного накопления твердых коммунальных отходов и пропаганде потребления биоразлагаемой тары и упаковки.

Общее количество проведенных тематических экологических мероприятий на территории района 4998.

Количество обучающихся, принявших участие тематических экологических мероприятиях 29785.

Результаты реализации основного мероприятия:

- формирование ответственного отношения к природе;

- рост уровня экологической культуры населения;

- развитие системы экологического просвещения;

- повышение экологической грамотности населения;

- вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия;

- обеспечение образовательных учреждений района информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов области Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 1.2 «Организация детско-юношеского экологического движения» выполнено в полном объеме. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том силе в рамках Дней защиты от экологической опасности составило 112.

Районный экологический конкурс рисунков «Российское дерево 2024 года - Вешенский дуб», который был организован Администрацией Белокалитвинского района в рамках муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» проходил на базе МБУ ДО Дома детского творчества г. Белая Калитва с 26 августа по 19 сентября.

Конкурс проводился с целью формирования творческой разносторонне развитой гармоничной личности 21 века с экологически ориентированным мышлением, грамотным эстетическим вкусом и стремлением инициативно и эффективно участвовать в мероприятиях по защите окружающей среды.

В конкурсе приняли участие 50 обучающихся из 19 образовательных организаций города и района: МБОУ СОШ №№ 1, 35, 6, 8, 9,1 2, 14, 15, 17, МБУ ДО ДДТ; МБОУ СОШ Ленинская, Литвиновская, Богураевская, Сосновская, Чапаевская, Краснодонецкая; МБОУ ООШ Поцелуевская, Н-Поповская, Какичевская.

Участники конкурса представили свои работы тему конкурса. На нем должно быть изображено дерево – победитель национального конкурса «Российское дерево года – 2024», связанные с ним сюжеты, истории и события.

Основными критериями оценки работ были соответствие теме конкурса, позитивный характер содержания, композиция и выразительность рисунка, изобразительный уровень выполнения работ.

По итогам конкурса определены победители в трех возрастных категориях:

- 6-9 лет

1 место - Кульман Мария (МБУ ДО ДДТ);

2 место - Фетисова Анастасия (МБУ ДО ДДТ);

3 место - Гугуева Олеся (МБОУ СОШ №3).

- 10-13 лет

1 место - Громова София (МБОУ Нижнепоповская ООШ);

2 место - Путилина Арина (МБУ ДО ДДТ);

3 место - Капуза Ксения (МБОУ Сосновская СОШ)

- 14-17 лет

1 место - Казаченко Мария (МБУ ДО ДДТ);

2 место - Прокопенко Виктория (МБОУ СОШ № 1) и Шлычкова Анастасия (МБОУ СОШ № 14);

3 место - Багмутов Роман (МБОУ СОШ № 12).

Рисунки победителей районного экологического конкурса рисунков направлены в министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области для участия в детско-юношеском художественном конкурсе рисунков «Вешенский дуб» - Российское дерево года 2024».

Конкурс проводился министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области, министерством общего и профессионального образования Ростовской области при участии представителей Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы».

3-е место в областном конкурсе в возрастной категории 6-9 лет занял рисунок Фетисовой Анастасии (МБУ ДО ДДТ г. Белая Калитва).

03.10.2024 в Государственном музее-заповеднике М.А. Шолохова «Тихий Дон» в ст. Вёшенская состоится награждение победителей детско-юношеского художественного конкурса рисунков «Вешенский дуб» - Российское дерево года 2024».

Ежегодно на территории Белокалитвинского района проходят акции по сбору макулатуры.

В период с 18 марта по 15 апреля 2024 года в Ростовской области проходил Всероссийский экомарафон ПЕРЕРАБОТКА под девизом: под девизом: «Zдай бумагу – помоги СВОим».

Цель акции – организация сбора макулатуры и на вырученные средства оказание помощи нашим бойцам в зоне СВО.

Акция проходит два раза в год в виде соревнований между районами. По результатам акции составляется зеленый рейтинг муниципалитетов.

Учебные заведения, организации, предприятия и жители всех населенных пунктов Белокалитвинского района приняли активное участие в весенней акции Всероссийского Эко-марафона ПЕРЕРАБОТКА.

Итоги весенней акции 2024 по сбору макулатуры - Белокалитвинский район занял 1 место. Общими усилиями было сдано 13100 кг макулатуры.

Эколого-просветительская деятельность является одним из ключевых направлений деятельности Администрации Белокалитвинского района.

В районе в соответствии с концепцией экологического образования на всех уровнях общего образования реализуется мероприятия по экологическому образованию, через урочную и внеурочную деятельность. Активные участники экологического просвещения – организации дополнительного образования детей.

В тесном сотрудничестве с отделом образования района проведено в 2024 году 1705 мероприятий образовательно-экологической направленности.

В дошкольных организациях реализуются программы по экологическому образованию.

Экологическое образование, развитие экологической культуры и просвещения жителей Белокалитвинского района предполагает использование не только разнообразных методов, но и форм работы.

Активно реализуется новая форма работы по экологическому воспитанию и просвещению с подрастающим поколением нашего района – экологические беседы, уроки, встречи специалистов Администрации района с учащимися школ, воспитанниками детских садов.

02.10.2024 праздничное мероприятие «Экологическая тропа» прошло в МБДОУ ДС №43 «Колобок».

Основой целью его проведения - это развитие экологического образования, экологической культуры и просвещения, получение практического опыта в сохранение природы, её растительного и животного мира, в раздельном накоплении отходов.

К празднику воспитанники старшей группы «Гуси-Лебеди» изготовили запрещающие знаки по экологии, а их воспитатель Мигулина В.С. подготовила экологические загадки, соревнования, веселую игру на внимание и закрепление полученных знаний. Со всеми испытаниями ребята отлично справились.

В завершении экологического праздника дошкольники получили удостоверения юных экологов, ознакомились с детской книгой практических рекомендаций по экологии.

В Ростовской области реализуется национальный проект «Экология». Одной из задач проекта является увеличение доли утилизируемых твердых коммунальных отходов. Для решения этой задачи необходимо активно внедрять раздельный сбор отходов, заниматься экологическим просвещением в детских садах и школах, прививать правильные экологические привычки юным жителям нашего района.

Результаты реализации основного мероприятия:

- формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе;

- активация детского и молодежного экологического движения.

Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок» выполнено в полном объеме. Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных составило 100%. Результат реализации основного мероприятия – улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и сохранению природных ресурсов, выполняемые хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. Организации и жители Белокалитвинского района приняли участие в общероссийской акции «Вода России!» по очистке берегов рек и водоемов (апрель-сентябрь). В 2024 году на территории Белокалитвинского района проведено 50 субботников с участием 607 человек, от мусора очищено 57,35 км берегов рек нашего района, объем собранного мусора 749,2 м3.

Международная акция «Чистые берега Евразии» является долгосрочной инициативой Ассоциации озерных регионов, проводимой с 2016 года и направленной на формирование экологической культуры и бережного отношения к водным объектам. Опыт прошлых лет продемонстрировал живой интерес к проекту среди населения и получил поддержку в таких формах, как уборка мусора на берегах рек и озер, фольклорные водные фестивали, художественные выставки и спортивные мероприятия.

В акции приняли участие воспитанники пришкольных лагерей Белокалитвинского района 05.06.2024 года (общая протяженность береговой линии на которой проходила уборка мусора – 9,1 км, 287 участника).

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 17.05.2023 №342 в Ростовской области установлен День реки Дон, который отмечается ежегодно в третью субботу мая в рамках Всероссийской акции «Вода России» (в 2024 году – 18 мая).

Минприроды Ростовской области совместно с минобразованием Ростовской области объявлено о проведении флеш-моба «Тихий Дон, наш батюшка!».

Река Дон является не только природным, но и культурным наследием, связана с ценностями и традициями народов, проживающих на её берегах.

Для привлечения внимания к сохранению уникальной экологической системы бассейна реки Дон – одной из крупнейших и живописных рек европейской части нашей страны в Белокалитвинском районе был организован и проведен флешмоб «Тихий Дон, наш батюшка!».

Администрацией Белокалитвинского района были приглашены Первые Белокалитвинского района и Добровольцы Белокалитвинского волонтерского центра для участия 06.05.2024 в данном мероприятии. Подготовленный видеоролик направлен в минприроды Ростовской области.

Активно участвовали в мероприятии и учащиеся образовательных учреждений района.

На территории Белокалитвинского района в 2024 году проведено 642 экологических субботников.

13.04.2024 года высажено 696 деревьев, в мероприятиях приняли участие 537 жителей района. 19.10.2024 года высажено 264 дерева, в мероприятиях приняли участие 410 жителей района.

На территории Белокалитвинского района мероприятия в рамках Всероссийской акции «Сад памяти» выполнены в полном объеме. На общей площади 2 га высажено 272 дерева.

В рамках подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Белокалитвинского района» предусмотрена реализация двух основных мероприятий, которые выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 2.1 «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов» выполнено в полном объеме. На территории Белокалитвинского района в 2024 году проведены месячники чистоты.

В целях сохранения благоприятной окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с 18 марта по 20 апреля и 09 сентября по 12 октября 2024 года на территории Белокалитвинского района организованы и проведены мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории.

Основные задачи: формирование экологической и эстетической культуры подрастающего поколения, бережное отношение к природным богатствам края, воспитание нравственной и гражданской ответственности за экологическое состояние окружающей среды.

По состоянию на 20.04.2024 на территории Белокалитвинского района вывезено 64,9 т порубочных остатков, 24365,1 п.м отмыто барьерных ограждений, 1624 тыс. м2 подметено тротуаров, 1117,95 тыс. м2 очищено от мусора земель. Приведены в надлежащее состояние места воинских захоронений, детские площадки и малые архитектурные формы. Всего в проведенных субботниках приняли участие 3818 человек из 1419 организаций, 82 единицы техники.

По состоянию на 12.10.2024 на территории Белокалитвинского района вывезено 55,0 т порубочных остатков, 1577,2 п.м отмыто барьерных ограждений, 232,4 тыс. м2 подметено тротуаров, 372,65 тыс. м2 очищено от мусора земель. Приведены в надлежащее состояние места воинских захоронений, детские площадки и малые архитектурные формы. Всего в проведенных субботниках приняли участие 2462 человека из 267 организаций, 90 единиц техники.

18 сентября 2024 года Белокалитвинский район участвовал в международной акции «Всемирный день чистоты», основная цель которой объединение общества, органов власти, коммерческих организаций для очистки планеты Земля от мусора и обеспечение «устойчивой чистоты».

На территории Белокалитвинского района нормативно - правовыми актами поселений утвержден порядок утилизации ртутьсодержащих (ртутных), люминесцентных и других видов ламп.

Во всех поселения установлены контейнеры для сбора ртутьсодержащих (ртутных), люминесцентных и других видов ламп.

Специализированные организации ООО НПП «Экобаланс» и ООО «Южная утилизирующая компания» обеспечивают на территории Белокалитвинского района выполнение требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и СЭС, а также способствуют сохранению экологии в районе.

Информация о порядке утилизации размещена на сайтах и информационных стендах администраций поселений, в Белокалитвинской общественно-политической газете «Перекресток».

На территории всех поселений района организованы места для сбора ртутьсодержащих отходов от населения и юридических лиц.

Результат реализации основного мероприятия – уменьшение свалочных очагов и навалов мусора на территории Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 2.2 «Осуществление учета действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых коммунальных отходов, учтенных в региональном кадастре отходов» выполнено в полном объеме. В 2024 году проведен анализ системы учета обращения с отходами, позволяющий внедрять новые механизмы регулирования, обеспечивая приоритет минимизации образования и использования (утилизации) отходов производства и потребления над их обезвреживанием и захоронением.

Администрацией Белокалитвинского района ежегодно вносятся сведения в региональный кадастр отходов в соответствии с порядком и представляется в министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области в установленный срок информация о проделанной работе, в том числе о местах захоронения отходов, которые были рекультивированы (ликвидированы), а также об отсутствии мест захоронения отходов, подлежащих рекультивации, на территории муниципального образования.

По состоянию на 01.01.2024 года в региональном кадастре отходов производства и потребления Ростовской области состоит на учете 4 объекта размещения отходов, расположенных на территории Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 2.3 «Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» выполнено в полном объеме.

В 2024 году обустроены 3 контейнерных площадки на территории Грушево-Дубовского сельского поселения, на которые установлено 7 контейнеров.

За счет средств местного бюджета приобретено еще 43 контейнера: Белокалитвинское городское поселение – 28;

Синегорского сельское поселение – 5;

Нижнепоповское сельское поселение – 5;

Литвиновское сельское поселение – 5.

За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области выделено 466,2 тыс.руб. на закупку 9 бункеров для Администрации Белокалитвинского городского поселения.

Результаты реализации основного мероприятия: экономия природных и экономических ресурсов, повторное их использование, бережное отношение к окружающей среде.

Реализация программы в 2024 году осуществлялась посредством реализации следующих основных мероприятий:

- мониторинг состояния окружающей среды;

- осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления;

- экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

- организация детско-юношеского экологического движения.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы установлены факторы, оказывающие влияние на выполнение целевых показателей: не исполнение муниципальных контрактов в 2024 году на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объектам:

1. «Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:47:0040201:9», контракт №01583000468230000720001 от 08.08.2023;

2. «Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:04:0600008:16», контракт №01583000468230000710001 от 31.07.2023.

Согласно заключённым контрактам срок выполнения работ по контрактам 15.11.2024.

Результатом выполненных работ по контрактам является получение положительных заключений государственной экологической экспертизы проектов на рекультивацию объектов и государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, и результаты инженерных изысканий.

12.11.2024 №СПБ.ИД-487, №СПБ.ИД-488 исполнитель предоставил информацию о том, что работы по контрактам в полном объеме до конца финансового 2024 года окончены не будут. В результате разработки проектной документации подрядной организацией было выявлено, что отходы размещены за границами земельных участков и возникла необходимость увеличения участков работ. Работы по формированию (прирезке) дополнительных земельных участков выполнены. Данное обстоятельство повлияло на сроки окончания работ по муниципальным контрактам до 31.03.2025 года.

Общая сумма средств по двум объектам, планируемая к реализации – 15370,12 тыс. рублей: в 2023 году – 6657,60 тыс. рублей, в 2024 году – 8712,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 14571,0 тыс.рублей, средства местного бюджета - 799,12 тыс.рублей.

В 2023 году выполнены инженерные изыскания на сумму 6657,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 6311,4 тыс. рублей (по первому контракту - 1914,1 тыс.рублей, по второму - 4397,3 тыс.рублей), средств местного бюджета - 346,2 тыс.рублей (по первому контракту - 105,0 тыс.рублей, по второму - 241,2 тыс.рублей)

Администрации Белокалитвинского района направлены обращения (06.12.2024 № 65/946, 17.01.2025 № 65/25) в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области о рассмотрении вопроса перераспределения лимитов бюджетных обязательств областного бюджета 2024 года в размере 8259,6 тыс. рублей на 2025 год для завершения работ по муниципальным контрактам в 2025 году.

20.12.2024 № СПБ.ИД-625, № СПБ.ИД-626 исполнитель контрактов ООО «СПБ ТехноСтрой» гарантировал окончания работ по муниципальным контрактам до 20.02.2025.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 15553,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 8259,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 7293,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2023 №133 «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 15553,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 15553,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 8259,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 7293,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6840,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0 рублей;

местный бюджет – 6840,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 8713,2 тыс. руб.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации» - плановое значение 90, фактическое 110 (превышение связано с увеличением количества мероприятий экологической направленности на территории района);

Показатель 2 «доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных» - плановое значение 100%, фактическое 100%;

Показатель 1.1 «количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том силе в рамках Дней защиты от экологической опасности» - плановое значение 100, фактическое 112 (превышение связано с увеличением количества мероприятий экологической направленности на территории района);

Показатель 1.2 «доля общеобразовательных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов» - плановое значение 100%, фактическое 100%.

Показатель 2.1 «охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальными отходов» - плановое значение 100%, фактическое 100%;

Показатель 2.2 «количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых коммунальными отходов, учтенных в региональном кадастре отходов» - плановое значение 4, фактическое 4.

Показатель 2.3 «организация раздельного сбора отходов производства и потребления» - плановое значение 15%, фактическое 15%.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 28.02.2025 № 331.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

В целях создания благоприятных условий для функционирования института семьи, увеличением количества и повышением качества предоставляемых населению социальных услуг, что в конечном счете создает условия для роста благосостояния и улучшение качества жизни получателей мер социальной поддержки в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка  граждан» утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018 №2058 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

повышение благосостояния отдельных категорий граждан Белокалитвинского района, сокращение бедности путем увеличения уровня их доходов, предоставление в соответствии с принципом доступности мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, включая ежегодную индексацию региональных социальных выплат с учетом темпов инфляции;

повышение доступности и качества социальных услуг в соответствии с государственными стандартами в учреждениях социального обслуживания;

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей.

В 2024 году общий объем средств, направленных на реализацию целей и задач Программы составил 1 228 920,7 тыс. рублей (99% от плановых назначений).

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в части выполнения обязательств государства по социальной поддержке граждан;

В рамках подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» в части повышения качества социальных услуг, введения новых форм социального обслуживания населения;

В рамках подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» в части создания благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

В рамках подпрограммы 4 «Старшее поколение» в части обеспечения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов.

В 2024 году достижению целей способствовала реализация следующих мероприятий Программы.

Мероприятие 1.1. Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.

Во исполнение решения Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.08.2009 № 405 - 79 гражданам, ранее занимавшим должности муниципальной службы, выплачена государственная пенсия за выслугу лет в сумме 10 637,5 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области. Обеспечено своевременное и полное исполнение социальных гарантий 1018 ветерану труда Ростовской области и 278 членам семей ветеранов труда Ростовской области, правом бесплатного проезда городским и внутрирайонным транспортом воспользовались 129 ветеранов труда Ростовской области. Ежемесячную выплату региональных льготников получили 1125 человек. Общий объем бюджетных средств на обеспечение социальных гарантий ветеранам труда Ростовской области составил 38 149,0 тыс. рублей.

Мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда.

Меры социальной поддержки получили 2868 ветерана труда (в том числе право бесплатного проезда городским и внутрирайонным транспортом – 308 человек) и 846 членов семей ветеранов труда на общую сумму 101 756,1 тыс. рублей. Ежемесячную денежную выплату региональных льготников получили 3189 человек.

Мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов.  Предоставлено бесплатное зубопротезирование 1 труженику тыла, льготные медикаменты получил 1 труженик тыла. Ежемесячную выплату региональных льготников получили 30 человек. Общий объем бюджетных средств на обеспечение социальных гарантий тружеников тыла составил 485,6 тыс. рублей.

Мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий 51 гражданину и 19 членам семей граждан, пострадавших от политических репрессий. Правом бесплатного проезда городским и внутрирайонным транспортом воспользовался 1 гражданин, выплачены компенсации за проезд 1 раз в год 2 гражданам, пострадавшим от политических репрессий. Ежемесячную денежную выплату региональным льготникам получили 43 человека. Общий объем расходов составил 1 785,7 тыс. рублей.

Мероприятие 1.6. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки 3939 специалистам, работающим и проживающим в сельской местности. Общий объем средств на реализацию вышеуказанных мер социальной поддержки в 2024 году составил 228 952,2 тыс. рублей.

Мероприятие 1.7. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. В 2024 году было назначено субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3219 семьям. В Белокалитвинском районе средний размер субсидии на одну семью составил – 2 110,40 руб. Общая сумма расходов за 2024 год – 40 868,6 тыс. рублей.

Мероприятие 1.8. Предоставление материальной и иной помощи для погребения. Произведена выплата пособий на погребение 128 гражданам на общую сумму 1072,9 тыс. рублей. Возмещены расходы специализированной службе МБУ «Центр благоустройства и озеленения» за погребение 10 умерших граждан на сумму 89,9 тыс. рублей.

Мероприятие 1.9. Организация исполнительно-распорядительных функций, по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан произведено в полном объеме. Материально-техническое обеспечение деятельности УСЗН Белокалитвинского района за счет средств субвенций областного бюджета на сумму 49 857,9 тыс. рублей выполнено.

Мероприятие 1.10. Обеспечение деятельности УСЗН Белокалитвинского района. За счет средств местного бюджета в 2024 году было обеспечено финансирование расходов на содержание помещений, занимаемых УСЗН Белокалитвинского района, в части оплаты коммунальных расходов, расходов по обучению на тематических курсах муниципальных служащих, налога на имущество. Общая сумма расходов на данное мероприятие составила 1 191,1 тыс. рублей.

Мероприятие 1.11. Приобретение компьютерной техники не запланировано в 2024 году.

Мероприятие 1.12. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»). В отчетном периоде было назначено и выплачено компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг 6176 федеральным льготникам на общую сумму 76 450,5,0 тыс. рублей.

Мероприятие 1.13. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» от 20.07.2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» в 2024 году были предоставлены меры социальной поддержки в виде ежегодных денежных выплат 405 почетным донорам на сумму 7 106,6 тыс. рублей (в 2023 году 401 чел. на сумму 6711,2 тыс. рублей).

Мероприятие 1.14. Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и семьям, потерявшим кормильца из числа инвалидов и участников ликвидации аварии на ЧАЭС, в части предоставления компенсации переданы в ПФР РФ.

Мероприятие 1.15. Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов социальной сферы. На данное мероприятие в 2024 году средства не предусмотрены.

Мероприятие 1.16. Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в отчетном периоде предоставлена 94 человекам на общую сумму 823,2 тыс. рублей.

Мероприятие 1.17. Расходы на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи в виде социального пособия, в том числе на основании социального контракта. В 2024 году государственную социальную помощь в виде социального пособия, в том числе на основании социального контракта получили 1664 семьи на общую сумму 24 304,8 тыс. рублей.

Мероприятие 1.18. Расходы на предоставление адресной социальной выплаты в связи с ростом тарифов для населения в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. В 2024 году адресная социальная выплата оказана 3680 гражданам на общую сумму 11 166,1 тыс. рублей.

Мероприятие 1.19. Расходы на предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан. В 2024 году социальные контракты были заключены с 88 гражданами, в том числе по мероприятиям:

на поиск работы – 13 контракта,

на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 33.

на ведение личного подсобного хозяйства – 32 контракта,

на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации – 10 контрактов.

Общая сумма расходов по данному мероприятию составила 19 989,4 тыс. рублей.

В части реализации мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» в 2024 году руководством МБУ ЦСО Белокалитвинского района была проделана следующая работа.

Согласно штатному расписанию в МБУ ЦСО Белокалитвинского района 641,25 штатных единиц, из них за счет областного бюджета 629,75 штатных единиц, 8,5 штатных единиц за счет средств от приносящей доход деятельности,   1,0 штатная единица за счет средств субсидий на иные цели, работа которых  направлена на обслуживание граждан пожилого возраста  и инвалидов, 2,0 штатных  единиц  за  счет  средств  местного  бюджета, для  осуществления  доставки  пациентов, страдающих  хронической  почечной  недостаточностью,  от  места  их  фактического  проживания до  места  получения  медицинской  помощи  методом  заместительной почечной терапии  и  обратно  в  г. Белая  Калитва и Белокалитвинском  районе.

Укомплектованность специалистами составляет 98%.

В целях приведения в соответствие квалификационным требованиям Профстандартов в 2024 году 18 сотрудников прошли профессиональное обучение и получили свидетельства по рабочим профессиям, 4 сотрудника прошли профессиональную переподготовку, повысили свою квалификацию 18 сотрудников, пройдена аккредитация 3 медицинских работников.  В рамках проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» через ЦЗН г. Белая Калитва организовано профессиональное обучение 8 работников по учебным программам: «Социальный работник»; «Бухгалтерский учет в бюджетной сфере»; «Специалист   по управлению персоналом».

По данным кадровой службы МБУ ЦСО Белокалитвинского района на конец 2024 года 350 работников имеют высшее или среднее профессиональное образование, что составляет 66,8 % от общей численности работников.

В Правительстве Ростовской области на заседании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Ростовской области были подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В 2024 году в номинации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы» Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Белокалитвинского района занял I место и отмечен Дипломом I степени, в районном конкурсе «Коллективный договор-основа эффективности производства и защиты социально-трудовых прав работников-2024»- 3 место.

Общий объем расходов по подпрограмме 2 в 2024 году составил – 13,5 тыс. рублей.

Исполнителями подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» в отчетном периоде были реализованы следующие мероприятия.

Мероприятие 3.1. Организация отдыха детей в каникулярное время.

В 2024 году в Белокалитвинском районе работали 22 лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, в которых прошли оздоровление 3363 ребенка, из них 1248 человека из малоимущих, неполных, многодетных семей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Общий объем средств на реализацию данного программного мероприятия составил 10 997,3 тыс. рублей.

Мероприятие 3.2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях. В 2024 году для УСЗН Белокалитвинского района было выделено денежных средств в сумме 28 810,2 тыс. руб. (субвенция) для закупки путевок в оздоровительные лагеря на детей из малообеспеченных семей, выплату компенсации за путевки, приобретенные самостоятельно гражданами или работодателями и подвоз детей к месту оздоровления.

В 2024 г. оздоровлено 815 детей на общую сумму 28610,2 тыс. руб. из них:

- 355 детей, из малоимущих семей оздоровлены в загородном оздоровительном лагере ООО «Орленок» по путевкам, приобретенным УСЗН Белокалитвинского района, на общую сумму 13 130,52 тыс. руб.;

- 200 детей, из малоимущих семей оздоровлены в санитарно- оздоровительном лагере ООО «Красный Десант» и ООО «Центр Мир» расположенном на побережье Азовского моря по путевкам, приобретенным УСЗН Белокалитвинского района, на общую сумму 10 144,26 тыс. руб.;

- 176 детей оздоровлены по путевкам, приобретенным родителями самостоятельно, родителям оздоровленных детей выплачена компенсация на общую сумму 3 827,8 тыс. руб.;

- 84 ребенка оздоровлено по путевкам, приобретенным организацией АО «Алюминий Металлург Рус» для детей своих сотрудников, предприятию предоставлена компенсация в размере 50% стоимости фактически приобретенных путевок на общую сумму 1 507,62 тыс. руб.

В 2024 году выполнен подвоз детей к месту их оздоровления на сумму 200,0 тыс. руб.

Мероприятие 3.3. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей получателей ежемесячной денежной выплаты на детей 1-2 года жизни. Ежемесячные денежные выплаты получили 622 человека на общую сумму 5 679,5 тыс. рублей.

Мероприятие 3.4. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей. Ежемесячную денежную выплату и льготы получают 1137 многодетных семей, общая сумма расходов составила 54 148,4 тыс. рублей (в 2023 году 830 семей на сумму 20 961,5тыс. рублей).

Мероприятие 3.5. В соответствии с Областным законом от 22.10.2004 №176-ЗС «О государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области» производилась выплата пособий на детей из малоимущих семей. Количество получателей составило 1849 человека, общая сумма расходов – 37 476,7 тыс. рублей (в 2023 году 1834 человек, общая сумма расходов 39 430,2 тыс. рублей).

Мероприятие 3.6. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 №281 «О предоставлении мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» в 2024 году была предоставлена ежемесячная денежная выплата 77 получателям на сумму 522,5 тыс. рублей.

Мероприятие 3.7. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения с 31 декабря 2012 года по 31.12.2022 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. В соответствии с Областным законом от 22.10.2012 №882-ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области» в 2024 году, осуществлялась ежемесячная денежная выплата 93 получателям на общую сумму 6 251,3 тыс. рублей.

Мероприятие 3.8 Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала. Продолжена работа по выдаче сертификатов на региональный материнский капитал. В течение года было выдано 62 сертификатов. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 11.07.2014 №499 «О порядке использования гражданами средств регионального материнского капитала» была организована работа по использованию 138 получателей средств регионального материнского капитала (в 2023 году – 95 получателей). Общая сумма расходов составила 7 869,6 тыс. рублей.

Мероприятие 3.9. Осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования. В 2024 году компенсацию в сумме 12 810,5 тыс. рублей получили 2053 семей (в 2023 году – 2156 семей).

Мероприятие 3.10. Предоставление мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области». В 2024 году органами опеки и попечительства Отдела образования Администрации Белокалитвинского района были выявлены и учтены 27 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2023 году – 18 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

Из 27 переданы:

- на воспитание в приемную семью - 0 детей (в 2023 году - 0 детей)

- под опеку (попечительство) - 25 детей (98,82% от общего количества детей, выявленных в 2024 году) (в 2023 году – 18 детей, 100% от общего количества детей, выявленных в 2023 году);

Предоставлены меры социальной поддержки 172 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания на общую сумму – 27 856,7 тыс. руб.

Мероприятие 3.11. Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия. Мера социальной поддержки не оказывалась, выплаты не производились, в связи с отсутствием заявителей.

Мероприятие 3.12. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Полномочия переданы в ПФР РФ.

Мероприятие 3.13. Выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. Назначены и выплачены единовременные пособия на сумму 0,0 тыс. рублей.

С 01.01.2022 выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью отделом образования Администрации Белокалитвинского района не осуществляется. Полномочия переданы ПФР РФ.

Мероприятие 3.14. Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

С 01.01.2022г полномочия переданы в ПФР РФ.

Мероприятие 3.15 Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. В соответствии с Федеральным законом от

28.02.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей».

С 01.01.2023 полномочия переданы в ПФР РФ.

Мероприятие 3.16 Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 N 384 (ред. от 18.11.2020) "Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты и типовой формы заявления о ее назначении". С 01.01.2024 полномочия переданы в ПФР РФ.

Мероприятие 3.17. Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей с фенилкетонурией. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 19.12.2022 г. №1099 в 2024 году ежемесячную денежную выплату получили семьи на 3 детей, общая сумма 240,3 тыс. рублей.

Мероприятие 3.18. Расходы на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставлены в полном объеме на сумму 405,9 тыс. рублей, количество получателей составило 94 человека.

Реализация мероприятий подпрограммы 4 «Старшее поколение» возложена на муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Основным направлением деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района является повышение доступности и качества социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии со стандартами социальных услуг. Общий объем расходов по подпрограмме 4 в 2024 году составил – 421 151,2 тыс. руб., в том числе на повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 в сумме 125 209,1 тыс. рублей. В отчетном периоде были реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района. В рамках данного мероприятия частично производились расходы по оплате коммунальных расходов МБУ ЦСО Белокалитвинского района за счет средств бюджета Белокалитвинского района. Общий объем расходов составил – 1 719,9 тыс. рублей.

Мероприятие 4.2. Осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области». Общий объем расходов по данному мероприятию составил 416 751,3 тыс. рублей.

В рамках осуществления деятельности в 2024 году базообразующими подразделениями МБУ ЦСО Белокалитвинского района (социально - реабилитационные отделения, отделения социального обслуживания на дому и специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому) было обслужено 3 415 человек, которым было оказано 4 978 561 услуга, в том числе:

В соответствии с Областным законом от 03.09.2014 года № 222-ЗС пункта 2 ст. 6 осуществлялось социальное обслуживание на дому. В 2024 году 16,5 отделениями социального обслуживания на дому предоставлено 3 575 759 социальных услуг 2741 гражданам.

В соответствии с Областным законом от 03.09. 2014 года № 222-ЗС пункта 3 ст. 6 осуществлялось социально-медицинское обслуживание на дому. В 2023 году 6 специализированными отделениями социального-медицинского обслуживания на дому предоставлено 745665 социальные услуги 261 гражданам.

В соответствии с Областным законом от 03.09. 2014 года № 222-ЗС пункта 4 ст. 6 осуществлялось стационарное обслуживание. В 2024 году 4 социально-реабилитационными отделениями предоставлено 647227 социальных услуг 373 гражданам.

Социально-реабилитационным отделением дневного пребывания обслужено 40 человек, оказано 9 910 социальных услуг.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Белокалитвинского района в 2024 году
приведена в таблице 2.

Мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности. В 2024 году услугами мобильной бригады воспользовались 1 168 человек. Общий объем расходов по данному мероприятию составил – 499,8 тыс. рублей.

Мероприятие 4.4. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая Коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой Коронавирусной инфекцией - не запланировано в 2024 году.

Мероприятие 4.5. Расход по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, проживающих в Белокалитвинском районе, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. В 2024 году услугами по транспортировке воспользовались 25 человека. Общий объем расходов по данному мероприятию составил 2 180,2 тыс. рублей.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

поступление денежных средств из федерального, областного и местного бюджетов для выполнения обязательств по социальной поддержке граждан, а также создания благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и рождения детей;

рациональное и эффективное использование бюджетных средств;

постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы, который обеспечил достижение основных ее параметров в рамках, выделенных на эти цели средств областного, федерального и местного бюджетов;

поступление денежных средств из областного, местного бюджета и внебюджетных источников для обеспечения потребности граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании, повышения качества предоставляемых пожилым людям и инвалидам социальных услуг.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 1 240 485,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 105 964,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 049 191,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 18 458,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 66 871,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25 декабря 2023 года № 133 «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 1 173 614,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 173 684,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 106 035,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 049 191,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 18 458,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 228 920,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 105 128,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 038 516,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 18 406,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 66 869,8 тыс. рублей.

Неисполнение расходных обязательств 2024 года по муниципальной программе составило – 11 634,7 тыс. рублей, в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки.

Средства бюджетов всех уровней, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Степень освоения бюджетных и внебюджетных средств в 2024 году (99% от плановых назначений).

Исполнение Программы характеризуется двумя показателями: доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Белокалитвинского района; доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2025 общее количество граждан, получивших различные меры социальной поддержки, составило 24,4 тыс. человек, что составляет 27,7 % от общей численности населения (88,2 тыс. человек). Плановое значение показателя 48,2 %.

Плановый показатель доли граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами, из числа обратившихся граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, за 2024 составляет 100,0%, исполнение по состоянию на 01.01.2025 составило 100,0%.

Качество исполнения подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» характеризуется двумя показателями: доля населения, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей Белокалитвинского района; доля получателей адресной социальной помощи в общей численности населения Белокалитвинского района.

Количество граждан – получателей адресной социальной помощи и государственные социальные гарантии от общей численности семей, имеющих право на их получение в 2024 году, составило 1741 человек, в том числе 1664 человек получили адресную помощь за счет средств областного бюджета и 77 человек – за счет средств местного бюджета. Плановое значение доли получателей адресной социальной помощи от общей численности населения Белокалитвинского района за 2024 год составляет 100%, фактическое значение 31,2 % (1741/5576).

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» характеризуется следующим показателем: доля работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, в общей численности работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района. Плановое значение данного показателя 50,0%, фактическое – 66,8 % от общей численности работников.

Исполнение подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» характеризуется наибольшим числом показателей.

Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году. Численность третьих или последующих детей, родившихся в 2016 году – 197 детей, в 2017 году - 200 детей, в 2018 году - 181 ребенок, 2019 - 157 детей, 2020 году - 201 ребенок, 2021 году – 174 ребенка, 2022 году – 184 ребенка, 2023 году – 170 детей, 2024 году – 146 детей. Плановое значение показателя 1,0, фактическое значение – 0,9.

Плановое значение показателя «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности домохозяйств Белокалитвинского района» за 2024 год – 30,5 %. Фактически различные меры социальной поддержки получили 2639 семей, проживающих в Белокалитвинском районе, что составляет 6,4 % от общей численности домохозяйств района (41168). Увеличение данного показателя в сравнении с предыдущим годом произошло в связи с изменениями, внесенными в законодательство.

Показатель «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Ростовской области» исполнен на 100 % при плановом значении 99,88 %.

Плановое значение показателя 2024 года «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, выявленных в отчетном году» - 98,82 %, фактическое значение 100 %.

Подпрограмма 4 «Старшее поколение» характеризуются следующими показателями.

Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Белокалитвинского района. Плановое значение данного показателя на 2024 год составляет 8,5 %, по состоянию на 01.01.2024 – 8,5 % (в 2023– 8,5 %).

Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждения социального обслуживания населения к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области в 2024 году составило 103,0 % при плановом значении 100,0 %.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 31.03.2025 № 583.

Муниципальная программа «Доступная среда»

В целях создания условий для обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации муниципальной  программы Белокалитвинского района  «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 №2089 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены работы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном бюджетном учреждении социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;

совместно с «Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» проведен опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

организовано обучение инвалидов компьютерной грамотности.

В течение 2024 года в рамках исполнения основного мероприятия Управлением социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.10.2020  № 1635 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Белокалитвинского района» осуществлялся мониторинг доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры, и своевременно были внесены изменения на карте доступности объектов, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет портале «Жить вместе».

Совместно с Центром социального обслуживания Белокалитвинского района проведен опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. Из 20 опрошенных инвалидов 17 человек (85 процентов) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности и 16 человек (80 процентов) дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.2. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» выполнено в полном объеме.

Основное приоритетное мероприятие 1.2.1. выполнение работ по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения за счет внебюджетных источников муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее МБУ ЦСО) выполнено в полном объеме.

На выполнение данного мероприятия было запланировано 215,5 тыс. рублей (внебюджетные источники). В рамках договора были приобретены поручни для санитарного узла, настенные поручни, тактильная лента, тактильная плитка, кнопки вызова персонала, таблички шрифтом «Брайля», дорожный знак парковка для инвалидов.

По подпрограмме 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, результаты которого достигнуты в установленные сроки.

Основное мероприятие 2.2. «Обучение инвалидов компьютерной грамотности» выполнено в полном объеме.

Для реализации данного мероприятия финансирование не предусмотрено, так как его реализация осуществляется на базе отделения дневного пребывания Муниципального бюджетного учреждения Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», где продолжается работа компьютерного класса, обучаясь в котором, инвалиды имеют возможность бесплатно обрести навыки компьютерной грамотности и пользования сетью Интернет. За истекший период прошли обучение 17 человек, из них на базе «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» - 8 инвалидов, в структурных подразделениях МБУ ЦСО Белокалитвинского района, расположенных на территории района - 9 инвалидов. Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Показатель 2.  Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

Согласно муниципальному контракту от 19.07.2024 г. о капитальном ремонте Дворца бракосочетаний были выделены денежные средства местного бюджета. В проектно-сметную документацию также входило выполнение работ по созданию условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, а именно: как элемент входной группы - строительство нового пандуса, согласно установленным нормам и правилам.  Работы окончены в декабре 2024г. Таким образом, количество адаптированных объектов увеличилось.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:

принятие мер по своевременному, целевому использованию средств внебюджетных источников;

осуществление постоянного мониторинга реализации муниципальной программы, а также достижения основных параметров в рамках выделенных средств в установленные сроки.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 215,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной	 бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 215,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 215,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной	 бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 215,5 тыс. рублей.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Белокалитвинском районе» - плановое значение - 84%, фактическое значение 85%.

Показатель 2 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» - плановое значение - 95%, фактическое значение - 80%.

Показатель 1.1 «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп» - плановое значение - 100%, фактическое значение -100%.

Показатель 1.2 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций» - плановое значение - 15%, фактическое значение - 15%.

Показатель 2.1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих, отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов» - плановое значение - 80%, фактическое значение - 80%.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 17.03.2025 № 459.

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»

Программа Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения (далее - Программа) направлена на сохранение и улучшение здоровья населения, сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения и, как следствие, увеличение продолжительности жизни населения.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» включает в себя следующие основные мероприятия, выполненные в установленные сроки:

Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики 
неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. По данному мероприятию на 2024 год средства местного бюджета 
не предусматривались.

Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, 
включая иммунопрофилактику. По данному мероприятию на 2024 год средства 
местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 1.3. Предупреждение распространения 
в Белокалитвинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекция).

В целях профилактики заболевания и предупреждения распространения 
ВИЧ-инфекции на территории Белокалитвинского района в 2024 году местным 
бюджетом было предусмотрено 9,9 тыс. рублей. Приобретен раздаточный материал в формате информационных листовок на тему «ВИЧ-инфекция» 
в количестве 1 000 штук на сумму 4,9 тыс. рублей. Информационный материал передан службе по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района для проведения координационной работы среди молодежи Белокалитвинского района по вопросу профилактики распространения ВИЧ-инфекции.

Также в рамках данного мероприятия приобретено 8 флаконов средства дезинфицирующего антисептика «Умилон (октенидин)» на сумму 5,0 тыс. рублей для медицинского персонала ГБУ РО «Центральная районная больница» 
в Белокалитвинском районе.

Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, 
в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение 
медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей. 
По данному мероприятию на 2024 год средства местного бюджета 
не предусматривались.

Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения 
населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
специализированными продуктами лечебного питания, в т.ч. для детей, 
в амбулаторных условиях.

В рамках данного мероприятия в 2024 году за счет средств местного бюджета приобретено 15 наборов тест-полосок «Сателлит Экспресс № 50» на сумму 
10,0 тыс. рублей. Тест-полоски переданы ГБУ РО «Центральная районная больница» в Белокалитвинском районе для проведения экспресс-диагностики глюкозы крови пациентам, страдающим сахарным диабетом.

Основное мероприятие 1.6. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций. 
По данному мероприятию на 2024 год средства местного бюджета 
не предусматривались.

Основное мероприятие 1.7. Создание в детских поликлиниках и детских 
поликлинических отделениях медицинских организации организационно-
планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. По данному мероприятию на 2024 год средства местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 1.8. Расходы на реализацию мероприятий 
по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной 
инфекции на территории Белокалитвинского района. По данному мероприятию
на 2024 год средства местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 1.9. Расходы на модернизацию первичного звена 
учреждений здравоохранения Белокалитвинского района. По данному мероприятию на 2024 год средства местного бюджета не предусматривались.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» включает в себя следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации. 
По данному мероприятию на 2024 год средства местного бюджета 
не предусматривались.

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным прочими заболеваниями. По данному мероприятию

на 2024 год средства местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 2.3. Оптимизация принципов профилактики 
внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях 
в Белокалитвинском районе. По данному мероприятию на 2024 год средства местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 2.4. Обезвреживание и утилизация медицинских 
опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района. По данному мероприятию на 2024 год средства местного бюджета 
не предусматривались.

Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жителей Белокалитвинского района гемодиализной помощью. По данному мероприятию на 2024 год средства местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 2.6. Расходы на оснащение (переоснащение) 
дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). По данному мероприятию на 2024 год средства местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 2.7. Расходы на реализацию мероприятий 
по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района. По данному мероприятию на 2024 год средства местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 2.8. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. По данному мероприятию на 2024 год средства местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 2.9. Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. По данному мероприятию на 2024 год средства местного бюджета не предусматривались.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» включает в себя следующие основные мероприятия, выполненные в установленные сроки:

Основное мероприятие 3.1. Оснащение государственных учреждений 
родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской 
помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием 
для выхаживания и реабилитации новорожденных детей. По данному мероприятию на 2024 год средства местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 3.2. Профилактика абортов. Совершенствование работы кабинетов предабортного консультирования медицинских организаций 
муниципальных образований. По данному мероприятию на 2024 год средства 
местного бюджета не предусматривались.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации» включает в себя следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям. По данному мероприятию на 2024 год средства местного бюджета 
не предусматривались.

Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи» включает в себя следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым. 
По данному мероприятию на 2024 год средства местного бюджета 
не предусматривались.

Подпрограмма 6 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» включает в себя следующие основные мероприятия, выполненные в установленные сроки:

Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка медицинских работников. По данному мероприятию финансовые средства на 2024 год не предусматривались.

Основное мероприятие 6.2. Поддержка медицинских работников государственных учреждений здравоохранения в Белокалитвинском районе 
и студентов, обучающихся в медицинских образовательных учреждениях, 
по договору о целевом обучении.

На реализацию данного мероприятия из бюджета Белокалитвинского района                 в 2024 году направлено 1 451,3 тыс. рублей. Поддержка студентов, 
обучающихся в медицинских образовательных учреждениях по договору о целевом обучении, реализована посредством ежемесячных выплат в следующих размерах: 
1,0 тыс. рублей для обучающихся в высших медицинских учреждениях 
по образовательным программам высшего образования и высшего образования -
программам ординатуры; 0,5 тыс. рублей  для обучающихся в медицинских 
колледжах по образовательным программам среднего образования. Общая сумма 
расходов составила 414,0 тыс. рублей.

Медицинским работникам, прибывшим на работу в государственные учреждения здравоохранения в Белокалитвинском районе и не имеющим собственного жилья, произведена ежемесячная денежная компенсация за оплату коммерческого найма жилого помещения. В 2024 году на реализацию данной поддержки направлено 1 037,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 6.3. Расходы на осуществление выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения инфекцией, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации. По данному мероприятию финансовые 
средства на 2024 год не предусматривались.

Основное мероприятие 6.4. Расходы на осуществление выплат 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским 
и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 
По данному мероприятию финансовые средства на 2024 год не предусматривались.

Основное мероприятие 6.5. Расходы, связанные с оплатой отпусков 
и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда 
и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами. По данному мероприятию финансовые средства на 2024 год 
не предусматривались.

Основное мероприятие 6.6. Расходы на осуществление дополнительных 
выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) 
по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
контактирующим с пациентами, у которых установлен соответствующий диагноз.
По данному мероприятию финансовые средства на 2024 год не предусматривались.

Основное мероприятие 6.7. Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим 
в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты. По данному мероприятию 
финансовые средства на 2024 год не предусматривались.

Основное мероприятие 6.8. Расходы на осуществление выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после 
получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию в рамках подпрограммы «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения». По данному 
мероприятию финансовые средства на 2024 год не предусматривались.

Основное мероприятие 6.9. Расходы на финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь 
с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также с признаками 
или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях (на дому) в рамках подпрограммы «Развитие кадровых 
ресурсов в здравоохранении» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения». По данному мероприятию финансовые средства на 2024 год не предусматривались.

В рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района 
«Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации 
Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2207, в 2024 году из местного бюджета были направлены средства в размере 1 471,8 тыс. рублей. Сумма 
фактического исполнения за отчетный год составила 1 471,2 тыс. рублей (процент 
исполнения – 99,9 %). За 2024 год фактические расходы оказались меньше ожидаемых на 0,6 тыс. рублей по причине изменения количества студентов 
и медицинских работников, для которых предусмотрена финансовая поддержка.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год:

Показатель 1 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» 
- плановое значение 77,0; фактическое 73,5;

Показатель 2 «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением» - плановое значение 80,0; фактическое 68,0;

Показатель 3 «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных» - плановое значение 70,0; фактическое 94,0;

Показатель 4 «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении» - плановое значение 60,0; фактическое 60,0;

Показатель 5 «Смертность детей в возрасте 0 - 6 дней» -  плановое значение 1,7; фактическое 0;

Показатель 6 «Смертность детей от 0 до 4 лет» - плановое значение 5,9 фактическое 1,8;

Показатель 7 «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым» - плановое значение 24,3; фактическое 42,0;

Показатель 8 «Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области» 
- плановое значение 93,5; фактическое 33,3.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 31.03.2025 № 588.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»

В целях создания условий для рационального и эффективного использования муниципального имущества и находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков, в рамках реализации
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района  от 07.12.2018 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие основные результаты:

выполнение планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет района;

эффективное использование муниципального имущества, обеспечение его сохранности;

обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации», предусмотрена реализация 11 основных мероприятий, из которых все выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 1.1.  «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества» выполнено.

В результате проведена техническая инвентаризация 11 объектов муниципального имущества. Результат реализации основного мероприятия – эффективное использование муниципального имущества.

Основное мероприятие 1.2. «Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны» выполнено.

В результате сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 15 земельных участков под объектами муниципальной казны. Результат реализации основного мероприятия – эффективное использование муниципального имущества.

Основное мероприятие 1.3. «Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами» выполнено.

В результате сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 6 земельных участков под МКД. Результат реализации основного мероприятия - постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под МКД, признанными аварийными.

Основное мероприятие 1.4. «Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей» выполнено.

В результате сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 24 земельных участка. Результат реализации основного мероприятия -  обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

Основное мероприятие 1.5.  «Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками» выполнено.

В результате проведена оценка 85 земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества муниципальной собственности. Результат реализации основного мероприятия - эффективное использование муниципального имущества и земельных участков.

Основное мероприятие 1.6. «Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах» выполнено.

В течение года осуществлялись публикации информационных сообщений о проведении аукционов. Результат реализации основного мероприятия - информирование населения, открытость и прозрачность сделок с муниципальным имуществом и земельными участками.

Основное мероприятие 1.7. «Содержание имущества муниципальной казны» выполнено.

На содержание имущества муниципальной казны израсходовано – 692,6 тыс. руб. Результат реализации основного мероприятия - эффективное управление имуществом казны, обеспечение его сохранности.

Основное мероприятие 1.8. «Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ» выполнено.

На ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169,171 ЖК РФ израсходовано – 1140,9 тыс. руб. Результат реализации основного мероприятия - эффективное управление имуществом казны, обеспечение его сохранности.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района», предусмотрена реализация трех основных мероприятий, которые выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» выполнено.

На финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района израсходовано 13695,3 тыс. руб. Результат реализации основного мероприятия - обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Комитета в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций.

Основное мероприятие 2.2 «Коммунальные услуги» выполнено.

На уплату коммунальных услуг израсходовано 138,5 тыс. руб. Результат реализации основного мероприятия - эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности.

Основное мероприятие 2.3 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей выполнено.

На уплату прочих налогов, сборов и иных платежей израсходовано 72,7  тыс. руб. Результат реализации основного мероприятия - эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы факторов, оказывающих влияние на выполнение целевых показателей, не было.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 16775,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

План ассигнований в соответствии с решениями Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25 декабря 2023 года № 133 «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 16775,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 16775,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 16568,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил  207,3 тыс. рублей (экономия по факту выполненных работ и по результатам закупок).

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым показателям, по 1 показателю фактическое значение превышает плановое, по 1 плановый показатель не выполнен.

Показатель 1 «Выполнение планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет района» – плановое значение 100%, фактическое значение 102,8%. Дополнительный доход объясняется поступлением от продажи земельных участков в сумме 2,8 млн. руб., а также от продажи муниципального имущества по договорам купли - продажи муниципального имущества при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в сумме 0,2 млн. руб., от продажи муниципального имущества согласно прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на плановый период 2024 - 2026 годов в сумме 1,5 млн. руб.

Показатель 2 «Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов» – плановое значение 11 объектов, фактическое значение 11 объектов. Паспортизация объектов проводилась с целью регистрации права собственности муниципального образования «Белокалитвинский район».

Показатель 3 «Количество приватизированных объектов» – плановое значение - 10 объектов, фактическое значение - 6 объектов.

Показатель 4 «Доля земельных участков, вовлеченных в гражданский оборот посредством аукционных торгов от общего числа заключенных договоров аренды – плановое значение - 64%, фактическое значение – 64%.

Показатель 5 «Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов» - плановое значение   1,0%, фактическое значение 1,0%.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 04.04.2025 № 615.

Муниципальная программа «Развитие образования»

В 2024 году муниципальная система образования функционировала в рамках долгосрочной муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 № 2140.

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в Белокалитвинском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики района в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» (далее – Программа) в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

-обеспечено получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Белокалитвинского района;

- обеспечен равный доступ к качественному общему образованию, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения обучающимся в возрасте от 7 до 18 лет;

- созданы условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования;

- обеспечена доступность всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечены безопасные и комфортные условия осуществления деятельности в муниципальных образовательных организациях;

- созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечены организационные, информационные и методические условия для реализации муниципальной программы;

- созданы нормативно-правовые и организационные условия, способствующие формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных образовательных организациях в муниципальных дошкольных образовательных организациях» выполнено.

Путем предоставления субвенций из средств областного бюджета обеспечено получение более 2,7 тыс. воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях.

Созданы условия для успешного функционирования 49 дошкольных образовательных организаций (14 учреждений расположены в городской местности, 35 – в сельской), в числе которых: 44 детских садов и 5 общеобразовательные школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 1 (далее - МБОУ НШ № 1), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Насонтовская основная общеобразовательная школа (далее - МБОУ Насонтовская ООШ), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Погореловская основная общеобразовательная школа (далее - МБОУ Погореловская ООШ), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Какичевская основная общеобразовательная школа (далее - МБОУ Какичевская ООШ), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ильинская общеобразовательная школа (далее - МБОУ Ильинская СОШ), в которых функционируют 6 дошкольных групп полного дня на 197 мест.

Одним из основных вопросов дошкольного образования является предоставление возможности в получении дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детям-инвалидам. По итогам работы районной психолого-медико-педагогической комиссии (далее -ПМПК) в дошкольных организациях нашего района сформированы 31 группа для детей с тяжелыми нарушениями речи в 13 дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО), функционируют пять групп для детей с задержкой психического развития. Коррекционную помощь в 2024 году получили 362 ребенка.

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 «Колобок» функционирует Консультационный пункт для родителей в решении проблем, возникающих при обучении и воспитании детей.

В соответствии с приказом минобразования  Ростовской области от 01.12.2016 № 786 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 «Улыбка» (далее – МБДОУ ДС № 56 «Улыбка») (заведующая Подгорная Ольга Викторовна) является муниципальным ресурсным центром для реализации направления «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования», а так же областной инновационной площадкой: «Развитие медиакомпетентности педагога дошкольного учреждения в процессе конструирования медийного пространства»

Педагоги дошкольных организаций демонстрируют высокий уровень профессионализма, как участники профессиональных конкурсов разного уровня.

Герасимова Н.Н. – учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида второй категории № 7 «Солнышко» (далее МБДОУ ДС № 7 «Солнышко») стала победителем областного конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области» - лауреатом премии Губернатора Ростовской области.

Педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида второй категории № 8 «Чебурашка» (далее МБДОУ ДС № 8 «Чебурашка») Мармузова М.К. стала победителем XII Всероссийского конкурса «Воспитатели России», получила Диплом III степени в номинации «Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации «Инклюзивное образование». Она представила опыт работы по реализации системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Педагоги муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 2 «Садко» (далее МБДОУ ДС № 2 «Садко») Буланова О.В. – учитель-дефектолог и Кочергина И.В. – учитель-логопед стали лауреатами Всероссийский (с международным участием) конкурс педагогического мастерства «Воспитатель XXI века». На конкурс педагоги представили свои разработки для работы с детьми ОВЗ. Так же педагоги приняли участие в международной научно-практической конференции «Образование и общество новейшего времени. Теория и практика», проходившей в городе Казань. В рамках мероприятия ими была представлена статья на тему «Формирование навыков коммуникации у обучающихся с расстройством аутистического спектра в условиях дошкольного учреждения», за которую они получили диплом I степени за значимый вклад в научное исследование по направлению «Образование».

Дошкольные организации со статусом «казачье» – активные участники конкурсов. Так во Всероссийском фестивале-конкурсе Всероссийского казачьего общества «Во славу Отечества» приняли участие 18 организаций, во Всероссийском конкурсе Всероссийского казачьего общества «Лучшая казачья дошкольная организация (детский сад)» приняли участие 7 дошкольных организаций. Во Всероссийском конкурсе Всероссийского казачьего общества «Живая память школьных казачьих музеев» приняли участие 3 дошкольные организации.

МБДОУ ДС № 2 «Садко» стал победителем Всероссийского конкурса Всероссийского казачьего общества «Лучшая казачья дошкольная организация (детский сад)», набрав наибольшее количество баллов и награжден фрачным знаком. Юный атаман казачьей группы детского сада № 2 «Садко» – Морозов Я. стал Лауреатом в номинации «Лучший атаман дошкольной группы». Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй категории № 42 «Дюймовочка» (далее МБДОУ ДС № 42 «Дюймовочка») стал лауреатом конкурса. Воспитанник подготовительной группы МБДОУ ДС № 42 «Дюймовочка» Бутенко Д. награжден Грамотой лауреата в номинации «Лучший атаман дошкольной группы» за участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая казачья дошкольная организация (детский сад)».

МБДОУ ДС № 42 «Дюймовочка» стал победителем Всероссийского конкурса Всероссийского казачьего общества «Живая память школьных казачьих музеев», МБДОУ ДС № 5 «Казачок» занял 2 место в конкурсе.

МБДОУ Сосновский ДС «Теремок» стал призером Всероссийском фестиваля-конкурса Всероссийского казачьего общества «Во славу Отечества» и занял 2 место. МБДОУ ДС № 2 «Садко», МБДОУ ДС № 5 «Казачок», МБДОУ ДС № 8 «Чебурашка», МБДОУ ДС № 70 «Звездочка» стали лауреатами этого конкурса.

Стали победителями регионального этапа XII Всероссийского конкурса «Воспитатели России», педагоги Мармузова М.К. – педагог - психолог МБДОУ ДС № 8 «Чебурашка», Семиглазова О.П. – воспитатель МБДОУ ДС № 6 «Сказка», Михайлова Н.П. – воспитатель МБДОУ ДС № 43 «Колобок», заняв 1 место в разных номинациях.

Стали призерами регионального этапа XII Всероссийского конкурса «Воспитатели России», воспитатель МБДОУ ДС № 56 «Улыбка» Колесникова Е.Ю., Айрих Е.С. – воспитатель МБДОУ ДС № 7 «Солнышко» заняв 2 место в разных номинациях. Воспитатель МБДОУ ДС № 4 «Солнечный» Скорикова Е.Н. и музыкальный руководитель МБДОУ ДС № 7 «Солнышко» Свинарева Е.П. награждены дипломами за 3 место в разных номинациях.

Инструктор по физической культуре МБДОУ ДС № 8 «Чебурашка» Лукоянова А.В. заняла 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса-акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Я выбираю спорт» (участники дети-инвалиды и дети ОВЗ).

Инструктор по физической культуре МБДОУ ДС № 7 «Солнышко» Мирошник В.В. стал призером (2 место) в региональном этапе Всероссийского конкурса-акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Одна семья – одна команда». Цель конкурса – формирование навыков здорового образа жизни у детей.

Инструктор по физической культуре Павлова Е.А. награждена Грамотой за 2 место в региональном этапе Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам». В номинации «Мой любимый вид спорта» воспитанница старшей группы Гаранди М. представила художественную гимнастику.

В региональном этапе ежегодного всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» – 2024 МБДОУ ДС № 2 «Садко» стал призером (3 место) в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй категории № 56 «Улыбка» (далее МБДОУ ДС № 56 «Улыбка») стал победителем Эстафеты добрых дел в номинации «Самый добрый детский сад» в рамках проведения Года добрых дел на территории Ростовской области в 2024 году. Ребята и педагоги весь год участвовали в волонтерских проектах.

Воспитатель МБДОУ ДС № 43 «Колобок» Михайлова Н.П. с детьми подготовительной группы «Пчёлка» на региональном этапе конкурса «Праздник Эколят – юных помощников природы» стали победителями в номинации «Лучший экологический мультфильм», заняв 2 место.

МБДОУ ДС № 78 «Лазорик» стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Праздник Эколят – молодых защитников природы». МБДОУ ДС № 43 «Колобок» стал победителем, заняв 2 место. МБДОУ ДС № 3 «Красная шапочка» стал призером 3 степени. МБДОУ ДС № 36 «Красная шапочка» стал призером и получил диплом 3 степени в разных номинациях

Дошкольные организации являются постоянными победителями областного конкурса по организации работы по безопасности дорожного движения.

МБДОУ ДС № 56 «Улыбка» в год семьи в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения и федерального партийного проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» занял 1 место в областном конкурсе «Безопасное лето-2024».

МБДОУ ДС № 42 «Дюймовочка» награжден Дипломом за 1 место в областном конкурсе детских оздоровительных лагерей, пришкольных площадок, дошкольных образовательных организаций «Безопасное лето – 2024» в номинации «Конкурс на лучшую социально-значимую акцию «Вместе идём на зелёный свет», «Пристегнулся сам – пристегни ребёнка», «Засветись ради безопасности», «Письмо водителю – родителю», «Родителям о «СИМ» по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» в Год семьи в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и федерального партийного проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» с целью привития детям навыков безопасного участия в дорожном движении.

МБДОУ ДС № 8 «Чебурашка» принял участие в областном конкурсе-фестивале «Веселый светофор» – юных помощников инспекторов движения дошкольных образовательных организаций в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения», в котором занял 1 место. МБДОУ ДС № 5 «Казачок» – заняли 2 место в этом конкурсе.

МБДОУ ДС № 43 «Колобок» занял 1 место в областном конкурсе «10 лет вместе: ЮИД. ЮПИД выбирают безопасность», МБДОУ ДС № 40 «Золотой петушок» 2 место.

Брехов С., воспитанник МБДОУ ДС № 1 «Тополек» – лауреат 1 степени VII Всероссийского конкурса декоративно – прикладного творчества по ПДД «Светофорова наука», организованным благотворительным фондом поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной.

Силантьева Е., воспитанница МБДОУ ДС № 1 «Тополек» – лауреат 1 степени VII Всероссийского конкурса рисунков по ПДД «Мой папа и Я за безопасные дороги», организованным благотворительным фондом поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной.

Сиденко К. воспитанница МБДОУ ДС № 43 «Колобок» заняла 1 место в IV Всероссийском конкурсе стихов и песен про велосипед «Азбука велосипеда», проводимого Благотворительным фондом поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» с целью профилактики ДТП с участием детей и приуроченном ко Всемирному дню велосипеда.

Воспитанница старшей группы МБДОУ ДС № 4 «Солнечный» Садыкова А. награждена Дипломом I степени в IV Всероссийском конкурсе стихов и песен "Азбука велосипеда" Конкурс организован благотворительным фондом поддержки детей пострадавших в ДТП.

Основное мероприятие 1.2. «Финансовое обеспечение дошкольных образовательных организаций в части субсидий на иные цели, в том числе на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, на строительство и реконструкцию муниципальных объектов социальной сферы, за исключением газификации, на проведение текущего ремонта зданий» выполнено.

Основное мероприятие 1.3. «Газификация объектов образования» выполнено.

Оплачены работы по газификации МБДОУ ДС №66 «Аленушка».

Основное мероприятие 1.4.  «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию дошкольных образовательных организаций».

В 2024 году начаты работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию дошкольных образовательных организаций муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 35 «Солнышко». Работы завершены в 2024 год.

Основное мероприятие 1.5. «Капитальный ремонт образовательных организаций (за исключением аварийных)».

В 2024 году проведен капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия тротуаров в детских садах № 1 «Тополек»,3 «Красная шапочка», 6 «Сказка» и 8 «Чебурашка».

Основное мероприятие 1.6. «Расходы, связанные с вводом в эксплуатацию объектов строительства».

В связи с отсутствием новых объектов строительства данное мероприятие в 2024 году не осуществлялось.

Основное мероприятие 1.7. «Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организациях».

В 2024 году выполнены работы по замене оконных и дверных блоков в детском саду №78 «Лазорик».

Основное мероприятие 1.8. «Расходы на мероприятия по антитеррористической защищённости».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 1.9. «Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда» выполнено.

За счет средств Резервного фонда для дошкольных образовательных организаций в 2024 году приобретено: противопожарная дверь, стиральные машины и холодильники, водонагреватель, скважинный насос, плита электрическая с духовкой, весы торговые, стол производственный, шкаф жарочный эклектический и детские матрасы.

Основное мероприятие 1.10. «Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 1.11. «Расходы на мероприятия по пожарной безопасности»

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 1.12. «Расходы на софинансирование средств резервного фонда Правительства Ростовской области (газификация объектов).

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 1.13. «Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов за развитие доходной базы, исходя из дополнительно поступивших в областной бюджет доходов от реализуемых на территориях муниципальных образований проектов, и с учетом достижений целей, показателей национальных, федеральных и региональных проектов»

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 1.14. «Капитальный ремонт асфальтового покрытия»

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

В 2024 году выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуаров муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Тополек», муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 «Красная Шапочка», муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 «Сказка», муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида второй категории № 8 «Чебурашка».

В рамках подпрограммы «Развитие общего образования» предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных организациях» выполнено.

Путем предоставления субвенций из средств областного бюджета обеспечено получение около 8,9 тыс. обучающимися общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Белокалитвинского района.

Охват детей в разрезе уровней образования: начальным общим образованием – 3715 человек; основным общим образованием – 4643 человек; средним общим образованием – 526 человек.

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях района созданы условия, соответствующие требованиям федеральной основной общеобразовательной программы.

К информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подключено 100% общеобразовательных организаций.

В общеобразовательных организациях Белокалитвинского района организовано профильное обучение обучающихся среднего общего образования:

- универсальный профиль – в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 1 (далее – МБОУ СОШ № 1), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №2 (далее – МБОУ СОШ № 2), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №5 (далее – МБОУ СОШ № 5), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №8 (далее – МБОУ СОШ № 8), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 9 (далее – МБОУ СОШ № 9), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 10 (далее – МБОУ СОШ № 10), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 11 (далее – МБОУ СОШ № 11), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №15 (далее – МБОУ СОШ № 15),  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Голубинской средней общеобразовательной школе (далее – МБОУ Голубинской СОШ), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Грушевской средней общеобразовательной школе (далее – МБОУ Грушевской СОШ), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Ильинской средней общеобразовательной школе (далее – МБОУ Ильинской СОШ), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Краснодонецкой средней общеобразовательной школе (далее – МБОУ Краснодонецкой СОШ), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Ленинской средней общеобразовательной школе (далее – МБОУ Ленинской СОШ), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Литвиновской средней общеобразовательной школе (далее – МБОУ Литвиновской СОШ), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Чапаевской средней общеобразовательной школе (далее – МБОУ Чапаевской СОШ) и муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Сосновской средней общеобразовательной школе (далее – МБОУ Сосновской СОШ).

- технологический профиль – в МБОУ СОШ № 2, муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №4 (далее – МБОУ СОШ № 4), МБОУ СОШ № 5, муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 6 (далее – МБОУ СОШ № 6), МБОУ СОШ № 8, муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №14 (далее – МБОУ СОШ № 14) и МБОУ Сосновской СОШ.

- естественнонаучный профиль – в МБОУ СОШ № 1, муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 3 (далее – МБОУ СОШ № 3) и МБОУ СОШ № 6.

- социально-экономический профиль – в МБОУ СОШ № 4, муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 12 (далее – МБОУ СОШ № 12) и муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 17 (далее – МБОУ СОШ № 17).

- гуманитарный профиль – в МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 17 и муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Богураевской средней общеобразовательной школе (далее – МБОУ Богураевской СОШ).

100% обучающихся 10-11 классов обучается по образовательным программам профильного обучения.

В общеобразовательных организациях района в 2024 году работало 1347 педагогических работников, из них более 70% учителей имели высшую и первую квалификационную категорию. Одна из основных проблем, решение которой требует постоянного пристального внимания Отдела образования Администрации Белокалитвинского района и руководителей образовательных организаций – это привлечение и закрепление молодых педагогов в сфере образования района. В 2024 году в общеобразовательные организации района пришли работать 10 молодых педагогов. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составил 20,1%.

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области составляет 116,9%.

Основное мероприятие 2.2 «Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций в части субсидий на иные цели, в том числе на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, на приобретение основных средств, на проведение текущего ремонта зданий» выполнено.

Созданы условия для успешного функционирования 37 общеобразовательных организаций.

В рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе четырех общеобразовательных организаций: МБОУ Насонтовской ООШ, МБОУ Ильинской СОШ, МБОУ Апанасовской СОШ, МБОУ Краснодонецкой СОШ созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

С сентября 2023 года профессиональный минимум в общеобразовательных организациях реализуется на базе Всероссийского проекта «Билет в будущее» – проекта ранней профессиональной ориентации для школьников 6–11-х классов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» обучающиеся 8-11 классов Белокалитвинского района принимают участие в цикле Всероссийских открытых уроков на онлайн портале «ПроеКТОриЯ» в интерактивном формате посредством дискуссий и игровых практик от ведущих индустриальных экспертов. Открытые уроки нацелены на формирование у старшеклассников навыков профессионального самоопределения.

Одним из прогрессивных направлений в работе с интеллектуально одаренными детьми и подростками в районе – олимпиадное движение.

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2023-2024 учебного года приняли участие 3314 учащихся, из них призёрами стали 714 учащихся, победителями – 298 обучающихся.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2023-2024 учебного года приняли 574 человек. Призерами стали 88 человек, победителями- 15 обучающихся.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2024 года приняли участие 28 обучающихся 9-11 классов из 11 общеобразовательных организаций.

В результате участия обучающихся образовательных организаций Белокалитвинского района в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников присуждено 12 призовых мест: 1 победитель, 11 призеров.  В 2024 году значительно возросло количество обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах.

В общеобразовательных организациях района созданы условия для получения качественного образования всеми категориями граждан.

В 6 общеобразовательных организациях установлено оборудование согласно региональной программе «Доступная среда», которая предусматривает создание полноценной безбарьерной среды для детей-инвалидов, обеспечение их права на получение образования и полноценное участие в общественной жизни.

В 2024 учебном году в общеобразовательных организациях Белокалитвинского района обучались 358 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), 58 ребенка с инвалидностью без статуса ОВЗ. Обучались в классах 206 человек, обучались на дому 152 человек.

В МБОУ СОШ № 1 продолжает реализовываться инновационный проект «Ресурсный класс для детей младшего школьного возраста с расстройством аутистического спектра (РАС) в условиях общеобразовательной школы». Ресурсный класс – это специальная образовательная модель, позволяющая создать условия для обучающегося с учетом его потребностей и возможностей, это место, где обучающиеся получают дополнительную квалифицированную помощь и поддержку специалистов. Восемь детей обучаются по адаптированным общеобразовательным программам. В 2024 году в МБОУ СОШ №1 дополнительно открыт коррекционный класс, в котором обучается 8 детей.

В 2024 году единый государственный экзамен сдавали 287 человек, из них 239 выпускников школ района, 30 обучающихся Белокалитвинского «Матвея Платова казачьего кадетского корпуса», 5 выпускников «Мариинской гимназии», 10 выпускников прошлых лет и 3 студента СПО.

Государственная итоговая аттестация в 2024 в двух пунктах проведения экзаменов (ППЭ №6209 в МБОУ СОШ № 6 и ППЭ №6210 в МБОУ СОШ № 17) Белокалитвинского района прошла без сбоев и нарушений.

Наиболее популярными предметами по выбору в 2024 году стали:

русский язык – 273 человека; математика (профильный уровень) – 135 человек; математика (базовый уровень) – 140 человек; обществознание –113 человек; физика – 74 человека; биология – 53 человека; информатика и ИКТ – 44 человека;

химия – 40 человек; история – 34 человека; английский язык – 21 человек; литература – 18 человек; география – 6 человек.

В 2024 году изменился Порядок и условия выдачи медалей. Так выпускники текущего года имели право на получение медали «За особые успехи в учении» I степени и «За особые успехи в учении» II степени.

Медаль «За особые успехи в учении» I степени (золотая медаль) вручается лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования (далее соответственно - выпускники, Организации), имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА) (без учета результатов, полученных при прохождении повторно ГИА) и набравшим: не менее 70 баллов на ЕГЭ по учебному предмету "Русский язык" и не менее 70 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов, либо 5 баллов на ЕГЭ по учебному предмету "Математика" базового уровня (для выпускников, сдающих только учебные предметы "Русский язык" и "Математика" базового уровня).

Медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебряная медаль) вручается выпускникам, имеющим по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, итоговые оценки успеваемости "отлично" и не более двух оценок "хорошо", успешно прошедшим ГИА (без учета результатов, полученных при прохождении повторно ГИА) и набравшим: не менее 60 баллов на ЕГЭ по учебному предмету "Русский язык" и не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов, либо 5 баллов на ЕГЭ по учебному предмету "Математика" базового уровня (для выпускников, сдающих только учебные предметы "Русский язык" и "Математика" базового уровня).

По результатам ЕГЭ медаль «За особые успехи в учении» I степени подтвердили 30 выпускников школ, что на 11 медалей больше по сравнению с 2023 годом – 19: МБОУ СОШ №6 – 7 человек; по 3 человека в МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ №2; по 2 человека в МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ №17, МБОУ Богураевская СОШ, МБОУ Сосновская СОШ; по 1 человеку в МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №11, МБОУ Литвиновская СОШ.

Медаль «За особые успехи в учении» II степени получили 16 выпускников школ: по 4 человека в МБОУ СОШ №2 и МБОУ СОШ №6; МБОУ Литвиновская СОШ – 2 человека; по 1 человеку в МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №14.

Два выпускника района получили медали «За особые успехи выпускнику Дона». Это Любимов Андрей из средней школы №12 и Выдрина София из Сосновской средней школы.

По результатам единого государственного экзамена МБОУ СОШ №6 подготовила наибольшее количество высокобалльников по следующим предметам: русский язык, биология, информатика, история, литература и география. На втором месте по количеству высокобалльников МБОУ СОШ №2 – наибольшее количество высокобалльников по предметам – математика (профильный уровень), обществознание.

Из 239 выпускников 11 классов получили аттестаты о среднем общем образовании 238 человек, что составляет 99,6 % от общего числа выпускников, не получил аттестат о среднем общем образовании 1 выпускник МБОУ СОШ № 3, что составляет 0,4 % от общего числа выпускников 11 классов.

В 2024 году в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования приняли участие 1021 выпускник Белокалитвинского района (955 - из общеобразовательных организаций, 45 - государственного бюджетного образовательного учреждения Ростовской области «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус», 12 – филиала Кадетской школы (Мариинской гимназии) ГБОУ РО «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус» и 9 - Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области Шолоховской школы-интерната) получили «зачет» по итоговому собеседованию по русскому языку и получили аттестат об основном общем образовании по результатам годовых оценок по всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не ниже удовлетворительных. Из 1021 выпускника 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании 1021 человек, что составляет 100 % от общего числа выпускников.

Также для 100% обучающихся начальных классов реализуется программа «Школьное молоко», благодаря которой обучающиеся начальных классов Белокалитвинского района бесплатно получают молоко или молочные продукты. Выдача которых осуществляется два-три раза в неделю.

Основное мероприятие 2.3 «Всеобуч по плаванию» выполнено.

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.4. «Газификация объектов образования» выполнено.

Оплачены работы по газификации МБОУ Богатовской СОШ.

Основное мероприятие 2.5 «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт образовательных организаций».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.6 «Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.7. «Противопожарные мероприятия (устройство пожарных резервуаров) в общеобразовательных организациях».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были                предусмотрены.

Основное мероприятие 2.8. «Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных организаций, в том числе строительный контроль» выполнено.

В 2024 году проведен капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №5.

Основное мероприятие 2.9. «Расходы на мероприятия по антитеррористической защищённости»

За счет средств местного бюджетов в 2024 году оплачены услуги по физической охране в МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 8. Также в МБОУ СОШ № 1 и 8 установлена система экстренного оповещения ГО и ЧС.

Основное мероприятие 2.10. Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей.

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.11. «Устройство турникетов в общеобразовательных организациях».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.12. «Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда» выполнено.

За счет средств Резервного фонда для общеобразовательных образовательных организаций в 2024 году приобретено: аккумуляционный электрический водонагреватель, холодильник, сковорода электрическая, ванны моечные цельнотянутые, морозильный шкаф, мясорубка электрическая, шкаф жарочный, светильники для школьной доски в комплекте с  кронштейнами, лампами и крепежом, электрический водонагреватель, плита электрическая с жарочным шкафом в комплекте с противнями, комплекты формы казачьей для мальчиков (кители, брюки, галстуки мужские, фуражки, ремни, перчатки, шевроны, аксельбанты) и для девочек (кители, юбки, пилотки, галстуки-банты женские, ремни, перчатки, шевроны, аксельбанты).

Основное мероприятие 2.13. «Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях: мкр. Заречный» выполнено.

В целях реализации программы «Создание в Ростовской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2015 № 234 (ред. от 17.05.2019 №335) ведется предпроектная работа по строительству общеобразовательной организации: «Строительство средней общеобразовательной школы на 600 мест по адресу: 347044 Ростовская область г. Белая Калитва, ул. Быкова, 3», что  позволит ликвидировать вторую смену в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 17, расположенной по адресу: г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 17.

Основное мероприятие 2.14. «Реализация регионального проекта «Современная школа». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.15. «Расходы на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных и гуманитарных навыков» выполнено.

Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» оснащены современным оборудованием для обучения школьников по предметам «Физика», «Химия», «Биология», реализации шахматного образования, творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родителей.

Основное мероприятие 2.16. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования».

В 2024 году до 01.03.2024 размер выплаты составлял 5,0 тыс. рублей, с 01.03.2024 выплата составила 10,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.17. «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка». Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.18. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» выполнено.

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.19. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» выполнено.

В 2024 году обучающиеся 1-4 классов 100% обеспечиваются бесплатным горячим питанием. 268 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и дети - инвалиды обеспечиваются двухразовым питанием. 142 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому, обеспечиваются денежной компенсацией эквивалентной стоимости питания.

Основное мероприятие 2.20. «Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.21. «Расходы на софинансирование средств резервного фонда Правительства Ростовской области»

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.22. «Реализация регионального проекта «Современная школа». Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.23. «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» Создание центров цифрового образования для детей и обеспечение функционирования образовательных организаций материально – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.

Расходы на проведение данного мероприятия в муниципальном бюджете в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.24. «Расходы на мероприятия по пожарной безопасности».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.25. «Расходы, связанные с капитальным ремонтом».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.26. «Познавательно-игровой проект «Посвящение в первоклассники» выполнено.

В рамках реализации районного проекта «Посвящение в первоклассники» первоклассники 37 муниципальных общеобразовательных организаций Белокалитвинского района были обеспечены портфелями и канцелярскими принадлежностями.

Основное мероприятие 2.27. «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования».

В 2024 году начат капитальный ремонт школ №3 и Богураевской. Срок окончания работ 2025 год.

Основное мероприятие 2.28. «Расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организации в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования» выполнено.

Оплачены услуги по аренде плавательных бассейнов для обучения навыкам плавания 641 обучающегося начальных классов из 4 школ: МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 8.

Основное мероприятие 2.29. «Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов за развитие доходной базы, исходя из дополнительно поступивших в областной бюджет доходов от реализуемых на территориях муниципальных образований проектов, и с учетом достижений целей, показателей национальных, федеральных и региональных проектов» выполнено.

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.30. «Оснащение образовательных организаций после проведения капитального ремонта»

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.31. «Расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях».

В 2024 году 88 детей участников специальной военной операции получили бесплатное горячее питание.

Основное мероприятие 2.32.  «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях».

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие  2.33. «Расходы  на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях».

В 2024 году 772 детей из многодетных семей получили бесплатное горячее питание.

Основное мероприятие 2.34. «Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций».

С 01.09.2024 выплата составила 5,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.35. «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части противопожарной безопасности».

В 2024 году в 7-ми общеобразовательных организациях установлены системы экстренного оповещения.

Основное мероприятие 2.36. «Расходы на приобретение программного обеспечения и проведение аттестации объектов информатизации для подключения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования к защищенной сети передачи данных».

В 2024 году для 2-х пунктов проведения ЕГЭ в школах №6 и 17 приобретено программное обеспечение.

В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в организациях дополнительного образования» выполнено.

Созданы условия для успешного функционирования шести муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования Белокалитвинского района, в которых реализуются дополнительные общеобразовательные программы по направлениям: техническое, естественно-научное, художественное, туристко-краеведческое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое.

Для доступности системы дополнительного образования создан Навигатор дополнительного образования - каталог программ дополнительного образования. Навигатор позволяет ознакомиться с программой объединения и функцию предварительной записи на посещения занятий.

Развитая сеть объединений позволяет обеспечивать доступность дополнительного образования для детей, проживающих в сельских территориях, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Основным показателем эффективности системы дополнительного образования является количество обучающихся, вовлеченных в данную сферу. В образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования Белокалитвинского района внедрен модуль Региональной информационной системы «Образование» (далее - РИСО) «Электронное дополнительное образование» (далее - ЭДО). В системе ведется как персонифицированный учет, так и общий учет по образовательным программам. Полнота базы ЭДО позволяет формировать первичные отчеты охвата детей на уровне муниципального образования и организаций, а также на уровне списочного состава обучающихся.

С 1 сентября 2023 года запустился механизм персонифицированного финансирования дополнительного образования в рамках социального заказа – система, когда дети совместно с родителями выбирают наиболее важную для них образовательную программу, и именно для её реализации выделяются государственные деньги, положенные ребенку. С целью оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в 2024 году было выдано 3170 социальных сертификатов, что составило 27%.

В 2024 году в районе 86,6 % детей от 5 до 18 лет осваивают дополнительные общеобразовательные программы.

23.12.2024 в Государственной думе РФ состоялось торжественное открытие выставки «Фейерверк новогодних игрушек».

На вышеперечисленных елках представлены игрушки более 30 учащихся МБОУ Сосновской СОШ Белокалитвинского района.

Трое учащихся Сосновской школы: Корниенко М., Юденок Д. и Капуза К. – победители конкурса, заместитель директора по ВР Новикова Л.В. и директор школы Капуза Т.Е. были награждены экскурсией в Москву с 19 по 23 декабря 2024 и приглашены на открытие фестиваля в Государственную Думу.

МБОУ Сосновская СОШ стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшая читающая школа России». Директор Капуза Т.Е. получила благодарственное письмо от ГБУ РО ИРО.

«Единая Россия» в сентябре - октябре 2024 года проводила региональный творческий конкурс «Мой питомец - лучший друг»
Его организовали по партийному проекту «Защита животного мира»
По итогам конкурса ученица Сосновской школы Капуза К. заняла 1 место.

29 октября 2024 года в г. Ростове-на-Дону состоялась церемония награждения победителей и кураторов конкурса. Победители были награждены грамотами, ценными подарками и билетами в зоопарк на всю семью.

Директор МБОУ Сосновской СОШ Капуза Т.Е. в результате успешного прохождения конкурсного отбора стала экспертом XXI Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия».

В региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье» приняли участие 16 школ: МБОУ Головская ООШ, МБОУ Краснодонецкая СОШ, МБОУ Литвиновская СОШ, МБОУ Нижнепоповская ООШ, МБОУ Нижне-Серебряковская ООШ, МБОУ ООШ № 4, МБОУ Процико-Березовская ООШ, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 9, МБОУ Чапаевская СОШ. Призерами (II место) стали Лукьянов С., Павлов С.- ученики МБОУ СОШ №4 и команда учеников МБОУ СОШ № 14 под руководством Алябьевой Т.С.

В областном конкурсе детских рассказов «Мой питомец лучший друг» в рамках федерального партийного проекта «Защита животного мира» победителем стала Капуза К. ученица МБОУ Сосновская СОШ.

В областном конкурсе «За успехи в воспитании» победителем в номинации «Лучший заместитель директора по воспитательной работе» стала Леонова Г.М. заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ №10 и в номинации «Лучший педагог дополнительного образования» Аракчеева Г.Т. педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ.

В областном конкурсе школьных музеев 2024 года приняли участие 14 школ: МБОУ Богураевская СОШ, МБОУ Головская ООШ, МБОУ Голубинская СОШ, МБОУ Грушевская СОШ, МБОУ Какичевская ООШ, МБОУ Ленинская СОШ, МБОУ Нижнепоповская ООШ, МБОУ Нижне-Серебряковская ООШ, МБОУ Сосновская СОШ, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 12, МБОУ Чапаевская СОШ.

Победитель в номинации «Разработка методического материала по организации воспитательной и образовательной деятельности в музее образовательной организации» руководитель школьного музея МБОУ СОШ №10 Арканникова Е.В.

Призёр II степени в номинации «Экскурсовод музея образовательной организации краеведческого профиля» Сальникова В. ученица МБОУ Голубинская СОШ Татьяна Васильевна.

Призер III степени в номинации «Экскурсовод музея образовательной организации краеведческого профиля» коллектив «Казачья старина» МБОУ Ленинская СОШ руководитель Титова Д.Ю.

В региональном этапе Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов приняли участие 4 школы МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 10, МБОУ Ленинская СОШ.	Победил Школьный хор «Гармония» МБОУ СОШ № 8руководитель Калашникова В.В.

В заочном туре регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды имени Б.В. Всесвятского (с международным участием)	МБОУ Головская ООШ и МБОУ Богураевская СОШ	. Победителем стала команда МБОУ Богураевской СОШ.

В региональном конкурсе «Лучшие программы дополнительного образования детей Ростовской области». Призёром (III место) стала Хуторняк Е.Э. руководитель кружка «Созвездие» МБУ ДО ЦВР.

В финал регионального этапа Всероссийской Олимпиады «Олимпийская команда» по направлению «Спорт» в рамках «Всероссийской Большой олимпиады: Искусство - Технологии - Спорт» вышла команда МБОУ СОШ №17 призёр III место.

4 и 5 октября 2024 г. в Гуково состоялись зональные соревнования Спартакиады школьников Ростовской области 2024 года. Команда Белокалитвинского района заняла 2 место в общем зачете.

Мини-футбол - МБОУ СОШ №8 — 2 место;

ГТО - МБОУ СОШ №17-1 место;

Легкая атлетика - МБОУ СОШ №17- 2 место;

Баскетбол (юноши) - МБОУ Сосновская СОШ-1 место;

Баскетбол (девушки) - МБОУ СОШ № 6 -2 место;

Тег-регби-МБОУ СОШ №1- 2 место;

Волейбол (девушки) - МБОУ СОШ №17- 1 место.

В региональном этапе Международного конкурса сочинений «Без срока давности» победителем стала ученица МБОУ СОШ №6 Погосян А.

Победителями регионального этапа IХ всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края» стали ученицы МБОУ СОШ №17 Туркина И., Вакуленко О., Боровская К.

Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских и проектных работ «Отечество» стали воспитанницы МБУ ДО ДДТ Родионова В., Смирнова А., Костромеева Е.

Во всероссийском конкурсе чтецов в рамках реализации проекта «Успех каждого ребёнка» победителями стали Бутенко В. и Никишин С., ученики МБОУ СОШ №6.

Основное мероприятие 3.2. «Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели, в том числе: на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, на приобретение основных средств, на проведение текущего ремонта зданий» выполнено.

В целях развития творческого и интеллектуального потенциала, реализации индивидуальных потребностей и склонностей обучающихся проведено 62 районных мероприятия для обучающихся. Обеспечено участие обучающихся Белокалитвинского района в региональных и всероссийских мероприятиях.

В рамках реализации регионального проекта «Воспитан-на-Дону», предусматривается дальнейшее развитие музейной педагогики, в том числе и развитие сети школьных музеев. В 2024 году сеть школьных музеев Белокалитвинского района составили 37 образовательных организаций.

Основное мероприятие 3.3. «Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 № 597 до 100 % заработной платы учителей в Ростовской области» выполнено.

Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области в 2024 году составило 98,8 %.

Основное мероприятие 3.4. «Расходы на приобретение школьных автобусов».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 3.5. «Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 3.6. «Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда» выполнено.

За счет средств Резервного фонда в 2024 году приобретены комплекты летней и зимней формы «Юнармия» (куртки, рубашки-поло, брюки, берцы, береты со значками, ремни) и линолеум для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества.

Основное мероприятие 3.7. «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и реконструкцию организаций дополнительного образования».

В 2024 году разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт стадиона «Калитва».

Основное мероприятие 3.8. «Познавательно-игровой проект «Посвящение в первоклассники»».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 3.9. «Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района»

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 3.10. «Расходы на мероприятия по пожарной безопасности»

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 3.11. «Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов за развитие доходной базы, исходя из дополнительно поступивших в областной бюджет доходов от реализуемых на территориях муниципальных образований проектов, и с учетом достижений целей, показателей национальных, федеральных и региональных проектов» выполнено.

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 3.12. «Реализация мероприятий в рамках работы зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки подрастающего поколения в возрасте до 18 лет к военной службе».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 3.13. «Реализация мероприятий в рамках работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей Белокалитвинского района».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 3.14. «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» выполнено.

В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» предусмотрена реализация основных мероприятия.

Основное мероприятие 4.1. «Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» выполнено.

Созданы условия для успешного функционирования муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – МБУ ЦППМС).

За 2024 год специалистами Центра в рамках деятельности МБУ ЦППМС было принято 2430 человек, в том числе 854 детей, 1367 родителей, 209 специалиста. Было обследовано 478 детей, их них с целью определения образовательного маршрута - 397 человек, 65 человека получили заключения узких специалистов для медико-социальной экспертизы, 16 человек - по запросу Следственного комитета. Проведено 2153 консультации для 1682 человек, в том числе 327 консультаций проведено для 109 детей. Получили психокоррекционную помощь 270 человек, для которых было проведено 1556 занятий.

Одним из основных направлений деятельности МБУ ЦППМС является оказание своевременной адресной психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной или экстремальной ситуации, пережившим психологическую травму, находящимся в кризисном состоянии. В 2024 году специалистами Центра такая помощь была оказана 23 несовершеннолетним.

87 несовершеннолетних приняты специалистами МБУ ЦППМС в 2024 году по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, подросткового алкоголизма, возращение ребенка в школу, восстановление нормальных отношений со сверстниками, в семье, профилактики асоциального поведения, суицидального поведения.

Основное мероприятие 4.2. «Субсидии на иные цели МБУ «Центра психолого-медико-социального сопровождения», в том числе на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, на приобретение основных средств, на проведение текущего ремонта зданий».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

Общее количество детей дошкольного и школьного возраста, представленных на ПМПК Белокалитвинского района в 2024 году - 397 человек: дошкольные образовательные организации – 178 детей; общеобразовательные организации – 176; медицинские учреждения – 23 человек; бюро медико-социальной экспертизы - 0 человек; КДН и ЗП Администрации Белокалитвинского района – 1 человек; обращение семей – 12 человек, органы социальной защиты – 0 человек.

На ПМПК Белокалитвинского района в 2024 г. повторно обратились 119 человек, первично – 271 человек.

По решению членов комиссии, 90 человек были направлены на дополнительное медицинское обследование.

Основное мероприятие 4.3.  «Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района»

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

В рамках подпрограммы ««Обеспечение деятельности МБУ «Информационно-методического центра»»» предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 5.1. «Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Информационно-методического центра»» выполнено.

Созданы условия для успешного функционирования муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методического центра» (далее - МБУ «ИМЦ»).

В 2024 году деятельность МБУ ИМЦ была направлена на совершенствование методической работы в соответствии с Концепцией создания муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Белокалитвинского района, развитие профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников образовательных организаций как основы повышения качества образования в рамках реализации федерального проекта «Современная школа».

Основное мероприятие 5.2. «Субсидии на иные цели МБУ «Информационно-методического цента»».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности МАУ «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования»» предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 6.1. «Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Центра бухгалтерского обслуживания» учреждений образования» выполнено.

Обеспечено целевое и рациональное использование материальных и финансовых ресурсов образовательного комплекса района. Отсутствуют замечания по итогам внешних и внутренних проверок по вопросам финансово-хозяйственной деятельности.

Основное мероприятие 6.2. «Субсидии на иные цели МАУ «Центра бухгалтерского обслуживания» учреждений образования».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2024 году не были предусмотрены.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»» предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 7.1. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие вопросы» выполнено.

Профинансированы расходы, необходимые для функционирования аппарата Отдела образования Администрации Белокалитвинского района, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату, командировочные расходы.

Разработана система муниципальной системы оценки качества образования в целях совершенствования управления качеством образования на основе его достоверной и объективной оценки и повышения эффективности планирования.

Информация о реализации мероприятий по развитию сферы образования размещается в СМИ Белокалитвинского района, печатных изданиях Ростовской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте Отдела образования https://bkobr.ru/.

Основное мероприятие 7.2. «Диспансеризация муниципальных служащих» выполнено.

В 2024 году проведена диспансеризация муниципальных служащих Отдела образования Администрации Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 7.3. «Развитие материально-технической базы» выполнено.

Профинансированы расходы, необходимые для функционирования аппарата Отдела образования Администрации Белокалитвинского района, в том числе оплата коммунальных услуг и расходы на содержание имущества, расходы на услуги связи, обслуживание автомобиля, уплата налогов и сборов и другие.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 2 087 138,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 212 258,6 тыс. рублей; областной бюджет – 1 263 587,1 тыс. рублей; местный бюджет – 539 791,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 71 501,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2024 году составило 2 081 182,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 212 082,8 тыс. рублей; областной бюджет – 1 262 974,8 тыс. рублей; местный бюджет – 538 228,9 тыс. рублей; внебюджетные источники – 67 895,9 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета освоены на 99,9%.

Сведения о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств приведены в приложении № 3 к настоящему отчету

Путем предоставления субвенций местным бюджетам обеспечено получение более 365 505,2 тыс. рублей воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Путем предоставления субвенции местным бюджетам обеспечено получение более 820 339,4 тыс. рублей обучающимися и воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

В ходе реализации Программы в 2024 году средства местного бюджета были освоены в объеме 538 228,9 тыс. рублей, что составляет 99,7%.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 14.04.2025 № 651.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

В целях создания условий для сохранения и развития культурного и исторического наследия Белокалитвинского района, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристкой индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Белокалитвинского района в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 № 2139 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличился книжный фонд в библиотеках района,

- произведены текущие ремонты учреждений культуры,

- приобретено компьютерное оборудование и оргтехника для библиотек,

-увеличилось число клубных формирований и участников мероприятий, приобретены основные средства (звуковое оборудование, оргтехника) для нужд учреждений культуры,

- сохранение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных отделу культуры Администрации Белокалитвинского района.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности библиотек», предусмотрена реализация 6-и основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Повышение заработной платы» выполнено.

Основное мероприятие 1.3. «Комплектование книжных фондов» выполнено.

Основное мероприятие 1.4. «Приобретение компьютерного оборудования и       оргтехники для библиотек» выполнен.

Основное мероприятие 1.6. «Текущий ремонт библиотек» выполнен.

Основное мероприятие 1.9. «Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» выполнено.

В рамках подпрограммы 2. «Обеспечение деятельности музея», предусмотрена реализация 3-х основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие музейного дела» выполнено.

Основное мероприятие 2.2. «Повышение заработной платы» выполнено.

Основное мероприятие 2.3. «Текущий ремонт музея» выполнено.

В рамках подпрограммы 3. «Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры», предусмотрена реализация 5-и основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено.

Основное мероприятие 3.2. «Повышение заработной платы» выполнено.

Основное мероприятие 3.3. «Приобретение основных средств» выполнено.

Основное мероприятие 3.5. «Ремонт клубных учреждений» выполнено.

Основное мероприятие 3.14. «Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры» выполнено.

В рамках подпрограммы 4. «Мероприятия в сфере культуры», предусмотрена реализация 1-го основного мероприятия.

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий» выполнено.

В рамках подпрограммы 5. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры», предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий.

Основное мероприятие 5.1. «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и образования» выполнено.

Основное мероприятие 5.8. «Приобретение основных средств» выполнено.

В рамках подпрограммы 6. «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии», предусмотрена реализация 1-ого основного мероприятия.

Основное мероприятие 6.1. «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры» выполнено.

В рамках подпрограммы 7. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия», предусмотрена реализация 1-ого основного мероприятия.

Основное мероприятие 7.3. «Реализация проектов инициативного бюджетирования (капитальный ремонт мемориала, расположенного по адресу с. Литвиновка, ул. Центральная,)» выполнено.

В рамках подпрограммы 9. «Обеспечение реализации муниципальной программы», предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий.

Основное мероприятие 9.1. «Расходы на содержание аппарата отдела культуры» выполнено.

Основное мероприятие 9.2. «Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры» выполнено.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 217517,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 174623,1 тыс. рублей;

бюджет поселений – 13370,2 тыс. рублей.

поступления из федерального бюджета – 7785,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 12824,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 8914,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2023 №133 «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 208602,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 208602,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 12824,1 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 7785,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 214599,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 171808,2 тыс. рублей;

бюджет поселений – 13370,2 тыс. рублей.

поступления из федерального бюджета – 7785,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 12802,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 8861,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил  2918,0 тыс. рублей, из них:

2918,0 тыс. рублей – 2 причина экономия по факту выполненных работ.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 27 показателей, по 27 из которых 
фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Число культурно-массовых мероприятий» – плановое значение 9600, фактическое значение 9729.

Показатель 2 «Число клубных формирований» – плановое значение 410, фактическое значение 417.

Показатель 3 «Число участников клубных формирований» – плановое значение 7380, фактическое значение 7403. Активная работа руководителей коллективов по популяризации деятельности клубных формирований.

Показатель 4 «Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований» – плановое значение 0,61, фактическое значение 0,61.

Показатель 5 «Число посещений библиотек» – плановое значение 526540, фактическое значение 552820.

Показатель 6 «Количество выданных документов» – плановое значение 725813, фактическое значение 734232.

Показатель 7 «Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием» – плановое значение 13,5, фактическое значение 13,5.

Показатель 8 «Индикатор уровня квалификации преподавателей» – плановое значение 80,0 - фактическое значение 80.

Показатель 9 «Число посещений выставок и экспозиций музея» – плановое значение 5200, фактическое значение 5551.

Показатель 10 «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов» – плановое значение 75,0, фактическое значение 75,0.

Показатель 11 «Ведение бухгалтерского учета и отчетности» – плановое значение 9, фактическое значение 9.

Показатель 1.1 «Число посещений библиотек» – плановое значение 526540, фактическое значение 552820.

Показатель 1.2 «Количество выданных документов» – плановое значение 725813, фактическое значение 734232.

Показатель 2.1 «Число посещений выставок и экспозиций музея» – плановое значение 5200, фактическое значение 5551.

Показатель 3.1 «Число клубных формирований» – плановое значение 410, фактическое значение 417.

Показатель 3.2 «Число участников клубных формирований» – плановое значение 7380, фактическое значение 7403. Активная работа руководителей коллективов по популяризации деятельности клубных формирований.

Показатель 3.3 «Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований» – плановое значение 0,61, фактическое значение 0,61.

Показатель 4.1. «Число культурно-массовых мероприятий» – плановое значение 9600, фактическое значение 9729.

Показатель 5.1. «Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием» – плановое значение 13,5, фактическое значение 13,5.

Показатель 5.2. «Индикатор уровня квалификации преподавателей» – плановое значение 80, фактическое значение 80.

Показатель 6.1.  «Ведение бухгалтерского учета и отчетности» – плановое значение 9, фактическое значение 9.

Показатель 7.1. «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов» – плановое значение 75,0, фактическое значение 75,0.

Показатель 8.1. «Количество прибывающих в район туристов» – плановое значение 15,7, фактическое значение 15,7.

Показатель 8.2. «Размер номерного фонда средств размещения» – плановое значение 247, фактическое значение 247.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 04.04.2025 № 613.

Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Белокалитвинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; содействия успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышение роли молодежи в жизни Белокалитвинского района, а также создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодых людей (граждан) в деятельность по повышению конкурентоспособности Белокалитвинского района, включая улучшение социально-экономического положения молодежи в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность», утвержденная постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2201 (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведены многоэтапные комплексные спартакиады: Спартакиада Дона (муниципальный и зональный этап), школьников Ростовской области (внутришкольный и муниципальный этап); допризывной и призывной молодежи (муниципальный и зональный этап); обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2023/2024 учебного года (муниципальный и зональный этап); среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства (муниципальный этап);

- в соответствии с положениями о проведении фестивалей комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО) проведены фестивали: среди воспитанников дошкольных учреждений, обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных и высших образовательных организаций, семейных команд, трудовых коллективов, лиц старшего возраста, государственных и муниципальных служащих, сельских жителей и среди всех категорий населения. В выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО приняли участие 1310 человек среди всех категорий населения;

- проведены областные соревнования, в том числе «Кожаный мяч» и «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги», «Школьная лига Ростовской области по волейболу «Серебряный мяч», «Школьная регбийная Ростсельмаш – лига», «Росэнергоатом – Школьная лига Ростовской области по баскетболу 3х3»;

- проведено 227 муниципальных, 4 областных и 1 всероссийское спортивное мероприятие;

- подготовлено 731 спортсмена массовых разрядов, из них: 1 разряд присвоен 31 спортсмену, КМС выполнил 22 спортсменов, присвоено 3 спортивных звания, в том числе мастер спорта – 3;

- белокалитвинские спортсмены завоевали призовые места на Чемпионатах и Первенствах Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ, плаванию, академической гребле, дзюдо, легкой атлетике, самбо, футболу;

- команда Белокалитвинского района стала победителем в группе городов и районов в Спартакиаде Дона 2024 и заняла 3 место в абсолютном зачете;

- команда девушек нашего района стала победителем областного турнира «Уличная баскетбольная лига»;

- на XII летней Спартакиаде учащихся России 2024 года белокалитвинские спортсмены стали победителями и призерами в гребле на байдарках и каноэ, академической гребле и легкой атлетике;

- спортсмены района заняли I место в общекомандном зачете по итогам XVII Спортивных юношеских Игр Дона в III группе муниципальных районов;

- Белокалитвинский район занял I место по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях Ростовской области в 2023 году;

- волонтер Белокалитвинского волонтерского центра стал победителем Регионального этапа Премии «МЫ ВМЕСТЕ»;

- Белокалитвинский район вошел в число победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых».

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня» выполнено в полном объеме.

Службой по физической культуре, спорту и делам молодёжи совместно со спортивными школами района, спортивными федерациями, спортивными клубами обеспечена организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения» выполнено. Рост числа жителей Белокалитвинского городского поселения, занимающихся физической культурой и спортом обеспечен. Спортсмены района достигли высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских спортивных мероприятиях.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение реализации мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде» выполнено в полном объеме. Численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития, увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, удалось увеличить посредством проведения мероприятий в онлайн и офлайн форматах. В ноябре проведен муниципальный образовательный молодежный форума «Движение вперед!» с участием молодежи из городских и сельских поселений района. Проведен молодежный Фестиваль «СапФест», посвящённый Дню молодёжи, Международному дню борьбы с наркоманией и Всероссийскому олимпийскому Дню.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях» выполнено в полном объеме. Участие делегации молодежи, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, обеспечено. Молодежь Белокалитвинского района участвовали в образовательных молодежных форумах «Молодая волна» и «Ростов» с федеральной площадкой «Молодые аграрии», в лагере «Прорыв» для подростков «группы риска», состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел Ростовской области. Представители белокалитвинской молодежи посетили областное мероприятие, посвященное Дню молодежи.

В рамках подпрограммы 3 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение реализации мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» выполнено в полном объеме. Были проведены мероприятия в рамках 61-го месячника оборонно-массовой работы, конкурс патриотических литературно-музыкальных композиций «Не гаснет памяти огонь», муниципальный и зональный этапы Спартакиада допризывной молодежи, а также множество патриотический акций, в том числе «Блокадный хлеб», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Память поколений», «Лента триколор», «Мой флаг» и другие.

Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях» обеспечено в полном объеме. Команда района приняла участие в региональной военно-спортивной игре «Орленок».

В рамках подпрограммы 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» предусмотрена реализация 3 мероприятий.

Основное мероприятие 4.1. «Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях» на муниципальном уровне. Поддержка и расширение участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности обеспечена. Добровольцы проводили «Добрые уроки», «круглые столы» и реализовали волонтерские проекты, проводили экологические, социальные и патриотические волонтерские акции.

Основное мероприятие 4.2. «Приобретение сувенирной продукции для добровольцев района» выполнено. Приобретение сувенирной продукции, с нанесением надписи и логотипа добровольческого центра, в 2024 году не запланировано.

Основное мероприятие 4.3. «Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих (волонтерских) мероприятиях» выполнено. Представили белокалитвинских волонтеров приняли участие итоговом слете эковолонтеров, в областном фестивале инклюзивного добровольчества, в региональном «Доброфесте».

В рамках подпрограммы 5 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 5.1. «Создание, функционирование и развитие многофункционального молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого, патриотического центров» выполнено. В 2024 году были приобретены футболки-поло и жилеты с логотипом «Дон молодой» логотип «Белокалитвинского района».

Основное мероприятие 5.2. «Изготовление дизайн-проекта с визуализацией Молодежного многофункционального центра (Реконструкция здания Молодежного многофункционального центра, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 34-а». В 2024 году изготовлен дизайн-проекта с визуализацией Молодежного многофункционального центра для участия в федеральном конкурсе комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых».

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 23164,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –22260,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 386,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2020 № 424 «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 25675,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –24772,4 тыс. рублей;

областной бюджет –386,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 25504,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 24600,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 386,4 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил 171,6 тыс. рублей, из них:

- 101,0 - фактическая экономия в рамках основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня»;

- 53,3 фактическая экономия в рамках основного мероприятия 1.5 «Финансовое обеспечение спортивных организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели, в том числе: - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; - на приобретение основных средств; - на проведение текущего ремонта зданий»;

- 1,3 – фактическая экономия в рамках основного мероприятия 2.1. «Обеспечение реализации мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде»;

- 0,1 фактическая экономия в рамках основного мероприятия 4.1. «Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях»;

-  15,9 – фактическая экономия в рамках основного мероприятия 5.1. «Создание, функционирование и развитие многофункционального молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого, патриотического центров».

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы

предусмотрено 27 показателей, по 6 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 21 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Доля населения Белокалитвинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» 57,9 – плановое значение, 59,2 – фактическое значение. Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом произошло вследствие внедрения комплекса ГТО на территории района, активного участия предприятий и сельских поселений в Спартакиаде Дона, работы фитнес-клубов, создания спортивных клубов на территории района. А также вследствие систематической работы по популяризации физической культуры и спорта с использованием возможностей средств массовой информации и информационно-пропагандистских технологий.

Показатель 2. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 60,5 – плановое значение, 60,5 – фактическое значение.

Показатель 3. «Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия сферы молодежной политики» 50 – плановое значение, 51 – фактическое значение.

Показатель 4. «Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде» 4,0 – плановое значение, 13,5 – фактическое значение. Численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях популяризации ЗОЖ, удалось увеличить посредством проведения программных мероприятий, в том числе участия в конкурсе в рамках месячника антинаркотической направленности, в том числе в онлайн формате.

Показатель 5. «Обеспечение выполнения квот представителей муниципальных образований Ростовской области, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики межмуниципального и регионального уровней (процентов)» 95,0 – плановое значение, 95,0 – фактическое значение.

Показатель 6. «Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики (процентов)» 80,5 – плановое значение, 80,5 – фактическое значение.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

Показатель 1.1. «Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи» 87,5 – плановое значение, 93,9 – фактическое значение. Привлечению школьников к занятиям физической культурой и спортом способствует реализация программы «Плавание для всех», проведение внутришкольных и муниципального этапов Спартакиады школьников, президентских игр, создание школьных и студенческих спортивных клубов.

Показатель 1.2. «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» 91,81 – плановое значение, 94,1 – фактическое значение. Привлечению учащихся и студентов к занятиям физической культурой и спортом способствует проведение внутришкольных и внутритехникумовских этапов комплексных соревнований, муниципального этапа Спартакиады школьников, президентских игр, Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, создание школьных и студенческих спортивных клубов.

Показатель 1.3. «Доля граждан в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» 93,9 – плановое значение, 93,9 – фактическое значение.

Показатель 1.4. «Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» 53,0 – плановое значение, 56,7 – фактическое значение. Увеличению количества занимающихся способствует проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных праздников, комплексных Спартакиад, фестивалей ГТО, а также организация деятельности спортивных клубов по месту жительства на территории района.

Показатель 1.5. «Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» 25,0 – плановое значение, 31,7 – фактическое значение. Увеличению количества занимающихся способствует проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных праздников, комплексных Спартакиад с участием лиц старшего возраста, фестивалей ГТО для лиц старшего возраста, реализация социального проекта «Активное долголетие».

Показатель 1.6. «Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» 46,0 – плановое значение, 50,9 – фактическое значение. Увеличению количества занимающихся способствует проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных праздников, комплексных Спартакиад, фестивалей ГТО, а также организация деятельности спортивных клубов по месту жительства на территории сельских поселений района.

Показатель 1.7. «Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом» 59,7 – плановое значение, 59,7 – фактическое значение.

Показатель 1.8. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» 28,2 – плановое значение, 28,2 – фактическое значение.

Показатель 1.9. «Доля населения Белокалитвинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 51,3 – плановое значение, 88,5 – фактическое значение. Увеличение количества населения, принявшего участие в выполнении испытаний ВФСК ГТО, способствует проведению муниципальных фестивалей ГТО, а также обеспечение участия команды района в региональных фестивалях ГТО.

Показатель 1.9.1. «Из них учащихся и студентов» 70,5 – плановое значение, 73,5 – фактическое значение.

Подпрограмма 2 «Развитие способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»

Показатель 2.1. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» 17,0 – плановое значение, 31,5 – фактическое значение. Высокий процент молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, стабильно высок благодаря проведению молодежных конкурсов и выставок, в том числе в онлайн-формате

Показатель 2.2. «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления» 2,0 – плановое значение, 9,2 – фактическое значение.

Показатель 2.3. Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей 2,0 – плановое значение, 10,9 – фактическое значение.

Подпрограмма 3 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

Показатель 3.1. «Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» 28,7 – плановое значение, 32,0 – фактическое значение. Высокий показатель вовлечения молодежи в патриотические проекты связан с позитивным отношением к историческому наследию, проведением множества патриотических мероприятий и акций на территории района.

Показатель 3.2. «Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» 0,154 – плановое значение, 1,7 – фактическое значение. Высокий уровень достижения показателя связан с проведением большого количества мероприятий по формированию российской идентичности, чувства единства российской нации.

Показатель 3.3 «Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу» 4,0 – плановое значение, 10,5 – фактическое значение.

Подпрограмма 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

Показатель 4.1. «Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью» 9,7 – плановое значение, 19,7 – фактическое значение. Повышению данного показателя способствовали систематизация работы Центра развития добровольчества (волонтерства) в Белокалитвинском районе, а также активное участие белокалитвинских добровольцев во всероссийских акциях «#МыВместе», «Комфортная городская среда» и других.

Показатель 4.2. «Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (процентов)» 9,7 – плановое значение, 10,2 – фактическое значение.

Показатель 4.3. «Количество волонтеров /организаций, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU» 14000/18» - плановый показатель, 14850/37 – фактический показатель.

Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

Показатель 5.1 «Функционирование и развитие муниципальных многофункциональных молодежных центров (центров молодежной политики – патриотических, молодежных инициатив, добровольческих) (единиц)» 1 – плановый показатель, 3 – фактически. В Белокалитвинском районе создан Центр развития добровольчества (волонтерства), зональный центр патриотического воспитания и многофункциональный молодежный центр.

Показатель 5.2. «Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики» 82,0 - плановый показатель, 84,3 – фактический показатель.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 21.04.2025 № 669.

Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района»

В целях реализация государственной политики в отношении казачества в Белокалитвинском районе ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, направленных на:

- создание условий для привлечения членов казачьих обществ Белокалитвинского района к несению государственной и иной службы;

- создание условий для развития муниципальных   образовательных организаций, осуществляющих образовательный процесс с использованием культурно-исторических традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края;

- создание условий для поддержки проведения культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры, обеспечения сохранения и актуализации казачьей культуры в Белокалитвинском районе;

- формирование благоприятных условий для осуществления деятельности СО НКО;

-     формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Белокалитвинского района.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» между Администрацией района и  Войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» заключен договор, согласно которого члены казачьей дружины Белокалитвинского района принимали участие в профилактике терроризма и экстремизма, в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных   ситуаций на территории Белокалитвинского района, в организации и осуществлении мероприятий по защите населения и территории Белокалитвинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в профилактике правонарушений и деятельности по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

В рамках подпрограммы 2 «Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» были проведены следующие мероприятия:

- ХVI Военно-полевой выход казаков;

- Конкурс «Хвала тебе казачка;

- Конкурсы «Юная казачка» и «Юный Атаман».

В целях информационного обеспечения деятельности казачьих обществ района был обеспечен ежемесячный выпуск газеты «Майдан» (приложение к газете «Перекресток»).

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» проведены:

- Семинар казачьих образовательных учреждений «Опыт организации и проведения казачьих мероприятий»;

- Смотр-конкурс строя и песни образовательных учреждений со статусом «казачье»;

- Прием в казачата;

- Конкурс «Лучшая казачья школа» Белокалитвинского района».

В рамках подпрограммы 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белокалитвинском районе», в целях повышения роли социально ориентированных некоммерческих организаций
Администрацией района был проведен конкурс «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций Белокалитвинского района», целью которого является повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации социально-экономической политики Белокалитвинского района.

В рамках подпрограммы 5 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Белокалитвинском районе» прошли мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, в том числе приуроченных ко Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню славянской письменности и культуры, Дню народного единства.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказало влияние проведение специальной военной операции.

Во исполнение требований Указа Президента РФ Путина В.В. от 20.10.2022   № 757 о введении на территории Ростовской области «среднего уровня реагирования» и с учетом складывающейся оперативной обстановки некоторые мероприятия, предполагающие массовое присутствие людей, были отменены.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 18036,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 413,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 17523,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 100 тыс. руб.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25 декабря 2023 года № 133 «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» – 17936,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 413,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 17523,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составляет 18036,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 413,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 17523,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 100 тыс. руб.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,0 тыс. рублей. Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ в Белокалитвинском районе» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 04.04.2025 № 619.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

В целях обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений на территории Белокалитвинского района ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, направленных на:

- повышение эффективности реализации антикоррупционных мер;

- создание условий для повышения эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии;

- создание условий для снижения уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков;

- снижение уровня преступности среди несовершеннолетних.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Белокалитвинском районе» выполнена реализация основного мероприятия 1.9. проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки».

В рамках основного мероприятия 1.10. изготовлены памятки и наружная реклама антикоррупционной направленности.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Белокалитвинском районе» выполнены 5 основных мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму». В результате данного мероприятия изготовлены информационно-пропагандистские печатные материалы по противодействию экстремизму и терроризму и распространены на объектах социальной сферы, торговли и в общественном транспорте.

В рамках основного мероприятия 2.2. «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями и объектами особой важности в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий» в целях усиления антитеррористической защищенности объектов социальной сферы МБУ ЦСО выделены и освоены бюджетные и внебюджетные средства на содержание видеокамер и обслуживание тревожной сигнализации.

В рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» выполнены все 13 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.5. «Проведение спартакиады для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Здоровый выбор». В рамках данного мероприятия проведена Спартакиада «Здоровый выбор среди студентов профессиональных образовательных учреждений Белокалитвинского района, состоящих на профилактических учетах или оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Основное мероприятие 3.6. «Проведение фестиваля студенческого творчества «Донской земле – здоровое поколение», в рамках которого проведен районный Фестиваль студенческого творчества «Донской земле – здоровое поколение». Участниками фестиваля стали: школьники, студенты, работники учреждений культуры.

Основное мероприятие 3.7. «Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи». Изготовлены и распространены, при проведении массовых физкультурно-спортивных мероприятий, листовки, блокноты, флайеры, баннеры антинаркотической направленности.

Основное мероприятие 3.13. «Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ». В рамках данного мероприятия приобретены краски для уничтожения надписей, пропагандирующих продажу наркотиков.

В рамках подпрограммы 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» выполнена реализация основного мероприятия 4.1. «Создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми «группы риска». Трудоустроено 393 несовершеннолетних.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказало влияние проведение специальной военной операции.

Во исполнение требований Указа Президента РФ Путина В.В. от 20.10.2022   № 757 о введении на территории Ростовской области «среднего уровня реагирования» и с учетом складывающейся оперативной обстановки некоторые мероприятия, предполагающие массовое присутствие людей, были проведены в онлайн-режиме.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 1229,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 993,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 236,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25 декабря 2023 года № 133 «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 993,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 993,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составляет 1117,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 881,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 236,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 111,8 тыс. рублей, в т.ч.:

- 0,1 тыс. руб. фактическая экономия внебюджетных средств в рамках основного мероприятия 2.2. «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями и объектами особой важности в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий»;

- 0,4 тыс. руб. фактическая экономия в рамка основного мероприятия 3.13. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ.

- 111,3 тыс. руб. фактическая экономия в рамках основного мероприятия 4.1. «Создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми «группы риска».

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 14 показателей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 04.04.2025 № 618.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, своевременного направления в Администрацию исправную автомобильную технику, для осуществления деятельности Администрации Белокалитвинского района в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 г № 2092 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- Снизились риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчены возможные их последствия.

- Повысился уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

- Повысился уровень оперативности реагирования спасательных подразделений.

- Улучшился процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов районной подсистемы РСЧС к действиям, при возникновении чрезвычайных ситуаций.

- Улучшилась система информирования населения района для своевременного доведения информации об угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций.

6. Проведены профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

7. Повысилась готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

8. Поисково-спасательное подразделение дооснастилось спецтехникой.

9.Поисково-спасательное подразделение обеспечилось специальным оснащением, экипировкой, аварийно-спасательным инструментом, приборами и специальными средствами.

10. Выполнены мероприятий по пропаганде безопасности жизнедеятельности населения.

11. Население Белокалитвинского района обеспечено современной системой-112.

12. Повысился общий уровень общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Белокалитвинского района.

13. Повысилась оперативность взаимодействия дежурных диспетчерских, муниципальных служб, при реагировании на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Белокалитвинского района.

14. Повысилось качество мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация
ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС», предусмотрена реализация трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления» выполнено.

Основное мероприятие 1.3 «Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района» не выполнено.

В рамках подпрограммы 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций», предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций по муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»» выполнено.

Основное мероприятие 2.2. «Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района» выполнено.

В рамках подпрограммы 3. «Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) и создание на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»», предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» выполнено.

Основное мероприятие 3.2. «Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района» выполнено.

В рамках подпрограммы 4. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», предусмотрена реализация трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 4.1. «Мероприятия по созданию муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения АПК на территории Белокалитвинского района» выполнено.

Основное мероприятие 4.2. «Мероприятия на обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» выполнено.

Основное мероприятие 4.3. «Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района» выполнено.

В рамках подпрограммы 5 «Пожарная безопасность», предусмотрена реализация четырех основных мероприятий:

Основное мероприятие 5.1. «Расходы на выплату денежной премии победителям конкурса «Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области» выполнено.

Основное мероприятие 5.2. «Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения» не выполнено.

Основное мероприятие 5.3. «Мероприятия по созданию условий в целях пожаротушения» не выполнено.

Основное мероприятие 5.4. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белокалитвинского района» выполнено.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали
влияние следующие факторы:

- Увеличение количества заявок на оказание помощи, поступивших от населения, что привело к увеличению количества выездов на пожары и происшествия.

2. Расширение профилактической работы по предупреждению ландшафтных пожаров, проводимой спасателями МКУ БК «УГО и ЧС» в зонах своей ответственности.

3. Организация совместной работы спасателей МКУ БК «УГО и ЧС» с отделом образования, комиссией по делам несовершеннолетних, спасателями во внутренних водах и территориальном море, государственной инспекцией по маломерным судам, повлекла увеличение количества профилактических выездов на водные объекты.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 29 882,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 29 882,6 тыс. рублей;

местный бюджет поселений – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета– 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района № 133 от 25.12.2023 года «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 29 882,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 29 882,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 29 882,6 тыс. рублей;

местный бюджет поселений – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета– 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 29 437,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 29 437,9 тыс. рублей;

местный бюджет поселений – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил 444,7 тыс. рублей, из них:

56,7 тыс. рублей – причина 1: заработная плата с начислениями (экономия за счет больничных листов);

23,9 тыс. рублей - причина 2: экономия по компенсации стоимости пайка в связи с отпуском спасателей;

1,9 тыс. рублей - причина 3: экономия командировочных расходов;

52,4 тыс. рублей -  причина 4: документы на оплату услуг связи предоставлены последним числом месяца;

37,4 тыс. рублей – причина 5: документы на оплату коммунальных услуг предоставлены последним числом месяца;

133,6 тыс. рублей - причина 6: содержание имущества (документы на оплату услуг по обслуживанию камер видеонаблюдения предоставлены последним числом месяца, экономия по ремонту оборудования и автомобилей);

28,1 тыс. рублей – причина 7: экономия по сопровождению установленного  программного обеспечения, обучению сотрудника в связи с вакансией;

27,9 тыс. рублей – причина 8: экономия по страхованию ОСАГО (страхование автомобилей);

7,3 тыс. рублей – причина 9: экономия по торгам на приобретение спецодежды для сотрудников;

9,8 тыс. рублей - причина 10: экономия по торгам на приобретение основных средств;

1,2 тыс. рублей – причина 11: горюче смазочные материалы (экономия на заправках бензином автомобилей);

56,8 тыс. рублей - причина 12: запасные части для машин, оборудования, компьютерной техники (экономия по торгам на приобретение запасных частей для компьютерной техники, оборудования, экономия на приобретение запасных частей для автомобилей);

7,1 тыс. рублей- причина 13: экономия по торгам на приобретение продуктов питания:

0,6 тыс. рублей- причина 14: экономия по транспортному налогу в связи с передачей транспортного средства.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 6 показателям фактические значения превышают плановые.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 17.03.2025 № 424.

Муниципальная программа «Муниципальная политика»

### Муниципальная программа «Муниципальная политика» (далее по тексту – Программа) направлена на:

### повышение эффективности развития муниципального управления и муниципальной службы Белокалитвинского района;

### создание условий для повышения эффективности муниципальной службы.

### Муниципальная программа направлена на решение следующих задач:

### стимулирование органов местного самоуправления к развитию муниципальной службы;

### повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих Белокалитвинского района;

### повышение привлекательности муниципальной службы;

### создание условий для прохождения муниципальной службы;

### информирование населения о деятельности органов местного самоуправления;

### В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинском районе в 2024 году были, внесены изменения в 10 действующих правовых актов, награждено и поощрено 10 муниципальных служащих, прошли диспансеризацию 70 муниципальных служащих (что составляет 100% от количества служащих, подлежащих диспансеризации), 12 муниципальных служащих повысили профессиональный уровень пройдя курсы повышения квалификации, 25 служащих приняли участие в иных мероприятиях по повышению уровня профессионального развития, 11 служащих прошли обучение по охране труда, электро, тепло и пожарной безопасности.

### В целях стимулирования повышения эффективности муниципальной службы в апреле 2024 года был проведен конкурс «Лучший муниципальный служащий Белокалитвинского района», в котором приняли участие 14 человек.

### Первое место заняли: Дядюнова Елена Александровна – главный специалист по труду сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района, второе место – Самойлова Ольга Владимировна – заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Администрации Белокалитвинского района, третье место – Белоусова Светлана Викторовна – главный специалист отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района.

### В кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района состоит 73 человека, в кадровом резерве по Белокалитвинскому району 40 человек. В 2024 году назначено из кадрового резерва на должности муниципальной службы по Белокалитвинскому району 7 человек.

### В муниципальный резерв управленческих кадров по Белокалитвинскому району всего включено 64 человека, Администрации Белокалитвинского района и отраслевые отделы - 44 человека, Администрации муниципальных образований, входящих в состав Белокалитвинского района-20 человек. Проводились назначения из резерва управленческих кадров в 2024 году назначен 1 человек на должность заместителя главы администрации района.

### Ежегодно муниципальные служащие Белокалитвинского района участвуют в областном конкурсе «Лучший Муниципальный служащий в Ростовской области». В 2024 году заявки на конкурс подавали 8 человек.

### В 2024 году была продолжена работа по реализации наставничества в Администрации Белокалитвинского района. В 2024 году прошли адаптацию 4 муниципальных служащих. Наставниками были разработаны планы введения новых сотрудников в должность, и по окончании периода наставничества, были вынесены заключения о выполнении плана наставничества, о готовности к самостоятельной работе в отношении 4 сотрудников.

### В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к информации о своей деятельности. Информация о деятельности органов местного самоуправления должна предоставляться в виде документальной информации.

### В целях выполнения вышеуказанного закона Администрацией Белокалитвинского района, Собранием депутатов Белокалитвинского района публикуются нормативные правовые акты в «Муниципальном вестнике» Белокалитвинской общественно-политической газеты «Перекресток», а также размещаются на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района и в сетевом издании «Муниципальный вестник» в сети Интернет.

### Для информирования населения Администрация Белокалитвинского района, Собрание депутатов Белокалитвинского района публикуют материалы о деятельности Администрации и Собрания Белокалитвинского района, документы нормативной базы, планы мероприятий, информацию для различных категорий пользователей – молодежи, пенсионеров, льготируемых категорий граждан, бизнес-сообществ, потенциальных инвесторов.

### В 2024 году Белокалитвинский район стал местом проведения более 60 значимых мероприятий местного и областного уровней и прошел под лозунгом добрых дел. Территория стала второй в номинации «Самое доброе муниципальное образование» по количеству проведенных мероприятий с участием добровольцев и третьей по количеству добрых дел, которых жители совершили более 10 тысяч.

### В рамках побратимских отношений принимали белорусскую делегацию. С целью обмена опытом в различных сферах гости посетили металлургические предприятия, образовательные и спортивные организации, многофункциональный центр. Они воочию смогли убедиться, как реализуется казачий компонент на территории Белокалитвинского района, приняв участие в XVII военно-полевом выходе казаков, имеющем статус «областного». Известный далеко за пределами Ростовской области казачий поход объединяет казаков разных поколений.

### Среди важных культурных мероприятий федерального уровня – встречи известного актера, режиссера, Заслуженного артиста Российской Федерации Василия Мищенко с земляками и молодежью, которая продолжает приносить славу Белокалитвинскому району.

### В Центре культурного развития чествовали гребцов-победителей Финала Кубка Всероссийского спортивного проекта «Школьная гребная лига» (сезон 2023-2024). Участие ребят в соревнованиях такого уровня явилось большим ярким событием для жителей Белой Калитвы и результатом огромной совместной работы детей и педагогов-тренеров спортивной школы №2.

### Традиционно спортсменов и любителей спорта собрали Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту «Побеждай!», проводимые по инициативе и при непосредственной поддержке триумфатора XXX летних Олимпийских игр Анны Чичеровой.

### Впервые, в рамках празднования Дня молодежи, на гребной базе состоялся молодежный фестиваль «СапФест 2024». В нем приняли участие спортсмены-любители, активисты общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых», юные инспектора дорожного движения, воспитанники местного отделения «Юнармии», а также все желающие белокалитвинцы.

### Год был ознаменован и юбилейными событиями – 250-летие отметил хутор Богураев, 130-летие Свято-Троицкий храм, 70 лет Белокалитвинскому металлургическому заводу, 40 лет – детской поликлинике ЦРБ.

### Юбиляры многие творческие коллективы и хоры – «Вольница» (35 лет), «Хуторяне» (35 лет), «Рябинушка» (40 лет), «Игрица» (20 лет).

### В целях обеспечения реализации программы в отчетном году укреплялась материально-техническая база, улучшались условия работы муниципальных служащих приобретались канцтовары, хозтовары, мебель, проведен текущий ремонт систем обеспечения здания (система отопления, освещения), ремонт ступеней сотрудников, осуществлялась охрана здания Администрации района.

### Для обеспечения реализации программы в 2024 году израсходовано 125 339,0 тысяч рублей.

### Ежемесячно и ежеквартально составлялся отчет об использовании финансовых средств в 2024 году. Все мероприятия Программы исполнены в полном объеме.

### На реализацию мероприятий Программы в 2024 году было запланировано 127026,7   тыс. рублей. В том числе из средств местного бюджета 122453,6 тыс. рублей, из средств областного бюджета 4573,1 тыс. рублей.

### Средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы за 2024 год, отсутствуют.

### В ходе реализации Программы в 2024 году средства местного бюджета были освоены в объеме 125 339,0 тыс. рублей что составляет 99%.

### Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 31.03.2025 № 581.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений»

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации  муниципальной программы Белокалитвинского района «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018 № 2057 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

собственные налоговые и неналоговые доходы района составили 747 993,3 тыс. рублей или 15,4 процента от всех поступлений с ростом по сравнению с прошлым годом на 130 189,0 тыс. рублей или на 21,1 процента;

расходы бюджета района исполнены в объеме 4 820 621,0 тыс. рублей или 99,2 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета Белокалитвинского района сложился профицит в объеме 33 447,1 тыс. рублей;

принято решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

принято постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2024 № 271 «Об утверждении бюджетного прогноза Белокалитвинского района на период 2024-2031 годов»;

внесены изменения в решения Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2023 № 133 «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (4 изменения) и от 30.08.2007 № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе;

бюджетам поселений оказана финансовая поддержка в объеме 5 483,6 тыс. рублей;

в рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 23.05.2024 № 158 «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского района за 2023 год», приняты постановления Администрации Белокалитвинского района от 13.05.2024 № 605 «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского района за I квартал 2024 года», от 29.07.2024 № 1030 «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского района за I полугодие 2024 года» и от 11.11.2024 № 1668 «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского района за 9 месяцев 2024 года». По проектам решений Собрания депутатов Белокалитвинского района «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского района за 2023 год» и «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте финансового управления Администрации Белокалитвинского района размещены материалы «Бюджет для граждан» по проекту решения «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского района за 2023 год» и по проекту решения и решению, принятому с учетом изменений «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района» выполнено.

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Белокалитвинского района от 28.09.2018 № 120 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района, оптимизации расходов бюджета Белокалитвинского района и сокращению муниципального долга Белокалитвинского района до 2024 года».

В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района по итогам 
2024 года составил 107,3 процентов к плановым назначениям. Основной прирост доходов в 2024 году обеспечен поступлением: налога на доходы физических лиц – 31 538,3 тыс.  рублей, акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - 3 396,2 тыс. рублей, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения - 3 386,3 тыс. рублей, транспортного налога – 2 245,5 тыс. рублей, государственной пошлины – 4 411,0 тыс. рублей, платы за негативное воздействие на окружающую среду – 2 957,8 тыс. рублей,  доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 2 264,1 тыс. рублей.

Недоимка по налоговым платежам в местный бюджет составила по состоянию на 01.01.2025 года 55 518,1 тыс. рублей, что на 4 530,2 тыс. рублей  или 7,5 процента меньше, чем в предыдущем году.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Белокалитвинского района о налогах и сборах» выполнено.

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 27.11.2019 №1969 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Белокалитвинского района и оценки налоговых расходов Белокалитвинского района» в отчетном периоде, в связи с отсутствием налоговых льгот не проводится оценка их эффективности, предложения в Собрание депутатов по их оптимизации не вносятся. В Белокалитвинском районе налоговые льготы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не предоставляются.

Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета Белокалитвинского района в соответствии с муниципальными программами» выполнено.

Бюджет Белокалитвинского района сформирован на основе 21 муниципальной программы, на реализацию которых в 2024 году направлено 4 792 816,7 тыс. рублей, или 99,4 процента от общего объема расходов бюджета.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в  установленный срок.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса в 2024 году принято решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 20.12.2024 № 185 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 30 августа 2007 года № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе».

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района» выполнено. Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2024 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2024 год.

Основное мероприятие 2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвинского района» выполнено. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Белокалитвинского района осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района и приказами финансового управления Администрации Белокалитвинского района в рамках реализации указанного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.4. «Использование единой информационной системы управления общественными финансами Белокалитвинского района» выполнено. Выполнение работ по сопровождению программного обеспечения осуществлялось весь отчетный период.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленный срок.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Белокалитвинского района, управления муниципальным долгом Белокалитвинского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. По итогам 2024 года муниципальный долг Белокалитвинского района отсутствовал.

Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района» выполнено. В решении Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2023 № 133 «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» расходы на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района не предусмотрены, в связи с отсутствием заимствований и муниципального долга.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки. Заемные средства в 2024 году не привлекались.

В рамках подпрограммы 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 4.1. «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне» выполнено. Методологическая поддержка организации бюджетного процесса на муниципальном уровне осуществлялась весь период. Проведена экспертиза 12 первоначальных решений о бюджетах поселений на 2024 год. В целях устранения выявленных замечаний по итогам экспертизы решений главам администраций поселений направлены заключения. Работа по устранению выявленных замечаний по итогам экспертизы решений проведена. Проведено 53 проверки решений о внесении изменений в решения о бюджетах поселений района. По итогам проверок главам администраций поселений направлены письма с результатами проверки в целях устранения замечаний. Проведен мониторинг соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Белокалитвинского района и поселений. Ежемесячно осуществлялись проверки соблюдения органами местного самоуправления установленных Бюджетным кодексом РФ предельных размеров дефицита, объемов расходов на обслуживание муниципального долга, а также предельного объема муниципального долга поселений, входящих в состав Белокалитвинского района. Направлено 13 методологических писем поселениям по вопросам организации бюджетного процесса на муниципальном уровне.

Основное мероприятие 4.2. «Оценка качества управления муниципальными финансами» выполнено. В январе 2024 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района, за 2023 год. Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние бюджетов поселений, всего по 42 индикаторам. По результатам оценки I степень качества достигнута 3 муниципальными образованиями, II степень качества достигнута 5 муниципальными образованиями, III степень качества достигнута 4 муниципальными образованиями. Проведение ежегодной оценки качества управления муниципальными финансами способствовало поддержанию уровня бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района, на достаточно высоком уровне, улучшению качества планирования и исполнения местных бюджетов.

Основное мероприятие 4.3. «Использование мер ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами» выполнено. Поселения Белокалитвинского района, получившие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), поселений, 29.12.2023 заключили с министерством финансов Ростовской области соглашения, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению муниципальных образований. Проводился мониторинг исполнения соглашений, предусматривающих меры по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению муниципальных образований.

По подпрограмме 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто раньше установленного срока. Итоги оценки качества управления бюджетным процессом размещены на официальном сайте финансового управления Администрации Белокалитвинского района.

В рамках подпрограммы 5 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 5.1. «Совершенствование финансовой поддержки поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» выполнено. В 2024 году выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района осуществлялось путем предоставления бюджетам поселений межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района. Распределение указанных средств производилось в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 14.11.2008 № 346 «Об утверждении Порядка и  условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района».

Основное мероприятие 5.2. «Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» выполнено. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, в отчетном периоде не предоставлялись, в виду обеспечения поселениями сбалансированности бюджетов.

Основное мероприятие 5.3. «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» выполнено. В целях создания условий для устойчивого исполнения местных бюджетов поселений из бюджета района выделено 5 483,6 тыс. рублей на оказание финансовой поддержки Богураевскому с.п., Литвиновскому с.п., Синегорскому с.п. на обеспечение первоочередных расходов.

По подпрограмме 5 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали  влияние следующие факторы:

в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района», оказало влияние сохранение ежегодной положительной динамики доходной части бюджета Белокалитвинского района. По итогам 2024 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 747 993,3 тыс. рублей или 107,3 процента к плановым назначениям.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 27 436,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования - средства местного бюджета.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2023 № 133 «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 27 436,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью -27 436,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования - средства местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 27 399,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования - средства местного бюджета.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 36,2 тыс. рублей, за счет экономии, сложившейся по заработной плате в связи с  больничными листами, и по результатам проведения конкурсных процедур.

Внебюджетные средства отсутствуют.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 14 показателей, по 11 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Наличие бюджетного прогноза Белокалитвинского района на долгосрочный период» плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района к уровню предыдущего года», плановое значение – 120,1 фактическое значение – 121,1.

Показатель 3. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Белокалитвинского района» плановое значение – 0 процентов, фактическое значение - 0 процентов.

Показатель 4. «Отношение объема муниципального долга Белокалитвинского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Белокалитвинского района» плановое значение – 2 процента, фактическое значение - 0 процентов.

Показатель 5. «Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, из бюджета Белокалитвинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» плановое значение – 5 483,6 тыс. рублей, фактическое значение – 5 483,6 тыс. рублей.

Показатель 1.1. «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района (за вычетом акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации» плановое значение – 650 483,2 тыс. рублей, фактическое значение – 697 866,1 тыс. рублей.

Показатель 1.2. «Доля расходов бюджета Белокалитвинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Белокалитвинского района, в общем объеме расходов бюджета Белокалитвинского района» плановое значение – 93,0 процента, фактическое значение – 99,4 процента.

Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Белокалитвинского района» плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение 99,2 процента.

Показатель 2.2. «Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 3.1. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» плановое значение – 2 процента, фактическое значение - 0 процентов.

Показатель 4.1. «Количество поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует 1 степени качества» плановое значение – 3 штуки, фактическое значение - 3 штуки.

Показатель 4.2. «Доля муниципальных образований, с которыми заключены соглашения, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, в общем количестве муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 5.2. «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» плановое значение – 0 процентов, фактическое значение - 0 процентов.

Показатель 5.3. «Количество поселений, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством» плановое значение – 0 процентов, фактическое значение - 0 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.03.2025 № 481.

Муниципальная программа «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства»

В целях создания условий для развития жилищного строительства, обеспечения перспективных территорий документами территориального планирования, в том числе выполнения мероприятий по их реализации, устойчивого территориального планирования, развития жилищного строительства в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 27.12.2018 №2281 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых на территории Белокалитвинского района выполнены комплексные кадастровые работы в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Белокалитвинского района в границах 2 кадастровых кварталов. Кадастровые работы позволили уточнить местоположение границ объектов недвижимости в границах кадастровых кварталов.

В результате в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения об объектах недвижимости, содержащихся в картах-планах территорий 2 кадастровых кварталов. В 2024 году внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 1099 объектах недвижимости (поставлены на государственный кадастровый учет).

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Территориальное планирование Белокалитвинского района» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.4. «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Белокалитвинский район»» выполнено. Комплексные кадастровые работы проведены в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Белокалитвинского района в границах 2 кадастровых кварталов.

По подпрограмме 1 «Территориальное планирование Белокалитвинского района» предусмотрено выполнение одного контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В 2024 году отсутствовали факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 588,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6,5 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 472,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 109,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25 декабря 2023 года № 133 «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 20  декабря 2024 года № 184 « О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25 декабря 2023 года № 133 «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 588,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 588,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6,5 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 472,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 109,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 588,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6,4 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 472,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 109,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета составил 0,1 тыс. рублей.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2024 году предусмотрен один показатель, фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.1 «Обеспеченность перспективных территорий Белокалитвинского района актуализированными документами территориального планирования, развитие жилищного строительства» достигнут.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.03.2025 № 535.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»

В целях создания условий для устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 № 2021 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых произошло:

- обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» выполнено в полном объеме. Финансирование по данному мероприятию в размере 41,6 тыс. рублей из местного бюджета освоено в полном объеме.

В результате выполнения вышеуказанных мероприятий осуществлено обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы факторов, оказывающих влияние на выполнение целевых показателей, не было.

Реализация программы в 2024 году осуществлялась посредством реализации следующего основного мероприятия:

- обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 41,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 41,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 41,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 41,6 тыс. рублей.

В рамках программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях:

- на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности выделено 41,6 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 41,6 тыс. рублей (процент освоения средств местного бюджета составил 100%).

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 2 из которых фактические значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля сельского населения в общей численности населения» составил 47,6% при плане 47,7% (99,8% к плану);

Показатель 2 «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств» – 59,2% при плане 73,9% (80,1% к плану);

Показатель 3 «Уровень газификации домов (квартир) сельской местности сетевым газом» – 73,01% при плане 67,4% (108,3% к плану);

Показатель 4 «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» - 73,15% при плане 75,0% (97,5% к плану);

Показатель 5 «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» составил 56,9 кв. метров при плане 54,0 кв. метра (105,3% к плану).

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района от 28.02.2025 № 329.

СВЕДЕНИЯ об использовании бюджетных и внебюджетных средств при реализации муниципальных программ

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источник финансирования | Объем расходов, предусмотренный Программой на 2024 год, тыс. руб. | Объем расходов, предусмотренный сводной бюджетной росписью | Фактические расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  | всего | 22050,0 | 50,0 | 26755,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 22000,0 | Х | 26705,0 |
| Подпрограмма 1 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе |  | всего | 22015,0 | 15,0 | 26720,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 22000,0 | Х | 26705,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства |  | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.1. Проведение муниципального конкурса «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» |  | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. Микрофинансирование субъектов предпринимательства |  | всего | 22000,0 | Х | 26705,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 22000,0 | Х | 26705,0 |
| Подпрограмма 3 Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе |  | всего | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей |  | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2 Издание информационно-справочных материалов |  | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 Кадровое обеспечение защиты прав потребителей |  | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 3.3.1 Проведение ежегодных отраслевых профессиональных, рейтинговых конкурсов, связанных с вопросами защиты прав потребителей |  | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  | Всего | 428,5 | 184,5 | 417,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 184,5 | 184,5 | 173,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | 244,0 | 0,0 | 244,0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Всего | 428,5 | 184,5 | 417,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 184,5 | 184,5 | 173,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | 244,0 | 0,0 | 244,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Информационная поддержка политики энергосбережения | Всего | 96,3 | 9,1 | 96,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 87,2 | 0,0 | 87,2 |
| Основное мероприятие 1.2 | Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Всего | 18,0 | 1,2 | 18,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | Внебюджетные источники | 16,8 | 0,0 | 16,8 |
| Основное мероприятие 1.3 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Всего | 211,6 | 135,0 | 201,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 135,0 | 135,0 | 124,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | 76,6 | 0,0 | 76,6 |
| Основное мероприятие 1.4 | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения | Всего | 102,6 | 39,2 | 102,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 39,2 | 39,2 | 38,7 |
|  |  | Внебюджетные источники | 63,4 | 0,0 | 63,4 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Строительство и реконструкция объектов электрических сетей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие газотранспортной системы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 143 710,0 | 143 617,3 | 136 049,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | 57 991,0 | 57 991,0 | 57 991,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | 85 719,0 | 85 626,3 | 78 058,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» | всего | 135 675,5 | 135 675,5 | 128 238,5 |
|  | областной бюджет | 57 991,0 | 57 991,0 | 57 991,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 77 770,6 | 77 684,5 | 70 307,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 53 420,1 | 53 420,1 | 51 016,6 |
|  | областной бюджет | - | - | -- |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 53 420,1 | 53 420,1 | 51 016,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 5 158,7 | 5158,7 | 5 158,6 |
|  | областной бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 158,7 | 158,7 | 158,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы « Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» | всего | 26 599,2 | 26 513,1 | 26 598,0 |
|  | областной бюджет | 8 514,0 | 8 514,0 | 8 514,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 18 085,2 | 17 999,1 | 18 084,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 45 525,3 | 45 525,3 | 45 525,3 |
|  | областной бюджет | 44 477,0 | 44 477,0 | 44 477,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1 048,3 | 1 048,3 | 1 048,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 Расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10 Приобретение и установка остановочных павильонов | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.11 Расходы на строительство межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.12. Расходы на приобретение пассажирских автобусов для муниципальных образований Ростовской области. | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.13. Расходы дорожного фонда, зарезервированные на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» (Резервные средства) | всего | 5 058,3 | 5 058,3 | 0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 5 058,3 | 5 058,3 | 0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» | всего | 7 948,4 | 7 941,8 | 7 751,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 7 948,4 | 7 941,8 | 7 751,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» | всего | 4 973,4 | 4 973,4 | 4 921,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 4 973,4 | 4 973,4 | 4 921,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Создание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных и дошкольных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения, аншлагов, нанесение уличной разметки, обустройство искусственной неровности и т.д. | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 Разработка проекта «Организации дорожного движения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.7 Проведение текущего ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.8 Изготовление и размещение ролика по безопасности дорожного движения на экранах телевизоров в автобусах, баннеров, листовок | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.9 Категорирование, проведение оценки уязвимости и разработки плана обеспечения транспортной безопасности | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.10 Иные межбюджетные трансферты по обеспечению мероприятий по безопасности дорожного движения | всего | 2 885,0 | 2 885,0 | 2 746,7 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2 885,0 | 2 885,0 | 2 746,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.11 Расходы на организацию перевозок пассажиров | всего | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.12 Обеспечение безопасности дорожного движения | всего | 45,0 | 38,4 | 38,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | 45,0 | 38,4 | 38,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  | всего | 16815,6 | 8121,0 | 8095,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | 6022,2 | 4544,1 | 4519,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 10793,4 | 3576,9 | 3576,8 |
|  |  | местный бюджет | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Подпрограмма 1 | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | всего | 16815,6 | 8121,0 | 8095,8 |
|  |  | областной бюджет | 6022,2 | 4544,1 | 4519,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 10793,4 | 3576,9 | 3576,8 |
|  |  | местный бюджет | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Мероприятие 1.1. | «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни» | всего | 3811,5 | 3811,5 | 3786,4 |
|  |  | областной бюджет | 3811,5 | 3811,5 | 3786,4 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Мероприятие 1.4 | «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках поддержки сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства» | всего | 11651,7 | 3320,6 | 3320,6 |
|  |  | областной бюджет | 1980,8 | 564,5 | 564,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 9670,9 | 2756,1 | 2756,1 |
|  |  | местный бюджет | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Мероприятие 1.6 | «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв в рамках поддержки приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» | всего | 1352,4 | 988,9 | 988,8 |
|  |  | областной бюджет | 229,9 | 168,1 | 168,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 1122,5 | 820,8 | 820,7 |
|  |  | местный бюджет | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – |

| Муниципальная программа «Информационное общество» | всего | 58 980,1 | 58 330,1 | 58 723,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | 6600,5 | 6600,5 | 6600,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 51701,4 | 51701,4 | 51471,0 |
|  | внебюджетные источники | 650,0 | 0,0 | 623,7 |
|  | средства бюджетов поселений | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» | всего | 8547,5 | 8547,5 | 8317,2 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 8547,5 | 8547,5 | 8317,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района вычислительной техники. | всего | 8547,5 | 8547,5 | 8317,2 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 8547,5 | 8547,5 | 8317,2 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе, в том числе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» | всего | 50432,6 | 49782,6 | 50405,8 |
|  | областной бюджет | 6 600,5 | 6 600,5 | 6 600,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 43182,1 | 43182,1 | 43182,0 |
|  | внебюджетные источники | 650,0 | 0,0 | 623,7 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района | всего | 50432,6 | 49782,6 | 50405,8 |
|  | областной бюджет | 6 600,5 | 6 600,5 | 6 600,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 43182,1 | 43182,1 | 43182,0 |
|  | внебюджетные источники | 650,0 | 0,0 | 623,7 |

| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» | Всего | 813568,3 | 807987,8 | 810224,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | 239433,3 | 239433,1 | 238931,3 |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 208618,1 | 208618,1 | 208306,9 |
|  | Областной бюджет | 346086,9 | 346086,9 | 345182,9 |
|  | Местный бюджет | 13849,7 | 13849,7 | 12237,5 |
|  | Местный бюджет поселений | 5580,3 | Х | 5566,0 |
| Подпрограмма 1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Всего | 716052,7 | 710472,2 | 713616,6 |
|  | Федеральный бюджет | 238634,3 | 238634,1 | 238336,8 |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 208618,1 | 208618,1 | 208306,9 |
|  | Областной бюджет | 249514,9 | 249514,9 | 249314,0 |
|  | Местный бюджет | 13705,1 | 13705,1 | 12092,9 |
|  | Местный бюджет поселений | 5580,3 | Х | 5566,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Всего | 716052,7 | 710472,2 | 713616,6 |
|  | Федеральный бюджет | 238634,3 | 238634,1 | 238336,8 |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 208618,1 | 208618,1 | 208306,9 |
|  | Областной бюджет | 249514,9 | 249514,9 | 249314,0 |
|  | Местный бюджет | 13705,1 | 13705,1 | 12092,9 |
|  | Местный бюджет поселений | 5580,3 | Х | 5566,0 |
| Подпрограмма 2 Обеспечение жильем молодых семей | Всего | 3 685,5 | 3685,5 | 2779,2 |
|  | Федеральный бюджет | 799,0 | 799,0 | 594,5 |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 2 741,9 | 2741,9 | 2040,2 |
|  | Местный бюджет | 144,6 | 144,6 | 144,5 |
|  | Местный бюджет поселений | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе | Всего | 3 685,5 | 3685,5 | 2779,2 |
|  | Федеральный бюджет | 799,0 | 799,0 | 594,5 |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 2 741,9 | 2741,9 | 2040,2 |
|  | Местный бюджет | 144,6 | 144,6 | 144,5 |
|  | Местный бюджет поселений | - | - | - |
| Подпрограмма 3 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 93 830,1 | 93 830,1 | 93828,7 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 93 830,1 | 93 830,1 | 93828,7 |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет поселений | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 93 830,1 | 93 830,1 | 93828,7 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 93 830,1 | 93 830,1 | 93828,7 |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет поселений | - | - | - |
| Подпрограмма 4 Обеспечение жильем граждан, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов | Всего | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет поселений | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 Обеспечение предоставления жилых помещений по договорам социального найма семьям, имеющим троих и более детей-близнецов | Всего | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет поселений | - | - | - |

| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» | Всего | 161 915,1 | 156 208,5 | 154 406,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | 154 348,2 | 154 348,2 | 152 569,6 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселений | 7 566,9 | 1 860,3 | 1 836,7 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» | Всего | 161 915,1 | 156 208,5 | 154 406,3 |
|  | Областной бюджет | 154 348,2 | 154 348,2 | 152 569,6 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселений | 7 566,9 | 1 860,3 | 1 836,7 |
| Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Всего | 160 737,1 | 155 030,5 | 153 228,3 |
|  | Областной бюджет | 153 398,2 | 153 398,2 | 151 619,6 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселений | 7 338,9 | 1 632,3 | 1 608,7 |
| Основное мероприятие 2.15. Расходы на реализацию инициативных проектов (Коксовское сельское поселение) | Всего | 1 178,0 | 1 178,0 | 1 178,0 |
|  | Областной бюджет | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселений | 228,0 | 228,0 | 228,0 |

| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» | Всего | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |
| ОМ «Иные межбюджетные трансферты на развитие и благоустройство территорий поселений» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |
| ОМ «Расходы на реализацию инициативных проектов» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |
| ОМ «Иные межбюджетные трансферы на реализацию программ формирования современной городской среды» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |

| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 15553,5 | 15553,5 | 6840,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 8259,6 | 8259,6 | 0 |
|  | местный бюджет | 7293,9 | 7293,9 | 6840,3 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» | всего | 6840,8 | 6840,8 | 6840,3 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 6840,8 | 6840,8 | 6840,3 |
| Основное мероприятие 1.2 Организация детско-юношеского экологического движения | всего | 38,6 | 38,6 | 38,5 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 38,6 | 38,6 | 38,5 |
| Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | всего | 6802,2 | 6802,2 | 6801,8 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 6802,2 | 6802,2 | 6801,8 |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Белокалитвинского района» | всего | 8712,7 | 8712,7 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 8259,6 | 8259,6 | 0 |
|  | местный бюджет | 453,1 | 453,1 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:47:0040201:9 | всего | 3603,1 | 3603,1 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 3415,7 | 3415,7 | 0 |
|  | местный бюджет | 187,4 | 187,4 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5 Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:04:0600008:16 | всего | 5109,6 | 5109,6 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 4843,9 | 4843,9 | 0 |
|  | местный бюджет | 265,7 | 265,7 | 0 |

| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | всего | 1 240 485,2 | 1 173 684,2 | 1 228 920,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | 1 049 191,0 | 1 049 191,0 | 1 038 516,1 |
|  | федеральный бюджет | 105 964,9 | 106 035,1 | 105 128,1 |
|  | местный бюджет | 18 458,1 | 18 458,1 | 18 406,7 |
|  | внебюджетные источники | 66 871,2 | 0,0 | 66 869,8 |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего | 625 160,2 | 625 230,4 | 614 687,1 |
|  | областной бюджет | 512 524,0 | 512 524,0 | 502 869,5 |
|  | федеральный бюджет | 100 762,4 | 100 832,6 | 99 989,0 |
|  | местный бюджет | 11 873,8 | 11 873,8 | 11 828,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | всего | 10 645,8 | 10 645,8 | 10 637,8 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 10 645,8 | 10 645,8 | 10 637,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | всего | 38 650,0 | 38 650,0 | 38 149,0 |
|  | областной бюджет | 38 650,0 | 38 650,0 | 38 149,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | всего | 102 491,0 | 102 491,0 | 101 756,1 |
|  | областной бюджет | 102 491,0 | 102 491,0 | 101 756,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | всего | 522,3 | 522,3 | 485,6 |
|  | областной бюджет | 522,3 | 522,3 | 485,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | всего | 1 826,5 | 1 826,5 | 1 785,7 |
|  | областной бюджет | 1 826,5 | 1 826,5 | 1 785,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | всего | 236 798,6 | 236 798,6 | 228 952,2 |
|  | областной бюджет | 236 798,6 | 236 798,6 | 228 952,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | всего | 41 167,7 | 41 167,7 | 40 868,6 |
|  | областной бюджет | 41 167,7 | 41 167,7 | 40 868,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | всего | 1 180,0 | 1 180,0 | 1 162,8 |
|  | областной бюджет | 1 180,0 | 1 180,0 | 1 162,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. Организация исполнительно- распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области", по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320- ЗС "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174 -ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области" | всего | 49 885,9 | 49 885,9 | 49 857,9 |
|  | областной бюджет | 49 885,9 | 49 885,9 | 49 857,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. Обеспечение деятельности УСЗН Белокалитвинского района | всего | 1 228,0 | 1 228,0 | 1 191,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 228,0 | 1 228,0 | 1 191,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11. Приобретение компьютерной техники | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.12. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | всего | 77 275,5 | 77 275,5 | 76 450,5 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 77 275,5 | 77 275,5 | 76 450,5 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.13. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | всего | 7 054,1 | 7 124,3 | 7 106,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 7 054,1 | 7 124,3 | 7 106,6 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.14. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.16. Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. | всего | 824,1 | 824,1 | 823,2 |
|  | областной бюджет | 824,1 | 824,1 | 823,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.17. Расходы на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи в виде социального пособия, в том числе на основании социального контракта. | всего | 24 305,2 | 24 305,2 | 24 304,8 |
|  | областной бюджет | 24 305,2 | 24 305,2 | 24 304,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.18. Расходы на предоставление адресной социальной выплаты в связи с ростом тарифов для населения в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. | всего | 11 314,9 | 11 314,9 | 11 166,1 |
|  | областной бюджет | 11 314,9 | 11 314,9 | 11 166,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.19. Расходы на предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан. | всего | 19 990,6 | 19 990,6 | 19 989,4 |
|  | областной бюджет | 3 557,8 | 3 557,8 | 3 557,5 |
|  | федеральный бюджет | 16 432,8 | 16 432,8 | 16 431,9 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» | всего | 13,5 | 0,0 | 13,5 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 13,5 | 0,0 | 13,5 |
| Основное мероприятие 2.1. Обучение работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района на курсах повышения квалификации | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Проведение конкурса "Лучший социальный работник МБУ ЦСО Белокалитвинского района" | всего | 13,5 | 0,0 | 13,5 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 13,5 | 0,0 | 13,5 |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение участия победителей конкурса "Лучший социальный работник МБУ ЦСО Белокалитвинского района" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | всего | 194 152,7 | 194 152,7 | 193 068,9 |
|  | областной бюджет | 186 298,2 | 186 298,2 | 185 277,8 |
|  | федеральный бюджет | 5 202,5 | 5 202,5 | 5 139,1 |
|  | местный бюджет | 2 652,0 | 2 652,0 | 2 652,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе: | всего | 10 997,3 | 10 997,3 | 10 997,3 |
|  | областной бюджет | 8 545,3 | 8 545,3 | 8 545,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2 452,0 | 2 452,0 | 2 452,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | всего | 28 812,7 | 28 812,7 | 28 810,2 |
|  | областной бюджет | 28 612,7 | 28 612,7 | 28 610,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | всего | 5 687,4 | 5 687,4 | 5 679,5 |
|  | областной бюджет | 5 687,4 | 5 687,4 | 5 679,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | всего | 54 304,2 | 54 304,2 | 54 148,4 |
|  | областной бюджет | 54 304,2 | 54 304,2 | 54 148,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5. Выплата ежемесячного пособия на ребенка | всего | 37 589,1 | 37 589,1 | 37 476,7 |
|  | областной бюджет | 37 589,1 | 37 589,1 | 37 476,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.6. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | всего | 523,7 | 523,7 | 522,5 |
|  | областной бюджет | 523,7 | 523,7 | 522,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.7. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | всего | 6 328,6 | 6 328,6 | 6 251,3 |
|  | областной бюджет | 1 126,1 | 1 126,1 | 1 112,2 |
|  | федеральный бюджет | 5 202,5 | 5 202,5 | 5 139,1 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.8. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | всего | 7 872,3 | 7 872,3 | 7 869,6 |
|  | областной бюджет | 7 872,3 | 7 872,3 | 7 869,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.9. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | всего | 12 817,2 | 12 817,2 | 12 810,5 |
|  | областной бюджет | 12 817,2 | 12 817,2 | 12 810,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.10. Предоставление мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1,1.1,1.2, 1.3 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | всего | 27 878,8 | 27 878,8 | 27 856,7 |
|  | областной бюджет | 27 878,8 | 27 878,8 | 27 856,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.11. Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.12. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.13. Выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.14. Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.15. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.16. Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.17. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | всего | 240,5 | 240,5 | 240,3 |
|  | областной бюджет | 240,5 | 240,5 | 240,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.18. Расходы на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг | всего | 1 070,9 | 1 070,9 | 405,9 |
|  | областной бюджет | 1 070,9 | 1 070,9 | 405,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Старшее поколение» | всего | 421 158,8 | 354 301,1 | 421 151,2 |
|  | областной бюджет | 350 368,8 | 350 368,8 | 350 368,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3 932,3 | 3 932,3 | 3 926,1 |
|  | внебюджетные источники | 66 857,7 | 0,0 | 66 856,3 |
| Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района | всего | 1 720,1 | 1 720,1 | 1 719,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 720,1 | 1 720,1 | 1 719,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2. Осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | всего | 416 752,7 | 416 752,7 | 416 751,3 |
|  | областной бюджет | 349 895,0 | 349 895,0 | 349 895,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 66 857,7 | 0,0 | 66 856,3 |
| Основное мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности | всего | 499,8 | 499,8 | 499,8 |
|  | областной бюджет | 473,8 | 473,8 | 473,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.4. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.5. Расход по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, проживающих в Белокалитвинском районе, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. | всего | 2 186,2 | 2 186,2 | 2 180,2 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2 186,2 | 2 186,2 | 2 180,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Муниципальная программа «Доступная среда» | всего | 215,5 | - | 215,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | 215,5 | - | 215,5 |
| Основное мероприятие 1.2. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | 215,5 | - | 215,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | 215,5 | - | 215,5 |
| Мероприятие 1.2.1. выполнение работ по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района | всего | 215,5 | - | 215,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | 215,5 | - | 215,5 |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.2. Обучение инвалидов компьютерной грамотности | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» |  | Всего | 1 471,8 | 1 471,8 | 1 471,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1 471,8 | 1 471,8 | 1 471,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Всего | 20,0 | 20,0 | 19,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 19,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Предупреждение распространения в Белокалитвинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) | Всего | 10,0 | 10,0 | 9,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 9,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. | Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Расходы на модернизацию первичного звена учреждений здравоохранения Белокалитвинского района | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Оптимизация принципов профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. | Обезвреживание и утилизация медицинских опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района. | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение жителей Белокалитвинского района гемодиализной помощью | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет, в том числе: |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. | Расходы на оснащение (переоснащение)дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией | Всего, в том числе: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет, |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района | Всего, в том числе: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет, |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8. | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Всего, в том числе: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет, |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.9. | Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего, в том числе: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет, |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Охрана здоровья матери и ребенка | Всего, в том числе: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Оснащение муниципальных учреждений родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием для выхаживания и реабилитации новорожденных детей | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет, в том числе: |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Развитие медицинской реабилитации | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Оказание паллиативной помощи | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. | Оказание паллиативной помощи взрослым | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении | Всего | 1 451,8 | 1 451,8 | 1 451,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1 451,8 | 1 451,8 | 1 451,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2. | Социальная поддержка медицинских работников | Всего | 1 451,8 | 1 451,8 | 1 451,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1 451,8 | 1 451,8 | 1 451,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.3. | Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и доп. нагрузку мед. работникам, оказывающим мед. помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства РФ | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.4. | Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работу мед. и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании мед. помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства РФ | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.5. | Расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска мед. и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.6. | Расходы на осуществление дополнительные выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.7. | Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.8 | Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию в рамках подпрограммы "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" муниципальной программы Белокалитвинского района "Развитие здравоохранения" | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.9 | Расходы на финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам м подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях(на дому) в рамках подпрограммы "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.10 | Расходы на финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках муниципальной программы Белокалитвинского района "Развитие здравоохранения". | Всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» | Всего | 16775,7 | 16775,7 | 16568,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 16775,7 | 16775,7 | 16568,4 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Всего | 2721,1 | 2721,1 | 2650,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2721,1 | 2721,1 | 2650,4 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества» | Всего | 189,0 | 189,0 | 187,9 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 189,0 | 189,0 | 187,9 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны» | Всего | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами» | Всего | 62,6 | 62,6 | 62,6 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 62,6 | 62,6 | 62,6 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей» | Всего | 52,8 | 52,8 | 52,7 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 52,8 | 52,8 | 52,7 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 «Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 «Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками» | Всего | 355,5 | 355,5 | 355,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 355,5 | 355,5 | 355,5 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 «Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах» | Всего | 67,6 | 67,6 | 54,6 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 67,6 | 67,6 | 54,6 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 «Содержание имущества муниципальной казны» | Всего | 749,2 | 749,2 | 692,6 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 749,2 | 749,2 | 692,6 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 «Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ» | Всего | 1140,9 | 1140,9 | 1140,9 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1140,9 | 1140,9 | 1140,9 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» | Всего | 14054,6 | 14054,6 | 13918,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 14054,6 | 14054,6 | 13918,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» | Всего | 13793,2 | 13793,2 | 13695,3 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 13793,2 | 13793,2 | 13695,3 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Коммунальные услуги» | Всего | 188,7 | 188,7 | 150,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 188,7 | 188,7 | 150,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» | Всего | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

| Муниципальная программа «Развитие образования» |  | всего | 2 087 138,4 | 2 015 636,7 | 2 081 182,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | 1 263 587,1 | 1 263 587,1 | 1 262 974,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 212 258,6 | 212 258,6 | 212 082,8 |
|  |  | местный бюджет | 539 791,0 | 539 791,0 | 538 228,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 71 501 ,7 | - | 67 895,9 |
| Подпрограмма 1. | Развитие дошкольного образования | всего | 600 422,9 | 567 650,6 | 599 871,9 |
|  |  | областной бюджет | 371 507,3 | 371 507,3 | 371 419,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 196 143,3 | 196 143,3 | 196 089,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 32 722,3 | - | 32 363,3 |
| Основное мероприятие 1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных образовательных организациях. | всего | 586 512,2 | 553 739,9 | 586 066,4 |
|  |  | областной бюджет | 365 505,2 | 365 505,2 | 365 505,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 188 234,7 | 188 234,7 | 188 197,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 32 772,3 | - | 32 363,3 |
| Основное мероприятие 1.2. | Финансовое обеспечение дошкольных образовательных организаций в части субсидий на иные цели, в том числе: - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; - на строительство и реконструкцию муниципальных объектов социальной сферы, за исключением газификации; - на приобретение основных средств; - на проведение текущего ремонта зданий. | всего | 1 712,5 | 1 712,5 | 1 700,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 712,5 | 1 712,5 | 1 700,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Газификация объектов образования. | всего | 2 091,7 | 2 091,7 | 2 091,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2 091,7 | 2 091,7 | 2 091,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию дошкольных образовательных организаций | всего | 4 988,9 | 4 988,9 | 4 988,8 |
|  |  | областной бюджет | 4 729,4 | 4 729,4 | 4 729,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 259,5 | 259,5 | 259,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. | Капитальный ремонт образовательных организаций (за исключением аварийных) | всего | 3 817,2 | 3 817,2 | 3 817,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3 817,2 | 3 817,2 | 3 817,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. | Расходы на проведение мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях | всего | 533,3 | 533,3 | 440,6 |
|  |  | областной бюджет | 505,6 | 505,6 | 417,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 27,7 | 27,7 | 22,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9. | Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда | всего | 767,1 | 767,1 | 767,1 |
|  |  | областной бюджет | 767,1 | 767,1 | 767,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2. | «Развитие общего образования» | всего | 1 304 799,5 | 1 303 143,7 | 1 302 537,2 |
|  |  | областной бюджет | 884 873,9 | 884 873,9 | 884 590,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 212 258,6 | 212 258,6 | 212 082,8 |
|  |  | местный бюджет | 206 011,2 | 206 011,2 | 204 725,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 655,8 | - | 1 139,2 |
| Основное мероприятие 2.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных организациях | всего | 967 396,5 | 871 618,3 | 967 132,5 |
|  |  | областной бюджет | 820 339,4 | 737 431,0 | 820 339,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 145 401,3 | 134 187,3 | 145 653,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 655,8 | - | 1 139,2 |
| Основное мероприятие 2.2. | Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций в части субсидий на иные цели, в том числе: - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в том числе кружковая работа); - на приобретение основных средств; - на проведение текущего ремонта зданий. | всего | 72 217,2 | 72 217,2 | 70 962,5 |
|  |  | областной бюджет | 18 490,9 | 18 490,9 | 18 490,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 53 726,3 | 53 726,3 | 52 471,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. | Газификация объектов образования. | всего | 468,7 | 468,7 | 468,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 468,7 | 468,7 | 468,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.8. | Капитальный ремонт образовательных организаций. | всего | 3 310,9 | 3 310,9 | 3 289,3 |
|  |  | областной бюджет | 3 246,6 | 3 246,6 | 3 246,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 64,3 | 64,3 | 42,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.9. | Расходы на мероприятия по антитеррористической защищённости. | всего | 3 895,2 | 3 895,2 | 3 746,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3 895,2 | 3 895,2 | 3 746,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.12. | Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда | всего | 1 982,1 | 1 982,1 | 1 981,9 |
|  |  | областной бюджет | 1 982,1 | 1 982,1 | 1 981,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.13. | Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях: - мкр. Заречный; - мкр. Нижний поселок МБОУ СОШ №5 | всего | 239,7 | 239,7 | 209,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 239,7 | 239,7 | 209,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.15. | Расходы на обновление материально – технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | всего | 4 754,4 | 4 754,4 | 4 752,2 |
|  |  | областной бюджет | 4 506,7 | 4 506,7 | 4 505,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 247,7 | 247,7 | 247,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.18. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | всего | 69 424,1 | 69 424,1 | 69 836,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 69 424,1 | 69 424,1 | 69 836,1 |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.19. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | всего | 43 878,1 | 43 878,1 | 43 877,4 |
|  |  | областной бюджет | 7 459,3 | 7 459,3 | 7 459,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 36 418,8 | 36 418,8 | 36 418,2 |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.26. | Познавательно-игровой проект "Посвящение в первоклассники". | всего | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 259,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 259,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.27. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | всего | 118 548,6 | 118 548,6 | 118 492,6 |
|  |  | областной бюджет | 20 113,1 | 20 113,1 | 20 113,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 98 198,8 | 98 198,8 | 98 198,3 |
|  |  | местный бюджет | 236,7 | 236,7 | 181,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.28. | Расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организации в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | всего | 1 666,6 | 1 666,6 | 1 665,7 |
|  |  | областной бюджет | 1 579,9 | 1 579,9 | 1 579,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 86,7 | 86,7 | 86,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 453,6 | 453,6 | 441,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 24,9 | 24,9 | 24,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.32. | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | всего | 7 348,3 | 7 348,3 | 7 262,3 |
|  |  | областной бюджет | 147,0 | 147,0 | 145,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 201,3 | 7 201,3 | 7 117,1 |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.33. | Расходы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | всего | 4 172,0 | 4 172,0 | 4 026,2 |
|  |  | областной бюджет | 3 955,0 | 3 955,0 | 3 816,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 217,0 | 217,0 | 209,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.34. | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | всего | 1 015,6 | 1 015,6 | 963,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 1 015,6 | 1 015,6 | 963,1 |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.35. | Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части противопожарной безопасности | всего | 2 532,6 | 2 532,6 | 2 397,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 400,9 | 2 400,9 | 2 272,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 131,7 | 131,7 | 124,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.36. | Расходы на приобретение программного обеспечения и проведение аттестации объектов информатизации для подключения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования к защищенной сети передачи данных | всего | 210,4 | 210,4 | 199,4 |
|  |  | областной бюджет | 199,4 | 199,4 | 199,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 11,0 | 11,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3. | «Развитие дополнительного образования» | всего | 116 173,1 | 114 274,9 | 115 418,8 |
|  |  | областной бюджет | 2 969,2 | 2 969,2 | 2 883,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 111 305,7 | 111 305,7 | 111 151,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 898,2 | - | 1 384,2 |
| Основное мероприятие 3.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в организациях дополнительного образования | всего | 191,0 | 191,0 | 190,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 191,0 | 191,0 | 190,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. | Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели, в том числе: - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; - на приобретение основных средств; - на проведение текущего ремонта зданий. | всего | 872,9 | 872,9 | 723,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 872,9 | 872,9 | 723,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. | Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012г. №597. | всего | 19 280,4 | 19 280,4 | 19 280,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 19 280,4 | 19 280,4 | 19 280,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.6. | Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда | всего | 311,8 | 311,8 | 311,7 |
|  |  | областной бюджет | 311,8 | 311,8 | 311,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.7. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт образовательных организаций | всего | 2 803,2 | 2 803,2 | 2 712,5 |
|  |  | областной бюджет | 2 657,4 | 2 657,4 | 2 571,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 145,8 | 145,8 | 141,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.14. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | всего | 92 713,8 | 90 815,6 | 92 199,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 90 815,6 | 90 815,6 | 90 815,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 898,2 | - | 1 384,2 |
| Подпрограмма 4. | «Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | всего | 7 623,0 | 7 510,6 | 7 644,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 7 510,6 | 7 510,6 | 7 510,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 112,4 | - | 133,5 |
| Основное мероприятие 4.1. | Финансовое обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | всего | 7 623,0 | 7 510,6 | 7 644,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 7 510,6 | 7 510,6 | 7 510,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 112,4 | - | 133,5 |
| Подпрограмма 5. | «Обеспечение деятельности «Информационно- методического центра» | всего | 4 863,9 | 4 860,9 | 4 863,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 4 860,9 | 4 860,9 | 4 860,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 3,0 | - | 2,9 |
| Основное мероприятие 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» | всего | 4 863,9 | 4 860,9 | 4 863,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 4 860,9 | 4 860,9 | 4 860,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 3,0 | - | 2,9 |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | всего | 37 369,2 | 2 309,2 | 35 182,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2 309,2 | 2 309,2 | 2 309,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 35 060,0 | - | 32 872,8 |
| Основное мероприятие 6.1. | Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | всего | 37 369,2 | 2 309,2 | 35 182,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2 309,2 | 2 309,2 | 2 309,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 35 060,0 | - | 32 872,8 |
| Подпрограмма 7. | «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» | всего | 15 886,8 | 15 886,8 | 15 664,6 |
|  |  | областной бюджет | 4 236,7 | 4 236,7 | 4 082,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 11 650,1 | 11 650,1 | 11 582,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 7.1. | Обеспечение деятельности Аппарата управления | всего | 14 874,3 | 14 874,3 | 14 716,8 |
|  |  | областной бюджет | 4 236,7 | 4 236,7 | 4 082,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10 637,6 | 10 637,6 | 10 634,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 7.2. | Диспансеризация муниципальных служащих | всего | 52,1 | 52,5 | 39,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 52,1 | 52,5 | 39,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 7.3. | Развитие материально-технической базы | всего | 960,4 | 960,4 | 908,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 960,4 | 960,4 | 908,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | всего | 217517,2 | 208602,5 | 214627,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | 12824,1 | 12824,1 | 12802,7 |
|  | федеральный бюджет | 7785,1 | 7785,1 | 7785,1 |
|  | местный бюджет | 174623,1 | 174623,1 | 171808,2 |
|  | бюджет поселений | 13370,2 | 13370,2 | 13370,2 |
|  | внебюджетные источники | 8914,7 | 0 | 8861,6 |
| Подпрограмма 1. | всего | 59049,3 | 58785,3 | 58656,1 |
|  | областной бюджет | 1513,7 | 1513,7 | 1513,7 |
|  | федеральный бюджет | 273,7 | 273,7 | 273,7 |
|  | местный бюджет | 44447,8 | 44447,8 | 44447,8 |
|  | бюджет поселений | 12550,1 | 12550,1 | 12550,1 |
|  | внебюджетные источники | 264,0 | 0 | 263,4 |
| Основное мероприятие 1.1 | всего | 39324,5 | 39060,5 | 39323,9 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 30550,3 | 30550,3 | 30550,3 |
|  | бюджет поселений | 8510,2 | 8510,2 | 8510,2 |
|  | внебюджетные источники | 264,0 |  | 263,4 |
| Основное мероприятие 1.2 | всего | 16718,0 | 16718,0 | 16718,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 12678,1 | 12678,1 | 12678,1 |
|  | бюджет поселений | 4039,9 | 4039,9 | 4039,9 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | всего | 807,1 | 807,1 | 807,1 |
|  | областной бюджет | 765,1 | 765,1 | 765,1 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
|  | бюджет поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | всего | 734,5 | 734,5 | 730,6 |
|  | областной бюджет | 692,5 | 692,5 | 692,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 42,0 | 42,0 | 38,1 |
|  | бюджет поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | всего | 1132,2 | 1132,2 | 753,6 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1132,2 | 1132,2 | 753,6 |
|  | бюджет поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 | всего | 333,0 | 333,0 | 332,9 |
|  | областной бюджет | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
|  | федеральный бюджет | 273,7 | 273,7 | 273,7 |
|  | местный бюджет | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
|  | бюджет поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2. | всего | 7680,7 | 7520,5 | 7675,1 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 7520,5 | 7520,5 | 7520,5 |
|  | внебюджетные источники | 160,2 |  | 154,6 |
| Основное мероприятие 2.1 | всего | 5629,9 | 5469,7 | 5624,3 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5469,7 | 5469,7 | 5469,7 |
|  | внебюджетные источники | 160,2 |  | 154,6 |
| Основное мероприятие 2.2 | всего | 1188,3 | 1188,3 | 1188,3 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1188,3 | 1188,3 | 1188,3 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | всего | 862,5 | 862,5 | 862,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 862,5 | 862,5 | 862,5 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | всего | 55309,7 | 52269,5 | 52866,1 |
|  | областной бюджет | 4109,1 | 4109,1 | 4088,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 48160,4 | 48160,4 | 45738,0 |
|  | внебюджетные источники | 3040,2 |  | 3040,1 |
| основное мероприятие 3.1 | всего | 31665,1 | 30469,9 | 31663,8 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 30469,9 | 30469,9 | 30469,9 |
|  | внебюджетные источники | 1195,2 |  | 1195,1 |
| основное мероприятие 3.2 | всего | 14960,7 | 13900,3 | 14922,8 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 13900,3 | 13900,3 | 13900,3 |
|  | внебюджетные источники | 1060,4 |  | 1060,4 |
| основное мероприятие 3.3 | всего | 1107,2 | 322,6 | 1085,7 |
|  | областной бюджет | 200,6 | 200,6 | 179,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 122,0 | 122,0 | 122,0 |
|  | внебюджетные источники | 784,6 |  | 784,6 |
| основное мероприятие 3.5 | всего | 3668,2 | 3668,2 | 1245,8 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3668,2 | 3668,2 | 1245,8 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| основное мероприятие 3.14 | всего | 3908,5 | 3908,5 | 3908,5 |
|  | областной бюджет | 3908,5 | 3908,5 | 3908,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | всего | 383,0 |  | 383,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 383,0 |  | 383,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| основное мероприятие 4.1 | всего | 383,0 |  | 383,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 383,0 |  | 383,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | всего | 77875,1 | 77041,8 | 77828,6 |
|  | областной бюджет | 1538,6 | 1538,6 | 1538,5 |
|  | федеральный бюджет | 7511,4 | 7511,4 | 7511,4 |
|  | местный бюджет | 67991,8 | 67991,8 | 67991,6 |
|  | внебюджетные источники | 833,3 |  | 787,1 |
| основное мероприятие 5.1 | всего | 68740,5 | 67907,2 | 68694,3 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 67907,2 | 67907,2 | 67907,2 |
|  | внебюджетные источники | 833,3 |  | 787,1 |
| основное мероприятие 5.8 | всего | 9134,6 | 9134,6 | 9134,3 |
|  | областной бюджет | 1538,6 | 1538,6 | 1538,5 |
|  | федеральный бюджет | 7511,4 | 7511,4 | 7511,4 |
|  | местный бюджет | 84,6 | 84,6 | 84,4 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | всего | 7042,2 | 2425,2 | 7041,3 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2425,2 | 2425,2 | 2425,2 |
|  | внебюджетные источники | 4617,0 |  | 4616,4 |
| основное мероприятие 6.1 | всего | 7042,2 | 2425,2 | 7041,3 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2425,2 | 2425,2 | 2425,2 |
|  | внебюджетные источники | 4617,0 |  | 4616,4 |
| Подпрограмма 7 | всего | 5880,6 | 5880,6 | 5880,4 |
|  | областной бюджет | 5662,7 | 5662,7 | 5662,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| основное мероприятие 7.3 | всего | 5880,6 | 5880,6 | 5880,4 |
|  | областной бюджет | 5662,7 | 5662,7 | 5662,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 9 | всего | 4296,6 | 4296,6 | 4287,1 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3476,5 | 3476,5 | 3467,0 |
|  | бюджет поселений | 820,1 | 820,1 | 820,1 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| основное мероприятие 9.1 | всего | 4267,8 | 4267,8 | 4258,3 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3447,7 | 3447,7 | 3438,2 |
|  | бюджет поселений | 820,1 | 820,1 | 820,1 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| основное мероприятие 9.2 | всего | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

| Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» | всего | 23164,3 | 25675,8 | 25504,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 22260,9 | 24772,4 | 24600,8 |
|  | областной бюджет | 386,4 | 386,4 | 386,4 |
|  | средства бюджетов поселений | 517,0 | 517,0 | 517,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 21854,0 | 21965,5 | 21811,2 |
|  | местный бюджет | 21337,0 | 21448,5 | 21294,2 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | средства бюджетов поселений | 517,0 | 517,0 | 517,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня | всего | 3253,7 | 3253,7 | 3152,7 |
|  | местный бюджет | 3253,7 | 3253,7 | 3152,7 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | средства бюджетов поселений | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения | Всего | 517,0 | 517,0 | 517,0 |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | средства бюджетов поселений | 517,0 | 517,0 | 517,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Реализация инициативных проектов | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | средства бюджетов поселений | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в спортивных организациях дополнительного образования | Всего | 16580,0 | 17092,9 | 17092,9 |
|  | местный бюджет | 16580,0 | 17092,9 | 17092,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | средства бюджетов поселений | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 Финансовое обеспечение спортивных организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели, в том числе: - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; - на приобретение основных средств; - на проведение текущего ремонта зданий | Всего | 293,6 | 358,4 | 305,1 |
|  | местный бюджет | 293,6 | 358,4 | 305,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | средства бюджетов поселений | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 Доведение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 | Всего | 3683,7 | 743,5 | 743,5 |
|  | местный бюджет | 3683,7 | 743,5 | 743,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | средства бюджетов поселений | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» | Всего | 431,1 | 431,1 | 429,8 |
|  | Областной бюджет | 194,3 | 194,3 | 194,3 |
|  | Местный бюджет | 236,8 | 236,8 | 235,5 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение реализации мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде | Всего | 326,1 | 326,1 | 324,8 |
|  | Областной бюджет | 94,8 | 94,8 | 94,8 |
|  | Местный бюджет | 231,3 | 231,3 | 230,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях | Всего | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
|  | Областной бюджет | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
|  | Местный бюджет | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Подпрограмма 3 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | Всего | 125,4 | 125,4 | 125,4 |
|  | Областной бюджет | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
|  | Местный бюджет | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение реализации мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде | Всего | 75,4 | 75,4 | 75,4 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 75,4 | 75,4 | 75,4 |
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Областной бюджет | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
|  | Местный бюджет | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Подпрограмма 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Всего | 176,2 | 176,2 | 176,1 |
|  | Областной бюджет | 71,1 | 71,1 | 71,1 |
|  | Местный бюджет | 105,1 | 105,1 | 105,0 |
| Основное мероприятие 4.1. Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | Всего | 101,2 | 101,2 | 101,1 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 101,2 | 101,2 | 101,1 |
| Основное мероприятие 4.3. Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих (волонтерских) мероприятиях | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Областной бюджет | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
|  | Местный бюджет | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | Всего | 577,6 | 2977,6 | 2961,7 |
|  | Областной бюджет | 73,6 | 73,6 | 73,6 |
|  | Местный бюджет | 504,0 | 2904,0 | 2888,1 |
| Основное мероприятие 5.1. Создание, функционирование и развитие многофункционального молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого, патриотического центров | Всего | 77,6 | 2477,6 | 2388,1 |
|  | Областной бюджет | 73,6 | 73,6 | 73,6 |
|  | Местный бюджет | 4,0 | 2404,0 | 2314,5 |
| Основное мероприятие 5.2. Изготовление дизайн-проекта с визуализацией Молодежного многофункционального центра (Реконструкция здания Молодежного многофункционального центра, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 34-а | Всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

| Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» |  | Всего | 18036,9 | 17936,0 | 18036,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет | 17523,9 | 17523,9 | 17523,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 413,0 | 413,0 | 413,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» |  | всего | 17523,9 | 17523,9 | 17523,9 |
|  |  | Областной бюджет | 17523,9 | 17523,9 | 17523,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций | всего | 17523,9 | 17523,9 | 17523,9 |
|  |  | Областной бюджет | 17523,9 | 17523,9 | 17523,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.1. | Содержание казачьих дружин ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» | всего | 17523,9 | 17523,9 | 17523,9 |
|  |  | Областной бюджет | 17523,9 | 17523,9 | 17523,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт»» | Всего | 378,0 | 298,0 | 378,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 298,0 | 298,0 | 298,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по возрождению культуры казачества | Всего | 378,0 | 298,0 | 378,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 298,0 | 298,0 | 298,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| Мероприятие 2.1.1 | Проведение культурно-массовых мероприятий | Всего | 378,0 | 298,0 | 378,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 298,0 | 298,0 | 298,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| Мероприятие 2.1.1.1 | Военно-полевой лагерь «Казачья застава» | Всего | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| Мероприятие 2.1.1.2 | Конкурс казачьих династий «Казачьему роду нет переводу» | Всего | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| Мероприятие 2.1.1.3 | Конкурс «Хвала тебе казачка» | Всего | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| Мероприятие 2.1.1.4 | Военно-полевые сборы | Всего | 35,0 | - | 35,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | 35,0 | - | 35,0 |
| Мероприятие 2.1.1.5 | Конно-спортивные соревнования | Всего | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | - | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1.6 | Мероприятия по содержанию конной базы | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.7 | Информационное обеспечение деятельности ЮКО «УБКЮ» | Всего | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.7.1 | Выпуск газеты «Майдан» | Всего | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.7.2 | Приобретение и ремонт зеркальной фотокамеры камеры | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.7.3 | Изготовление стенда «Почетные казаки» | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.8 | Троицкие гуляния | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.9 | Районная викторина «Знатоки родного края | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.10 | Конкурс «Юный Атаман» | Всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1.11 | Конкурс «Юная казачка» | Всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2 | Конкурсы среди поселений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.3 | Перевозка участников муниципальных и региональных культурно-массовых мероприятий | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент | Всего | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными учреждениями со статусом «казачье» | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 3.1.1 | Семинар казачьих образовательных учреждений | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное Мероприятие 3.2. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего образования | Всего | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| Мероприятие 3.2.1 | Прием в казачата | Всего | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| Мероприятие 3.2.2 | Конкурс «Лучшая казачья школа» Белокалитвинского района | Всего | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| Мероприятие 3.2.3 | Смотр-конкурс строя и песни образовательных учреждений со статусом «казачье» | Всего | 5,0 | - | 5,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | 5,0 | - | 5,0 |
| Мероприятие 3.2.4 | Районная спартакиада допризывной казачьей молодежи образовательных организаций со статусом «казачье» | Всего | 5,0 | - | 5,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | 5,0 | - | 5,0 |
| Мероприятие 3.2.5 | Перевозка детей, обучающихся в образовательных учреждениях, имеющих статус «казачье» | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белокалитвинском районе | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Оказание СО НКО Белокалитвинского района финансовой поддержки на конкурсной основе | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 5 | Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Белокалитвинском районе» | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.1. | Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 5.1.1. | Организация и проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Государственного флага Российской Федерации | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 5.1.1.1 | Организация и проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню славянской письменности и культуры | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 5.1.2. | Организация и проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню русского языка | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 5.1.3. | Организация и проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 5.1.3.1. | Конкурс среди поселений в рамках фестиваля Матушка Казанская» | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 5.1.3.2. | Фестиваль народного творчества «В единстве наша сила» | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.2 | Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Белокалитвинского района | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 5.2.1. | Конкурс среди поселений в рамках фестиваля «Троцкие гуляния» | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.3. | Проведение мероприятий по методическому, научному, информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории Белокалитвинского района | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 5.3.1. | Организация и проведение заседаний консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Администрации Белокалитвинского района | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 5.3.2. | Освещение в периодических печатных изданиях и средствах массовой информации мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 5.3.3. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в реализации проектов по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 5.3.4 | Организация и проведение совещаний, круглых столов, по актуальным вопросам реализации государственной миграционной политики, укрепления межнациональных (межэтнических) и этно-конфессиональных отношений и профилактики экстремизма с участием представителей институтов гражданского общества | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 5.3.5. | Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, участвующих в реализации государственной национальной политики | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 5.3.6. | Обеспечение мониторинга и анализа происходящих на территории Белокалитвинского района миграционных процессов и их влияния на социально-экономические, демографические, культурные, этно-конфессиональные и иные аспекты жизни муниципального образования | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 5.3.7. | Проведение социологических исследований (целевых опросов общественного мнения), определяющих состояние межнациональных и межрелигиозных отношений, сбор и анализ оценок ситуации независимыми экспертами в сфере межнациональных отношений на конкретной территории | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 5.3.8. | Обеспечение подключения к Государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в субъектах Российской Федерации муниципальных служащих, участвующих в реализации государственной национальной политики | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 5.3.9. | Организация и проведение рабочих встреч с представителями духовенства по вопросам профилактики правонарушений и преступлений экстремистской направленности и обеспечения антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 5.3.10. | Изготовление печатной продукции по теме реализации государственной национальной политики на территории Белокалитвинского района | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |

| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 1229,0 | 993,0 | 1117,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 993,0 | 993,0 | 881,2 |
|  | Внебюджетные источники | 236,0 | - | 236,0 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Белокалитвинском районе» | Всего | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Белокалитвинского района | Всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, антикоррупционных норм | Всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Белокалитвинского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Белокалитвинском районе | Всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8. Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Белокалитвинского района, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9. Проведение районного конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» | Всего | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10. Издание социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и размещение ее в качестве наружной рекламы | Всего | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Белокалитвинском районе» | Всего | 421,2 | 185,2 | 421,1 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 185,2 | 185,2 | 185,1 |
|  | Внебюджетные источники | 236,0 | - | 236,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Всего | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Всего | 406,7 | 170,7 | 406,6 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 170,7 | 170,7 | 170,6 |
|  | Внебюджетные источники | 236,0 | - | 236,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. Проведение работ по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах, в т.ч. в сети «Интернет» | Всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 Проведение опроса граждан в целях выявления общественного мнения о состоянии межнациональных и межэтнических отношений на территории Белокалитвинского района | Всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 77,6 | 77,6 | 77,2 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 77,6 | 77,6 | 77,2 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Белокалитвинском районе | Всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. Обучение представителей волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, методам и формам ведения профилактической работы | Всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5. Проведение спартакиады для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Здоровый выбор» | Всего | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.6. Проведение фестиваля студенческого творчества «Донской земле - здоровое поколение» | Всего | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.7. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Всего | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.8. Организация пропаганды антинаркотического мировоззрения с использованием возможностей печатных и электронных средствах массовой информации | Всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.9. Проведение конкурса среди муниципальных учреждений образования и культуры на лучший проект организации профилактической работы в молодежной среде | Всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.10. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.11 Организация и проведение медицинских мероприятий по выявлению наркопотребителей и профилактической работе с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков, мотивирование наркопотребителей на прохождение социальной реабилитации | Всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.12. Принятие мер, направленных на снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления, в том числе ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.13. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Всего | 8,0 | 8,0 | 7,6 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 8,0 | 8,0 | 7,6 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Всего | 720,6 | 720,6 | 609,3 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 720,6 | 720,6 | 609,3 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. Создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми «группы риска» | Всего | 710,6 | 710,6 | 599,3 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 710,6 | 710,6 | 599,3 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2. Мероприятия по профилактике преступлений среди несовершеннолетних, обеспечению безопасности, сохранности жизни и здоровья несовершеннолетних | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |

| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 29 882,6 | 29 882,6 | 29 437,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | местный бюджет | 29 882,6 | 29 882,6 | 29 437,9 |
|  | местный бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 1 Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС» | всего | 18 965,1 | 18 965,1 | 18 734,3 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 18 965,1 | 18 965,1 | 18 734,3 |
|  | местный бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района | всего | 18 894,2 | 18 894,2 | 18 692,2 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 18 894,2 | 18 894,2 | 18 692,2 |
|  | местный бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления | всего | 70,9 | 70,9 | 42,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 70,9 | 70,9 | 42,1 |
|  | местный бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 006,7 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 006,7 |
|  | местный бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций по муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | всего | 844,2 | 844,2 | 830,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 844,2 | 844,2 | 830,9 |
|  | местный бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | всего | 175,8 | 175,8 | 175,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 175,8 | 175,8 | 175,8 |
|  | местный бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) и создание на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | всего | 6 992,9 | 6 992,9 | 6 928,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 6 992,9 | 6 992,9 | 6 928,8 |
|  | местный бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района | всего | 6 950,9 | 6 950,9 | 6 895,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 6 950,9 | 6 950,9 | 6 895,8 |
|  | местный бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | всего | 42,0 | 42,0 | 33,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 42,0 | 42,0 | 33,0 |
|  | местный бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | всего | 2 634,1 | 2 634,1 | 2 524,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2 634,1 | 2 634,1 | 2 524,4 |
|  | местный бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники |  | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по созданию муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения АПК на территории Белокалитвинского района | всего | 1 022,7 | 1 022,7 | 1 012,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  | - | - |
|  | местный бюджет | 1 022,7 | 1 022,7 | 1 012,4 |
|  | местный бюджет поселений |  | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 Мероприятия на обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | всего | 1 284,6 | 1 284,6 | 1 186,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1 284,6 | 1 284,6 | 1 186,0 |
|  | местный бюджет поселений |  | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.3. Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных | всего | 326,8 | 326,8 | 326,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 326,8 | 326,8 | 326,0 |
|  | местный бюджет поселений |  | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 5 «Пожарная безопасность» | всего | 270,5 | 270,5 | 243,7 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 270,5 | 270,5 | 243,7 |
|  | местный бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.1. Расходы на выплату денежной премии победителям конкурса «Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области | всего | 20,8 | 20,8 | 20,7 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 20,8 | 20,8 | 20,7 |
|  | местный бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.2. Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | всего | 12487,6 | 11478,3 | 11478,0 |
|  | областной бюджет | 11763,6 | 10806,7 | 10806,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 78,7 | 78,7 | 78,7 |
|  | местный бюджет поселений | 645,3 | 592,9 | 592,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по созданию условий в целях пожаротушения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет поселений |  | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.4. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белокалитвинского района | всего | 249,7 | 249,7 | 223,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 249,7 | 249,7 | 223,0 |
|  | местный бюджет поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего |  | 127026,7 | 127026,7 | 125 339,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 00,0 |
|  | областной бюджет |  | 4573,1 | 4573,1 | 4573,1 |
|  | местный бюджет |  | 122453,6 | 122453,6 | 120765,9 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинском районе | всего |  | 345,3 | 345,3 | 345,1 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 345,3 | 345,3 | 345,1 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | всего |  | 42,9 | 42,9 | 42,8 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 42,9 | 42,9 | 42,8 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.10. Диспансеризация муниципальных служащих, обеспечение условий прохождения муниципальной службы | всего |  | 272,4 | 272,4 | 272,3 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 272,4 | 272,4 | 272,3 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.11. Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий Белокалитвинского района» направление муниципальных служащих для участия в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Ростовской области» | всего |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.12. Проведение конкурса «Лучшее поселение Белокалитвинского района» | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика» | всего |  | 126 681,4 | 126 681,4 | 124 993,9 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 4573,1 | 4573,1 | 4573,1 |
|  | местный бюджет |  | 122 108,3 | 122 108,3 | 120 420,8 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. Организация районных праздничных мероприятий, чествование коллективов и работников, внесших вклад в развитие района | всего |  | 784,3 | 784,3 | 755,8 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 784,3 | 784,3 | 755,8 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района в печатном органе | всего |  | 1466,0 | 1466,0 | 1421,5 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 1466,0 | 1466,0 | 1421,5 |
|  | внебюджетные |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4 Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности Собрания депутатов Белокалитвинского района | всего |  | 300,0 | 300,0 | 209,4 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 300,0 | 300,0 | 209,4 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.6 Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Белокалитвинского района | всего |  | 113 489,7 | 113 489,7 | 111 965,9 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 4573,1 | 4573,1 | 4573,1 |
|  | местный бюджет |  | 108916,6 | 108916,6 | 107392,8 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.7 Проведение капитального ремонта зданий органов местного самоуправления |  | всего | 10 641,4 | 10 641,4 | 10 641,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 10 641,4 | 10 641,4 | 10 641,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» | всего | 27 436,0 | 27 436,0 | 27 399,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 27 436,0 | 27 436,0 | 27 399,8 |
| Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (понижение ставок по налогам), установленных законодательством Белокалитвинского района о налогах и сборах | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета Белокалитвинского района в соответствии с муниципальными программами | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 21 952,4 | 21 952,4 | 21 916,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 21 952,4 | 21 952,4 | 21 916,2 |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района | всего | 21 952,4 | 21 952,4 | 21 916,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 21 952,4 | 21 952,4 | 21 916,2 |
| Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвинского района | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Белокалитвинского района | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Белокалитвинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 4. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2. Оценка качества управления муниципальными финансами | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.3. Использование мер ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений | всего | 5 483,6 | 5 483,6 | 5 483,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 5 483,6 | 5 483,6 | 5 483,6 |
| Основное мероприятие 5.1. Совершенствование финансовой поддержки поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, включая выравнивание бюджетной обеспеченности | всего | 5 483,6 | 5 483,6 | 5 483,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 5 483,6 | 5 483,6 | 5 483,6 |
| Основное мероприятие 5.2. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3. Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |

| Муниципальная программа «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» | Всего | 588,3 | 588,3 | 588,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | 472,6 | 472,6 | 472,6 |
|  | областной бюджет | 109,2 | 109,2 | 109,2 |
|  | местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 6,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Территориальное планирование Белокалитвинского района» | Всего | 588,3 | 588,3 | 588,2 |
|  | федеральный бюджет | 472,6 | 472,6 | 472,6 |
|  | областной бюджет | 109,2 | 109,2 | 109,2 |
|  | местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 6,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Белокалитвинский район» | Всего | 588,3 | 588,3 | 588,2 |
|  | федеральный бюджет | 472,6 | 472,6 | 472,6 |
|  | областной бюджет | 109,2 | 109,2 | 109,2 |
|  | местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 6,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» |  | всего | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | – | – | – |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развития рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | всего | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
|  |  | областной бюджет | – | – | – |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие | «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» | всего | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
|  |  | областной бюджет | – | – | – |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году | процентов | 191,9 | 106,6 | 121,0 | Показатель перевыполнен. Наибольшие инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям произвели: ООО «ШУ «Садкинское» – 1467,9 млн. руб.; АО «Алюминий Металлург Рус» – 1274,4 млн. руб.; ООО «РЗК «Ресурс» – 288,6 млн. руб. |
| 2. | Показатель 2. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) | тыс. человек | 10,0 | 7,0 | 10,0 | Показатель перевыполнен |
| 3. | Показатель 3. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей органов, от общего количества поступивших обращений | процентов | 100,0 | 99,0 | 100,0 | Показатель перевыполнен |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 4059,0 | 2747,5 | 4910,1 | Показатель перевыполнен. Инвестиционные вложения увеличились в результате завершения значимого проекта ООО «ШУ «Садкинское» |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс.человек населения Белокалитвинского района | единиц | 28,8 | 32,6 | 29,6 | Показатель не достигнут |
| 6 | Показатель 2.2. Темп роста оборота малых и средних предприятий в Белокалитвинского района | процентов | 104,9 | 108,5 | 112,1 | Показатель перевыполнен |
| Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 3.1. Динамика количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты прав | количество | 280 | 287 | 287 | Показатель достигнут |
| 8. | Показатель 3.2. Динамика количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, Интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | количество | 27 | 22 | 29 | Показатель перевыполнен |

| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц | % | 30,76 | 30,86 | 38,9 | Отклонение значения показателя обусловлено тем, что протяженность улиц изменилась в связи с подведением итогов паспортизации дорожной инфраструктуры муниципальной собственности Белокалитвинского района. Также построены сети уличного освещения в г. Белая Калитва, в х. Крутинский |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой учреждениями | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 3 | Показатель 3. Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой учреждениями | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 4 | Показатель 4. Доля объема природного газа (далее – ПГ), потребляемого учреждениями, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого учреждениями | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 5 | Показатель 5. Объем ЭЭ, потребленный учреждениями | тыс. киловатт- часов | 4 223,8 | 4 436,5 | 4 436,5 |  |
| 6 | Показатель 6. Объем ТЭ, потребленный учреждениями** | тыс. гигакалорий | 15,7 | 14,1 | 14,3 | Отклонение планируемого значения показателя от фактического обусловлено дополнительной потребностью бюджетных учреждений отдела культуры в тепловой энергии в связи с установкой дополнительных радиаторов |
| 7 | Показатель 7. Объем ПГ, потребленный учреждениями** | тыс. куб. метров | 1 508,8 | 1 819,6 | 1 819,6 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 8. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения* | км | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 9 | Показатель 9. Протяженность проектируемого газопровода низкого давления 4 квартал перспективной жилой застройки в г. Белая Калитва** | км | 4,69 | 4,69 | 0,0 | Средства на работы по проектированию на 2024 год не предусмотрены |

| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | км |  | 392 | 392,0 | 389,1 | Автомобильные дороги поддерживаются в нормативном состоянии, однако учитывая, что большая часть дорожной сети составляют грунтовые и щебеночные дороги данный показатель зависит от времени года и погодных условий. |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 48,9 |  | 47,0 | 48,9 | Автомобильные дороги поддерживаются в нормативном состоянии, однако учитывая, что большая часть дорожной сети составляют грунтовые и щебеночные дороги данный показатель зависит от времени года и погодных условий. |
| 3. | Показатель 1.2 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | километр | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4. | Показатель 1.3 Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | километр | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5. | Показатель 1.4 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | километр | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 6. | Показатель 1.5 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | километр | 10,6 |  | 7,5 | 7,5 | Работы выполнены в полном объеме. |
| 7. | Показатель 1.6 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) | километр | 0,14 |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 2.1 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 10 |  | 9 | 7 | По информации ОГИБДД по Белокалитвинскому району в 2024 году количество лиц погибших в ДТП уменьшилось, по сравнению с 2023 годом |
| 4. | Показатель 2.2 Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | погибших на 100 по- страдавших | 28 |  | 9 | 29 | Увеличение показателя тяжести последствий ДТП по сравнению с предыдущем годом связано с уменьшением количества погибших в ДТП и увеличением количества пострадавших |

| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | процентов к предыдущему году | 101,7 | 101,0 | 95,0 | Значение показателя не выполнено в связи с тяжелыми погодно-климатическими условиями 2024 года (весенние заморозки, летняя засуха), приведшими к низкому валовому сбору зерновых культур (55,9% к уровню 2023 года) |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | процентов к предыдущему году | 101,2 | 102,2 | 88,2 | Значение показателя не выполнено в связи с тяжелыми погодно-климатическими условиями 2024 года (весенние заморозки, летняя засуха), приведшими к низкому валовому сбору зерновых культур (55,9% к уровню 2023 года) |
| 3 |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 102,4 | 101,4 | 132,5 | – |
| 4 |  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | Руб. | 45219 | 54263 | 55558 | – |
| Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Площадь агрохимического обследования пашни | тыс. га | _ | 77,0 | 76,1 | – |
| 6 |  | Доля площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процентов к предыдущему году | 12,7 | 12,8 | 11,2 | Значение показателя не выполнено в связи с тяжелыми погодно-климатическими условиями 2024 года (весенние заморозки, летняя засуха), приведшими к низкому валовому сбору зерновых культур (55,9% к уровню 2023 года) |
| 7 |  | Сохранение посевных площадей в муниципальных образованиях | га | 116235 | 123942 | 124807 | – |
| 8 |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 4,1 | 4,1 | 14,8 | – |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 |  | Сохранение существующего уровня участия Белокалитвинского района в реализации Государственной программы (наличие в муниципальном образовании программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) | % | 100 | 100 | 100 | – |

| Муниципальная программа «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество должностных лиц органов местного самоуправления Белокалитвинского района, имеющих ключ усиленной квалифицированной подписи | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинского района, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие | % | 60 | 65 | 65 |  |
| 5 | Доля государственных услуг органов исполнительной власти Ростовской области, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве государственных услуг органов исполнительной власти ростовской области, предоставляемых в МФЦ в соответствии с разделом IV Реестра государственных услуг Ростовской области | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Доля муниципальных услуг органов местного самоуправления Белокалитвинского района, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве услуг органов местного самоуправления Белокалитвинского района, предоставляемых в МФЦ в соответствии с разделом IV Реестра муниципальных услуг Белокалитвинского района | % | 100 | 100 | 100 |  |

| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 46 | 131 | 131 |  |
| 2. | Показатель 2. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. метров | 1,95 | 6,31 | 6,31 |  |
| 4. | Показатель 1.2. Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся), для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. метров | 0,39 | 0,72 | 0,72 |  |
| 5. | Показатель 1.3. Разработка проектной документации на снос расселенных домов | штук | 1 | 0 | 0 | - |
| 6. | Показатель 1.4. Снос аварийных многоквартирных домов | тыс. кв. метров | 0 | 15 | 15 | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 2.1. Количество молодых – претендентов на получение социальных выплат | семей | 3 | 2 | 2 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 3.1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | 47 | 36 | 36 | - |
| 9. | Показатель 3.2. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | тыс. кв. метров | 1,55 | 1,19 | 1,19 | - |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем граждан, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов» |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель 4.1. Количество семей, имеющих троих и более детей-близнецов, обеспеченных жилыми помещениями по договору социального найма | семей | - | - | - | - |

| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 19,0 | 19,0 | 16,9 | - |
| 2 | Показатель 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Белокалитвинского района | % | 29,23 | 29,23 | 47,6 | - |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | ед. | 52 | 71 | 42 | - |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 14,50 | 14,50 | 14,50 | - |
| 2.2. | Показатель 2.2. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 36,9 | 37,2 | 37,2 | - |
| 2.3 | Показатель 2.3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 9,35 | 9,35 | 9,35 |  |

| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 45,4 | 46,5 | 46,5 | - |
| 2 | Показатель 2.Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | % | 45,5 | 46,5 | 46,5 | - |
| 3 | Показатель 3. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | % | 45,5 | 46,5 | 46,5 |  |
| 4 | Показатель 4. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 72,1 | 72,1 | 72,1 |  |

| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1. Количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте Администрации района и в средствах массовой информации | единиц | 90 | 90 | 110 | Превышение связано с увеличением количества экологических мероприятий |
| Показатель 2. Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных | процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» Основное мероприятие 1 «Организация детско-юношеского экологического движения» |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.1. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том силе в рамках Дней защиты от экологической опасности | единиц | 100 | 100 | 112 | Превышение связано с увеличением количества экологических мероприятий |
| Показатель 1.2. Доля общеобразовательных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов | процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |
| Показатель 2.1. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| Показатель 2.2. Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых коммунальных отходов, учтенных в региональном кадастре отходов | единиц | 4 | 4 | 4 | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| Показатель 2.3. Организация раздельного сбора отходов производства и потребления | процентов | 10 | 15 | 15 | Мероприятия реализованы в полном объеме |

| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Белокалитвинского района | процентов | 29,2 | 48,2 | 27,7 | Уменьшение общего количества получателей мер социальной поддержки. |
| 2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля семей получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии от общей численности семей. | процентов | 42,3 | 100 | 31,2 | Уменьшение общего количества получателей мер социальной поддержки. |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, в общей численности работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района | процентов | 68,6 | 50 | 66,8 | Увеличение темпов роста количества работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района, получивших профессиональное образование |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | Коэффициент | 0,9 | 1,0 | 0,9 |  |
| 3.2. | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности домохозяйств Белокалитвинского района | процентов | 7,1 | 30,5 | 6,4 | Уменьшение количества получателей |
| 3.3. | Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Ростовской области | процентов | 100 | 99,88 | 100 | Увеличение количества оздоровленных детей |
| 3.4. | «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, выявленных в отчетном году | процентов | 100 | 98,82 | 100 | Увеличение численности детей, подлежащих передаче в приемные семьи. |
| Подпрограмма 4 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Белокалитвинского района | процентов | 8,5 | 8,5 | 8,5 |  |
| 4.2. | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 103,0 | 100,0 | 103,0 | Показатель перевыполнен |

| Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Белокалитвинском районе | процентов | 85 | 84 | 85 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 80 | 95 | 80 | Отсутствие финансирования из областного бюджета |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 4 | Показатель 1.2. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций | процентов | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| Подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процентов | 80 | 80 | 80 | - |

| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 72,75 | 77,0 | 73,5 | Показатель рассчитывается на областном уровне. |
| Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1.4. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением | процентов | 100 | 80,0 | 68,0 | Низкая заинтересованность населения в прохождении диспансеризации. В связи с выраженным кадровым дефицитом низкая доступность участковых врачей-терапевтов. |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 2.11. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных | процентов | 69,7 | 70,0 | 94,0 |  |
| 3.2. | 2.12 . Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении | процентов | 39,4 | 60,0 | 60,0 | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 3.4. Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней | случаев на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми | 0 | 1,7 | 0 | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| 4.2. | 3.5. Смертность детей от 0 до 4 лет | на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми | 5,4 | 5,9 | 1,8 |  |
| Подпрограмма 5. «Оказание паллиативной помощи» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым | коек на 100 тыс. взрослого населения | 20 | 24,3 | 42,0 |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 6.8. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области | процентов | 100 | 93,5 | 33,3 | Из 6 студентов, окончивших обучение в РостГМУ в 2024 году, на работу в Белокалитвинский район прибыло 2 чел., что составило 33,3 %. Причины не трудоустройства 4 выпускников: - 1 чел. – зарегистрирован брак с военнослужащим, смена места жительства по распределению супруга; - 3 чел. – поступили в ординатуру. |

| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет района | % | 152 |  |  | 100 | 102,8 | Дополнительный доход объясняется поступлением от продажи земельных участков в сумме 2,8 млн. руб., а также от продажи муниципального имущества по договорам купли - продажи муниципального имущества при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в сумме 0,2 млн. руб., от продажи муниципального имущества согласно прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на плановый период 2024 - 2026 годов в сумме 1,5 млн. руб. |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов | единицы | 31 |  |  | 11 | 11 |  |
| 1.2. | Количество приватизированных объектов | единицы | 4 |  |  | 10 | 6 |  |
| 1.3. | Доля земельных участков, вовлеченных в гражданский оборот посредством аукционных торгов от общего числа заключенных договоров аренды | % | 64 |  |  | 64 | 64 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | проценты |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |

| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет | процент | 99,90 | 99,89 | 99,90 |  |
| 3 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | процент | 86,6 | 77 | 86,6 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования. | единиц | - | -- | -- |  |
| 6 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в Ростовской области | процент | 107 | 100 | 105,9 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 72,4 | 70,5 | 72,8 |  |
| 8 | Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону | процент | 46,0 | 40,5 | 46,7 |  |
| 9 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процент | 0,4 | 1,2 | 0,4 |  |
| 10 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процент | 105,1 | 100 | 104,5 |  |
| 11 | Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования | процент | 5,4 | 5,4 | 10,8 |  |
| 13 | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии | процент | 96 | 95,1 | 96 |  |
| 14 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процент | 19,5 | 19,1 | 20,1 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процент | 102,6 | 100 | 98,8 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности МБУ «Центра психолого-медико-социального сопровождения»» |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество человек, получивших помощь специалистов Центра психолого-медико-социального сопровождения. | Человек | 2332 | 1000 | 2430 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности МБУ «Информационно - методического центра» |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации в соответствии с муниципальным заданием | человек | 612 | 360 | 724 |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности МАУ «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество изменений в решение о бюджете, подготовленных по инициативе ГРБС (за исключением изменений вызванных поступлением, перераспределением областных средств; выделением из Резервного фонда; планированием средств за счет остатков на начало года; изменением бюджетной классификации) | штук | 5 | 20 | 5 | Улучшение качества планирования бюджетных ассигнований |
| 19 | Доля неисполненных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований (кассовые расходы в отчетном периоде) | процент | 4,9 | 5 | 0,3 | Экономия бюджетных средств в результате выполнения работ |
| 20 | Количество нарушений, выявленных в ходе внешних контрольных мероприятий, по состоянию на конец отчетного периода | штук | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Сумма подлежащая взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств бюджета Белокалитвинского района по состоянию на конец отчетного периода | рублей | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Доля муниципальных услуг Отдела образования Белокалитвинского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отделом образования Белокалитвинского района | процент | 100 | 100 | 100 |  |

| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число культурно-массовых мероприятий | единиц | 9560 | 9600 | 9729 |  |
| 2 | Число клубных формирований | единиц | 411 | 410 | 417 |  |
| 3 | Число участников клубных формирований | чел. | 7344 | 7380 | 7403 |  |
| 4 | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований | % | 61,0 | 61,0 | 61,0 |  |
| 5 | Число посещений библиотек | количество посещений | 535727 | 526540 | 552820 |  |
| 6 | Количество выданных документов | штук | 703702 | 725813 | 734232 |  |
| 7 | Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием | % | 13,5 | 13,5 | 13,5 |  |
| 8 | Индикатор уровня квалификации преподавателей | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 9 | Число посещений выставок и экспозиций музея | чел | 5200 | 5200 | 5551 |  |
| 10 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| 11 | Ведение бухгалтерского учета и отчетности | количество учреждений | 9 | 9 | 9 |  |
| 12 | Количество прибывающих в район туристов | тыс. чел. | 15,7 | 15,7 | 15,7 |  |
| 13 | Размер номерного фонда средств размещения | мест | 247 | 247 | 247 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности библиотек» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений библиотек | количество посещений | 535727 | 526540 | 552820 |  |
| 1.2 | Количество выданных документов | штук | 703702 | 725813 | 734232 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности музея» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число посещений выставок и экспозиций музея | чел. | 5200 | 5200 | 5551 |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Число клубных формирований | единиц | 411 | 410 | 417 |  |
| 3.2 | Число участников клубных формирований | чел. | 7344 | 7380 | 7403 |  |
| 3.3 | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований | % | 61,0 | 61,0 | 61,0 |  |
| Подпрограмма 4. «Мероприятия в области культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Число культурно-массовых мероприятий | единиц | 9560 | 9600 | 9729 |  |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием | % | 13,5 | 13,5 | 13,5 |  |
| 5.2 | Индикатор уровня квалификации преподавателей | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ведение бухгалтерского учета и отчетности | Кол-во учреждений | 9 | 9 | 9 |  |
| Подпрограмма 7. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| 7.2 | Количество памятников, финансируемых на организацию и проведение ремонта | Кол-во, шт. | 1 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 8. «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество прибывающих в район туристов | тыс. чел. | 15,7 | 15,7 | 15,7 |  |
| 8.2 | Размер номерного фонда средств размещения | мест | 247 | 247 | 247 |  |
| Подпрограмма 9. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных услуг в государственных учреждениях культуры Ростовской области | единиц | 0 | 0 | 0 |  |

| Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 1. Доля населения Белокалитвинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент |  | 57,4 |  | 57,9 | 59,2 | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом произошло вследствие внедрения комплекса ГТО на территории района, активного участия предприятий и сельских поселений в Спартакиаде Дона, работы фитнес-клубов, создания спортивных клубов на территории района. А также вследствие систематической работы по популяризации физической культуры и спорта с использованием возможностей средств массовой информации и информационно-пропагандистских технологий. |
|  |  | Показатель 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент |  | 59,9 |  | 60,5 | 60,5 | Увеличению показателя способствовало открытие двух фитнес-центров в городе Белая Калитва. |
|  |  | Показатель 3. Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия сферы молодежной политики | процент |  | 47,0 |  | 50,0 | 51,0 | Численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях сферы молодежной политики, удалось увеличить посредством проведения мероприятий в онлайн и офлайн форматах |
|  |  | Показатель 4. Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде | процент |  | 13,4 |  | 4,0 | 13,5 | Численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях популяризации ЗОЖ, удалось увеличить посредством проведения программных мероприятий и проведения новых мероприятий. |
|  |  | Показатель 5 Обеспечение выполнения квот представителей муниципальных образований Ростовской области, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики межмуниципального и регионального уровней (процентов) | процент |  | - |  | 95,0 | 95,0 |  |
|  |  | Показатель 6 Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики (процентов) | процент |  | - |  | 80,5 | 80,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 1.1. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент |  | 94,7 |  | 87,5 | 93,6 | Привлечению школьников к занятиям физической культурой и спортом способствует реализация программ «Плавание для всех», а также проведение внутришкольных и муниципального этапов Спартакиады школьников, президентских игр, создание школьных и студенческих спортивных клубов |
|  |  | Показатель 1.2. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент |  | 91,81 |  | 91,81 | 94,1 | Привлечению учащихся и студентов к занятиям физической культурой и спортом способствует проведение внутришкольных и внутритехникумовских этапов комплексных соревнований, муниципального этапа Спартакиады школьников, президентских игр, Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, создание школьных и студенческих спортивных клубов. |
|  |  | Показатель 1.3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент |  | 27,8 |  | 27,1 | 27,9 | Повышению численности занимающихся адаптивным спортом способствует финансирование данных мероприятий, что позволяет проводить ряд мероприятий для населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также организацию выездов на спортивные соревнования, в том числе на Спартакиаду инвалидов |
|  |  | Показатель 1.4. Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | процент |  | 51,0 |  | 53,0 | 56,7 | Увеличению количества занимающихся способствует проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных праздников, комплексных Спартакиад, фестивалей ГТО, а также организация деятельности спортивных клубов по месту жительства на территории района. |
|  |  | Показатель 1.5. Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | процент |  | 24,9 |  | 25,0 | 31,7 | Увеличению количества занимающихся способствует проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных праздников, комплексных Спартакиад с участием лиц старшего возраста, фестивалей ГТО для лиц старшего возраста, реализация социального проекта «Активное долголетие». |
|  |  | Показатель 1.6. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент |  | 47,0 |  | 46,0 | 50,9 | Увеличению количества занимающихся способствует проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных праздников, комплексных Спартакиад, фестивалей ГТО, а также организация деятельности спортивных клубов по месту жительства на территории сельских поселений района. |
|  |  | Показатель 1.7. Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент |  | 57,4 |  | 57.9 | 57,9 |  |
|  |  | Показатель 1.8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент |  | 27,7 |  | 28,2 | 28,2 |  |
|  |  | Показатель 1.9. Доля населения Белокалитвинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент |  | 70,0 |  | 51,3 | 88,5 | Увеличение количества населения, принявшего участие в выполнении испытаний ВФСК ГТО, способствует проведению муниципальных фестивалей ГТО, а также обеспечение участия команды района в региональных фестивалях ГТО. |
|  |  | Показатель 1.9.1. Из них учащихся и студентов | процент |  | 70,5 |  | 70,5 | 70,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2.1. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | процент |  | 31,7 |  | 17,70 | 31,5 | Высокий процент молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, стабильно высок благодаря проведению молодежных конкурсов и выставок, в том числе в онлайн-формате |
|  |  | Показатель 2.2. Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления | тыс. чел. |  | 8,8 |  | 2,0 | 9,2 | Увеличению показателя способствовало проведение большего количества мероприятий для молодежи по профессиональной ориентации и карьерным устремлениям. |
|  |  | Показатель 2.3. Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей | тыс. чел. |  | 10,7 |  | 2,0 | 10,9 | Увеличению численности молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей, объясняется стабильной работой клубов молодых семей, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи |
| Подпрограмма 3 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 3.1. Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | процент |  | 30,0 |  | 28,7 | 32,0 | Высокий показатель вовлечения молодежи в патриотические проекты связан с позитивным отношением к историческому наследию, проведением множества патриотических мероприятий и акций на территории района |
|  |  | Показатель 3.2. Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | тыс. чел. |  | 1,5 |  | 0,154 | 1,7 | Высокий уровень достижения показателя связан с проведением большого количества мероприятий по формированию российской идентичности, чувства единства российской нации. |
|  |  | Показатель 3.3 Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу | тыс. чел. |  | 10,2 |  | 4,0 | 10,5 | Повышению численности участников мероприятий способствовало проведение большого количества мероприятий по формированию российской идентичности, чувства единства российской нации. |
| Подпрограмма 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 4.1. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | процент |  | 19,5 |  | 9,7 | 19,7 | Повышению численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, способствовало систематизация работы Центра развития добровольчества (волонтерства) в Белокалитвинском районе, а также активное участие белокалитвинских добровольцев во всероссийских акциях «#МыВместе», «Комфортная городская среда» и других. |
|  |  | Показатель 4.2. Количество волонтеров /организаций, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU» | человек / единиц |  | 13157/27 |  | 14000/18 | 14850/37 | Показатель «количество волонтеров /организаций, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU» достигнут благодаря привлечению волонтеров в муниципальные, региональные и всероссийские акции, а также благодаря проведению «Уроков доброты» в образовательных учреждениях. |
| Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 5.1 Количество созданных молодежных многофункциональных центров, соответствующих стандарту | единиц |  | 3 |  | 1 | 3 | В Белокалитвинском районе создан Центр развития добровольчества (волонтерства), зональный центр патриотического воспитания и многофункциональный молодежный центр. |
|  |  | Показатель 5.2. Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики | процент |  | 84,3 |  | 82,0 | 84,3 | Подростки и молодежь, состоящие на профилактических учетах, находящиеся в социально опасном положении либо отнесенные к данной категории (в том числе дети, проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении), на постоянной основе привлекаются к участию в мероприятиях в сферах спорта и молодежной политики. |
| Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества |  |  | процентов |  | 66,5 | 66,6 | 66,6 |  |  |
| 1.2. | Показатель 2. Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Белокалитвинского района |  |  | процентов |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  |  |
| 1.3 | Показатель 3. Доля образовательных организаций со статусом «казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Белокалитвинского района |  |  | процентов |  | 49,4 | 37,0 | 52,9 |  |  |
| 1.4. | Показатель 4. Доля СО НКО получивших финансовую поддержку на конкурсной основе в общем количестве СО НКО |  |  | процентов |  | 7,5 | 8,2 | 8,2 |  |  |
| 1.5. | Показатель 5. Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений на территории муниципального образования |  |  | мероприятий |  | 153 | 156 | 156 |  |  |
| - Подпрограмма «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы |  |  | человек |  | 465 | 435 | 435 |  |  |
| 2.2. | Показатель 1.2. Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрациями муниципальных образований и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» |  |  | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Подпрограмма «Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 2.1. Количество казачьих фольклорных коллективов |  |  | коллективов |  | 13 | 13 | 13 |  |  |
| 4. Подпрограмма «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 3.1. Количество образовательных организаций со статусом «казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | учреждений |  | 44 | 35 | 46 |  |  |
| 5. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель 4.1. Количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ |  |  | мероприятий |  | 283 | 282 | 284 |  |  |
| 6. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Показатель 5.1. Число участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Белокалитвинского района |  |  | человек |  | 2550 | 2600 | 2600 |  |  |
| 6.2 | Показатель 5.2. Число участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих на территории Белокалитвинского района |  |  | человек |  | 68700 | 68800 | 68800 |  |  |

| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Белокалитвинского района | % | 3 | 3 | 3 | - |  |
| 1.2 | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | % | 4 | 4 | 4 | - |  |
| 1.3 | Показатель 3. Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 10 тыс. населения | человек /10 тыс. населения | 15,1 | 18,0 | 13,5 | Статистические данные стационарного отделения города Белая Калитва Шахтинского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» не отражают до конца актуальность проблемы. т. к. много людей не состоит под диспансерным наблюдением, но употребляют наркотические вещества, т.е. наркомания имеет скрытую форму |  |
| 1.4 | Показатель 4. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | % | 1,9 | 3,2 | 1,3 | Эффективная работа органов профилактики |  |
| 2 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | ед. | 3 | 3 | 3 |  | - |
| 2.2 | Показатель 1.2. Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях | человек | 20 | 20 | 20 |  | - |
| 2.3 | Показатель 1.3. Доля обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |
| 2.4 | Показатель 1.4. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района | % | 65,0 | 46,0 | 65,0 |  | Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района |
| 3 Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 2.1. доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | % | 99,0 | 100,0 | 100,0 |  | - |
| 3.2 | Показатель 2.2. Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | - |
| 3.3 | Показатель 2.3. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, с использованием оружия, имитирующих их устройств, в том числе огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств | % | 0 | 1 | 0 |  | - |
| 3.4 | Показатель 2.4. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом | ед. | 0 | 1 | 0 |  | - |
| 4 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 3.1. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | % | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  | - |
| 4.2 | Показатель 3.2. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | % | 94,0 | 94,0 | 94,0 |  | - |
| 4.3 | Показатель 3.3. Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 92,1 | 92,4 | 92,4 |  | - |
| 5 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Показатель 4.1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием | преступлений | 15 | 29 | 9 |  | Усилена профилактическая работа, в т.ч. контроль по исполнению Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» |
| 5.2 | Показатель 4.2. Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних | мест | 393 | 477 | 372 |  | сократилось число организаций- работодателей, предоставляющих рабочие места для несовершеннолетних |

| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1. Количество пострадавших людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях. | человек | 142 | 120 | 121 | Показатель улучшен |
| 2. | Показатель 2. Доля населения Белокалитвинского района, охваченного системой оповещения в городских и сельских поселениях | проценты | 91,77 | 72,6 | 91,77 | Показатель улучшен |
| 3. | Показатель 3. Доля населения Белокалитвинского района, проживающего на территории городских и сельских поселений в которых будет, развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»; | проценты | 45 | 50 | 50 | Показатель улучшен |
| - Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района». |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Количество выездов спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и происшествия. | штук | 342 | 320 | 357 | Показатель улучшен |
| - Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций». |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.2. Количество обученных специалистов гражданской обороны, уполномоченных работников муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | человек | 109 | 90 | 92 | . |
| - Подпрограмма 3. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 3.1 Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы- 112. | Тыс. человек | 98 528 | 98301 | 103471 | Показатель улучшен |

| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты | 66,5 | 67 | 67 | - |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному образованию | проценты | 77 | 77,5 | 78 |  |
| 3 | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района | проценты | 58 | 58,5 | 58,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий | проценты | 18 | 19 | 50 |  |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | проценты | 35 | 36 | 36,1 |  |
| 1.3. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров | проценты | 56 | 59 | 100 |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих имеющих высшее образование | проценты | 91,5 | 92 | 100 | - |
| 1.5. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | человек | 43 | 44 | 48 | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение доли удовлетворенности жителей района качеством деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления | проценты | 66,5 | 67 | 67 | - |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в печатном органе к общему количеству актов, подлежащих опубликованию |  | 100 | 100 | 100 | - |

| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Белокалитвинского района на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района к уровню предыдущего года | процентов | 104,2 | 120,1 | 121,1 |  |
| 3. | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Белокалитвинского района | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Белокалитвинского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Белокалитвинского района | процентов | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  |
| 5. | Показатель 5. Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, из бюджета Белокалитвинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | тыс. рублей | 8 794,3 | 5 483,6 | 5 483,6 | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района (за вычетом акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации | тыс. рублей | 570 024,4 | 650 483,2 | 697 866,1 | - |
| 7. | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета Белокалитвинского района, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Белокалитвинского района | процентов | 97,7 | 93,0 | 99,4 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Белокалитвинского района | процентов | 96,5 | 95,0 | 99,2 | - |
| 9 | Показатель 2.2. Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель 3.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 | 2,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Показатель 4.1. Количество поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует 1 степени качества | штук | 5 | 3 | 3 | - |
| 12 | Показатель 4.2. Доля муниципальных образований, с которыми заключены соглашения, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, в общем количестве муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 5. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений» |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Показатель 5.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека | рублей | - | - | - | - |
|  | городские поселения |  | - | - | - | - |
|  | сельские поселения |  | - | - | - | - |
| 14. | Показатель 5.2. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 15. | Показатель 5.3. Количество поселений, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | штук | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

| Муниципальная программа «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель 1. Обеспеченность перспективных территории Белокалитвинского района актуализированными документами территориального планирования, развитие жилищного строительства. | % | 100 |  | 73,7 |  | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Обеспеченность перспективных территории Белокалитвинского района актуализированными документами территориального планирования, развитие жилищного строительства. | % | 100 |  | 73,7 |  | 100 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля сельского населения в общей численности населения | процентов | 47,8 |  | 47,7 |  | 47,6 |  | – |
| 2 | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | процентов | 75,2 |  | 75,18 |  | 59,2 |  | увеличение располагаемых ресурсов городских домохозяйств за счет их единовременных (нетипичных) расходов на покупку движимого и недвижимого имущества |
| 3 | Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности | процентов |  | 61,7 |  | 67,4 |  | 73,01 | – |
| 4 | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | процентов |  | 73,0 |  | 75,0 |  | 73,15 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м |  | 54 |  | 54 |  | 56,9 | – |

Заместитель главы Администрации района                                                                                                                         С.А. Севостьянов