### Приложение 2

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за отчетный период

6 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Белокалитвинском районе» | Х | X | X | X | 9,6 | 9,6 | 0 | 9,6 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Принятие нормативно-правовых актов. Направленных на привлечение муниципальных служащих к активному участию в деятельности по противодействию коррупции | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.1. Оценка реализации планов противодействия коррупции в Белокалитвинском районе | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Проведение заседаний комиссий по координации работы по противодействию коррупции (не реже 1 раза в квартал) | Х | 29 декабря | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Белокалитвинского района | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Введение электронного документооборота, возможность на сайте Администрации Белокалитвиснкого района в разделе «Противодействие коррупции» подраздел «Сообщить о коррупции» где граждане могут оставить сообщение о коррупции в органах местного самоуправления. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.2. Оценка эффективности работы органов муниципальной власти в сфере противодействия коррупции | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Проведение заседаний комиссий по координации работы по противодействию коррупции (не реже 1 раза в квартал) | Х | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, антикоррупционных норм | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Повышение уровня правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции. Снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих района. | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.3. Просвещение, обучение по вопросам противодействия коррупции | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Обучение сотрудников | Х | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Белокалитвинского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Реализация антикоррупционного законодательства при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных актов Администрации района | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.4. Осуществление мониторинга организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных актов Администрации Белокалитвинского района и их проектов | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Подготовка годового и полугодового отчета о результатах рассмотрения поступивших в органы власти заключений по итогам проведения независимой экспертизы проектов нормативных актов |  | декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных | Январь | Декабрь | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.5. Оценка выявленных коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Анализ выявленных рисков на заседании комиссии по противодействию коррупции | X | В течении года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Белокалитвинском районе | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Оценка состояния коррупции в Белокалитвинском районе и разработка дополнительных мер по итогам опросов, направленных на минимизацию коррупционных проявлений в Белокалитвинском районе | Январь | Декабрь | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.6. Оценка проявления коррупции в Белокалитвинском районе (аналитическая записка по результатам проведенного социологического исследования) | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Проведение мониторинга и обобщение исследований не менее 1 раза в год. | X | 29 Декабря | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Мирская М.В. - заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по молодежной политике, спорту, культуре и вопросам казачества | Взаимодействие Администрации района с общественными организациями, диаспорами по вопросам противодействия коррупции | Январь | Декабрь | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.7. Рассмотрение вопросов противодействия коррупции на заседаниях консультативного Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Администрации Белокалитвинского района, Общественного совета при Администрации Белокалитвинского района | Мирская М.В. - заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по молодежной политике, спорту, культуре и вопросам казачества | Повышение активности граждан, общественных объединений, диаспор в деятельности по формированию в обществу нетерпимости к коррупционному поведению. | Январь | Декабрь | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.8. Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Белокалитвинского района, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции Леонова Л.А. – начальник общего отдела Администрации района | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Январь | Декабрь | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.8. Прохождение муниципальными служащими курсов повышения квалификации | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции; Леонова Л.А. – начальник общего отдела Администрации района | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц | X | Декабрь | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.9. Проведение районного конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации района Черкесова Л.Ф.. | привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности | Октябрь-ноябрь | Октябрь-ноябрь | 2,6 | 2,6 | 0 | 2,6 Освоение средств запланировано в октябре-ноябре 2024 года |
|  | Контрольное событие1.9. Подведение итогов муниципального конкурса «Чистые руки» | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации района Черкесова Л.Ф. | Награждение победителей конкурса | Ноябрь | Ноябрь | 2,6 | 2,6 | 0 | 2,6 Освоение средств запланировано в октябре-ноябре 2024 года |
|  | Основное мероприятие 1.10. Издание социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и размещение ее в качестве наружной рекламы | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Повышение активности граждан, общественных объединений и СМИ в деятельности деятельности по формированию в обществе нетерпимости к коррупции | Июль | Декабрь | 7,0 | 7,0 | 0 | 7,0 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Контрольное событие 1.10. Размещение социальной рекламы, в том числе в СМИ | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | Формированию в обществе нетерпимости к коррупции | X | Второе полугодие | 7,0 | 7,0 | 0 | 7,0 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Белокалитвинском районе» | Мирская М.В. - заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по молодежной политике, спорту, культуре и вопросам казачества | X | Х | Декабрь | 454,9 (в т.ч. 236,0 внебюджет) | 218,9 | 89,2 (в т.ч. 23,2 внебюджет) | 365,7 (212,8 внебюджет) Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Основное мероприятие 2.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Сектор по взаимодействию с административными органами, казачеством и общественными объединениями ; Отдел образования Администрации Белокалитвинского района; Служба по ФКС и делам молодежи Администрации района | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений; формирование толерантного сознания и поведения населения района | Январь | Декабрь | 24,5 | 24,5 | 0,0 | 24,5 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Мероприятие 2.1.1. Изготовление печатных материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Сектор по взаимодействию с административными органами, казачеством и общественными объединениями Администрации района | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений; формирование толерантного сознания и поведения населения района | Январь | Декабрь | 24,5 | 24,5 | 0,0 | 24,5 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Мероприятие 2.1.2 Перевозка представителей этнических групп, проживающих на территории Белокалитвинского района, в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений | Сектор по взаимодействию с административными органами, казачеством и общественными объединениями Администрации района | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений; формирование толерантного сознания и поведения населения района | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма. Обеспечение участия представителей этнических групп, проживающих на территории Белокалитвинского района, в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений | Сектор по взаимодействию с административными органами, казачеством и общественными объединениями; Отдел образования, Администрация Белокалитвинского района, Служба по ФКС и делам молодежи Администрации района | Изготовление настольных календарей, пропагандистских плакатов, баннеров правоохранительной направленности, размещение информации в газете «Перекресток» и на сайте Администрации Белокалитвинского района | Август - Декабрь | Август - Декабрь | 24,5 | 24,5 | 0,0 | 24,5 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями и объектами особой важности в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Мирская М.В. - заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по молодежной политике, спорту, культуре и вопросам казачества | Обеспечение безопасности граждан и объектов, готовности сил и средств к действиям в очагах ЧС; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Январь | Декабрь | 430,4 | 194,4 | 89,2 (в т.ч. 23,2 внебюджет) | 341,2 (в т.ч. 212,8 внебюджет) Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Контрольное событие 2.2. Выполнение учреждениями социальной сферы требований по антитеррористической защищенности, оценка результатов проведения комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, повышенной опасности, потенциально опасных и мест с массовым пребыванием людей | Мирская М.В. - заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по молодежной политике, спорту, культуре и вопросам казачества; Отдел образования Администрации района — Кащеева И.А.; главный врач МБУЗ ЦРБ — Ткачев А.И.; Начальник отдела культуры Администрации района — Т.В. Яцкова; Директор МБУ ЦСО — С.В. Харченко | Проведение анализов отчетов исполнителей о результатах выполнения требований, проведение анализов отчетов исполнителей о результатах проведенного обследования | X | 29 Декабря | 430,4 | 194,4 | 89,2 (в т.ч. 23,2 внебюджет) | 341,2 (в т.ч. 212,8 внебюджет) Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник отдел образования Администрации района —Кащеева И.А. | Повышение антитеррористической защищенности объектов образования | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.3. Установка ограждения | Отдел образования Администрации района — Кащеева И.А. | Отчет о реализации мероприятия | X | Декабрь | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.4. Проведение работ по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах, в т.ч. в сети «Интернет» | Сектор по взаимодействию с административными органами, казачеством и общественными объединениями. | повышение эффективности выявления информационных материалов, содержащих признаки экстремизма и пропаганды террористической идеологии | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.4. | Сектор по взаимодействию с административными органами, казачеством и общественными объединениями | Отчет о количестве информационных материалов, содержащих признаки экстремизма и пропаганды террористической идеологии с докладом на заседании АТК района | Х | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2. 5 Проведение опроса граждан в целях выявления общественного мнения о состоянии межнациональных и межэтнических отношений на территории Белокалитвинского района | Сектор по взаимодействию с административными органами, казачеством и общественными объединениями | Предотвращение возникновения и эскалации конфликтов на межнациональной, межэтнической и межконфессиональной почве на территории Белокалитвинского района | Х | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками их незаконному обороту» | Мирская М.В. - заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по молодежной политике, спорту, культуре и вопросам казачества; Служба по ФКС и делам молодежи | X | Январь | Декабрь | 77,6 | 77,6 | 0 | 77,6 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Белокалитвинском районе | Мирская М.В. - заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по молодежной политике, спорту, культуре и вопросам казачества; Служба по ФКС и делам молодежи | Формирование эффективной государственной политики на территории Белокалитвинсого района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1. Подготовка ежегодной информационно-аналитической справки о наркоситуации в районе | служба по ФКС и делам молодежи | Разработка предложений по внедрению новых практик по улучшению наркоситуации в районе | февраль 2022 г. | февраль 2022 г. | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.2. Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | служба по ФКС и делам молодежи | Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.2. Участие специалистов системы профилактики в работе межведомственной лекторской группе | служба по ФКС и делам молодежи | Применение специалистами полученных знаний и навыков в сфере профилактики наркомании | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Черкесова Л.Ф. - начальник службы по ФКС и делам молодежи | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.3. Проведение мероприятий, в соответствии с планом работы межведомственной лекторской группы | Черкесова Л.Ф. - начальник службы по ФКС и делам молодежи | Сокращение интереса к потреблению наркотиков, формирование устойчивого неприятия среди школьников и студентов | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.4. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Мирская М.В. –заместитель главы Администрации района, Черкесова Л.Ф. - начальник службы по ФКС и делам молодежи | увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность | 30.12.2023 | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.4. Подведение мониторинга вовлеченности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в систематические занятия физической культурой и спортом Примечание: форма 1-ФК Федерального статистического наблюдения | Мирская М.В. –заместитель главы Администрации района, Черкесова Л.Ф. - начальник службы по ФКС и делам молодежи | награждение победителей спартакиады для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Здоровый выбор» | X | 20.02.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.5. Проведение спартакиады для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Здоровый выбор» | Черкесова Л.Ф. - начальник службы по ФКС и делам молодежи | популяризация массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профилактики наркомании | В течение учебного года | В течение учебного года | 29,1 | 29,1 | 0 | 29,1 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Контрольное событие 3.5. Подведение итогов спартакиады для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Здоровый выбор» | Черкесова Л.Ф. - начальник службы по ФКС и делам молодежи | Награждение победителей спартакиады для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Здоровый выбор» | X | В течение учебного года | 29,1 | 29,1 | 0 | 29,1 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Основное мероприятие 3.6. Проведение фестиваля студенческого творчества «Донской земле – здоровое поколение» | Черкесова Л.Ф. - начальник службы по ФКС и делам молодежи | увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность | Ноябрь | Ноябрь | 26,7 | 26,7 | 0 | 26,7 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Контрольное событие 3.6 Подведение итогов фестиваля студенческого творчества «Донской земле – здоровое поколение» | Черкесова Л.Ф. - начальник службы по ФКС и делам молодежи | Награждение победителей районного Фестиваля молодежного творчества «Донской земле- здоровое поколение» (не менее 20 творческих коллективов и индивидуальных исполнителей | Ноябрь | Ноябрь | 26,7 | 26,7 | 0 | 26,7 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Основное мероприятие 3.7. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | служба по ФКС и делам молодежи | мотивирование жителей Белокалитвинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 13,8 | 13,8 | 0 | 13,8 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Контрольное событие 3.7. Размещение социальной рекламы и тематической полиграфической продукции в местных СМИ и местах массового пребывания молодежи | Мирская М.В. –заместитель главы Администрации района, Черкесова Л.Ф. - начальник службы по ФКС и делам молодежи | Оценка доступности антинаркотической социальной рекламы и тематической полиграфической продукции для населения: количество, места размещения, количество просмотров (для электронной рекламы), проведение конкурсов на лучшую социальную рекламу и т.д. | X | 30.12.2024 | 13,8 | 13,8 | 0 | 13,8 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Основное мероприятие 3.7. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Мирская М.В. –заместитель главы Администрации района, Черкесова Л.Ф. - начальник службы по ФКС и делам молодежи | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.7. Проведение информационно-профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Мирская М.В. –заместитель главы Администрации района, Черкесова Л.Ф. - начальник службы по ФКС и делам молодежи | Сокращение интереса к потреблению наркотиков, формирование устойчивого неприятия среди детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Х | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.8. Организация пропаганды антинаркотического мировоззрения с использованием возможностей печатных и электронных средствах массовой информации | Мирская М.В. - заместитель главы Администрация Белокалитвинского района, Черкесова Л.Ф. – начальник службы по ФКС и ДМ , Авдеенко А.П. – начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и охраны окружающей среды | мотивирование жителей Белокалитвинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов местного самоуправления в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | 30.12.2024 | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.8. Проведение мониторинга публикаций в муниципальных СМИ по проблемам противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Мирская М.В. - заместитель главы Администрация Белокалитвинского района, Черкесова Л.Ф. – начальник службы по ФКС и ДМ, Авдеенко А.П. – начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и охраны окружающей среды | оценка в динамике по сравнению с прошедшим годом количества публикаций в областных и местных электронных и печатных СМИ, подготовленных жителями района, направленных на информирование населения о содержании проблемы наркомании, мерах по борьбе с ее распространением; формирование здорового образа жизни и мотивации к отказу от потребления наркотиков и других психоактивных веществ; оценка качества и целевой направленности этих публикаций | Х | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.9. Проведение конкурса среди муниципальных учреждений образования и культуры на лучший проект организации профилактической работы в молодежной среде | Черкесова Л.Ф. – начальник службы по ФКС и ДМ, Кащеева И.А. – начальник отдела образования, Яцкова Т.В. – начальник отдела культуры Администрации района | повышение активности и эффективности профилактики наркомании в образовательных организациях и учреждениях культуры | Сентябрь-Декабрь | Сентябрь-Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.9. Награждение победителей конкурса среди муниципальных учреждений образования и культуры на лучший проект организации профилактической работы в молодежной среде | Черкесова Л.Ф. – начальник службы по ФКС и ДМ | проведение награждения победителей конкурса среди муниципальных учреждений образования и культуры на лучший проект организации профилактической работы в молодежной среде на семинаре по организации профилактической работы | Х | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.10. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Мирская М.В. - заместитель главы Администрация Белокалитвинского района, Черкесова Л.Ф. – начальник службы по ФКС и ДМ, Кащеева И.А. – начальник отдела образования Белокалитвинского района, Морозов Д.Д. –главный врач МБУЗ «ЦРБ», Гришанов С.Л. – начальник ЮКО «УБКЮ», Кушнарева Т.А. – начальник УСЗН | выявление несовершеннолетних, входящих в «группу риска» вовлечения в употребление психоактивных веществ, индивидуальная профилактическая работа с ними; организация летнего отдыха; принятие мер по устранению условий, способствующих распространению наркомании | 30.12.2024 | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.10. Проведение мониторинга участия обучающихся и воспитанников в социально-психологическом тестировании и результатов выявления несовершеннолетних, входящих в «группу риска» вовлечения в употребление психоактивных веществ | Кащеева И.А. – начальник отдела образования | предоставление отделом образования в антинаркотическую комиссию Белокалитвинского района . статистических данных о динамике абсолютных и относительных показателей результатов участия в социально-психологическом тестировании и выявления несовершеннолетних, входящих в «группу риска» вовлечения в употребление психоактивных веществ, в целом по муниципальному образованию и в разрезе образовательных организаций с оценкой эффективности профилактической работы с обучающимися | Х | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.11 Организация и проведение медицинских мероприятий по выявлению наркопотребителей и профилактической работе с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков, мотивирование наркопотребителей на прохождение социальной реабилитации | Морозов Д.Д. –главный врач МБУЗ «ЦРБ» | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 30.12.2024 | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.11. Мониторинг наркоситуации, связанной с употреблением наркотических средств и психотропных веществ | Морозов Д.Д. –главный врач МБУЗ «ЦРБ» | получение от врача психиатра-нарколога, обслуживающего Белокалитвинский район, данных статистического наблюдения за уровнем болезненности и заболеваемости наркологическими расстройствами за первое и второе полугодия и сравнение их с аналогичным периодом прошлого года | Х | 20 февраля 2024 г.; 10 июля 2024 г. | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.12. Принятие мер, направленных на снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления, в том числе ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Мирская М.В. - заместитель главы Администрация Белокалитвинского района, Гришанов С.Л. – начальник ЮКО «УБКЮ», Авдеенко А.П. – начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и охраны окружающей среды | снижение предложения наркотиков путем сокращения их объема, находящегося в незаконном обороте | 30.12.2024 | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.12. Представление информации по результатам мониторинга засоренности сельскохозяйственных угодий дикорастущей коноплей и эффективности деятельности по ее уничтожению | Авдеенко А.П. – начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и охраны окружающей среды | уничтожение сырьевой базы для производства наркотиков растительного происхождения | Х | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.13. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Мирская М.В. - заместитель главы Администрация Белокалитвинского района, Черкесова Л.Ф. – начальник службы по ФКС и ДМ, Кащеева И.А. – начальник отдела образования Белокалитвинского района, Гришанов С.Л. – начальник ЮКО «УБКЮ» | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Контрольное событие 3.13. Проведение акций «Жить здорово!» по закрашиванию надписей, содержащих информацию о распространении наркотиков | Черкесова Л.Ф. – начальник службы по ФКС и ДМ | Ликвидация рекламы распространения наркотиков через сеть «Интернет» | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Программа 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Начальник отдела образования Администрации района —И.А. Кащеева; Директор ГКУ РО «Центр занятости населения города Белая Калитва» - Тарасенко Д.Г.; КДН и ЗП при Администрации Белокалитвинского района | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних | Январь | Декабрь | 720,6 | 720,6 | 550,6 | 170,0 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Основное мероприятие 4.1. Создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми «группы риска» | Начальник отдела образования Администрации района —И.А. Кащеева; Директор ГКУ РО «Центр занятости населения города Белая Калитва» - Тарасенко Д.Г.; КДН и ЗП при Администрации Белокалитвинского района | Создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми «группы риска» | Январь | Декабрь | 710,6 | 710,6 | 550,6 | 160,0 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Мероприятие 4.1.1. Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних | Начальник отдела образования Администрации района —И.А. Кащеева; Директор ГКУ РО «Центр занятости населения города Белая Калитва» - Тарасенко Д.Г.; | Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних, в том числе находящихся в «группе риска» | Январь | Декабрь | 710,6 | 710,6 | 550,6 | 160,0 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Контрольное событие 4.1. Анализ работы по повышению эффективного развития системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, обеспечение оперативного руководства и координации действий всех субъектов профилактики, создание условий для повышения эффективности деятельности органов и учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений. | Начальник отдела образования Администрации района —И.А. Кащеева; Директор ГКУ РО «Центр занятости населения города Белая Калитва» - Тарасенко Д.Г.; КДН и ЗП при Администрации Белокалитвинского района | Отчет о проведенной работе по повышению эффективного развития системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, обеспечение оперативного руководства и координации действий всех субъектов профилактики, создание условий для повышения эффективности деятельности органов и учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений. | Х | 29 Декабря | 710,6 | 710,6 | 550,6 | 160,0 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Основное мероприятие 4.2. Мероприятия по профилактике преступлений среди несовершеннолетних, обеспечению безопасности, сохранности жизни и здоровья несовершеннолетних | Начальник отдела образования Администрации района —И.А. Кащеева; Директор ГКУ РО «Центр занятости населения города Белая Калитва» - Тарасенко Д.Г.; КДН и ЗП при Администрации Белокалитвинского района | снижение роста преступности, правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, повышение эффективности социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и членами их семей | Январь | Декабрь | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Контрольное событие 4.2. Мероприятия по профилактике преступлений среди несовершеннолетних, обеспечению безопасности, сохранности жизни и здоровья несовершеннолетних | Начальник отдела образования Администрации района —И.А. Кащеева; Директор ГКУ РО «Центр занятости населения города Белая Калитва» - Тарасенко Д.Г.; КДН и ЗП при Администрации Белокалитвинского района | Отчет об исполнении мероприятий по профилактике преступлений среди несовершеннолетних, обеспечению безопасности, сохранности жизни и здоровья несовершеннолетних | Декабрь | Х | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  | Итого по муниципальной программе | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Белокалитвинского района | X | X | 2024 | 1262,7 (в т.ч. 236,0 внебюджет) | 1026,7 | 639,8 (в т.ч. 23,2 внебюджет) | 622,9 (в. т.ч. 212,8 внебюджет) Освоение средств запланировано до конца 2024 года |
|  |  | соисполнители отсутствуют | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | участник 1 сектор по противодействию коррупции | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | участник 2 отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | участник 3 управление социальной защиты населения Белокалитвинского района | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | участник 4 отдел образования Белокалитвинского района | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | участник 5 муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Белокалитвинского района | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | участник 6 отдел министерства внутренних дел России по Белокалитвинскому району | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | участник 7 Центр социального обслуживания | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | участник 8 служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | X | X | X | X | X | X | X |