Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами района и

создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» за отчетный период

9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализа-ции мероп-риятия | Факти-ческая дата окончания реализации, наступления контроль-ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмо-трено муници-пальной програм-мой | предусмо-трено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района | Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Белокалитвинского района отражена в постановлении Администрации Белокалитвинского района от 28.09.2018 № 120 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района, оптимизации расходов бюджета Белокалитвинского района и сокращению муниципального долга Белокалитвинского района до 2024 года». В результате проведенных мероприятий фактические поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет района за 9 месяцев 2023 год составили 412 634,6 тыс. рублей или 70,8 процента к плановым назначениям. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Белокалитвинского район о налогах и сборах | Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 27.11.2019 №1969 "Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Белокалитвинского района и оценки налоговых расходов Белокалитвинского района" проводится ежегодная оценка эффективности предоставленных на местном уровне налоговых расходов. Результаты оценки размещены на сайтах администраций муниципальных образований Белокалитвинского района. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета Белокалитвинского района в соответствии с муниципальными программами | Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | Бюджет Белокалитвинского района сформирован на основе 22 муниципальных программ Белокалитвинского района. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2023 году 4 651 058,0 тыс. рублей. Доля расходов бюджета Белокалитвинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Белокалитвинского района, составила 97,8 процентов в общем объеме расходов бюджета Белокалитвинского района. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Разработка бюджетного прогноза Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | Принято постановление Администрации Белокалитвинского района от 03.02.2023 №193 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.02.2021 №252». | 24.02.2023 | 24.02.2023 | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева Начальник отдела учета исполнения бюджета С.И. Сусел | - | - | - | 18 911,2 | 18 911,2 | 12 458,3 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | Осуществлялась своевре-менная и качественная разработка проектов решений Собрания депутатов Белокалитвинского района. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Начальник отдела учета исполнения бюджета С.И. Сусел | Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2023 год. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 18 911,2 | 18 911,2 | 12 458,3 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Белокалитвинского района осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района от 14.11.2022 № 1497 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Белокалитвинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2026 годов»; от 29.01.2018 № 82 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Белокалитвинского района» (в редакции постановления Администрации Белокалитвинского района от 03.02.2023 №184), приказами финансового управления Администрации Белокалитвинского района от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Белокалитвинского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района)», от 31.12.2019 № 66 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Белокалитвинского района», от 31.12.2019 №67 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Белокалитвинского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района», от 15.12.2021 №65 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района», от 30.12.2021 № 75 «О Порядке санкционирования финансовым управлением Администрации Белокалитвинского района оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Белокалитвинского района и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района», от 30.12.2021 №76 «Об утверждении Порядка санкционирования финансовым управлением Администрации Белокалитвинского района расходов муниципальных бюджетных учреждений Белокалитвинского района и муниципальных автономных учреждений Белокалитвинского района, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные указанными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 и пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»; от 27.12.2016 № 67 «О порядке взаимодействия при осуществлении контроля финансового управления Администрации Белокалитвинского района с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Использование единой информационной системы управления общественными финансами Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Начальник сектора информатизации А.М. Ившин | Выполнение работ по сопровождению программного обеспечения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 2.5 | Контрольное событие программы 1.2. Представление в Собрание депутатов Белокалитвинского района проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района о бюджете Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | Проект решения Собрания депутатов Белокалитвинского района «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» разрабатывается в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.06.2023 № 1002 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». | - | 15.11.2023 | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Белокалитвинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | По состоянию на 01.10.2023 муниципальный долг Белокалитвинского района отсутствует. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | По состоянию на 01.10.2023 муниципальный долг Белокалитвинского района отсутствует. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  | - |
| 3.3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Принятие постановления Администрации Белокалитвинского района о привлечении заемных средств | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Заемные средства не привлекались. | - | 15.11.2023 | - | - |  | - |
| 4 | Подпрограмма 4 Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | - | - | - | - | - |  | - |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | Проведена экспертиза 12 первоначальных решений о бюджетах поселений на 2023 год. В целях устранения выявленных замечаний по итогам экспертизы решений главам Администраций поселений направлены заключения. Работа по устранению выявленных замечаний по итогам экспертизы решений проведена. С 01.01.2023 проведено 40 проверок решений о внесении изменений в решения о бюджетах поселений района. По итогам проверок главам Администраций поселений направлены письма с результатами проверки в целях устранения замечаний. Проведены проверки соблюдения органами местного самоуправления установленных Бюджетным кодексом РФ предельных размеров дефицита, объемов расходов на обслуживание муниципального долга, а также предельного объема муниципального долга поселений, входящих в состав Белокалитвинского района (ежемесячно). Направлено 11 методологических писем поселениям по вопросам организации бюджетного процесса на муниципальном уровне. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  | - |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Оценка качества управления муниципальными финансами | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | В январе 2023 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района за 2022 год. Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние бюджетов поселений, всего по 43 индикаторам. По результатам оценки каждому поселению присвоена степень качества управления муниципальными финансами (I, II, или III) - I степень качества достигнута 5 муниципальными образованиями, II степень качества - 5 муниципальными образованиями, III степень качества – 2 муниципальными образованиями. | 01.01.2023 | 01.03.2023 |  |  |  |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 4.3. Использование мер ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | Поселения Белокалитвинского района, получившие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), поселений, заключают с министерством финансов Ростовской области соглашения, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению муниципальных образований | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 4.4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Проведение мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | Итоги оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района, за 2022 год размещены на официальном сайте финансового управления Администрации Белокалитвинского района. | 01.03.2023 | 01.03.2023 | - | - |  | - |
| 5. | Подпрограмма 5 Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | - |  |  | 6 575,4 | 6 575,4 | 3 094,9 | 0,0 |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Совершенство-вание финансовой поддержки поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, включая выравнивание бюджетной обеспеченности | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, осуществлялось путем предоставления бюджетам поселений межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района. В отчетном периоде текущего года из бюджета района выделено 6 575,4 тыс. рублей Горняцкому с.п., Литвиновскому с.п., Рудаковскому с.п., Синегорскому с.п., Шолоховскому г.п. на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. Распределение указанных средств производилось в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 14.11.2008 № 346 «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6 575,4 | 6 575,4 | 3 094,9 | 0,0 |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | В отчетном периоде 2023 года бюджетные кредиты поселениям не предоставлялись | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3. Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | В целях создания условий для устойчивого исполнения местных бюджетов поселений из бюджета района выделено 6 575,4 тыс. рублей Горняцкому с.п., Литвиновскому с.п., Рудаковскому с.п., Синегорскому с.п., Шолоховскому г.п. на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 5.4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Предоставление в полном объеме финансовой поддержки бюджетам поселений, бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | За 9 месяцев 2023 года из бюджета Белокалитвинского района дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, не предоставлялась. Просроченная кредиторская задолженность бюджетов поселений на 01.10.2023 отсутствует. |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |
| 6. | Итого по муниципальной программе | финансовое управление Администрации Белокалитвинского района |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25 486,6 | 25 486,6 | 15 553,2 |  |

Заместитель начальника

финансового управления  -

начальник бюджетного отдела ___________________О.В. Самойлова