Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» отчетный период 6 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Начальник службы реализации жилищных программ Гусейнов Р.Р. | X | X | X | 738193,4 | 738193,4 | 380710,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1: Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Начальник службы реализации жилищных программ Гусейнов Р.Р. | X | X | X | 417080,1 | 417080,1 | 296213,7 |  |
|  | Контрольное событие |  | заключены контракты на переселение 94 семей | X |  | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2: Снос расселенного аварийного жилищного фонда | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Кожанов М.С. | X | X | X | 80068,5 | 80068,5 | 20993,8 |  |
|  | Контрольное событие |  | Снесено 12 многоквартирных домов | X |  | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3: Переселение граждан из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ | Главный специалист юридического отдела Пруцакова В.А. | X | X | X | 241044,8 | 241044,8 | 63502,6 |  |
|  | Контрольное событие |  | расселен ветхий фонд, пострадавший от ведения горных работ | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 Обеспечение жильем молодых семей | Начальник службы реализации жилищных программ Гусейнов Р.Р. | X | X | X | 4638,7 | 4638,7 | 3734,9 |  |
|  | Контрольное событие |  | обеспечены жилищными сертификатами 2 семьи | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник службы реализации жилищных программ Гусейнов Р.Р. | X | X | X | 86270,6 | 86270,6 | 83417,9 |  |
|  | Контрольное событие |  | заключены контракты на обеспечение жильем 32 детей-сирот | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 4. Обеспечение жильем граждан, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов | Начальник службы реализации жилищных программ Гусейнов Р.Р. | X | X | X | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие |  | - | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 829102,7 | 829102,7 | 467862,9 |  |

### Начальник службы реализации жилищных программ						Р.Р. Гусейнов