ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» за отчетный период 9 мес.2024 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | X | X | X | 69,6 | 69,6 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в сфере образования. | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 2024 | Х | 69,6 | 69,6 | 0,0 | - |
|  | Мероприятие 1.2.1 выполнение работ по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района Харченко С.В. | Поставка материалов для адаптации объектов для инвалидов и маломобильных групп населения | 2024 | 2024 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Обучение инвалидов компьютерной грамотности» | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района Харченко С.В. | Реализация права инвалидов на доступ к средствам массовых коммуникаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие Подпрограммы 2 | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Предоставление услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общества | X | Х | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 217,8 | 217,8 | 148,2 | 0 |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.