# Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы Белокалитвинского района

# «Развитие образования» за 1 полугодие 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объем неосвоеных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотренно муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факи на 01.07.2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А. | - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 2 036 174,7 | 1 964 323,8 | 1 107 606,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  | 593 084,7 | 558 461,1 | 281 815,2 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  | 581 949,4 | 547 325,8 | 280 806,1 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2.Финансовое обеспечение дошкольных образовательных организаций в части субсидий на иные цели, в том числе: |  | - повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, ликвидация |  |  | 1 778,4 | 1 778,4 | 802,2 |  |
|  | - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | аварийности, создание современной инфраструктуры дошкольных образовательных организаций, обеспече- |  |  | 1 778,4 | 1 778,4 | 802,2 |  |
|  | - на строительство и реконструкцию муниципальных объектов социальной сферы, за исключением газификации |  | ние деятельности дошкольных организаций находящихся в простое |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - на приобретение основных средств |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - на проведение текущего ремонта зданий |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.4. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию |  | - подготовка проектной документации для проведения ремонта |  |  | 4 988,9 | 4 988,9 | 0,0 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.5. Капитальный ремонт образовательных организаций (за исключением аварийных) |  | - ремонт асфальто-бетонного покрытия |  |  | 3 817,2 | 3 817,2 | 206,9 |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 1.7. Расходы на проведение мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях |  | - обеспечение комфортных условий для обучения |  |  | 550,8 | 550,8 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А. | - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | 1 262 964,0 | 1 262 353,1 | 746 752,1 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | 961 520,5 | 960 109,6 | 521 978,4 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций в части субсидий на иные цели, в том числе: |  | - предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования. - проведение текущих ремонтов |  |  | 74 898,5 | 74 898,5 | 38 971,2 |  |
|  | - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в том числе кружковая работа) |  | зданий, - приобретение основных средств и другие расходы для обеспечения качественного образовательного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 71 990,8 | 71 990,8 | 37 196,4 |  |
|  | - на приобретение основных средств |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - на проведение текущего ремонта зданий |  |  |  |  | 2 907,7 | 2 907,7 | 1 774,8 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.8. Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных организаций, в том числе строительный контроль |  | - обеспечение комфортных условий для обучения |  |  | 5 033,9 | 5 033,9 | 0,0 |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.9. Расходы на мероприятия по антитеррористической защищённости |  | - обеспечение антитеррористической безопасности |  |  | 3 906,1 | 3 906,1 | 2 207,6 |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 2.13. Мероприятия по созданию новых мест в общеобразователь- ных организациях: |  | - обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях за счет создания новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства школ с использованием типовых и экономически эффективных проектов и модернизации существующей школ (капи - льный ремонт, реконструкция, пристройка к зданиям школ) |  |  | 239,7 | 239,7 | 109,7 |  |
|  | Мкр. Заречный |  |  |  |  | 239,7 | 239,7 | 109,7 |  |
|  | Мкр. Нижний поселок МБОУ СОШ №5 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6. | Основное мероприятие 2.15. Расходы на обновление материально – технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |  | - открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |  |  | 4 763,2 | 4 763,2 | 3 564,2 |  |
| 3.7. | Основные мероприятия 2.18. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |  | - выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 40 700,5 | 40 700,5 | 42 130,9 |  |
| 3.8. | Основное мероприятие 2.19. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | - организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  | 43 878,1 | 43 878,1 | 25 357,3 |  |
| 3.9. | Основное мероприятие 2.26. Познавательно-игровой проект "Посвящение в первоклассники" |  | - приобретение рюкзаков для первоклассников |  |  | 1 260,0 | 1 260,0 | 0,0 |  |
| 3.10. | Основное мероприятие 2.27. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  | - капитальный ремонт образовательных организаций |  |  | 118 548,6 | 118 548,6 | 107 931,9 |  |
| 3.11. | Основное мероприятие 2.28. Расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организации в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального образования |  | - обучение основам плавания в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального образования |  |  | 1 666,6 | 1 666,6 | 0,0 |  |
| 3.12. | Основное мероприятие 2.32. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | - проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7 348,3 | 7 348,3 | 4 500,9 |  |
| 4. | Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А. | - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | 114 836,4 | 113091,1 | 52 263,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в организациях дополнительного образования |  | - расширить возможности для участия обучающихся по программам дополнительного образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала. |  |  | 191,0 | 191,0 | 17,9 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели, в том числе: |  | - улучшение условий пребывания детей в образовательных организациях дополнительного образования, ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения. |  |  | 1 097,1 | 1 097,1 | 380,0 |  |
|  | - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  | 737,9 | 737,9 | 380,0 |  |
|  | - на приобретение основных средств |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - на проведение текущего ремонта зданий |  |  |  |  | 359,2 | 359,2 | 0,00 |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 3.3. Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 № 597; из них софинансирование повышения заработной платы педагогических работников до % заработной платы учителей в Ростовской области |  | - улучшить условия для развития педагогического потенциала, реализация Указа Президента от 07.05.2012 №597 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 17 389,3 | 17 389,3 | 7 775,3 |  |
| 4.4. | Основное мероприятие 3.7. Разработка проектной документации на капитальный ремонт образовательных организаций |  | - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт |  |  | 6 628,7 | 6 628,7 | 0,0 |  |
| 4.5. | Основное мероприятие 3.14. Обеспечение функционирова-ния модели персо-нифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | - Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  | 89 530,3 | 87 785,0 | 44 089,8 |  |
| 5. | Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Гетман С.И. | - улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Белокалитвинского района; расширить возможности для обучающихся по дополнительным образовательным программам по оказанию психолого-педаго- гической и медико- социальной помощи |  |  | 7 623,0 | 7 510,6 | 3 273,6 |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» |  |  |  |  | 7 623,0 | 7 510,6 | 3 273,6 |  |
| 6. | Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности «Информационно-методического цента» | И.о. заведующего муниципального бюджетного учреждения «Информационно –методический центр» Калабухова Т.М | улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Белокалитвинского района; - повысить качество предоставляемых государственных услуг в образовательных организациях Белокалитвинского района. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4 669,7 | 4 666,7 | 2 163,4 |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение деятельности «Информационно-методического цента» |  |  |  |  | 4 669,7 | 4 666,7 | 2 163,4 |  |
| 7. | Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания» учреждений образования» | Директор муниципального автономного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений образования Белокалитвинского района» Волохова Н.В | - обеспечить эффективный контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов; |  |  | 37 064,9 | 2 309,2 | 14 913,9 |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 6.1. Финансовое обеспечение дея- тельности «Центра бухгалтерского обслуживания» учреждений образования |  | - обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района; - обеспечить соблюдение и укрепление финансово-хозяйственной дисциплины |  |  | 37 064,9 | 2 309,2 | 14 913,9 |  |
| 8. | Подпрограмма 7.«Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А . | - обеспечить эффективное управление в системе образования; - обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Бело калитвинского района; - сформировать эффективную систему непрерывного профессионального развития педагогов; |  |  | 15 932,0 | 15 932,0 | 6 424,8 |  |
| 8.1 | Основное мероприятие 7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие вопросы |  |  |  |  | 14 874,3 | 14 874,3 | 6 033,3 |  |
| 8.2. | Основное мероприятие 7.2. Диспансеризация муниципальных служащих |  | - сформировать единую образовательную информационную среду; - эффективно использовать информационные и телекоммуникационные технологии в деятельностиоранов исполнительной органов исполнительной власти Белокалитвинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 52,1 | 52,1 | 0,0 |  |
| 8.3. | Основное мероприятие 7.3. Развитие материально-технической базы |  |  |  |  | 1 005,6 | 1 005,6 | 391,5 |  |